Suvestinė redakcija nuo 2012-01-01 iki 2012-09-21

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 89-4746, i. k. 1102230ISAK00A1-366

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL VAIKO GLOBOS (RŪPYBOS) SISTEMOS REORGANIZAVIMO STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO 2010–2012 METŲ PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

2010 m. liepos 22 d. Nr. A1-366
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. 1193 „Dėl Vaiko globos (rūpybos) sistemos reorganizavimo strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių 2007–2012 metų plano patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 118-4817; 2010, Nr. 76-3885) 4.1 punktu,
t v i r t i n u Vaiko globos (rūpybos) sistemos reorganizavimo strategijos įgyvendinimo 2010–2012 metų priemonių planą (pridedama).

Socialinės apsaugos ir darbo ministras	Donatas Jankauskas
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro
2010 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. A1-366

VAIKO GLOBOS (RŪPYBOS) SISTEMOS REORGANIZAVIMO STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO 2010–2012 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS

Uždaviniai	Priemonės	Atsakingi vykdytojai	Įvykdymo terminas (metai)	Preliminarus lėšų poreikis atitinkamais metais (tūkst. litų)			Finansavimo šaltiniai
				2010	2011	2012
1. Kurti ir įgyvendinti šeimos problemų sprendimo prevencines priemones, kurios sudarytų galimybes vaikui augti savo šeimoje	1.1. Organizuoti socialinį darbą su socialinės rizikos šeimomis, tobulinti socialinių darbuotojų kvalifikaciją	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, / savivaldybės	2010–2012
	1.2. Organizuoti švietėjišką veiklą, stiprinti tėvų atsakomybę už vaiką skleidžiant pozityvaus auklėjimo šeimoje metodus	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	2010–2012		50	50	Valstybės biudžeto lėšos
2. Plėtoti nestacionarias dienos socialinės priežiūros paslaugas vaikams ir šeimoms vaikų dienos centruose	2.1. Plėsti vaikų dienos centrų savivaldybėse veiklą, teikiant nestacionarias dienos socialinės priežiūros paslaugas vaikams ir jų šeimoms	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, / savivaldybės	2010–2012	7521	9950	9950	Valstybės biudžeto lėšos
3. Tobulinti vaiko globos (rūpybos) organizavimo sistemos teisinį reglamentavimą	3.1. Parengti Vaiko laikinosios globos (rūpybos) organizavimo nuostatus	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	2011
4. Mažinti globojamų (rūpinamų) vaikų skaičių vaikų globos namuose ir mažinti vaikų iki 3 metų siuntimą į vaikų globos įstaigas, teikiant daugiau paslaugų bendruomenėje vaikui ir šeimai	4.1. Užtikrinti kompleksinių paslaugų vaikui ir motinai (tėvui), esant krizinėje situacijoje, prieinamumą, teikiant prioritetą pozityviai tėvystei	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	2010–2012	200	300	500	Valstybės biudžeto lėšos
	4.2. Organizuoti mokymus socialinės globos įstaigų darbuotojams apie kompleksinės pagalbos teikimą socialinės rizikos ir tėvų globos netekusiems vaikams, siekti juos grąžinti į biologinę šeimą arba parengti globai (rūpybai) šeimoje, šeimynoje ar įvaikinimui	Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	2010–2012		30	30	Valstybės biudžeto lėšos
5. Užtikrinti vaiko globos (rūpybos) šeimoje prioritetą, nustatant vaiko globą (rūpybą) šeimoje ir šeimynoje arba įvaikinant vaiką	5.1. Parengti ir išleisti bendros globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymų programos metodinį vadovą ir vaizdinę mokymo medžiagą	Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, / savivaldybės	2010–2012	3	15	15	Valstybės biudžeto lėšos
	5.2. Organizuoti globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems teikimo paslaugas	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, / Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, / savivaldybės	2010–2012	500	1235	1500	Valstybės biudžeto lėšos
6. Optimizuoti vaikų globos įstaigų tinklą	6.1. Optimizuoti valstybinių vaikų globos namų veiklą – specializuojant teikiamas socialinės globos paslaugas, įvertinant tėvų globos netekusių vaikų psichologinių ir socialinių įgūdžių poreikius	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	2010–2012
7. Gerinti vaikų, netekusių tėvų globos, integracijos į visuomenę sąlygas	7.1. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuoti vaikų globos namų infrastruktūros modernizavimo projektus, kad tėvų globos netekę vaikai būtų tinkamai parengti savarankiškam gyvenimui	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	2011-2012				Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos
8. Siekiant užtikrinti socialinį darbą su šeima bendruomenėje ir tinkamą vaiko globos (rūpybos) organizavimą, sudaryti galimybes tobulinti specialistų kvalifikaciją	8.1. Organizuoti darbuotojų, siekiančių vykdyti asmenų, norinčių tapti vaiko globėjais (rūpintojais), įtėviais, parengimą ir vertinimą, mokymą pagal bendrą globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo programą ir organizuoti jų atestavimą	Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, / savivaldybės	2010–2012	60	80	80	Valstybės biudžeto lėšos
	8.2. Organizuoti darbuotojų, dirbančių su tėvų globos netekusiais vaikais ir šeimomis, kvalifikacijos tobulinimą	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	2010–2012		50	50	Valstybės biudžeto lėšos
	8.3 organizuoti vaikų dienos centruose dirbančių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	2010-2011		50	50	Valstybės biudžeto lėšos
9. Organizuoti socialinės globos normų taikymo globojamiems (rūpinamiems) vaikams monitoringą ir informacijos apie vaiko globos (rūpybos) organizavimą sklaidą	9.1. Vertinti, ar teikiama socialinė globa socialinės rizikos ar globojamiems (rūpinamiems) vaikams atitinka socialinės globos normas	Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos	2010–2012
	9.2. Organizuoti renginius (seminarus, konferencijas, akcijas), skirtus gerajai vaikų globos (rūpybos) organizavimo patirčiai skleisti, parengti ir išleisti informacinius bei metodinius leidinius, skleisti bei propaguoti alternatyvias vaiko globos (rūpybos) formas per visuomenės informavimo priemones, akcijas, šventes, formuojant teigiamą nuomonę apie vaiko globą (rūpybą) šeimoje, šeimynoje ir įvaikinimą	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, / Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos	2010–2012	20	165	100	Valstybės biudžeto lėšos
			IŠ VISO	8304	11925	12325

_________________
Priedo pakeitimai:
Nr. A1-562, 2011-12-29, Žin., 2011, Nr. 164-7828 (2011-12-31), i. k. 1112230ISAK00A1-562

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas
Nr. A1-562, 2011-12-29, Žin., 2011, Nr. 164-7828 (2011-12-31), i. k. 1112230ISAK00A1-562
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. A1-366 "Dėl Vaiko globos (rūpybos) sistemos reorganizavimo strategijos įgyvendinimo 2010–2012 metų priemonių plano patvirtinimo" pakeitimo