Įsakymas netenka galios 2004-07-23:
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas
Nr. 4-276, 2004-07-12, Žin., 2004, Nr. 113-4244 (2004-07-22), i. k. 1042020ISAK0004-276
Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės pirmojo bloko eksploatavimo nutraukimo programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo

Suvestinė redakcija nuo 2003-08-30 iki 2004-07-22

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 56-2498, i. k. 1032020ISAK0004-211

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS PIRMOJO BLOKO EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

2003 m. birželio 2 d. Nr. 4-211

Vilnius

Vadovaudamasis Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės pirmojo bloko eksploatavimo nutraukimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 19 d. nutarimu Nr. 172 (Žin., 2001, Nr. 17-523), 11 ir 12 punktais:
1. Tvirtinu Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės pirmojo bloko eksploatavimo nutraukimo programos įgyvendinimo priemonių planą (pridedama).
2. Laikau netekusiu galios Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 31 d. įsakymą Nr. 189 „Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės pirmojo bloko eksploatavimo nutraukimo programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 58-2375).

ŪKIO MINISTRAS	PETRAS ČĖSNA

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2003 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 4-211

VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS PIRMOJO BLOKO EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

I SKYRIUS. TECHNINĖS-APLINKOSAUGOS PRIEMONĖS

Priemonės pavadinimas		Atsakingi už įvykdymą	Įvykdymo terminas (metai)	Vertė / (mln. Lt)	Finansavimo šaltinis	Pastabos
1. Organizacinės
1.1.	Užtikrinti IAE Eksploatavimo nutraukimo tarnybos veiklą	ŪM, IAE	2003–2004	19,78	ENF
1.2.	Stiprinti RATA	ŪM, RATA	2003–2004		Bendrieji asignavimai
1.3.	Stiprinti RSC galimybes atliekant pirmojo bloko eksploatavimo nutraukimo projektų valstybinę ekspertizę, prireikus, pasitelkti techninės paramos organizacijas bei užsienio ekspertus	SAM	2003–2004		Bendrieji asignavimai
1.4. / 1.4.1. / 1.4.2. / 1.4.3. / 1.4.4.	Organizuoti IAE personalo mokymą eksploatavimo nutraukimo klausimais (planavimas, dezaktyvacija, išmontavimo darbai): / parengti mokymų medžiagą; / parengti mokymo ekspertus; / atnaujinti įrenginius ir išplėsti patalpas; / mokyti IAE darbuotojus	IAE	2003 / 2003–2004 / 2003–2004 / 2004	1,00	IAE lėšos, / tarptautinė parama
2. Teisinės
2.1.	Išanalizuoti ir patikslinti galiojančius teisės aktus ir parengti trūkstamus norminius dokumentus, susijusius su IAE pirmojo bloko eksploatavimo nutraukimo įgyvendinimu	ŪM, SAM, AM, SADM	2003–2004		Bendrieji asignavimai
2.2.	Parengti teisės aktą, reglamentuojantį labai mažo aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų laidojimo reikalavimus	VATESI	2003	0,06	Bendrieji asignavimai, / tarptautinė parama
2.3.	Parengti pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl valstybės įmonės IAE teisinės formos keitimo	ŪM, TM	2003		Bendrieji asignavimai
3. Techninės
3.1.	Parengti galutinį pirmojo bloko eksploatavimo nutraukimo planą	ŪM, IAE	2003		Tarptautinė parama
3.2.	Parengti IAE pirmojo bloko eksploatavimo nutraukimo 1-osios (sustabdymo) fazės projektą, saugos analizės ataskaitą ir poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą	ŪM, IAE, AM	2004		Tarptautinė parama
3.3.	Parengti IAE eksploatavimo vienu bloku saugos pagrindimą	ŪM, IAE	2003	0,50	IAE lėšos, / tarptautinė parama
3.4.	Įrengti radioaktyviųjų dervų cementavimo įrenginį	ŪM, IAE	2004	40,00	IAE lėšos
3.5. / 3.5.1. / 3.5.2. / 3.5.3. / 3.5.4. / 3.5.5. / 3.5.6.	Įrengti naujas katilines Visagino miesto ir IAE šilumos ir garo reikmėms tenkinti bei parengti darbui esamą katilinę po pirmojo bloko galutinio sustabdymo: / pastatyti naują garo katilinę ir šiluminę katilinę; / atlikti šiluminės katilinės ir IAE jungiančių magistralinių vamzdynų armatūros remontą, pakeisti šiluminę izoliaciją ir rekonstruoti šildymo sistemą; / parengti aikšteles katilinių statybai; / atlikti senos šiluminės katilinės remontą; / atlikti šiluminės katilinės ir Visagino miestą jungiančių magistralinių vamzdynų remontą ir pakeisti šiluminę izoliaciją / nutiesti dujotiekį į katilines	ŪM, IAE / ŪM, IAE / ŪM, IAE / ŪM, IAE / ŪM, VĮ „Visagino energija“ / ŪM, AB „Lietuvos dujos“	2004 / 2004 / 2003 / 2004 / 2004 / 2004	108,40 / 32,70 / 0,90 / 6,90 / 1,82 / 73,55	Tarptautinė parama / Tarptautinė parama / ENF / ENF / ENF / AB „Lietuvos dujos“ lėšos, / ENF, / tarptautinė parama
3.6.	Parengti Visagino miesto atviros šildymo sistemos pertvarkymo į uždarąją įgyvendinimo planą ir įgyvendinti plane numatytas priemones	VS, VĮ „Visagino energija“, ŪM	2004–2005	18,30	VS biudžetas, / ENF, / Rėmimo fondas IAE apsaugos juostoje esančioms biudžetinėms įstaigoms, / IAE regiono savivaldybėms skiriamos specialios tikslinės dotacijos, / tarptautinė parama
3.7. / 3.7.1. / 3.7.2. / 3.7.3.	Pastatyti naują panaudoto branduolinio kuro saugyklą: / atlikti statybos aikštelės geologinius tyrimus; / paruošti statybos aikštelę; / pastatyti saugyklos dalį 3500 rinklių	ŪM, IAE	2003 / 2003 / 2005	0,34 / 0,30 / 241,70	ENF / ENF / Tarptautinė parama	Darbai atliekami bendrai ir 3.8 punktui
3.8.	Pertvarkyti kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymą ir saugojimą	ŪM, IAE	2004	238,20	Tarptautinė parama	Bus baigta po 2004 m.
3.9.	Parengti dalies branduolinio kuro perkėlimo iš pirmojo bloko tolesniam panaudojimui antrajame bloke transportavimo schemas ir priemonių bei saugos analizės ataskaitas	ŪM, IAE	2004	40,00	IAE lėšos, / tarptautinė parama	Bus baigta po 2004 m.
3.10. / 3.10.1. / 3.10.2.	Modernizuoti techninių dokumentų archyvą: / paruošti patalpas naujam archyvui; / įrengti archyvo elektroninę-informacinę sistemą	ŪM, IAE	2004	4,80 / 4,15	ENF / Tarptautinė parama
3.11. / 3.11.1. / 3.11.2. / 3.11.3. / 3.11.4.	Rekultivuoti 126,3 ha IAE teritorijos: / pakoreguoti teritorijos detalųjį planą; / rekultivuoti perduodamą teritoriją; / atlikti perduodamos teritorijos miškotvarkos darbus; / inventorizuoti ir teisiškai įregistruoti IAE pastatus ir statinius	ŪM, IAE	2003 / 2004 / 2004 / 2003	0,10 / 1,70 / 1,30 / 1,50	ENF
3.12.	Parengti labai mažo aktyvumo atliekų kapinyno įrengimo planą ir konkurso dokumentus	ŪM, IAE, RATA	2003	0,20	Tarptautinė parama
3.13.	Atlikti trumpaamžių mažo ir vidutinio aktyvumo radioaktyviųjų atliekų paviršinio kapinyno įrengimo tyrimus ir parengti rekomendacijas	ŪM, RATA	2004	0,60	Bendrieji asignavimai, / ENF, / tarptautinė parama
3.14.	Parengti atskaitymų į IAE eksploatavimo nutraukimo fondą metodikos pagrindimą	ŪM, IAE	2003		IAE lėšos
3.15.	Parengti IAE pirmojo bloko išlaikymo, priežiūros ir fizinės saugos užtikrinimo, jį galutinai sustabdžius, procedūras bei finansavimo planą	ŪM, IAE	2004		ENF, / tarptautinė parama
3.16.	Atlikti pirmojo bloko eksploatavimo technologinio reglamento bei sistemų ir įrenginių eksploatavimo instrukcijų pakeitimus	ŪM, IAE	2004		IAE lėšos
3.17.	Įgyvendinti Europos Sąjungos Atominių klausimų grupės ir Branduolinės saugos darbo grupės parengtas Branduolinės saugos ataskaitos rekomendacijas	ŪM, IAE, VATESI	2004		Bendrieji asignavimai, / IAE lėšos, / tarptautinė parama
3.18.	Parengti kuro iškrovimo iš reaktoriaus ir jo išvežimo iš pirmojo bloko programą	ŪM, IAE	2004		IAE lėšos, / ENF, / tarptautinė parama
3.19.	Įvertinti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7, 3.8, 3.12, 3.16 punktuose nurodytas priemones, nustatyta tvarka jas patvirtinti arba išduoti leidimą/licenciją	VATESI	2004	4,80	Bendrieji asignavimai, / PHARE parama
4. Aplinkosaugos
4.1.	Parengti Valstybinės aplinkos stebėsenos programos papildymą, atsižvelgiant į galimą poveikį aplinkai nutraukiant IAE eksploatavimą	AM	2003–2004	0,55	Bendrieji asignavimai, / tarptautinė parama	Bus baigta po 2004 m.
4.2.	Parengti ir įgyvendinti Integruotą nacionalinę tyrimų programą, skirtą galimybėms palaidoti panaudotą branduolinį kurą ir ilgaamžes radioaktyviąsias atliekas, susidariusias Lietuvos Respublikoje, įvertinti	ŪM, RATA, AM, ŠMM, LEI, GT	2003–2004	0,60	Bendrieji asignavimai, / ENF, / tarptautinė parama	Bus baigta po 2005 m.
4.3.	Atlikti kompleksinius mokslinius tyrimus siekiant prognozuoti ir įvertinti IAE eksploatavimo nutraukimo poveikį žmonėms ir aplinkai IAE regione	ŠMM, VU, FI, LEI, RSC, VPU, GGI, BI, EI	2003–2004	3,12	Bendrieji asignavimai, / tarptautinė parama
4.4.	Lietuvos elektrinėje įgyvendinti technines priemones, susijusias su saugos normų aplinkos atžvilgiu gerinimu laikantis acquis	ŪM, AB Lietuvos elektrinė	2004	609,11	AB Lietuvos elektrinės lėšos, ENF, tarptautinė parama	Bus baigta po 2004 m.

II SKYRIUS. SOCIALINĖS-EKONOMINĖS PRIEMONĖS

Priemonės pavadinimas		Atsakingi už įvykdymą	Įvykdymo terminas (metai)	Vertė / (mln. Lt)	Finansavimo šaltinis	Pastabos
5. Organizacinės
5.1.	Užtikrinti viešosios įstaigos IAE regiono plėtros agentūros veiklą	RT, VRM, ŪM	2003	0,25	Bendrieji asignavimai, / ENF, / PHARE parama, / tarptautinė parama
5.2.	Tobulinti viešojo administravimo gebėjimus siekiant spartinti IAE regiono ekonomikos plėtrą	VRM, ŪM, SADM	2003–2004	1,00	Bendrieji asignavimai, / Rėmimo fondas IAE apsaugos juostoje esančioms biudžetinėms įstaigoms, / IAE regiono savivaldybėms skiriamos specialios tikslinės dotacijos, / tarptautinė parama
6. Teisinės
	Parengti pasiūlymus dėl IAE regiono projektų finansavimo sąlygų ir tvarkos	FM, VRM	2003		Bendrieji asignavimai
7. Verslo plėtros
7.1.	Atlikti IAE regiono esamų visuomeninių gamybinių ir gyvenamųjų pastatų turto auditą ir parengti pasiūlymus šio turto tolesniam panaudojimui	RT, RPA, VS, ZS, IS	2003	0,08	ENF, / Pramonės konkurencingumo didinimo programa, / SVV plėtros ir skatinimo strategijos įgyvendinimo programa, / IAE regiono savivaldybėms skiriamos specialios tikslinės dotacijos, / tarptautinė parama
7.2.	Parengti ir įgyvendinti ekonominės IAE regiono plėtros koncepcijos priemones	RT, RPA	2003–2004	0,50	ENF, / Pramonės konkurencingumo didinimo programa, / SVV plėtros ir skatinimo strategijos įgyvendinimo programa, / IAE regiono savivaldybėms skiriamos specialios tikslinės dotacijos, / tarptautinė parama
7.3. / 7.3.1. / 7.3.2.	Parengti IAE regiono: / bendrąjį planą / plėtros planą	UAVA, RPA	2003–2004	0,30 / 0,10	ENF, / Rėmimo fondas IAE apsaugos juostoje esančioms biudžetinėms įstaigoms, / IAE regiono savivaldybėms skiriamos specialios tikslinės dotacijos
7.4.	Užtikrinti Visagino verslo inkubatoriaus veiklą	VS, ŪM, RPA	2003–2004	2,403	ENF, / PHARE parama, / Pramonės konkurencingumo didinimo programa, / SVV plėtros ir skatinimo strategijos įgyvendinimo programa, / Eksporto plėtros ir skatinimo strategijos įgyvendinimo programa, / IAE regiono savivaldybėms skiriamos specialios tikslinės dotacijos, / tarptautinė parama
7.5.	Kartu su tarptautiniais paramos fondais bei programomis įgyvendinti verslo plėtros projektus	VS, ZS, IS, RPA, ŪM	2003–2004	5,00	ENF, / Rėmimo fondas IAE apsaugos juostoje esančioms biudžetinėms įstaigoms, / Pramonės konkurencingumo didinimo programa, / SVV plėtros ir skatinimo strategijos įgyvendinimo programa, / Eksporto plėtros ir skatinimo strategijos įgyvendinimo programa, / IAE regiono savivaldybėms skiriamos specialios tikslinės dotacijos, / tarptautinė parama
7.6.	Parengti IAE regiono smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programą	VS, ZS, IS, RPA	2003	0,045	ENF, / SVV plėtros ir skatinimo strategijos įgyvendinimo programa, / tarptautinė parama
7.7.	Parengti IAE regiono infrastruktūros plėtojimo programą	RT, VS, ZS, IS, RPA	2003	0,145	ENF, / Rėmimo fondas IAE apsaugos juostoje esančioms biudžetinėms įstaigoms, / IAE regiono savivaldybėms skiriamos specialios tikslinės dotacijos, / tarptautinė parama
8. Užimtumo ir darbo rinkos
8.1.	Atlikti IAE regiono darbo rinkos stebėseną	SADM, ŪM	2003–2004	0,10	Bendrieji asignavimai, / Užimtumo fondas, / tarptautinė parama
8.2.	Nustatyti darbo rinkos mokymo programų reikalavimus ir jas parengti	SADM, ŠMM	2003–2004	0,20	Bendrieji asignavimai
9. Socialinės politikos
9.1.	Įdiegti IAE regiono socialinės-ekonominės stebėsenos sistemą, atlikti stebėseną ir analizuoti rezultatus	RPA, SADM, ŪM	2003–2004	0,10	Bendrieji asignavimai, / ENF, / IAE regiono savivaldybėms skiriamos specialios tikslinės dotacijos
9.2.	Įsteigti Visagino mieste socialinės ir psichologinės pagalbos tarnybą	VS, SADM	2003	0,15	Bendrieji asignavimai, / ENF, / IAE regiono savivaldybėms skiriamos specialios tikslinės dotacijos
9.3.	Parengti socialinės paramos plėtros priemones	RPA, SADM	2003	0,07	Bendrieji asignavimai, / ENF, / tarptautinė parama
9.4.	Parengti ir vykdyti darbo su jaunimu programą	RPA, SADM	2003–2004	1,50	Bendrieji asignavimai, / ENF, / Užimtumo fondas, / IAE regiono savivaldybėms skiriamos specialios tikslinės dotacijos, / tarptautinė parama
9.5.	Parengti ir vykdyti vietinių iniciatyvų rėmimo programą	RPA, RT	2003–2004	0,50	Savivaldybių biudžetai, / ENF, / IAE regiono savivaldybėms skiriamos specialios tikslinės dotacijos, / tarptautinė parama
10. IAE
10.1. / 10.1.1. / 10.1.2. / 10.1.3. / 10.1.4. / 10.1.5.	Atlikti personalo vertinimą: / parengti ir patvirtinti antrojo bloko eksploatavimui užtikrinti, pirmojo bloko eksploatavimui nutraukti bei reaktoriaus saugaus išlaikymo periodui reikalingų etatų sąrašus; / patvirtinti mažinamų pareigybių sąrašus; / įdiegti personalo vertinimo ir sąrašų sudarymo kompiuterinę programą; / parengti atleidžiamų darbuotojų vertinimo kriterijus; / parengti vertinimo kriterijų pagrindu atleidžiamų darbuotojų sąrašus ir viešai juos skelbti	ŪM, IAE	2003–2004		IAE lėšos, / tarptautinė parama
10.2.	Darbuotojams, atleidžiamiems dėl IAE pirmojo bloko eksploatavimo nutraukimo, rengti perkvalifikavimo ir tolesnio užimtumo individualius planus, atsižvelgiant į užimtumo ir naujų darbo vietų kūrimo patvirtintas programas	ŪM, IAE, SADM	2004		ENF, / IAE lėšos, / tarptautinė parama
10.3.	Rengti ir vykdyti darbuotojų perkvalifikavimo ir mokymo programas, skirtas mokyti darbuotojus profesijų, kvalifikacijų, reikalingų saugiam IAE antrojo bloko eksploatavimui ir pirmojo bloko eksploatavimo nutraukimo programai įgyvendinti	ŪM, IAE	2003–2004	1,30	ENF, / IAE lėšos, / tarptautinė parama
10.4. / 10.4.1. / 10.4.2.	Atlikti IAE socialinę stebėseną: / parengti metodologiją; / atlikti stebėseną	ŪM, IAE, GGI	2003–2004	0,08	IAE lėšos, / tarptautinė parama
11. Visuomenės informavimo
11.1.	Plėtoti Ignalinos ir Zarasų darbo biržų informacijos ir konsultacijų centrų veiklą	SADM, VS, ZS, IS	2003	0,05	Savivaldybių biudžetai, / ENF, / Užimtumo fondas, / tarptautinė parama
11.2.	Užtikrinti ZVIC veiklą	ZS, ZVIC, RPA	2003	0,085	ZS biudžetas, / ENF, / tarptautinė parama
11.3. / 11.3.1. / 11.3.2.	Parengti ir įgyvendinti visapusišką visuomenės informavimo gerinimo ir bendradarbiavimo su visuomeninėmis organizacijomis programą, skirtą darbuotojams ir regiono gyventojams informuoti IAE eksploatavimo nutraukimo ir regiono įvaizdžio kūrimo klausimais: / parengti programą; / įgyvendinti programoje numatytas priemones	RPA, VVI, IAE	2003 / 2003–2004	0,10	Bendrieji asignavimai, / ENF, / Rėmimo fondas IAE apsaugos juostoje esančioms biudžetinėms įstaigoms, / IAE regiono savivaldybėms skiriamos specialios tikslinės dotacijos, / tarptautinė parama
	IŠ VISO 2003–2004 m.			861,928

Plane naudojami trumpiniai:
AM – Aplinkos ministerija,
BI – Botanikos institutas,
EI – Ekologijos institutas,
ENF – Valstybės įmonės IAE eksploatavimo nutraukimo fondas,
FI – Fizikos institutas,
FM – Finansų ministerija,
GGI – Geologijos ir geografijos institutas,
GT – Lietuvos geologijos tarnyba,
IAE – valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė,
IS – Ignalinos rajono savivaldybė,
LEI – Lietuvos energetikos institutas,
RATA – valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra,
RPA – viešoji įstaiga IAE regiono plėtros agentūra,
RT – IAE regiono taryba,
RSC – Radiacinės saugos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos,
SADM – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
SAM – Sveikatos apsaugos ministerija,
ŠMM – Švietimo ir mokslo ministerija,
TM – Teisingumo ministerija,
UAVA – Utenos apskrities viršininko administracija,
ŪM – Ūkio ministerija,
VATESI – Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija,
VPU – Vilniaus pedagoginis universitetas,
VU – Vilniaus universitetas,
VRM – Vidaus reikalų ministerija,
VS – Visagino savivaldybė,
VVI – viešoji įstaiga Visagino verslo inkubatorius,
ZS – Zarasų rajono savivaldybė,
ZVIC – viešoji įstaiga Zarasų verslo informacijos centras

______________
Priedo pakeitimai:
Nr. 4-315, 2003-08-20, Žin., 2003, Nr. 83-3808 (2003-08-29), i. k. 1032020ISAK0004-315

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas
Nr. 4-315, 2003-08-20, Žin., 2003, Nr. 83-3808 (2003-08-29), i. k. 1032020ISAK0004-315
Dėl ūkio ministro 2003 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 4-211 "Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės pirmojo bloko eksploatavimo nutraukimo programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo" papildymo