Suvestinė redakcija nuo 2008-08-06

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 20-682; Žin. 2006, Nr.51-0, i. k. 1062020ISAK00004-51

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

ĮSAKYMAS
DĖL GAIRIŲ PAREIŠKĖJAMS (VIEŠAJAM SEKTORIUI), SIEKIANTIEMS GAUTI EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ FINANSINĘ PARAMĄ PAGAL LIETUVOS 2004–2006 M. BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTĄ, PATVIRTINIMO IR PAVEDIMŲ VIEŠAJAI ĮSTAIGAI LIETUVOS VERSLO PARAMOS AGENTŪRAI

2006 m. vasario 10 d. Nr. 4-51
Vilnius

Vadovaudamasis Institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, skirtų Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentui įgyvendinti, administravimą, atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. 649 (Žin., 2001, Nr. 48-1676; 2005, Nr. 51-1700), 9.8 punktu ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 921 (Žin., 1998, Nr. 67-1957; 2001, Nr. 61-2186; 2004, Nr. 175-6489), 6.8 punktu:
1. Tvirtinu pridedamas:
1.1. Gaires pareiškėjams (viešajam sektoriui), siekiantiems gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumentą;
1.2. Paraiškos skirti finansinę paramą pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumentą specialiąją (B-4) dalį;
1.3. Paramos skyrimo projektams, pagal kuriuos įgyvendinamos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento priemonės, pavyzdinę sutartį.
2. Pavedu:
2.1. viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros direktoriui Kęstučiui Murauskui:
2.1.1. patvirtinti ir paskelbti Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerija) su Lietuvos Respublikos finansų ministerija suderintą Rekomendacinę paraiškos skirti finansinę paramą pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumentą specialiosios (B-4) dalies pildymo instrukciją, Projekto įgyvendinimo ataskaitos formą;
2.1.2. parengti ir suderinus su Ūkio ministerija patvirtinti Užbaigto projekto metinės ataskaitos formą;
2.1.3. paskelbti kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus, įgyvendinant Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento 3 prioriteto 2 priemonę „Verslo aplinkos gerinimas“, 3 prioriteto 4 priemonę „Viešoji turizmo infrastruktūra ir paslaugos“ „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir bent viename iš nacionalinių dienraščių, taip pat viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros interneto svetainėje;
2.2. Ūkio ministerijos sekretoriui Arūnui Keraminui kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas.
Punkto pakeitimai:
Nr. 4-338, 2008-07-28, Žin., 2008, Nr. 89-3576 (2008-08-05), i. k. 1082020ISAK0004-338

ŪKIO MINISTRAS	KĘSTUTIS DAUKŠYS
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2006 m. vasario 10 d.
įsakymu Nr. 4-51

GAIRĖS PAREIŠKĖJAMS (VIEŠAJAM SEKTORIUI), SIEKIANTIEMS GAUTI EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ FINANSINĘ PARAMĄ PAGAL LIETUVOS 2004-2006 M. BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTĄ

Taikoma kreipiantis dėl paramos pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento:

3 PRIORITETO

2 PRIEMONĘ (3.2) „VERSLO APLINKOS GERINIMAS“ ir

4 PRIEMONĘ (3.4) „VIEŠOJI TURIZMO INFRASTRUKTŪRA IR PASLAUGOS“.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuva, tapusi visateise Europos Sąjungos (toliau – ES) nare, prisijungė prie vienos iš bendrųjų ES politikos dalių -struktūrinės politikos, kurios tikslas – finansinėmis priemonėmis mažinti ES regionų ekonominės ir socialinės plėtros skirtumus ir gerinti atsilikusių Europos regionų konkurencingumą, įgyvendinimo. Pagrindinis šios politikos įgyvendinimo įrankis yra ES struktūrinių fondų lėšos, kurios skirstomos vadovaujantis programų finansavimo nuostatomis.
2. Siekiant veiksmingai panaudoti ES struktūrinių fondų lėšas buvo parengtas ir su Europos Komisija suderintas Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumentas (toliau – BPD). BPD – tai strateginis dokumentas, kuriame išdėstyti kiekybiškai išreikšti plėtros tikslai, plėtros strategija, kuri yra suskirstyta į prioritetus ir įgyvendinama pagal vieną arba kelias priemones. BPD turi savo finansinį planą, kuriame nurodytos kiekvienam prioritetui skirtos ES struktūrinių fondų ir kitų finansavimo šaltinių lėšos.
3. Šios Gairės pareiškėjams (toliau – Gairės) skirtos Europos regioninės plėtros fondo ir bendrojo finansavimo lėšomis remiamų viešųjų projektų rengėjams, kurių projektai bus teikiami pagal Lietuvos 2004-2006 m. BPD priemones:
3.1. 3 prioriteto 2 priemonę (3.2) „Verslo aplinkos gerinimas“:
3.1.1. veiklų grupė „Smulkaus ir vidutinio verslo paramos sistema“;
3.1.2. veiklų grupė „Inovacijų paramos sistema“;
3.1.3. veiklų grupė „Mokslo ir technologijų parkai, technologiniai centrai“;
3.1.4. veiklų grupė „Pramoninės zonos, „plyno lauko“ investicijų skatinimas“;
3.1.5. veiklų grupė „Asocijuotos verslo struktūros, įskaitant klasterizacijos veiklą“;
3.1.6. veiklų grupė „Aplinkosauginių priemonių versle skatinimas“;
3.1.7. veiklų grupė „Lietuvos produktų ir paslaugų įvaizdžio gerinimas“.
3.2. 3 prioriteto 4 priemonę (3.4) „Viešoji turizmo infrastruktūra ir paslaugos“:
3.2.1. veiklų grupė „Gamtinių išteklių panaudojimas poilsio bei sveikatingumo turizmo plėtrai“;
3.2.2. veiklų grupė „Aktyvaus turizmo (poilsio), sportinio turizmo infrastruktūros kūrimas ir modernizavimas“;
3.2.3. veiklų grupė „Viešųjų kultūros ir istorijos paveldo objektų, įtrauktų į kultūros vertybių registrą, atstatymas, restauravimas ir pritaikymas viešiems turizmo poreikiams“;
3.2.4. veiklų grupė „Turizmo informacinių ir rinkodaros paslaugų plėtra, turizmo skatinimas“.
4. Gairėse vartojamos sąvokos:
BPD priemonė – tam tikros srities veiklos rūšių, skirtų prioritetui įgyvendinti per kelerius metus, visuma. BPD priemonė numato galimybę minėtųjų rūšių veiklą finansuoti iš ES struktūrinių fondų, bendrojo finansavimo ir kitų šaltinių lėšų.
BPD prioritetas – vienas iš strategijos, įteisintos BPD, prioritetų, kuriam numatytos ES struktūrinių fondų, bendrojo finansavimo ir kitų šaltinių lėšos, nustatyti konkretūs tikslai ir parengtos įgyvendinimo priemonės.
Klasteriai – geografinė tarpusavyje susietų įmonių, specializuotų tiekėjų, paslaugų teikėjų, susietų pramonės šakų įmonių ir susijusių tam tikros krypties institucijų, kurios konkuruoja, bet taip pat ir bendradarbiauja tarpusavyje, koncentracija.
Parama – pagal paramos sutartį projektui skiriamos ES struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo, skiriamo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, lėšos. Parama projektui skiriama nustačius paramos projektui skyrimo sąlygas, kurios kartu su ES ir nacionaliniais teisės aktais apibrėžia tinkamas finansuoti projekto išlaidas. Parama projektui nustatoma kaip visos tinkamos finansuoti projekto išlaidos arba jų dalis. Kai parama projektui neapima visų numatomų deklaruoti tinkamų finansuoti išlaidų, likusios tinkamų finansuoti išlaidų dalies finansavimą turi užtikrinti projekto vykdytojas.
Paramos intensyvumas – prašomos paramos išraiška procentais, skaičiuojant nuo bendros visų projekto vykdytojo tinkamų finansuoti išlaidų sumos. Paramos intensyvumas išreiškiamas ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio.
Paramos sutartis – paramos projektams, įgyvendinantiems BPD priemones, skyrimo sutartis.
Paramos teikėjas – Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (toliau – Ūkio ministerija), adresas: Gedimino pr. 38/2, LT-01104 Vilnius, Lietuvos Respublika. Ūkio ministerija atlieka tarpinės institucijos funkcijas ir yra atsakinga už jai priskirtų BPD priemonių ES struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšų planavimą, priemonių įgyvendinimą ir priežiūrą.
Projekto paraiška (toliau – paraiška) – Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Finansų ministerija) ir Ūkio ministerijos nustatytos formos, viešojo juridinio asmens, siekiančio gauti paramą projektui, užpildytas dokumentas.
Pareiškėjas – viešasis juridinis asmuo, teikiantis paraišką skirti paramą ir atitinkantis Gairėse nustatytus reikalavimus.
Patvirtinta metinė finansinė atskaitomybė – viešojo juridinio asmens metinė finansinė atskaitomybė, patvirtinta Lietuvos Respublikos įstatymų ar viešojo juridinio asmens steigimo dokumentų nustatyta tvarka.
Projektas – ekonomiškai nedalomų ir tikslią funkciją atliekančių veiklos rūšių visuma, turinti apibrėžtą biudžetą, įgyvendinimo laikotarpį ir aiškiai nustatytus tikslus, pagal kuriuos galima spręsti, ar pasiekimų ekonominė ir socialinė nauda yra proporcinga panaudotiems ištekliams.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – tai laikotarpis, per kurį įgyvendinamos projekto veiklos ir kuris yra ne ilgesnis nei 36 mėnesiai. Šiuo laikotarpiu įgyvendinamos projekto, kuriam prašoma paramos, veiklos; projekto įgyvendinimo laikotarpis gali prasidėti ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo dienos (jeigu pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) yra perkančioji organizacija) arba nuo paraiškos pateikimo dienos (jeigu pareiškėjas pagal Viešųjų pirkimų įstatymą yra neperkančioji organizacija) ir baigiasi ne vėliau kaip paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai (toliau – LVPA) dieną, bet ne vėliau kaip 2008 m. lapkričio 1 d. Galutinis projekto įgyvendinimo terminas visais atvejais negali būti vėlesnis kaip 2008 m. lapkričio 1 d. Projekto įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu bei paramos sutarties sudarymo metu, bet ne vėliau kaip iki 2008 m. lapkričio 1 d. Sprendimą dėl projekto laikotarpio pratęsimo priima Ūkio ministerija, įvertinusi projekto vykdytojo pateiktus argumentus ir dokumentus, pagrindžiančius projekto vykdytojo nurodytas objektyvias priežastis.
Projekto partneris (toliau – partneris) – viešasis juridinis asmuo, registruotas ir veikiantis Lietuvoje, kartu su pareiškėju dalyvaujantis įgyvendinant ir, jei tai nustatyta paraiškoje, finansuojant projektą ir kurio išlaidos, padarytos projekto įgyvendinimo laikotarpiu, gali būti pripažįstamos tinkamomis.
Projekto vykdytojas – viešasis juridinis asmuo, dėl kurio projekto įgyvendinimo priimtas sprendimas skirti paramą ir su kuriuo pasirašyta paramos skyrimo sutartis.
Remiamos veiklos (remiamos sritys) – Gairėse detalizuotos, BPD 3.2 ir 3.4 priemonių aprašymuose išdėstytos veiklos grupės (kurios atitinka BPD priede įvardytas remiamos veiklos sritis), kurioms vykdyti turi būti skirtas projektas ir kurioms pagal šias priemones gali būti skiriama parama.
Verslo asociacija – savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo (asociacija), kurio nariais gali būti fiziniai asmenys, besiverčiantys individualiąja veikla arba turintys verslo liudijimą (atitinkantys Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčių įstatymo nuostatas), ir juridiniai asmenys, vykdantys ūkinę ir komercinę veiklą, ir kuris įgyvendindamas savo tikslus koordinuoja asociacijos narių veiklą, atstovauja asociacijos narių interesams ir juos gina, tenkina kitus viešuosius interesus, vykdo veiklą, kuriai naudoja ekonominius išteklius ir už kurią atsako savo turtu.
Tinkamos finansuoti išlaidos (toliau – tinkamos išlaidos) – visos projekto išlaidos, kurios atitinka gairėse nustatytus reikalavimus, yra patirtos neprieštaraujant ES ir nacionalinių teisės aktų nuostatoms ir gali būti deklaruojamos Europos Komisijai.
Punkto pakeitimai:
Nr. 4-94, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 33-1199 (2008-03-20), i. k. 1082020ISAK00004-94
Nr. 4-338, 2008-07-28, Žin., 2008, Nr. 89-3576 (2008-08-05), i. k. 1082020ISAK0004-338

I SKYRIUS. BENDRA INFORMACIJA APIE LIETUVOS 2004–2006 M. BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO PRIEMONES

PIRMASIS SKIRSNIS
STRATEGIJA IR TIKSLAI

5. BPD tikslas – sustiprinti nacionalinio ūkio ilgalaikio konkurencingumo plėtotės prielaidas, paspartinti perėjimą prie žinių ekonomikos, kuriai būdingas didėjantis BVP ir aukštas gyventojų užimtumo rodiklis, stiprinti žinių ekonomikos plėtrą, kuri lemia aukštesnį gyvenimo lygį ir visų Lietuvos gyventojų gerovę.
6. ES struktūrinių fondų parama Lietuvai teikiama remiantis Lietuvos 2004-2006 m. BPD. BPD keliami bendri visoms BPD priemonėms tikslai:
6.1. plėtoti naują ir gerinti esamą fizinę infrastruktūrą siekiant paskatinti ūkio augimą ir pagerinti laisvą žmonių, prekių bei paslaugų judėjimą;
6.2. užtikrinti, kad BPD priemonėmis skatinamas augimas būtų suderintas su darnaus vystymosi principu;
6.3. gerinti Lietuvos darbo jėgos įgūdžius ir užtikrinti, kad darbo jėga būtų lanksti ir mokėtų prisitaikyti. Kitas svarbus tikslas – tobulinti socialiai nuskriaustų grupių, tokių kaip bedarbiai ir jaunimas, įgūdžius ir kvalifikaciją, užtikrinti, kad kompetencija ir įgūdžiai, kurių mokoma, atitiktų darbo rinkos poreikius;
6.4. stiprinti ekonominį konkurencingumą, sudarant būtinas augimo sąlygas skatinant palankios verslo aplinkos formavimąsi ir investicinį klimatą, palankų esamų ir įsteigtų naujų įmonių plėtrai;
6.5. aktyvinti ekonomikos restruktūrizavimo procesus, kurie šiuo metu jau vyksta Lietuvoje.
7. BPD strategijai įgyvendinti išskirti 5 prioritetai:
7.1. socialinės ir ekonominės infrastruktūros plėtra;
7.2. žmogiškųjų išteklių plėtra;
7.3. gamybos sektoriaus plėtra;
7.4. kaimo plėtra ir žuvininkystė;
7.5. techninė parama.

ANTRASIS SKIRSNIS
EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDO TIKSLAI IR FINANSAVIMO SRITYS

8. ES struktūrinių fondų parama BPD priemonei įgyvendinti teikiama iš Europos regioninės plėtros fondo (toliau – ERPF). Kaip nustatyta 1999 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente Nr. 1783/1999 (EB) dėl Europos regioninės plėtros fondo (OL L 213, 13/08/1999, p. 0001-0004), ERPF prisideda, inter alia, prie:
8.1. investicijų į infrastruktūrą;
8.2. vidaus potencialo plėtros, naudojant priemones, skatinančias ir paremiančias vietos plėtros ir užimtumo iniciatyvas bei smulkių ir vidutinių įmonių veiklą, kurias visų pirma sudaro:
8.2.1. parama teikiant paslaugas įmonėms, ypač valdymo, rinkos tyrimų ir mokslinių tyrimų srityse, bei kelioms įmonėms bendras paslaugas;
8.2.2. technologijos perdavimo finansavimas, įskaitant informacijos rinkimą ir platinimą, įmonių ir mokslinių tyrimų institucijų bendrą finansavimą bei inovacijų diegimo įmonėse finansavimą;
8.2.3. įmonių galimybės būti finansuojamoms ir gauti paskolas gerinimas, kuriant ir plėtojant reikiamus finansinius dokumentus, nurodytus 1999 m. birželio 21 d. Europos Bendrijos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999 dėl Struktūrinių fondų bendrųjų charakteristikų nustatymo 28 straipsnyje;
8.2.4. tiesioginė parama investicijoms vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 28 straipsnio 3 dalimi, jei nėra paramos programų šioje srityje;
8.2.5. infrastruktūros, būtinos vietos ir užimtumo plėtrai, kūrimas;
8.2.6. parama struktūroms, teikiančioms susijusias paslaugas naujoms darbo vietoms kurti, išskyrus Europos socialinio fondo (toliau – ESF) finansuojamas priemones;
8.3. techninės pagalbos priemonių, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 2 straipsnio 4 dalies antrajame punkte.
9. Remiantis šiais faktais, ERPF parama suteikiama:
9.1. gamybos aplinkai, visų pirma įmonių, ypač smulkaus ir vidutinio dydžio, konkurencingumui ir ilgalaikėms investicijoms didinti, siekiant, kad regionai taptų patrauklesni, gerinant jų infrastruktūros lygį;
9.2. moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai, siekiant skatinti naujų technologijų diegimą ir inovacijas, mokslinių tyrimų bei technologiniam pajėgumui, skatinančiam regionų plėtrą, stiprinti;
9.3. žinių visuomenei ugdyti;
9.4. turizmui ir investicijoms į kultūrą plėtoti, įskaitant kultūros ir gamtos paveldo apsaugą, jei taip yra sukuriama ilgalaikių darbo vietų;
9.5. aplinkos apsaugai, visų pirma atsižvelgiant į prevencijos sričių principus, siekiant plėtoti ekonomiką, taip pat racionaliam energijos panaudojimui plėtoti ir atsinaujinantiems energetikos šaltiniams didinti;
9.6. moterų ir vyrų lygioms galimybėms užimtumo srityje, kuriant įmones, infrastruktūrą ar paslaugas, sudarančias galimybę derinti šeimos gyvenimą su darbu;
9.7. tarpvalstybiniam, nacionaliniam ir regioniniam bendradarbiavimui siekiant tolygios regionų ir vietos plėtros.

TREČIASIS SKIRSNIS
LĖŠOS PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI

10. Lėšos BPD priemonėms įgyvendinti bus skiriamos iš ERPF ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų valstybės biudžete.
11. BPD atitinkamoms priemonėms įgyvendinti 2004-2006 metais numatyta paskirstyti tokias lėšų sumas:
11.1.3.2 BPD priemonei – 152 569 tūkst. Lt, iš jų 114 427 tūkst. Lt iš ERPF ir 38 142 tūkst. Lt bendrojo finansavimo lėšų;
11.2.3.4 BPD priemonei – 282 857 tūkst. Lt, iš jų 206 486 tūkst. Lt iš ERPF ir 76 371 tūkst. Lt bendrojo finansavimo lėšų.
12. Pagal šias Gaires numatoma paskirstyti tokias lėšų sumas:
12.1.3.2 BPD priemonei – iki 123 474 tūkst. Lt, iš jų iki 92 605,5 tūkst. Lt iš ERPF ir iki 30 868,5 tūkst. Lt bendrojo finansavimo lėšų;
12.2.3.4 BPD priemonei – iki 124 744 tūkst. Lt, iš jų iki 93 558 tūkst. Lt iš ERPF ir iki 31186 tūkst. Lt bendrojo finansavimo lėšų.
13. Pagal šias gaires konkrečiai priemonei numatomų paskirstyti lėšų sumos nurodytos kvietime teikti paraiškas.
14. Atsižvelgiant į tai, kad finansuojama BPD priemonė patenka į 2004-2006 m. programavimo laikotarpį, visos numatytos lėšos turi būti išmokėtos projekto vykdytojams iki 2008 m. gruodžio 31 d.

KETVIRTASIS SKIRSNIS
REMIAMOS VEIKLOS

15. BPD ir BPD priede 3.2 ir 3.4 priemonių aprašuose įvardytos remiamos veiklos sritys, Gairėse suskirstytos į veiklų grupes, kurioms pagal šias priemones skiriama parama. Kiekvienai veiklų grupei Gairėse yra nustatyti specifiniai tikslai ir pateikiama remiamų veiklų detalizacija.
16. Projektas neturi būti fragmentiškų, tarpusavyje nesusijusių, nors ir esminių veiklų rinkinys.
17. Kadangi projektas bus vertinamas pagal konkrečios veiklų grupės vertinimo kriterijus, jis turi būti skirtas vienai grupei. Projekte gali būti įtraukta ir dalis veiklų, kurios remiamos kitose tos pačios BPD priemonės veiklų grupėse. Tačiau tokios veiklos turi būti aiškiai ir pagrįstai susijusios su veiklų grupe, pagal kurią vertinamas projektas.
18. Valstybės pagalbos teikimas, įgyvendinant BPD 3.2 bei 3.4 priemones, nėra numatytas.

PENKTASIS SKIRSNIS
PAREIŠKĖJO IR PARTNERIO TINKAMUMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI. PARTNERYSTĖ

19. Reikalavimai pareiškėjui:
19.1. paraiškas pagal minėtas BPD priemones gali teikti tik Lietuvoje registruotas ir projektą Lietuvoje vykdantis viešasis juridinis asmuo;
19.2. pareiškėjas tiesiogiai atsakingas už projekto, kuriam prašoma paramos, įgyvendinimą;
19.3. pareiškėjas turi turėti apibrėžtus, patikimus ir pakankamus finansinius išteklius, kad galėtų užtikrinti projekto finansavimą per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį ir projekto finansinį tęstinumą;
19.4. pareiškėjas turi užtikrinti tinkamus administracinius gebėjimus administruoti projektą ir gautą paramą;
19.5. pareiškėjas, pretenduojantis gauti paramą projektui, turi atitikti visas sąlygas, keliamas pareiškėjui pagal BPD priemonės veiklų grupę, kuriai skirtas projektas;
19.6. jeigu pareiškėjas – viešoji įstaiga, jis turi atitikti visus šiuos reikalavimus:
19.6.1. viešosios įstaigos savininkas ar bent vienas iš dalininkų yra valstybė ar/ir savivaldybė;
19.6.2. viešajai įstaigai teisės aktu[1] yra pavesta atlikti viešąsias funkcijas/teikti viešąsias paslaugas;
[1] Teisės aktas, kuriuo yra pavesta atlikti viešąsias funkcijas (teikti viešąsias paslaugas), gali būti Lietuvos Respublikos įstatymas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas, savivaldybės tarybos sprendimas ir pan. Taip pat toks teisės aktas gali būti įstaigos įstatai, patvirtinti visuotiniame dalininkų susirinkime, tačiau kartu su tokiais įstatais reikia pateikti dalininko (steigėjo) sprendimo patvirtinti viešosios įstaigos įstatus, kopiją ar dalininko (steigėjo) sprendimo juo tapti kopiją.
19.6.3. viešųjų funkcijų atlikimas yra arba gali būti finansuojamas iš valstybės, savivaldybių biudžetų;
19.6.4. teikiamas projektas yra skirtas viešosioms funkcijoms įgyvendinti.
19.7. jeigu pareiškėjas – verslo asociacija, jis turi atitikti visus šiuos reikalavimus:
19.7.1. dalyvauja teikiant paslaugas verslui;
19.7.2. prisideda prie verslo plėtros (įskaitant informacinių sistemų ir duomenų bazių plėtrą, bendradarbiavimo tarp privataus ir viešojo sektoriaus skatinimą, įvairias studijas ir tyrimus, informacines ir viešinimo kampanijas, konkurencingumo stebėseną, reitingavimą, pramonės ir verslo parodų ir misijų organizavimą ir t.t.);
19.7.3. prisideda prie verslumą skatinančių kampanijų ir programų įgyvendinimo (ar jas įgyvendina).
20. Partnerystė:
20.1. pareiškėjai gali teikti paraiškas individualiai arba kartu su partneriais;
20.2. partneriai turi atitikti pareiškėjui Gairių 19 punkte nustatytus reikalavimus;
20.3. projektą vykdyti ir projekto pasiekimais naudotis gali ir partneriai, jei vykdyti projektą kartu yra tikslingiau (pavyzdžiui, mažesnės projekto administravimo išlaidos, tas pats projektas apima kelias savarankiškai administruojamas teritorijas, kartu vykdomas projektas veiksmingiau įgyvendinamas, sumažėja netinkamo administravimo rizika ir pan.). Tokiu atveju pateikiama viena paraiška, kurios atitinkamus priedus užpildo kiekvienas partneris;
20.4. kai paraiška teikiama kartu su partneriais, prie paraiškos pridedama visų partnerių ir pareiškėjo pasirašytos jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopija. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartyje įsipareigojama laikytis pagrindinių geros partnerystės praktikos taisyklių:
20.4.1. visi partneriai turi būti perskaitę paraišką ir susipažinę su savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant projektą;
20.4.2. projekto įgyvendinimo metu projekto vykdytojas privalo reguliariai konsultuotis su partneriais ir nuolat juos informuoti apie projekto įgyvendinimo eigą;
20.4.3. projekto vykdytojas visiems partneriams privalo persiųsti visų ataskaitų ir mokėjimo prašymų, teikiamų LVPA, kopijas;
20.4.4. visi projekto pakeitimai, turintys įtakos partnerių įsipareigojimams ir teisėms, prieš kreipiantis į LVPA pirmiausia turi būti raštu suderinti su partneriais;
20.4.5. prieš teikdamas paraišką pareiškėjas iš anksto susitaria su visais partneriais dėl projekto pasiekimų, naudos, nupirkto ar sukurto turto ir atliktų darbų nuosavybės teisių ir kt., šias teises nustato jungtinės veiklos (partnerystės) sutartyje.
20.5. partneriai dalyvauja rengiant ir įgyvendinant projektą, jų išlaidos, atitinkančios šių Gairių 43.1–43.8.4 punktuose nurodytas sąlygas, yra pripažįstamos tinkamomis išlaidomis ir jas partneriams kompensuoja projekto vykdytojas;
20.6. paramą projektui įgyvendinti gauna tik pareiškėjas, kuris ir atsiskaito su partneriais;
20.7. bet koks projekto pasiekimų paskirstymo pakeitimas turi būti įforminamas raštu kaip jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pakeitimas. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pakeitimas galimas, jeigu jam raštu pritaria LVPA.
21. Galimybė keliems partneriams kartu teikti paraišką vienam projektui vykdyti neužkerta kelio kiekvienam partneriui pateikti savarankiškas paraiškas kitiems projektams įgyvendinti.
22. Pareiškėjo pavadinimas, projekto pavadinimas, paraiškos kodas, projekto įgyvendinimo vieta, trumpas projekto aprašymas ir prašoma paramos suma yra skelbiama viešai. Pareiškėjas paraiškoje gali nurodyti, kokiai informacijai jis suteikia konfidencialumo žymą, išskyrus pirmiau išvardytą.

ŠEŠTASIS SKIRSNIS
NETINKAMI PAREIŠKĖJAI IR PARTNERIAI

23. Pareiškėjai ir jų partneriai negali teikti paraiškų arba tampa netinkamais pareiškėjais ir/ar partneriais ir jiems negali būti skiriama parama, jei:
23.1. jiems iškelta byla dėl bankroto arba yra likviduojami;
23.2. yra neįvykdę su mokesčių ir socialinio draudimo įnašų mokėjimu susijusių įsipareigojimų pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus (ši nuostata netaikoma įstaigoms, gaunančioms finansavimą tik iš valstybės ir/ar savivaldybės biudžeto, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);
23.3. pareiškėjo ir/ar partnerio vadovas ar vyriausiasis buhalteris turi neišnykusį teistumą dėl nusikalstamos veiklos nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai arba finansų sistemai;
23.4. pareiškėjas ar jo partneris anksčiau yra kreipęsis dėl paramos, skiriamos iš ES ar Lietuvos Respublikos biudžeto, tačiau su pareiškėju ar partneriu buvo nutraukta paramos sutartis dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo arba yra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl pareiškėjo ar partnerių kitų sutarties sąlygų dėl paramos skyrimo iš ES arba Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų pažeidimo;
23.5. teikdami informaciją, sąmoningai pateikia klaidingus duomenis;
23.6. bandė gauti konfidencialią informaciją arba daryti įtaką LVPA, Projektų atrankos komitetui ar Ūkio ministerijai dabartinio ar ankstesnio paraiškų vertinimo ar atrankos proceso metu.
24. Kartu su paraiška pareiškėjas ir kiekvienas partneris turi pateikti pasirašytus laisvos formos raštus, patvirtinančius, kad pareiškėjas ir partneriai nėra priskiriami nė vienai 23.1-23.6 punktuose išvardytai kategorijai.

SEPTINTASIS SKIRSNIS
REIKALAVIMAI PROJEKTUI

25. Projekto dydis (tinkamos ir netinkamos išlaidos) negali viršyti 172 mln. Lt.
26. Projektas turi prisidėti prie BPD ir konkrečios BPD priemonės tikslų įgyvendinimo.
27. Projektas turi atitikti bent vieną BPD priemonės veiklų grupės specifinį tikslą.
28. Projektas turi būti skirtas BPD priemonės veiklų grupei ar veiklų grupių remiamoms veikloms įgyvendinti. Projekte gali būti įtraukta dalis veiklų, kurios remiamos kitose tos pačios BPD priemonės veiklų grupėse. Tokios veiklos turi būti aiškiai ir pagrįstai susijusios su veiklų grupe, pagal kurią vertinamas projektas.
29. Projektas turi atitikti bent vieną specifinį BPD priemonės atrankos kriterijų.
30. Projektas neturi pažeisti valstybės pagalbos principų, t. y. valstybės pagalba pagal šias Gaires projektui neteikiama.
31. Projektas turi būti parengtas atsižvelgiant į darnaus vystymosi (visų išteklių efektyvus ir taupus naudojimas, užtikrinant šių išteklių išsaugojimą ateities kartoms bei socialinių, ekonominių ir aplinkosauginių veiksnių suderinamumas), lygių galimybių (lygios lyčių galimybės, socialiai ar kitaip atskirtų arba diferencijuotų visuomenės grupių galimybės naudotis tokiomis pačiomis teisėmis, produktais, paslaugomis, prieinamumu ir pan.) ir informacinės visuomenės principus (projekto poveikis šiems principams turi būti neutralus arba teigiamas).
32. Projektas turi būti finansiniu ir instituciniu požiūriu tęstinis (turi būti dokumentais pagrįstas veiklų, kurioms skirtas projektas, finansavimas projektui pasibaigus ir užtikrintas projekto pasiekimų panaudojimas projektui pasibaigus). Projekto vykdytojas privalo užtikrinti veiklos, kuriai vykdyti suteikiama parama, tęstinumą. Jis įsipareigoja nekeisti veiklos, kuriai vykdyti suteikiama parama, pobūdžio 5 metus nuo paramos sutarties pasirašymo dienos.
33. Turi būti pagrįstas paramos poreikis – be paramos projektas negalėtų būti įgyvendinamas arba būtų įgyvendinamas mažesne apimtimi, kokybe, per ilgesnį laikotarpį.
34. Projekte turi būti nurodyta, kokią pridėtinę vertę sukuria projekto pasiekimai- sukuriamas naujas produktas ar paslauga, arba kiekybiškai ir/ar kokybiškai pakeičiamas ar patobulinamas esamus produktas arba paslauga.
35. Turtas[2], sukurtas ar įsigytas iš paramos lėšų, privalo likti Lietuvoje, negali būti pakeista to turto paskirtis, nuosavybės pobūdis, paramos objekto vieta (negali būti išvežta už Lietuvos ribų) ne mažiau kaip penkerius metus nuo sutarties pasirašymo dienos. Be LVPA ir Ūkio ministerijos rašytinio sutikimo 5 metus nuo sutarties pasirašymo dienos turtas, kuriam įsigyti suteikta parama, negali būti įkeistas ar kitokiu būdu suvaržytos daiktinės teisės į jį.
[2] Dalomajai medžiagai ir kitoms informacinio pobūdžio priemonėms apribojimai dėl draudimo išvežti jas iš Lietuvos, nuosavybės pobūdžio ir pan. netaikomi.
36. Projekto įgyvendinimo laikotarpis, vadovaujantis Gairių 4 punkte pateikta projekto įgyvendinimo laikotarpio sąvoka, yra nustatomas paramos sutartyje.
Punkto pakeitimai:
Nr. 4-94, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 33-1199 (2008-03-20), i. k. 1082020ISAK00004-94

37. Projekto vykdytojas turi apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti buvo naudota parama, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų projekto įgyvendinimo laikotarpiu (nuo momento, kai atsiranda draustinas turtas).
38. Infrastruktūros projektams turi būti atliktas poveikio aplinkai vertinimas (toliau – PAV), jei tai privaloma pagal teisės aktus.
39. PAV, atliktas iki 2004 m. gegužės 1 d., laikomas tinkamu. Tuomet su paraiška turi būti pateikta seno pavyzdžio, tačiau ne anksčiau kaip prieš 3 metus nuo paraiškos teikimo datos išduota PAV deklaracija.
40. Jei PAV atliktas po 2004 m. gegužės 1 d., kartu su paraiška teikiama deklaracija turi atitikti reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. D1-44 „Dėl Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų investicinių projektų poveikio aplinkai vertinimo deklaracijos formos ir institucijos, atsakingos už Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijų monitoringą, deklaracijos formos patvirtinimo bei šių deklaracijų pasirašymo“ (Žin., 2004, Nr. 50-1677).
41. Projektas neatitinka keliamų reikalavimų, jeigu gali būti finansuojamas iš Europos socialinio fondo, Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo, Žuvininkystės orientavimo finansinės priemonės ar Europos regioninės plėtros fondo pagal kitas nei šiose Gairėse nurodyta BPD priemones (t. y. numatomas projektas ir jo pasiekimai atitinka vieno iš šių fondų finansuojamiems projektams keliamus tikslus ir sąlygas).

AŠTUNTASIS SKIRSNIS
TINKAMOS IŠLAIDOS

42. Bendri išlaidų tinkamumo kriterijai:
42.1. paraiškoje nurodomos visos išlaidos, kurios yra tiesiogiai susijusios su projekto įgyvendinimu. Paramos lėšomis gali būti finansuojamos tik tinkamos projekto vykdytojo (pareiškėjo) ir jo partnerių išlaidos:

VISOS PROJEKTO IŠLAIDOS
	Visos tinkamos finansuoti projekto išlaidos					Netinkamos finansuoti išlaidos
		Paramos lėšos		Pareiškėjo ir partnerių lėšos				Pareiškėjo lėšos		Partnerių lėšos		Kitos lėšos

42.2. tinkamos išlaidos turi būti:
42.2.1. realios ir būtinos projekto tikslams pasiekti. Projekto tinkamumo vertinimo metu tinkamų išlaidų suma yra mažinama nebūtinų planuojamiems projekto tikslams pasiekti išlaidų suma. Projekto tinkamumo vertinimo metu nerealios tinkamos išlaidos perskaičiuojamos atsižvelgiant į vidutines rinkos kainas;
42.2.2. patirtos laikantis nustatytų pirkimo reikalavimų, kaip tai nurodyta Gairių vienuoliktame skirsnyje, t. y. laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo ar Lietuvos Respublikos ūkio ministro (toliau – ūkio ministras) įsakymu patvirtintų Prekių, paslaugų ir darbų pirkimo taisyklių, taikomų juridiniams asmenims, gaunantiems finansinę parama iš ES struktūrinių lėšų (toliau – Pirkimų taisyklės), reikalavimų. Išlaidos, patirtos pažeidžiant Gairėse nustatytus pirkimo reikalavimus, paraiškos arba mokėjimo prašymo vertinimo metu pripažįstamos netinkamomis ir nefinansuojamos;
42.2.3. suplanuotos atsižvelgiant į vidutinį metinį kainų augimą ir valiutų riziką;
42.2.4. projekto išlaidos (arba jų dalis) turi atitikti Gairėse nustatytas tinkamų finansuoti išlaidų kategorijas;
42.2.5. padarytos projekto įgyvendinimo laikotarpiu. Tik tuo atveju, jeigu pareiškėjas yra perkančioji organizacija, konsultavimo paslaugų įsigijimo, taip pat techninės dokumentacijos ir galimybių studijų rengimo išlaidos, jeigu jos buvo patirtos ne anksčiau kaip 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo, gali būti pripažįstamos tinkamomis. Visais kitais atvejais tinkamomis pripažįstamos išlaidos, patirtos nuo paraiškos pateikimo dienos.
43. Tinkamų išlaidų kategorijos:
43.1. projekto personalo išlaidos arba jų dalis:
43.1.1. atlyginimas už darbą, susijusį su projekto įgyvendinimu, projektą įgyvendinantiems darbuotojams (tik užmokestis už darbą ar jo dalis ir su juo susijusios išlaidos). Prie tinkamų išlaidų priskiriamas ir darbdavio sumokamas socialinio draudimo mokestis bei kitos su atlygiu už darbą susijusios išlaidos, pvz., kasmetinių mokamų atostogų išlaidos. Atlyginimai ir kitos personalo išlaidos neturi viršyti įprastų (įprasto projekto vykdytojo darbuotojui už atitinkamą darbą mokamo atlyginimo, įprastų rinkos įkainių už ekspertų darbą ir pan.). Motinystės (tėvystės) atostogoms, premijoms, pašalpoms skirtos išlaidos yra netinkamos išlaidos;
43.1.2. projektą vykdančių asmenų komandiruočių, susijusių su projekto įgyvendinimu (kelionių, nakvynės išlaidos ir dienpinigiai), išlaidos. Komandiruočių išlaidos apskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Užsienio ekspertų komandiruočių išlaidos negali viršyti Europos Komisijos kasmet nustatomų normų (http://europa.eu.int/comm/europeaid/perdiem/index_en.htm). Keliaujant lėktuvu kelionės išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei perkamas ekonominės klasės bilietas;
43.2. projektui įgyvendinti būtinų perkamų paslaugų (pavyzdžiui, konsultavimo, vertimo, projektavimo, transportavimo ir t.t.) pirkimo išlaidos;
43.3. projektui įgyvendinti būtinų prekių, tarp jų įrangos bei įrenginių įsigijimo išlaidos. Perkama įranga (ar įrenginiai) turi būti nauja (nenaudota). Lėšos, skirtos transporto priemonėms įsigyti, nėra tinkamos išlaidos;
43.4. projektui įgyvendinti būtinos programinės įrangos įsigijimo (tiek standartinių programų pirkimas, tiek naujos programinės įrangos kūrimas ir diegimas) išlaidos;
43.5. numatant investicijas į infrastruktūrą (pastatus, statinius, aplinką): išlaidos statybos, rekonstravimo ir remonto darbams, darbų išlaidos teritorijai/aplinkai sutvarkyti, įskaitant statinių, pastatų nugriovimo darbus. Pastatų ar statinių, taip pat patalpų įsigijimo išlaidos nėra tinkamos finansuoti;
43.6. neužstatytos žemės įsigijimo išlaidos, jei žemės įsigijimas yra būtinas projektui įgyvendinti ir žemės naudojimas neįmanomas kitokia nei nuosavybės teise (pavyzdžiui, projektui įgyvendinti reikalingas žemės sklypas negali būti naudojamas nuomos ar kitu pagrindu). Žemės įsigijimo išlaidos negali viršyti 10 procentų visų projekto tinkamų išlaidų. Įsigyjama žemė turi būti projektui vykdyti tinkamos paskirties (pavyzdžiui, negali būti žemės ūkio paskirties). Turi būti gautas nepriklausomo turto vertintojo (Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turinčio teisę vertinti atitinkamos rūšies turtą) patvirtinimas, kad už žemę mokama kaina atitinka jos rinkos vertę;
43.7. projekto vykdytojo apskaičiuotas ilgalaikio turto, naudojamo projektui įgyvendinti, nusidėvėjimas, jei tenkinamos šios sąlygos:
43.7.1. šiam ilgalaikiam turtui įsigyti nebuvo naudojama parama iš Lietuvos ar ES biudžetų;
43.7.2. nusidėvėjimas apskaičiuotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais;
43.7.3. nusidėvėjimas apima laikotarpį, kurį turtas naudojamas įgyvendinant projektą;
43.7.4. jei turtas minėtu laikotarpiu naudojamas ne tik projekto veiklai, bet ir kitai projekto vykdytojo veiklai, tinkamoms išlaidoms priskirtina nusidėvėjimo dalis, kuri yra proporcinga šio turto naudojimo projekto veiklai daliai;
43.8. išlaidos, tiesiogiai atsirandančios dėl paramos skyrimo sutarties reikalavimų:
43.8.1. turto, kuriam įsigyti skiriama parama, draudimo išlaidos (tik projekto įgyvendinimo laikotarpiu);
43.8.2. projekto audito išlaidos;
43.8.3. projekto viešinimo išlaidos;
43.8.4. pridėtinės išlaidos (projektui įgyvendinti būtinų pastatų ar patalpų, įrangos, transporto priemonių nuomos (išskyrus išperkamosios nuomos atveju) išlaidos, elektros, šildymo, telefono, interneto, biuro reikmenų, kuro, transporto priemonių eksploatavimo ir pan. išlaidos), jeigu jos yra būtinos ir atitinka vidutines rinkos kainas bei yra paskirstytos veiklai pro rata principu taikant tinkamai pagrįstą skaičiavimo metodą.

Pro rota principas reiškia, kad turi būti iš anksto apibrėžtas ir deklaruojamas skaičiavimo metodas, remiantis kuriuo apskaičiuojama konkrečiai veiklai tenkanti pridėtinių išlaidų dalis. Ši dalis privalo būti aiškiai nurodyta ir patvirtinta institucijos/įstaigos vadovo įsakymu. Pavyzdžiui, projektui priskiriama 10 procentų išlaidų esamų patalpų nuomai (nes iš biure dirbančių 20 žmonių, kiekvienam kurių tenka apylygis biuro plotas, 1 dirbs su projektu visą darbo laiką ir dar du – po pusę darbo laiko), 12 procentų eksploatavimo išlaidų. Kitos pridėtinės išlaidos, pavyzdžiui, papildomų patalpų nuoma, transporto nuoma ir pan., išreiškiamos faktiniais dydžiais (absoliutine išraiška) ir įskaitomos į pridėtines išlaidas.

44. Gairėse nustatomas tinkamų išlaidų kategorijų pagal atskiras veiklų grupes sąrašas.
45. Netinkamų išlaidų kategorijos:
45.1. išlaidos pagal sutartis, kurios padidina vykdomos veiklos išlaidas, proporcingai nepadidindamos jos vertės, ir išlaidos pagal sutartis su tarpininkais ar konsultantais, kuriose mokėjimas yra nurodytas procentais nuo bendros projekto vertės;
45.2. debeto palūkanos, finansinių operacijų išlaidos, komisinis mokestis už valiutos keitimą, nuostoliai, atsiradę dėl užsienio valiutos keitimo, kitos finansinės išlaidos;
45.3. baudos, finansinės sankcijos ir bylinėjimosi išlaidos;
45.4. išperkamosios nuomos (lizingo) ir visos su ja susijusios išlaidos;
45.5. indėlis natūra;
45.6. rinkodaros ir su pardavimu susijusios išlaidos;
45.7. nebūtinos ir nerealios išlaidos;
45.8. skolų padengimas;
45.9. lėšų investavimas;
45.10. PVM, kuris gali būti susigrąžintas.
46. Įgyvendinamo projekto išlaidos turi būti faktiškai padarytos, užregistruotos projekto vykdytojo buhalterinių žurnalų sąskaitose ir pagrįstos išlaidas pateisinančiais ir išlaidų apmokėjimą įrodančiais juridinę galią turinčiais dokumentais. Jeigu projekto vykdytojui pagal Gaires taikomas sąskaitų apmokėjimo būdas, mokėjimo prašymo pateikimo LVPA metu jis nebūtinai turi būti apmokėjęs išlaidas prekių tiekėjui, paslaugų teikėjui ar darbų vykdytojui. Tokiu atveju projekto vykdytojas, gavęs paramos lėšas, privalės per 5 darbo dienas išmokėti šias lėšas rangovui, paslaugų teikėjui arba prekių tiekėjui ir išsiųsti išlaidų apmokėjimą įrodančius dokumentus LVPA.
47. Tinkamomis laikomos tik projekto vykdytojo pateiktos, rangovo ar paslaugų teikėjo išrašytos sąskaitos už jau atliktus darbus ir/ar suteiktas paslaugas ar jų atitinkamą dalį, jei rangos, paslaugų teikimo ar prekių tiekimo sutartys yra sudarytos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis ir apie atliekamus pirkimus informuota Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, o rangovo, paslaugų teikėjo ar prekių tiekėjo pateikta sąskaita atitinka rangos, prekių tiekimo ar paslaugų teikimo sutarties sąlygas, kartu pateikti pasirašyti atliktų darbų ar suteiktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktai. Rangovo ar paslaugų teikėjo išrašytos išankstinio apmokėjimo sąskaitos laikomos netinkamomis ir nebus kompensuojamos.
48. Sumokėtas pirkimo ir/ar importo pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) gali būti įtraukiamas į bendras projekto tinkamas finansuoti išlaidas Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento priemonių ir projektų, finansuojamų įgyvendinant šias priemones, administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 1K-041, 13 priede pateikto Sumokamo pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio pripažinimo tinkamomis finansuoti projektų išlaidomis tvarkos aprašo II skyriuje nurodytais atvejais.
49. Paramos teikėjas atsakomybės dėl pareiškėjo išlaidų, patirtų iki sutarties pasirašymo, apmokėjimo tais atvejais, kai parama projektui įgyvendinti neskiriama, neprisiima, t. y. pareiškėjas tokias išlaidas patiria savo rizika.

DEVINTASIS SKIRSNIS
PARAMOS DYDIS

50. Gairėse kiekvienai veiklų grupei nustatomas mažiausias leistinas ir didžiausias leistinas paramos dydis.
51. Paramos dydis turi būti nustatomas kaip mažiausia projektui įgyvendinti būtina lėšų suma, įvertinus visų kitų finansavimo šaltinių panaudojimo galimybes.
52. Paramos intensyvumas nustatomas kaip procentinė paramos išraiška, skaičiuojama nuo bendros tinkamų finansuoti išlaidų sumos. Paramos intensyvumas apvalinamas iki dviejų skaičių po kablelio vadovaujantis matematinėmis taisyklėmis.
53. Paramos dydis tinkamumo skirti paramą vertinimo metu nustatomas atsižvelgiant į:
53.1. projekto išlaidų realumą ir būtinumą. Nerealios ir nebūtinos išlaidos laikomos netinkamomis finansuoti. Jei projekto išlaidos yra suskaičiuotos nesinaudojant realiais įkainiais, vertintojai turi teisę perskaičiuoti projekto biudžetą naudodami vidutinius rinkos įkainius ir sumažinti projekto tinkamas finansuoti išlaidas ir atitinkamai paramos sumą;
53.2. numatomas gauti projekto pajamas:
53.2.1. jei, vadovaujantis Europos Komisijos reglamento Nr. 448/2004 2 taisykle, projektas duoda pajamas, gaunamas arba numatomas gauti iš pardavimo, nuomos, paslaugų, mokesčių ir kitais būdais projekto įgyvendinimo metu, galimas paramos dydis gaunamas šių pajamų sumą atėmus iš visų tinkamų išlaidų sumos. Šis punktas netaikomas viešosios infrastruktūros plėtros projektams;
53.2.2. jei vadovaujantis Tarybos 1999 m. birželio 21 d. reglamento Nr. 1260/1999 29(4) straipsniu bei Europos Komisijos parengtu dokumentu „Investicijų projektų sąnaudų ir naudos analizės vadovas“ (Guide to cost-benefit analysis of investment projects), viešosios infrastruktūros plėtros projektas duoda dideles grynąsias pajamas, tai yra investicijų atsiperkamumo norma – diskontuotų grynųjų pajamų (pajamų ir veiklos sąnaudų skirtumo) ir diskontuotų pradinių investicijos sąnaudų santykis – yra didesnė nei 25 procentai, paramos lyginamoji dalis įgyvendinant tokius viešosios infrastruktūros plėtros projektus negali viršyti 66,7 proc., o ERPF paramos dalis negali sudaryti daugiau nei 50 procentų visų projekto tinkamų finansuoti išlaidų.

DEŠIMTASIS SKIRSNIS
FINANSAVIMO ŠALTINIAI

54. Remiantis Gairių 19.3 punktu, pareiškėjas turi turėti apibrėžtus, patikimus ir pakankamus finansinius išteklius, kad galėtų užtikrinti savo veiklos tęstinumą per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį ir, jei tai numatyta, prisidėti prie projekto finansavimo. Netinkamas finansuoti projekto išlaidas bei tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurios nepadengia paramos lėšos, pareiškėjas finansuoja iš nuosavų lėšų.
55. Apibrėžtais, patikimais ir tinkamais finansavimo šaltiniais laikomi:
55.1. pareiškėjo ir/ar partnerio atitinkamų metų biudžeto asignavimai (asignavimai turi būti numatyti visam pareiškėjo ir/ar partnerio indeliui). Tokiu atveju su paraiška pateikiama įstaigos vadovo patvirtinta pažyma, kurioje nurodyta biudžeto konkrečios programos ar programų lėšų suma, numatyta skirti projektui finansuoti;
55.2. banko paskola. Tokiu atveju su paraiška pateikiama banko pažyma dėl banko paskolos suteikimo ar ketinimas suteikti paskolą esant ar įvykdžius tam tikras sąlygas;
55.3. pareiškėjo ir/ar partnerio piniginės lėšos. Tokiu atveju su paraiška pateikiamas banko sąskaitos išrašas;
55.4. savininko/dalininkų piniginiai įnašai. Tokiu atveju su paraiška pateikiamas savininko/dalininkų sprendimas (susirinkimo protokolo kopija) skirti lėšų projekto įgyvendinimui bei dokumentai, patvirtinantys savininko/dalininkų finansinius gebėjimus skirti lėšas (banko sąskaitos išrašas, finansinės atskaitomybės dokumentai, o esant poreikiui ir atskaitomybės elementų paaiškinimo pažyma, turto ar pajamų deklaracija ar pan.);
55.5. pelnas. Tokiu atveju su paraiška pateikiami finansinės atskaitomybės dokumentai[3] ir pareiškėjo/partnerio valdymo organų sprendimas (savininko/dalininkų susirinkimo protokolo kopija) dėl pelno paskirstymo;
[3] Taip, kaip jie įvardyti 1-ame Verslo apskaitos standarte.
55.6. asociacijos narių mokesčiai ir stojamieji įnašai. Tokiu atveju su paraiška pateikiamas tinkamai patvirtintas balansas ir pareiškėjo/partnerio vadovo ir vyriausiojo finansininko pasirašyta pažyma, kurioje teikiamas „Gautas finansavimas“ sąskaitos detalizavimas (nario mokesčiai);
55.7. tiksliniai įnašai. Tokiu atveju su paraiška pateikiamas tinkamai patvirtintas balansas ir pareiškėjo/partnerio vadovo ir vyriausiojo finansininko pasirašyta pažyma, kurioje teikiamas sąskaitos „Gautas finansavimas“ detalizavimas (tiksliniai įnašai) ir tikslinius įnašus skyrusio fizinio ar juridinio asmens sprendimas-nurodymas dėl tikslinių įnašų panaudojimo paskirties.

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS
PIRKIMŲ REIKALAVIMAI

56. Projekto vykdytojai, kurie pagal Viešųjų pirkimų įstatymą yra perkančiosios organizacijos, įgyvendindami projektą, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. Projekto vykdytojai, kurie pagal Viešųjų pirkimų įstatymą nėra perkančiosios organizacijos, privalo vadovautis ūkio ministro įsakymu patvirtintomis Pirkimų taisyklėmis.
57. Išlaidos, patirtos pažeidžiant nustatytus pirkimų reikalavimus, paraiškos arba mokėjimo prašymo vertinimo metu pripažįstamos netinkamomis ir nefinansuojamos.
58. Pareiškėjas gali atrinkti tiekėjus (rangovus) ar dalį jų ir sudaryti pirkimo sutartis su jais iki paraiškos pateikimo ar paramos sutarties sudarymo, jei jie buvo atrinkti, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu (taikoma perkančiosioms organizacijoms) arba Pirkimų taisyklėmis (taikoma neperkančiosioms organizacijoms).
59. Jeigu pareiškėjas atrinko tiekėjus (rangovus) ar dalį jų ir sudarė pirkimo sutartis su jais iki paraiškos pateikimo, tai visi pirkimo dokumentai turi būti pateikiami LVPA kartu su paraiška.
60. Jeigu pareiškėjas atlieka pirkimus po paraiškos pateikimo, privalo iš anksto pateikti pirkimo dokumentus LVPA (išskyrus pirkimus, vykdomus taikant įprastinę komercinę praktiką) ir suderinti su ja šią informaciją:
60.1. pasirinktą pirkimo procedūrą ir motyvus dėl tokios procedūros pasirinkimo;
60.2. pirkimo skelbimo turinį ir pirkimo dokumentus.
61. Įvykdęs pirkimo procedūrą, projekto vykdytojas privalo pateikti LVPA informaciją apie pirkimo procedūros rezultatus ir suderinti su ja pirkimo-pardavimo sutarties projektą.
62. LVPA per 15 darbo dienų po to, kai buvo gauta Gairių 60 punkte nurodyta informacija, turi pritarti arba nepritarti projekto vykdytojo parengtiems dokumentams. Jeigu projekto vykdytojo parengti dokumentai atmetami, LVPA turi raštu paaiškinti atmetimo motyvus ir pateikti pasiūlymus, kaip turi būti pašalinti trūkumai.

II SKYRIUS. BPD 3.2 PRIEMONĖ „VERSLO APLINKOS GERINIMAS“

PIRMASIS SKIRSNIS
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

63. Bendras priemonės tikslas – pagerinti verslo aplinką kuriant paslaugų verslui struktūrą, gerinant jų kokybę, užtikrinant galimybes naudotis paslaugomis bei jų prieinamumą ir plėtojant verslo infrastruktūrą.
64. Priemonės uždaviniai:
64.1. plėtoti infrastruktūrą ir paslaugų teikimą pramonei ir verslui, gerinti jų kokybę;
64.2. sudaryti smulkaus ir vidutinio verslo (toliau – SW) subjektams geresnes sąlygas teikiant paslaugas verslui visoje Lietuvoje;
64.3. užtikrinti, kad verslo paslaugos skatintų įmones pereiti prie didesnės pridėtinės vertės produktų ir paslaugų.
65. Kiekvienai veiklų grupei yra nustatyti specifiniai tikslai.

ANTRASIS SKIRSNIS
SPECIFINIAI 3.2 PRIEMONĖS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI

66. Priemonės „Verslo aplinkos gerinimas“ specifiniai projektų atrankos kriterijai yra šie:
66.1. didelės pridėtinės vertės produktų ir paslaugų plėtros skatinimas;
66.2. įmonių steigimosi, plėtros ir konkurencingumo skatinimas;
66.3. naujų paslaugų ir verslo veiklų bazės kūrimas;
66.4. bendradarbiavimo ir klasterių plėtros skatinimas.
67. Šie 3.2 priemonės projektų atrankos kriterijai detalizuojami konkretesniais veiklų grupių specifiniais tikslais ir prioritetais:
67.1. veiklų grupėse „SVV paramos sistema“, „Pramoninės zonos, „plyno lauko“ investicijų skatinimai“ taikomi tik šioms veiklų grupėms būdingi projektų atrankos kriterijai: „Įmonių steigimosi, plėtros ir konkurencingumo skatinimas“, „Naujų paslaugų ir verslo veiklų bazės kūrimas“ ir „Bendradarbiavimo ir klasterių plėtros skatinimas“;
67.2. veiklų grupėse „Inovacijų paramos sistema“, „Mokslo ir technologijų parkai, technologiniai centrai“, „Asocijuotos verslo struktūros, įskaitant klasterizacijos veiklą“ ir „Lietuvos produktų ir paslaugų įvaizdžio gerinimas“ taikomi šioms veiklų grupėms būdingi projektų atrankos kriterijai: „Didelės pridėtinės vertės produktų ir paslaugų plėtros skatinimas“, „Įmonių steigimosi, plėtros ir konkurencingumo skatinimas“, „Naujų paslaugų ir verslo veiklų bazės kūrimas“, „Bendradarbiavimo ir klasterių plėtros skatinimas“.

TREČIASIS SKIRSNIS
VEIKLŲ GRUPĖS

68. Veiklų grupė „SVV paramos sistema“:

BPD priede nurodytos remiamos veiklos sritys: paslaugų verslui plėtra – konsultavimo/patariamosios paslaugos, studijos, tyrimai, konkurencingumo stebėsena, įvertinimas, informacinių sistemų bei duomenų bazių kūrimas ir plėtra, informacinės, viešinimo ir rinkodaros kampanijos, taip pat verslumo skatinimo kampanijos ir programos; verslo infrastruktūros plėtojimas (esamos materialinės bazės atnaujinimas/gerinimas ir naujų objektų kūrimas); minėtoms veikloms skirtų techninių dokumentų rengimas (galimybių studijos, techniniai brėžiniai, apžvalgos, poveikio vertinimai, kt.).

68.1. Specifiniai tikslai:
68.1.1. gerinti viešųjų paslaugų verslui kokybę, įvairovę ir kompleksiškumą;
68.1.2. sudaryti SVV subjektams geresnes sąlygas naudotis viešosiomis paslaugomis verslui;
68.1.3. skatinti bendradarbiavimą tarp viešųjų paslaugų verslui teikėjų, verslo asociacijų, valdžios ir mokslo institucijų;
68.1.4. skatinti įmonių steigimąsi, ypač probleminiuose regionuose.
68.2. Remiamos projekto veiklos:
68.2.1. verslo informavimo viešųjų paslaugų ruošimas ir teikimas;
68.2.2. verslo informacijos sklaidos ir viešinimo, tarp jų ir informacijos apie teikiamas viešąsias paslaugas viešinimo, renginiai (susirinkimai, seminarai, konferencijos, kiti renginiai) ir priemonės;
68.2.3. subsidijuojamų viešųjų paslaugų teikimas privatiems juridiniams asmenims, ypač mikroįmonėms, taip pat paslaugos fiziniams asmenims, ketinantiems imtis verslo (konsultavimo/patariamosios), ir pasirengimas teikti šias paslaugas;
68.2.4. verslumo skatinimo kampanijų bei programų rengimas ir įgyvendinimas;
68.2.5. verslo situacijos studijos, tyrimai, stebėsena, reitingas, informacinių sistemų ir duomenų bazių kūrimas bei plėtra, taip pat kita veikla, susijusi su viešųjų paslaugų verslui teikimu;
68.2.6. fizinė viešąsias paslaugas verslui teikiančių viešųjų juridinių asmenų plėtra (įskaitant remontą, rekonstrukciją, aplinkos tvarkymą ir naujų objektų statybą).
68.3. Prioritetai:
68.3.1. projektai, numatantys subsidijuojamų viešųjų paslaugų verslui nuolatinį teikimą, tuo užtikrinantys projektų pasiekimų tęstinumą ir atitinkantys šių paslaugų teikimo sąlygas (didėja pareiškėjo ir/ar partnerio darbuotojų gebėjimai teikti viešąsias paslaugas verslui, yra sukurta/sukuriama techninė bazė nuolatiniam viešųjų paslaugų verslui teikimui);
68.3.2. didesnės sklaidos/aprėpties projektai (veikla, kuriai skirtas projektas, apima didesnę dalį Lietuvos teritorijos arba numatomas viešųjų paslaugų teikimas skirtas daugiau nei vienos savivaldybės subjektams, projektai, kurių metu sukurti pasiekimai duos naudos didesnei grupei verslininkų ar įvairesnėms verslininkų grupėms (pagal įmonių dydį, sektorius, klasterį sudarančioms grupėms ir pan.), numatytos priemonės, užtikrinančios informacijos apie teikiamas viešąsias paslaugas skleidimą);
68.3.3. projektai, gerinantys viešųjų paslaugų verslui kokybę ir kompleksiškumą (kuriamos naujos viešosios paslaugos verslui, pagrįsta numatomų teikti viešųjų paslaugų atitiktis realiems verslo poreikiams, ypač to regiono verslo poreikiams (atlikti tyrimai, apklausos ir pan.), didinama esamų viešųjų paslaugų verslui kokybė, esamų viešųjų paslaugų verslui įvairovė, papildomos kitos verslo paslaugos, teikiamos konkrečioje teritorijoje (vietovėje), numatytas esamų viešųjų paslaugų verslui apimčių didėjimas);
68.3.4. projektai, skatinantys bendradarbiavimą tarp viešųjų verslo paslaugų teikėjų ir informacijos apie minėtus teikėjus sklaidą (projektas vykdomas kartu su partneriais, partneriai didina projekto veiksmingumą (papildomumą), t. y. partneriai duoda žymią naudą, bendradarbiaujama su kitais viešųjų verslo paslaugų teikėjais, o toks bendradarbiavimas didina projekto veiksmingumą (papildomumą), t. y. viešųjų verslo paslaugų teikėjų nauda, numatytos priemonės, užtikrinančios informacijos apie teikiamas viešąsias paslaugas ir/ar apie bendradarbiavimą ir partnerius/kitus paslaugų teikėjus skleidimą);
68.3.5. projektai, skatinantys geresnį supratimą apie verslo padėtį ir poreikius (numatoma atlikti verslo situacijos studiją / tyrimą, konkurencingumo stebėseną, įvertinimą, informacinių sistemų ir duomenų bazių kūrimą/ plėtrą ir pan.);
68.3.6. projektai, tiesiogiai skatinantys įmonių steigimąsi (projekto pasiekimai – įsteigtos įmonės, projekte nurodyta veikla sudaro prielaidas steigtis naujoms įmonėms);
68.3.7. projektai, prisidedantys prie SVV įmonių veiklos plėtros ir konkurencingumo didinimo (veikla, kuriai skirtas projektas, skatina įmones taikyti naujus pardavimo būdus, plėsti veiklą į naujas rinkas, kurti naujus produktus ar paslaugas, gerinti vidinius valdymo procesus ir pan., akivaizdi projekto nauda (poveikis) įmonių plėtrai ir konkurencingumui: pvz., pardavimo augimas, naujos rinkos ar rinkos nišos, naujų valdymo procesų taikymas įmonės veikloje).
68.4. Pareiškėjai gali būti:
68.4.1. verslo informacijos centrai, atitinkantys Gairėse viešosioms įstaigoms keliamus reikalavimus;
68.4.2. verslo inkubatoriai, atitinkantys Gairėse viešosioms įstaigoms keliamus reikalavimus;
68.4.3. kitos viešosios įstaigos, teikiančios viešąsias paslaugas SVV subjektams.
68.5. Partneriai gali būti:
68.5.1. savivaldybės administracija;
68.5.2. apskrities viršininko administracija;
68.5.3. viešosios įstaigos;
68.5.4. verslo asociacijos, išskyrus projektus, skirtus investicijoms į viešųjų paslaugų verslui teikiančių viešųjų juridinių asmenų infrastruktūros plėtrą.
68.6. Tinkamų išlaidų kategorijos: išlaidos, nurodytos 43 punkte, išskyrus išlaidas, nurodytas 43.5 (tinkamos tik viešąsias paslaugas verslui teikiančių viešųjų juridinių asmenų infrastruktūros plėtros projektuose) ir 43.6 punktuose.
68.7. Paramos intensyvumas:
68.7.1. didžiausias leistinas paramos intensyvumas (procentas nuo visų tinkamų projekto išlaidų) -iki 95 procentų nuo visų tinkamų projekto išlaidų;
68.7.2. mažiausias leistinas paramos dydis – 30 000 Lt;
68.7.3. didžiausias leistinas paramos dydis – 6 000 000 Lt.
68.8. Pareiškėjo/partnerio įnašas – ne mažesnis kaip 5 procentai nuo tinkamų projekto išlaidų.
68.9. Projektų nauda ir kokybė vertinama pagal Gairėse pateiktą SVV paramos sistemos naudos ir kokybės vertinimo lentelę:
68.9.1. naudos ir kokybės vertinimo kriterijams suteikiami vertinimo skalėje nurodyti balai;
68.9.2. jeigu projektas visiškai neatitinka kurio nors naudos ir kokybės vertinimo kriterijaus, šiam kriterijui suteikiama 0 balų.

69. Veiklų grupė „Inovacijų paramos sistema“:

BPD priede nurodytos remiamos veiklos sritys: teikiamų inovacinių paslaugų verslui asortimento ir kokybės gerinimas bei plėtra – technologijų perdavimo ir sklaidos sistemų kūrimas bei susijusių paslaugų teikimas, įskaitant informacijos teikimą, bet kokių inovacijų (technologijų, procesų, rinkodaros, valdymo ir t.t.) skatinimas, konsultavimo paslaugos pradedančioms naujoves diegiančioms įmonėms, įskaitant ir tolesnės jų plėtros klausimus, inovacijų finansavimo galimybių nušvietimas; fizinės verslo infrastruktūros, susijusios su minėtomis paslaugomis, plėtojimas; minėtoms veikloms skirtų techninių dokumentų rengimas (galimybių studijos, techniniai brėžiniai, apžvalgos, poveikio vertinimai, kt.).

69.1. Specifiniai tikslai:
69.1.1. plėtoti ir stiprinti inovacijų paramos sistemą ir viešąsias inovacijų paramos paslaugas verslui teikiančias įstaigas;
69.1.2. pagerinti viešųjų inovacijų paramos paslaugų kokybę ir jų įvairovę;
69.1.3. sudaryti ypač SVV subjektams geresnes sąlygas naudotis viešosiomis inovacijų paramos paslaugomis visoje Lietuvoje;
69.1.4. užtikrinti, kad viešosios inovacijų paramos paslaugos keltų inovacijų kultūrą, skatintų plėtoti inovacinę veiklą ir įgyvendinti inovacijų projektus įmonėse.
69.2. Remiamos projekto veiklos:
69.2.1. subsidijuojamų patariamojo pobūdžio viešųjų paslaugų teikimas privatiems verslo subjektams, taip pat fiziniams asmenims, ketinantiems imtis verslo (informavimas, konsultavimas ir kitos viešosios paslaugos, reikalingos inovacijoms versle diegti, įskaitant inovacijų projektų idėjų kėlimą ir plėtrą, inovacijų projektų dizainą ir patariamojo pobūdžio pagalbą, rengiant bei įgyvendinant projektus, pagalbą ieškant inovacijų finansavimo šaltinių, inovacijų ir technologijų auditą, novatoriškų technologijų, produktų ir procesų rinkų tyrimus, kitą su technologijų perdavimu, pramoninės nuosavybės teisių ir inovacijų apsauga susijusią veiklą), pasirengimas teikti šias paslaugas;
69.2.2. konsultavimo kūrybiško mastymo, inovacijų versle, inovacijų rinkodaros ir vadybos, inovacijų projektų rengimo bei įgyvendinimo klausimais sesijų organizavimas ir vedimas (priemonė visų pirma skirta privatiems verslo subjektams);
69.2.3. paslaugas verslui teikiančių viešųjų įstaigų, verslo asociacijų ir verslo bendradarbiavimo struktūrų, valstybės ir savivaldybės institucijų darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas bei konsultavimas dėl inovacijų, inovacijų rėmimo ir skatinimo priemonių, inovacijų paramos viešųjų paslaugų diegimo ir teikimo;
69.2.4. informaciniai ir viešinimo, tarp jų ir informacijos apie teikiamas viešąsias paslaugas viešinimo, inovacijų versle propagavimo renginiai (seminarai, konferencijos ir pan.) ir priemonės;
69.2.5. inovacijų ir technologijų perdavimo bei sklaidos sistemų kūrimas ir palaikymas;
69.2.6. inovacijų ir technologijų plėtros studijos, tyrimai, stebėsena, reitingai, informacinių sistemų ir duomenų bazių kūrimas bei plėtra, taip pat gali būti ir kita veikla, susijusi su viešųjų paslaugų verslui teikimu, jei pareiškėjas sugeba įrodyti, kad ši veikla padeda siekti BPD 3 prioriteto 2 priemonės tikslų;
69.2.7. inovacijų ir technologijų plėtros strategijų, programų, rekomendacijų politikos klausimais bei kitų dokumentų projektų rengimas ir įgyvendinimas;
69.2.8. Lietuvos inovacinio pramoninio potencialo propagavimas Lietuvoje ir užsienyje (technologinės misijos, tarptautiniai technologijų brokerių renginiai ir pan.);
69.2.9. infrastruktūros, susijusios su minėtomis veiklomis, kūrimas ir plėtra (inžinerinių tinklų įrengimas, statinių statyba, rekonstrukcija ir remontas, patalpų remontas, įrenginių ir programinės įrangos įsigijimas);
69.2.10. techninių dokumentų, skirtų tik 69.2.9 punkte nurodytai infrastruktūrai kurti ir plėtoti, parengimas (galimybių studijos, brėžiniai, tyrimai, poveikio vertinimai ir kt.).
69.3. Prioritetai:
69.3.1. projektas stiprina Lietuvos viešųjų verslo paslaugų teikėjų gebėjimus teikti inovacijų paramos paslaugas ir gerina paslaugų kokybę (didėja pareiškėjo ir/ar partnerio darbuotojų gebėjimai teikti inovacijų paramos paslaugas, didinama inovacijų paramos paslaugų kokybė, įvairovė, numatytas inovacijų paramos paslaugų apimties didėjimas, veikla, kuriai skirtas projektas, apima kuo didesnę dalį Lietuvos teritorijos (ne mažiau kaip viena savivaldybė));
69.3.2. projektas skatina viešųjų verslo paslaugų teikėjų bendradarbiavimą ir didina verslo informuotumą apie jų teikiamas inovacijų paramos viešąsias paslaugas (projektas vykdomas kartu su partneriais, o partneriai didina projekto veiksmingumą (papildomumą); įgyvendinant projektą bendradarbiaujama su kitais viešųjų verslo paslaugų teikėjais, o toks bendradarbiavimas su kitais viešųjų verslo paslaugų teikėjais didina projekto veiksmingumą (papildomumą); numatytos priemonės, užtikrinančios informacijos apie teikiamas viešąsias paslaugas, skleidimą; projektas skatina inovacijų partnerystę);
69.3.3. projektas skatina įmonių, kuriančių ir plėtojančių didelę pridėtinę vertę turinčius produktus (paslaugas), steigimą, plėtrą ir didina jų konkurencingumą (veikla, kuriai skirtas projektas, sudaro prielaidas įmonėms didinti sukuriamą pridėtinę vertę; projektas orientuotas į įmones, kuriančias naujus produktus (paslaugas), turinčius didesnę pridėtinę vertę; pagrįstas projekto aktualumas (poreikis) įmonėms, kuriančioms naujus produktus (paslaugas), turinčius didesnę pridėtinę vertę, akivaizdi projekto nauda (poveikis) įmonių plėtrai ir konkurencingumui);
69.3.4. projektas skatina įmonių, veikiančių žinioms imliuose sektoriuose, steigimą, plėtrą ir didina jų konkurencingumą (projektas orientuotas į žinioms imlius verslo sektorius[4]; projektas skatina įmones didinti žinių, o ypač mokslo pasiekimų panaudojimą, plėtojant įmonių veiklą; pagrįstas projekto aktualumas (poreikis) žinioms imlių verslo sektorių įmonėms; akivaizdi projekto nauda (poveikis) įmonių, veikiančių žinioms imliuose sektoriuose, steigimuisi, plėtrai ir konkurencingumo didėjimui);
[4] Žinioms imlūs verslo sektoriai suprantami kaip vidutinių ir aukštųjų technologijų sektoriai, apibūdinami pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (toliau – EVRK): (http://www.std.lt/uploads/klasifik/EVRK/EVRK.htm) chemijos ir chemijos pramonės gaminių gamyba (EVRK 24), niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba (EVRK 29), įstaigos įrangos ir kompiuterių gamyba (EVRK 30), kitų niekur kitur nepriskirtų elektros mašinų ir aparatūros gamyba (EVRK 31), radijo, televizijos ir ryšių įrangos bei aparatūros gamyba (EVRK 32), medicinos, tiksliųjų ir optinių prietaisų, įvairių tipų laikrodžių gamyba (EVRK 33), orlaivių ir erdvėlaivių gamyba (EVRK 35.3).
69.3.5. projektas kuria naujas viešąsias paslaugas arba verslo veiklos bazę (didinamas institucinis-infrastruktūrinis Viešųjų paramos organizacijų/įstaigų (pareiškėjai, partneriai) potencialas: paslaugų teikimo priemonės (įranga, pastatai, informacinės sistemos, programinė įranga, metodai ir pan.), kuriamos ar tobulinamos viešosios inovacijų paramos paslaugos, projekto metu sukurtos/patobulintos paslaugos siejasi su iki projekto teiktomis paslaugomis (jas papildo);
69.3.6. projektas prisideda prie Europos (arba tarptautinių) mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir inovacijų skatinimo programų ir/ar pagal jas vykdomų projektų įgyvendinimo.
69.4. Pareiškėjai gali būti: viešosios įstaigos, pagal įstatus vykdančios ar galinčios vykdyti inovacijų ir technologijų centrams ar agentūroms būdingas funkcijas.
69.5. Partneriai gali būti:
69.5.1. viešosios įstaigos, pagal įstatus atliekančios mokslo ir technologijų parkams, technologijų demonstravimo centrams, inovacijų ir technologijų centrams, ekonominės ar verslo plėtros agentūroms, verslo inkubatoriams, verslo informacijos centrams būdingas funkcijas;
69.5.2. savivaldybės administracija;
69.5.3. apskrities viršininko administracijos;
69.5.4. verslo asociacijos ir verslo bendradarbiavimo struktūros.
69.6. Tinkamų išlaidų kategorijos: visos išlaidos, nurodytos 43 punkte, išskyrus 43.6 punktą.
69.7.Paramos intensyvumas:
69.7.1. didžiausias leistinas paramos intensyvumas (procentais nuo visų tinkamų projekto išlaidų) – iki 95 procentų nuo visų tinkamų projekto išlaidų;
69.7.2. mažiausias leistinas paramos dydis – 50 000 Lt;
69.7.3. didžiausias leistinas paramos dydis – 2 000 000 Lt.
69.8. Pareiškėjo/partnerio įnašas – ne mažesnis kaip 5 procentai nuo tinkamų projekto išlaidų.
69.9. Projektų nauda ir kokybė vertinama pagal Gairėse pateiktą Inovacijų paramos sistemos naudos ir kokybės vertinimo lentelę:
69.9.1. naudos ir kokybės vertinimo kriterijams suteikiami vertinimo skalėje nurodyti balai;
69.9.2. jeigu projektas visiškai neatitinka kurio nors naudos ir kokybės vertinimo kriterijaus, šiam kriterijui suteikiama 0 balų.

70. Veiklų grupė „Mokslo ir technologijų parkai, technologiniai centrai“:

BPD priede nurodytos remiamos veiklos sritys: mokslo ir technologijų parkų plėtra, įskaitant mokslinių tyrimų, orientuotų į verslą, skatinimą, mokslo ir verslo institucijų bendradarbiavimo stiprinimą; technologijų demonstravimo centrų įkūrimas ir tolesnė plėtra; minėtoms veikloms skirtų techninių dokumentų rengimas (galimybių studijos, techniniai brėžiniai, apžvalgos, poveikio vertinimai, kt.).

70.1. Specifiniai tikslai:
70.1.1. plėtoti ir stiprinti mokslo ir technologijų parkus (toliau – MTP), kurti technologijų demonstravimo centrus[5] (toliau – TDC);
[5] Technologijų demonstravimo centrus galima apibūdinti taip: Technologijų demonstravimo centras (TDC, angl. Technology demonstration centre) — tai gali būti virtualus ar esantis tam tikrose patalpose centras, kuriame demonstruojamos naujausios ir pažangiausios tam tikros srities technologijos, sudaroma galimybė jas išbandyti ar gyvai stebėti šių technologijų panaudojimą. Tokie centrai taip pat paprastai teikia švietimo, specializuoto mokymo ar konsultavimo paslaugas. Pagrindinis centrų tikslas – paskatinti pažangius pokyčius tam tikroje pramonės srityje. Centrus gali steigti tiek įmonės, tiek įvairios kitos susijusios organizacijos.
70.1.2. gerinti MTP įsikūrusiems ir potencialiems verslo subjektams (toliau – nuomininkai) bei TDC klientams teikiamų viešųjų paslaugų kokybę ir didinti jų įvairovę;
70.1.3. sudaryti verslo subjektams, ypač SVV subjektams, geresnes sąlygas naudotis MTP ir TDC teikiamų viešųjų paslaugų verslui bei mokslinių tyrimų rezultatais;
70.1.4. užtikrinti, kad MTP ir TDC teikiamos viešosios paslaugos skatintų verslo subjektus pereiti prie didesnės pridėtinės vertės produktų gamybos ir (arba) paslaugų plėtros, padėtų diegti naujas idėjas, technologijas ir pažangius mokslo laimėjimus.
70.2. Remiamos projekto veiklos:
70.2.1. MTP ir TDC infrastruktūros kūrimas ir plėtra (inžinerinių tinklų įrengimas, statinių statyba, rekonstrukcija ir remontas, patalpų remontas, įrangos, įrenginių ir programinės įrangos įsigijimas), tam reikalingos techninių dokumentų rengimas (galimybių studijos, brėžiniai, tyrimai, poveikio vertinimas ir pan.);
70.2.2. subsidijuojamų viešųjų paslaugų teikimas MTP nuomininkams (informavimas, konsultavimas ir kitos viešosios paslaugos, reikalingos žinioms ir/ar mokslui imliam verslui plėtoti ir inovacijoms versle diegti, įskaitant inovacijų ir technologijų plėtros projektų idėjų identifikavimą, patariamojo pobūdžio pagalbą rengiant ir įgyvendinant projektus bei verslo planus technologiniam verslui plėtoti, ieškant finansavimo šaltinių, kitą su technologijų perdavimu, pramoninės nuosavybės teisių ir inovacijų apsauga susijusią veiklą, taip pat technologinio verslo inkubavimą ir biuro paslaugas), pasirengimas teikti šias paslaugas; subsidijuojamų viešųjų informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimas TDC klientams;
70.2.3. informaciniai ir viešinimo, MTP ir TDC teikiamų paslaugų, kitos veiklos propagavimo ir viešinimo renginiai (seminarai, konferencijos ir kt.) ir priemonės;
70.2.4. įsijungimas į tarptautines MTP ir TDC bendradarbiavimo struktūras bei dalyvavimas jų veikloje;
70.2.5. naujų viešųjų paslaugų MTP nuomininkams ir TDC klientams kūrimas ir diegimas;
70.2.6. MTP ir TDC personalo administracinių gebėjimų stiprinimas ir pasirengimas teikti kokybiškas paslaugas.
70.3. Prioritetai:
70.3.1. projektas stiprina veikiančius MTP ir (arba) TDC bei jų gebėjimus teikti viešąsias paslaugas verslui (didėja (MTP ir (arba) TDC) pareiškėjo ir/ar partnerių darbuotojų gebėjimai teikti paramos paslaugas MTP nuomininkams, ūkio subjektams, esantiems MTP ir kitiems MTP klientams ir (arba) TDC klientams (toliau – MTP ir TDC klientai), kitoms tikslinėms grupėms, didinama paramos paslaugų kokybė, įvairovė ir kompleksiškumas bei paramos paslaugų apimties didėjimas MTP ir TDC klientams);
70.3.2. projektas skatina, sudaro sąlygas įmonėms kurti arba plėtoti didelės pridėtinės vertės produktus ir (arba) paslaugas (veiklos, kurioms skirtas projektas, ir projekto pasiekimai sudaro prielaidas įmonėms (MTP ir TDC klientams) vykdyti inovacinę veiklą, didinti jų sukuriamų produktų (paslaugų) pridėtinę vertę; projektas orientuotas į įmones (MTP ir TDC klientus), kuriančias naujus produktus (ar paslaugas), turinčius didesnę pridėtinę vertę; akivaizdi projekto nauda (poveikis) įmonių (MTP ir TDC klientams) steigimuisi, plėtrai ir konkurencingumui: produktyvumo, pardavimo didėjimas, naujų produktų sukūrimas, naujų rinkų ar rinkos nišų ir pan. sukūrimas ar užėmimas);
70.3.3. projektas skatina, sudaro sąlygas įmonių, veikiančių žinioms imliuose sektoriuose, steigimuisi, plėtrai ir konkurencingumo didėjimui (projektas orientuotas į žinioms imlių verslo sektorių įmones (MTP ir TDC klientus), skatina įmones (MTP ir TDC klientus) didinti žinių, o ypač mokslo pasiekimų panaudojimą plėtojant įmonių veiklą; akivaizdi projekto nauda (poveikis) įmonių (MTP ir TDC klientams), veikiančių žinioms imliuose sektoriuose, steigimuisi, plėtrai ir konkurencingumui: produktyvumo, pardavimo didėjimas, naujų produktų sukūrimas, naujų rinkų ar rinkos nišų ir pan. sukūrimas ar užėmimas);
70.3.4. projektas kuria naujų viešųjų paslaugų ar verslo veiklų bazę MTP nuomininkams ir (arba) TDC klientams (didinamas institucinis ir infrastruktūrinis MTP ir/ar TDC (pareiškėjas, partneriai) potencialas: paslaugų teikimo priemonės (įranga, informacinės sistemos, patalpos, metodai ir pan.), įvairių kitų viešųjų paramos organizacijų/įstaigų potencialo koncentracija);
70.3.5. projektas stiprina verslo ir mokslo institucijų bendradarbiavimą, įgyvendinant verslo idėjas ir (arba) komercializuojant tyrimų rezultatus (projektas skatina partnerystę, kuriant naujas žinias, produktus ar paslaugas; projektas orientuotas į paslaugų stiprinimą MTP nuomininkams ir (arba) TDC klientams verslo veiklos sankirtoje „Idėjos-tyrimai- kūrimas-bandymas“);
70.3.6. projektai skatina MTP ir TDC bendradarbiavimą, jų ryšius su kitais viešųjų verslo paslaugų teikėjais ir didina verslo informuotumą apie jų teikiamas paslaugas (projektas vykdomas kartu su partneriais, partneriai didina projekto veiksmingumą (papildomumą); projekto metu bendradarbiaujama su kitais viešųjų verslo paslaugų teikėjais, o bendradarbiavimas su kitais viešųjų verslo paslaugų teikėjais didina projekto veiksmingumą (papildomumą), numatytos priemonės, užtikrinančios informacijos apie teikiamas viešąsias paslaugas skleidimą).
70.4. Pareiškėjai gali būti:
70.4.1. viešosios įstaigos, pagal įstatus atliekančios (numatančios atlikti) MTP arba TDC būdingas funkcijas;
70.4.2. savivaldybės administracija, kai mokslo ir technologijų parkai arba technologijų demonstravimo centrai yra kuriami arba plėtojami savivaldybei priklausančiuose žemės sklypuose.
70.5. Partneriai gali būti:
70.5.1. viešosios įstaigos, pagal įstatus atliekančios mokslo ir technologijų parkams, technologijų demonstravimo centrams, inovacijų ir technologijų centrams, ekonominės ir verslo plėtros agentūroms, verslo inkubatoriams, verslo informacijos centrams būdingas funkcijas;
70.5.2. savivaldybės administracija;
70.5.3. apskrities viršininko administracija;
70.5.4. verslo asociacijos ir verslo bendradarbiavimo struktūros.
70.6. Tinkamų išlaidų kategorijos: visos išlaidos, nurodytos 43 punkte.
70.7. Paramos intensyvumas:
70.7.1. didžiausias leistinas paramos intensyvumas (procentais nuo visų tinkamų projekto išlaidų) – iki 95 procentų nuo visų tinkamų projekto išlaidų;
70.7.2. mažiausias leistinas paramos dydis – 100 000 Lt;
70.7.3. didžiausias leistinas paramos dydis – 8 000 000 Lt. Jei projekte yra partnerių, didžiausias leistinas paramos dydis projektui gali būti didinamas papildomai 3 000 000 Lt už kiekvieną partnerį.
70.8. Pareiškėjo/partnerio įnašas – ne mažesnis kaip 5 procentai nuo tinkamų projekto išlaidų.
70.9. Projektų nauda ir kokybė vertinama pagal Gairėse pateiktą Mokslo ir technologijų parkų, technologinių centrų naudos ir kokybės vertinimo lentelę:
70.9.1. naudos ir kokybės vertinimo kriterijams suteikiami vertinimo skalėje nurodyti balai;
70.9.2. jeigu projektas visiškai neatitinka kurio nors naudos ir kokybės vertinimo kriterijaus, šiam kriterijui suteikiama 0 balų.

71. Veiklų grupė „Pramoninės zonos, „plyno lauko“ investicijų skatinimas“:

BPD priede nurodytos remiamos veiklos sritys: infrastruktūros plėtra, komunikacijų ir kelių tiesimas zonos ribose; susisiekimo su „plyno lauko“ objektais gerinimas; minėtoms veikloms skirtų techninių dokumentų rengimas (galimybių studijos, techniniai brėžiniai, apžvalgos, poveikio vertinimai, kt.).

Plynas laukas – neužstatytas (neįrengtas) žemės sklypas, skirtas investicijoms į naujo statinio statybą ir įrengimą plyname lauke.

Pramoninė zona – gamybinei veiklai pritaikomas sklypas, susidedantis iš keleto plyno lauko sklypų arba sklypų, kuriuose gali būti iš dalies ar visiškai apleistų, nenaudojamų, nebaigtų statinių/įrenginių, galintis turėti visiškai ar iš dalies suformuotą inžinerinę infrastruktūrą. / Kadangi komunikacijų (gali būti ir dujotiekis) ir kelių tiesimas iki pramoninės zonos, plyno lauko sklypo ribų remiamas siekiant padidinti tokio sklypo patrauklumą potencialiems investuotojams, todėl komunikacijų tinklų ir kelių rekonstravimas iki zonos ribų, kai tokie tinklai ar keliai jau yra visiškai ar iš dalies nutiesti ir fiziškai ar moraliai nusidėvėję, o jų rekonstravimas padidins sklypo investicinį patrauklumą, yra galimas. Toks pat rekonstravimas galimas ir zonos viduje tarp atskirų tuščių sklypų iki šių sklypų ribų. / Jei viename ar keliuose zonos sklypuose jau yra veikiantys ūkio subjektai, tai infrastruktūros įrengimas/ rekonstravimas tokių sklypų zonos viduje nebus remiamas.

71.1. Specifiniai tikslai:
71.1.1. sudaryti sąlygas privačioms investicijoms pritraukti, parengiant tinkamus investuoti visiškai ar iš dalies įrengtos infrastruktūros sklypus;
71.1.2. skatinti naujų įmonių steigimą;
71.1.3. skatinti ilgalaikių darbo vietų kūrimą;
71.1.4. skatinti įmonių perkėlimą iš miestų centrų, iš buvusių, bet neveikiančių pramoninių zonų, iš verslui mažai tinkamų teritorijų ar kitų miestui svarbių teritorijų, kurias galima panaudoti kitoms reikmėms, į naujas vietas.
71.2. Remiamos projekto veiklos:
71.2.1. techninių dokumentų rengimas (galimybių studijos, brėžiniai, tyrimai, poveikio vertinimai ir kt.);
71.2.2. teritorijos parengimas inžineriniams tinklams ir keliams tiesti;
71.2.3. inžinerinių tinklų (vandentiekio, kanalizacijos, elektros, šilumos tinklų, dujotiekio) tiesimas iki pramoninės zonos, „plyno lauko“ sklypo ribų arba pramoninės zonos viduje iki atskirų sklypų, jeigu šie sklypai neturi konkretaus investuotojo;
71.2.4. kelių ir (arba) gatvių, įskaitant jų apšvietimą, tiesimas nuo esamo kelio (gatvės) iki pramoninės zonos, „plyno lauko“ sklypo ribų ir iki atskiro investicinio sklypo ribų pramoninės zonos, „plyno lauko“ teritorijoje, jeigu šis sklypas neturi konkretaus investuotojo;
71.2.5. inžinerinių tinklų (vandentiekio, kanalizacijos, elektros ir, esant reikalui, šilumos tinklų, dujotiekio) tiesimas iki atskiro investicinio sklypo ribų pramoninės zonos viduje, jeigu šis sklypas neturi konkretaus investuotojo;
71.2.6. pramoninės zonos, „plyno lauko“ teritorijos sutvarkymas.
71.3. Prioritetai:
71.3.1. projektas numato investicijas į potencialiems investuotojams patraukliausio dydžio 5–10 ha arba į 50–100 ha sklypų ar pramoninių zonų infrastruktūrą (sklypų infrastruktūra skirta vienam investuotojui ir suprantama kaip infrastruktūros sutvarkymas tik iki sklypo ribų; pramoninėje zonoje gali būti keli sklypai, o infrastruktūra sutvarkoma tiek iki pramoninės zonos, tiek pačioje pramoninėje zonoje, bet tik iki konkretaus sklypo ribų);
71.3.2. įgyvendinus projektą, bus sukurtas baigtinis produktas, patrauklus potencialiems investuotojams, t. y. bus sukurtas visas/kuo platesnis inžinerinių tinklų (elektros tinklai, vandentiekis, kanalizacija, dujotiekis ir šilumos tinklai) ir kelių komplektas;
71.3.3. projektas numato investicijas į valstybinės nuosavybės žemės sklypą;
71.3.4. projektas numato investicijas į teritorijas, esančias arti kokybiškų transporto arterijų (geležinkelio, asfaltuotų automobilių kelių, oro ir jūrų uostų);
71.3.5. projektui įgyvendinti būtinos santykinai nedidelės išlaidos, didinant objekto patrauklumą investuotojui.
71.4. Pareiškėjai gali būti:
71.4.1. savivaldybės administracija;
71.4.2. apskrities viršininko administracija;
71.4.3. viešosios įstaigos.
71.5. Partneriai gali būti:
71.5.1. savivaldybės administracija;
71.5.2. apskrities viršininko administracija;
71.5.3. viešosios įstaigos.
71.6. Privalomas reikalavimas – pareiškėjas paraiškoje turi nurodyti, kaip įgyvendinus projektą bus valdoma pramoninė zona, pateikti jos valdymo modelio aprašymą, schemą ir nurodyti pramoninės zonos valdyme dalyvaujančias/ dalyvausiančias institucijas/ įstaigas/ įmones (įvardyti konkretų valdytoją arba reikalavimus tokiam valdytojui, jeigu jo dar nėra).
71.7. Tinkamų išlaidų kategorijos: visos išlaidos, nurodytos 43 punkte, išskyrus 43.6 punktą.
71.8. Paramos intensyvumas:
71.8.1. didžiausias leistinas paramos intensyvumas (procentais nuo visų tinkamų projekto išlaidų) – iki 90 procentų nuo visų tinkamų projekto išlaidų;
71.8.2. mažiausias leistinas paramos dydis – 200 000 Lt;
71.8.3. didžiausias leistinas paramos dydis – 25 000 000 Lt.
Punkto pakeitimai:
Nr. 4-233, 2008-05-30, Informaciniai pranešimai, 2008, Nr. 41-585 (2008-06-04); Žin., 2008, Nr. 69-0 (2008-06-17), i. k. 1082020ISAK0004-233

71.9. Pareiškėjo/partnerio įnašas – ne mažesnis kaip 10 procentų nuo tinkamų projekto išlaidų.
71.10. Projektų nauda ir kokybė vertinama pagal Gairėse pateiktą Pramoninės zonos, „plyno lauko“ investicijų skatinimo naudos ir kokybės vertinimo lentelę:
71.10.1. naudos ir kokybės vertinimo kriterijams suteikiami vertinimo skalėje nurodyti balai;
71.10.2. jeigu projektas visiškai neatitinka kurio nors naudos ir kokybės vertinimo kriterijaus, šiam kriterijui suteikiama 0 balų.

72. Veiklų grupė „Asocijuotos verslo struktūros, įskaitant klasterizacijos veiklą“:

BPD priede nurodytos remiamos veiklos sritys: informacinių sistemų ir duomenų bazių plėtra, privačiojo ir viešojo sektorių bendradarbiavimo skatinimas, įvairios studijos ir tyrimai, informacinės ir viešinimo kampanijos, konkurencingumo stebėsena, reitingo suteikimas, pramonės ir verslo parodų organizavimas ir t.t., verslumą skatinančios kampanijos ir programos; minėtoms veikloms skirtų techninių dokumentų rengimas (galimybių studijos, techniniai brėžiniai, apžvalgos, poveikio vertinimai, kt.).

72.1. Specifiniai tikslai:
72.1.1. stiprinti ir plėtoti verslo asociacijų gebėjimus teikti specializuotas viešąsias paslaugas verslui, gerinti teikiamų viešųjų paslaugų kokybę, siekti, kad viešosios paslaugos labiau atitiktų verslo poreikius;
72.1.2. skatinti ir stiprinti bendradarbiavimą tarp verslo asociacijų ir viešųjų paslaugų verslui teikėjų;
72.1.3. skatinti ir stiprinti verslo asociacijų vaidmenį klasterizacijos veikloje.
72.2. Remiamos projekto veiklos:
72.2.1. rinkotyros priemonės, analizių, studijų ir pan. rengimas, vertinimas, parengiamieji rinkodaros darbai;
72.2.2. subsidijuojamų į specifinius sektorių poreikius orientuotų viešųjų paslaugų verslui teikimas;
72.2.3. verslo klasterių ir tinklų kūrimuisi svarbių informacinių sistemų, duomenų bazių kūrimas ir atnaujinimas;
72.2.4. klasterizacijos veikla – klasterizavimo procesų, bendradarbiavimo tarp privataus ir viešojo sektoriaus skatinimas.
72.3. Prioritetai:
72.3.1. projektas orientuotas į specifinio sektoriaus poreikių tenkinimą, ypač visos Lietuvos mastu (tiksliai apibrėžtas specifinis verslo sektorius, į kurio įmonių poreikių tenkinimą orientuota projekto veikla, identifikuoti ir pagrįsti specifinio verslo sektoriaus įmonių poreikiai, veikla, kuriai skirtas projektas, orientuota į tikslinio sektoriaus specifinių poreikių tenkinimą, projekto aktualumas (poveikis) pagrįstas įvardijamoms tikslinio sektoriaus įmonėms, veikla, kuriai skirtas projektas, apima didesnę dalį Lietuvos teritorijos);
72.3.2. projektas numato bendradarbiavimą su privačiomis įmonėmis, jų įtraukimą į bendradarbiavimo tinklus ir (arba) klasterius (projekto įgyvendinimo metu stiprinami bendradarbiavimo ryšiai tarp projekto pareiškėjo (ir/ar partnerių) ir įmonių; bendradarbiavimas tarp projekto pareiškėjo (ir/ar partnerių) ir įmonių pagrįstas abipuse nauda; bendradarbiavimas tarp projekto pareiškėjo (ir/ar partnerių) ir įmonių didina projekto veiksmingumą; projektas skatina įmonių įtraukimą į bendradarbiavimo tinklus ir (arba) klasterius; akivaizdžiai tikėtina ir pagrįsta skatinamo įmonių įtraukimo į bendradarbiavimo tinklus ir (arba) klasterius nauda (poveikis); numatytos priemonės, užtikrinančios informacijos apie įsijungimo į bendradarbiavimo tinklus ir (arba) klasterius galimybes ir naudą, skleidimą);
72.3.3. projektas numato įsitraukimą į tarptautinius bendradarbiavimo tinklus ir (arba) klasterius (projektas numato projekto vykdytojų ir/ar įmonių tiesioginį įsijungimą į tarptautinių bendradarbiavimo tinklų ir (arba) klasterių veiklą; tarptautinis bendradarbiavimo tinklas /klasteris, į kurį ketinama įsijungti, yra žinomas ir reprezentatyvus (jungia nemažai organizacijų/įmonių iš įvairių valstybių), pagrįstas įsitraukimo į tarptautinius bendradarbiavimo tinklus ir (arba) klasterius būtinumas/tikslingumas, reali įsitraukimo į tarptautinius bendradarbiavimo tinklus ir (arba) klasterius nauda projekto vykdytojams ir/ar įmonėms pagrįsta ir įvertinta);
72.3.4. projektas prisideda prie asociacijos narių – įmonių konkurencingumo stiprinimo, prie klasterio konkurencingumo stiprinimo (sudaromos paskatos ir prielaidos įmonėms didinti konkurencingumą: priėjimas prie žinių ir informacijos šaltinių, galimybės naudotis paslaugomis ir pan.; projektas orientuotas į įmones, kuriančias naujus produktus (paslaugas), turinčius didesnę pridėtinę vertę; veiklos, kurioms skirtas projektas, orientuotos į įmonių gebėjimų didinimą kurti naujus produktus, diegti naujas technologijas, mažinti kaštus ir didinti gamybos/paslaugų apimtį; projekto nauda įmonių plėtrai ir konkurencingumui pagrįsta: pvz., produktyvumo, pardavimo didėjimas, naujos rinkos ar rinkos nišos, esamų pozicijų sustiprinimas esamose rinkose ar rinkų nišose);
72.3.5. projektas stiprina verslo asociacijas (didina verslo savivaldos struktūrų ir/ar klasterių institucinius gebėjimus teikti paslaugas įmonėms; stiprina verslo savivaldos struktūrų ir/ar klasterių išorinius institucinius ryšius, skatina naujų įmonių įsitraukimą į verslo savivaldos struktūras ir/ar klasterius, didina įmonių pasitikėjimą verslo asociacijomis, verslo savivaldos struktūromis, didina verslo savivaldos struktūrų ir/ar klasterių vaidmenį verslo plėtrai);
72.3.6. projektas didina įmonių konkurencinį potencialą (įgyvendinant projektą tobulinamos esamos ir/ar kuriamos naujos paslaugos; didinamas paslaugų kompleksiškumas, viešųjų paslaugų potencialas įeiti į naujus rinkos segmentus, ypač plečiant viešosios paslaugos geografinę rinką ir paslaugų prieinamumą; gerinama viešųjų paslaugų kokybė).
72.4. Pareiškėjai gali būti:
72.4.1. viešosios įstaigos;
72.4.2. verslo asociacijos ir verslo bendradarbiavimo struktūros.
72.5. Partneriai gali būti:
72.5.1. savivaldybės administracija;
72.5.2. apskrities viršininko administracija;
72.5.3. viešosios įstaigos;
72.5.4. verslo asociacijos.
72.6. Tinkamų išlaidų kategorijos: visos išlaidos, nurodytos 43 punkte, išskyrus 43.6 punktą.
72.7. Paramos intensyvumas:
72.7.1. didžiausias leistinas paramos intensyvumas (procentais nuo visų tinkamų projekto išlaidų) – iki 80 procentų nuo visų tinkamų projekto išlaidų;
72.7.2. mažiausias leistinas paramos dydis – 20 000 Lt;
72.7.3. didžiausias leistinas paramos dydis – 1000 000 Lt.
73. Pareiškėjo/partnerio įnašas – ne mažesnis kaip 20 procentų nuo tinkamų projekto išlaidų.
73.1. Projektų nauda ir kokybė vertinama pagal Gairėse pateiktą Asocijuotos verslo struktūros, įskaitant klasterizacijos veiklą, naudos ir kokybės vertinimo lentelę:
73.1.1. naudos ir kokybės vertinimo kriterijams suteikiami vertinimo skalėje nurodyti balai;
73.1.2. jeigu projektas visiškai neatitinka kurio nors naudos ir kokybės vertinimo kriterijaus, šiam kriterijui suteikiama 0 balų.

74. Veiklų grupė „Aplinkosauginių priemonių versle skatinimas“:

BPD priede nurodytos remiamos veiklos sritys: antrinių žaliavų perdirbimo gamybos pajėgumo plėtros skatinimas, sąnaudų mažinimo, ekologiškų produktų žymėjimo ir ekologiškai švarios gamybos technologijų plėtros skatinimas, atitinkamų programų rengimas ir įgyvendinimas; minėtoms veikloms skirtų techninių dokumentų rengimas (galimybių studijos, techniniai brėžiniai, apžvalgos, poveikio vertinimai, kt.).

74.1. Specifiniai tikslai:
74.1.1. skatinti antrinių žaliavų perdirbimo plėtrą, sąnaudų mažinimą, aplinkosaugos ženklinimo ir ekologiškai švarios gamybos projektų įgyvendinimą, rengti ir įgyvendinti atitinkamas atliekų tvarkymo, antrinių žaliavų perdirbimo plėtros, švaresnės gamybos programas ir atskirus projektus;
74.1.2. steigti ir plėtoti antrinių žaliavų perdirbimo technologijų demonstravimo centrus;
74.1.3. gerinti atliekų tvarkymo, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo sričių viešųjų paslaugų kokybę;
74.1.4. didinti verslo subjektų prieinamumą prie teikiamų viešųjų paslaugų bei mokslinių tyrimo rezultatų atliekų tvarkymo, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo srityse.
74.2. Remiamos projekto veiklos:
74.2.1. aplinkosaugos priemonių skatinimo verslo srityje veiklos. Tyrimų, orientuotų į atliekų tvarkymą, antrinių žaliavų surinkimą ir perdirbimą, skatinimas; sąnaudų mažinimo, aplinkosaugos ženklinimo ir ekologiškai švarios gamybos technologijų plėtros ir diegimo į gamybą skatinimas; atitinkamų programų rengimas;
74.2.2. informaciniai ir viešinimo, teikiamų viešųjų paslaugų ir kitų veiklų antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo, atliekų tvarkymo, sąnaudų mažinimo, aplinkosaugos ženklinimo ir ekologiškai švarios gamybos propagavimo ir populiarinimo renginiai (seminarai, konferencijos ir kt.);
74.2.3. subsidijuojamų viešųjų paslaugų verslui antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo, atliekų tvarkymo, sąnaudų mažinimo, ekologinio žymėjimo ir ekologiškai švarios gamybos srityse teikimas: konsultavimas ir patariamojo pobūdžio viešųjų paslaugų teikimas, padedant plėtoti mokslo pasiekimams imlų verslą pramoninės ir antrinių žaliavų perdirbimo technologijų nuosavybės teisių apsaugos srityje (teisinis konsultavimas, intelektinės nuosavybės, patentų registravimas ir kt.) ir pan.;
74.2.4. novatoriškų technologijų rinkos tyrimai ir novatoriškų ekologiškai švarių produktų pardavimo rinkų tyrimas, studijos, analizės, apžvalgos, rinkodaros antrinių žaliavų perdirbimo, sąnaudų mažinimo, aplinkosaugos ženklinimo ir ekologiškai švarios gamybos srityse strategijų, programų, veiksmų planų rengimas;
74.2.5. perdirbimo technologijų demonstravimo centrų įkūrimas ir plėtra:
74.2.5.1. techninių dokumentų rengimas (galimybių studijos, brėžiniai, tyrimai, poveikio aplinkai vertinimas ir kt.);
74.2.5.2. fizinės infrastruktūros kūrimas ir plėtra (inžinerinių tinklų įrengimas, statinių statyba, rekonstrukcija ir remontas, patalpų remontas, įrangos įsigijimas);
74.2.5.3. subsidijuojamų atliekų tvarkymo, sąnaudų mažinimo, aplinkosaugos ženklinimo ir ekologiškai švarios gamybos sričių viešųjų paslaugų verslui teikimas, technologijų perdavimas;
74.2.5.4. informacinės ir viešinimo, teikiamų paslaugų ir kitos veiklos propagavimo ir populiarinimo priemonės, renginiai (seminarai, konferencijos ir kt.), visuomenės palankios nuomonės apie aplinkosaugos priemonių būtinybę kūrimas, skatinimas jas naudoti.
74.3. Prioritetai:
74.3.1. projektas stiprina jau veikiančias atliekų tvarkymo, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo įmonių veiklas, skatina jų bendradarbiavimą su kitomis šios srities organizacijomis;
74.3.2. kuria teisines prielaidas atliekų tvarkymo bei antrinių žaliavų perdirbimo srityse;
74.3.3. skatina gaminių iš atliekų ir (arba) antrinių žaliavų rinkos plėtrą;
74.3.4. skatina antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo techninės ir technologinės bazės modernizavimą;
74.3.5. kaupia ir teikia informaciją apie antrinių žaliavų paruošimo perdirbti ir perdirbimo technologijas, rengia kvalifikacijos kėlimo kursus, šviečia visuomenę;
74.3.6. remia taikomuosius mokslinius tyrimus atliekų tvarkymo bei antrinių žaliavų perdirbimo srityje.
74.4. Pareiškėjai gali būti:
74.4.1. savivaldybės administracija;
74.4.2. apskrities viršininko administracija;
74.4.3. viešosios įstaigos, verslo asociacijos ir verslo bendradarbiavimo struktūros, dalyvaujančios rengiant atliekų ir antrinių žaliavų perdirbimo plėtros programas, numatančios ilgalaikes ir trumpalaikes atliekų tvarkymo ir antrinių žaliavų perdirbimo pajėgumų plėtros priemones, nustatančios atliekų tvarkymo prioritetus, organizuojančios (numatančios organizuoti) ir/ar atliekančios atliekų ir antrinių žaliavų surinkimą ir perdirbimą, užtikrinančios gerą aplinkos kokybę.
74.5. Partneriai gali būti:
74.5.1. savivaldybės administracija;
74.5.2. apskrities viršininko administracija, organizuojanti regioninių atliekų tvarkymo planų rengimą, koordinuojanti savivaldybių veiksmus įgyvendinant bendras regionines programas, ypač susijusias su atliekoms tvarkyti reikalingos regioninės infrastruktūros kūrimu;
74.5.3. viešosios įstaigos, verslo asociacijos ir verslo bendradarbiavimo struktūros, dalyvaujančios rengiant atliekų ir antrinių žaliavų perdirbimo plėtros programas, numatančios ilgalaikes ir trumpalaikes atliekų tvarkymo ir antrinių žaliavų perdirbimo plėtros priemones, nustatančios atliekų tvarkymo prioritetus, organizuojančios (numatančios organizuoti) ir/ ar atliekančios atliekų ir antrinių žaliavų surinkimą ir perdirbimą, užtikrinančios gerą aplinkos kokybę.
74.6. Tinkamų išlaidų kategorijos: visos išlaidos, nurodytos 43 punkte.
74.7. Paramos intensyvumas:
74.7.1. didžiausias leistinas paramos intensyvumas (procentais nuo visų tinkamų projekto išlaidų) pareiškėjams, nurodytiems 74.4.1-74.4.2 punktuose – iki 100 procentų, pareiškėjams, nurodytiems 74.4.3 punkte – iki 75 procentų nuo visų tinkamų projekto išlaidų;
74.7.2. mažiausias leistinas paramos dydis – 50 000 Lt;
74.7.3. didžiausias leistinas paramos dydis – 500 000 Lt.
74.8. Pareiškėjo/partnerio įnašas, kai paraišką teikia pareiškėjas, nurodytas 74.4.3 punkte, – ne mažesnis kaip 25 procentų nuo tinkamų projekto išlaidų.
74.9. Projektų nauda ir kokybė vertinama pagal Gairėse pateiktą Aplinkosauginių priemonių versle skatinimo naudos ir kokybės vertinimo lentelę:
74.9.1. naudos ir kokybės vertinimo kriterijams suteikiami vertinimo skalėje nurodyti balai;
74.9.2. jeigu projektas visiškai neatitinka kurio nors naudos ir kokybės vertinimo kriterijaus, šiam kriterijui suteikiama 0 balų.

75. Veiklų grupė „Lietuvos produktų ir paslaugų įvaizdžio gerinimas“:

BPD priede nurodytos remiamos veiklos sritys: šalies teritorijoje sukurtų ir pagamintų produktų bei teikiamų paslaugų įvaizdžio kūrimas ir gerinimas, užsienio investicijų, skatinančių internacionalizavimą, pritraukimas; minėtoms veikloms skirtų techninių dokumentų rengimas (galimybių studijos, techniniai brėžiniai, apžvalgos, poveikio vertinimai, kt.).

75.1. Specifiniai tikslai:
75.1.1. sukurti teigiamą Lietuvos ir Lietuvoje pagamintų produktų bei paslaugų įvaizdį ir jį gerinti;
75.1.2. skleisti informaciją apie Lietuvą ir Lietuvoje pagamintus produktus ir paslaugas, ypač svarbiausiose tikslinėse rinkose;
75.1.3. skatinti Lietuvos verslo integravimąsi į pasaulinę rinką ir Lietuvos įmonių įsijungimą į tarptautinius klasterius ir bendradarbiavimo tinklus.
75.2. Remiamos projekto veiklos:
75.2.1. Lietuvos ir Lietuvoje pagamintų produktų bei teikiamų viešųjų paslaugų įvaizdžio kūrimo rinkos tyrimai, galimybių studijos, analizės, apžvalgos;
75.2.2. Lietuvos ir Lietuvoje sukurtų produktų ir teikiamų viešųjų paslaugų įvaizdžio kūrimo strategijos, veiksmų plano rengimas ir įgyvendinimas;
75.2.3. Lietuvoje sukurtų ir gaminamų produktų, teikiamų paslaugų (įskaitant viešąsias paslaugas), Lietuvos rinkodaros strategijos ir (arba) veiksmų plano rengimas (įskaitant įvaizdžio kūrimą bei gerinimą ir tam reikalingos informacijos rinkimą ir dokumentų rengimą);
75.2.4. Lietuvos ir Lietuvoje pagamintų produktų bei teikiamų paslaugų viešinimo, populiarinimo kampanijos ir renginiai, pavyzdžiui, tarptautinių konferencijų, seminarų, kitų Lietuvos pristatymo renginių organizavimas (tik Lietuvos teritorijoje) ir kt.;
75.2.5. interneto puslapių, portalų kūrimas ir plėtra, informacinių sistemų plėtra, jų sujungimas su tarptautiniais internetiniais portalais, gerinant Lietuvoje sukurtų produktų ir teikiamų viešųjų paslaugų įvaizdį;
75.2.6. leidinių (popierine, elektronine, video- ir audio- forma), kitos Lietuvos ir Lietuvoje sukurtų produktų bei teikiamų paslaugų pristatymo medžiagos rengimas ir leidyba.
75.3. Prioritetai:
75.3.1. projektas didina įmonių integravimosi į Europos regiono rinkas ar Europos ar pasaulines rinkas potencialą, įėjimo į tarptautinius klasterius ar bendradarbiavimo tinklus potencialą;
75.3.2. projektas gerina Lietuvos įmonių gaminamų produktų įvaizdį (stiprina klientų ar vartotojų pasitikėjimą šiais produktais (paslaugomis) vietinėje rinkoje, užsienio tikslinėse rinkose);
75.3.3. projektas gerina Lietuvos įmonių, jų gaminamų produktų ir teikiamų paslaugų įvaizdį kuo platesniu mastu (Europos regiono mastu ar pasauliniu mastu);
75.3.4. projektas gerina Lietuvos įmonių, jų gaminamų produktų ir teikiamų paslaugų įvaizdį, diegiant informacines technologijas, skaitmeninius metodus, skleidžiant informaciją elektroninėje terpėje, tuo prisidėdamas prie informacinės visuomenės plėtros;
75.3.5. įvaizdžio gerinimo projektas yra didesnės strategijos, programos, rinkodaros plano (pageidautina visos Lietuvos mastu) dalis ir kompleksiškai papildo kitas tų strategijų, programų, rinkodaros planų priemones.
75.4. Pareiškėjai gali būti:
75.4.1. savivaldybės administracija;
75.4.2. apskrities viršininko administracija;
75.4.3. viešosios įstaigos, pagal įstatus vykdančios Lietuvos produktų ir paslaugų įvaizdžio gerinimo veiklą;
75.4.4. verslo asociacijos ir verslo bendradarbiavimo struktūros.
75.5. Partneriai gali būti:
75.5.1. savivaldybės administracija;
75.5.2. apskrities viršininko administracija;
75.5.3. viešosios įstaigos;
75.5.4. verslo asociacijos ir verslo bendradarbiavimo struktūros.
75.6. Tinkamų išlaidų kategorijos: visos išlaidos, nurodytos 43 punkte, išskyrus 43.5 ir 43.6 punktus.
75.7. Paramos intensyvumas:
75.7.1. didžiausias leistinas paramos intensyvumas (procentais nuo visų tinkamų projekto išlaidų) – iki 100 procentų pareiškėjams, nurodytiems 75.4.1–75.4.3 punktuose, o pareiškėjams, nurodytiems 75.4.4 punkte, – iki 80 procentų nuo visų tinkamų projekto išlaidų;
75.7.2. mažiausias leistinas paramos dydis – 50 000 Lt;
75.7.3. didžiausias leistinas paramos dydis – 1 500 000 Lt.
75.8. Pareiškėjo/partnerio įnašas, kai paraišką teikia pareiškėjas, nurodytas 75.4.4 punkte – ne mažesnis kaip 20 procentų nuo tinkamų projekto išlaidų.
75.9. Projektų nauda ir kokybė vertinama pagal Gairėse pateiktą Lietuvos produkto ir paslaugų įvaizdžio gerinimo naudos ir kokybės vertinimo lentelę:
75.9.1. naudos ir kokybės vertinimo kriterijams suteikiami vertinimo skalėje nurodyti balai;
75.9.2. jeigu projektas visiškai neatitinka kurio nors naudos ir kokybės vertinimo kriterijaus, šiam kriterijui suteikiama 0 balų.

III SKYRIUS. BPD 3.4 PRIEMONĖ
„VIEŠOJI TURIZMO INFRASTRUKTŪRA IR PASLAUGOS“

PIRMASIS SKIRSNIS
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

76. Bendras priemonės tikslas – skatinti atvykstamąjį ir vietinį turizmą sukuriant palankesnes sąlygas aktyviam poilsiui.
77. Priemonės uždaviniai:
77.1. Sukurti viešąją turizmo infrastruktūrą ir paslaugas, kurios pritrauktų privačias investicijas ir užtikrintų ilgalaikių darbo vietų sukūrimą:
77.1.1. sukurti naujus turizmo traukos centrus, panaudojant gamtos, kultūros ir paveldo objektus;
77.1.2. plėtoti turizmo informacines sistemas;
77.1.3. gerinti Lietuvos, kaip turizmo šalies, įvaizdį.
77.2. Privalomas reikalavimas – sukurti (išlaikyti) ilgalaikes ir tęstines darbo vietas – taikomas BPD 3.4 priemonės veiklų grupėms „Gamtinių išteklių panaudojimas poilsio bei sveikatingumo turizmo plėtrai“, „Aktyvaus turizmo (poilsio), sportinio turizmo infrastruktūros kūrimas ir modernizavimas“ ir „Viešųjų kultūros ir istorijos paveldo objektų ir nenaudojamų pastatų atstatymas, restauravimas ir pritaikymas viešiems turizmo poreikiams“ (Europos Parlamento ir Europos komisijos reglamento Nr. 1783/1999 2 straipsnio 2 punktas).

ANTRASIS SKIRSNIS
SPECIFINIAI 3.4 PRIEMONĖS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI

78. Priemonės „Viešoji turizmo infrastruktūra ir paslaugos“ specifiniai projektų atrankos kriterijai yra šie:
78.1. turizmo produktų ir paslaugų įvairovė ir kompleksiškumas;
78.2. vietinių ir (arba) regioninių turizmo išteklių panaudojimas;
78.3. poveikis vietos ir (arba) regiono socialinei ir ekonominei plėtrai;
78.4. viešos infrastruktūros gebėjimas pritraukti privačias investicijas;
78.5. ilgalaikių darbo vietų sukūrimas;
78.6. sezoniškumo įtakos mažinimas;
78.7. didelės pridėtinės vertės turizmo produktai ir paslaugos.
79. Specifiniai priemonės projektų atrankos kriterijai detalizuojami konkretesniais veiklų grupių specifiniais tikslais ir prioritetais.

TREČIASIS SKIRSNIS
VEIKLŲ GRUPĖS

80. Veiklų grupė „Gamtinių išteklių panaudojimas poilsio bei sveikatingumo turizmo plėtrai“:

BPD priede nurodytos remiamos veiklos sritys: gamtos išteklių panaudojimas turizmo poreikiams (paplūdimiai, stovyklavietės, poilsio aikštelės, kt.) ir poilsio bei sveikatingumo turizmo plėtra (mineralinių vandenų kurortai, pajūrio kurortai, kt.); minėtoms veikloms skirtų techninių dokumentų rengimas (galimybių studijos, techniniai brėžiniai, apžvalgos, poveikio vertinimai, kt.).

80.1. Specifiniai tikslai:
80.1.1. panaudoti vietinius ir/ar regioninius turizmo išteklius, taip pat gamtos išteklius turizmo reikmėms;
80.1.2. papildyti esamą vietovės ar regiono turizmo infrastruktūrą, plėtojant šios infrastruktūros, turizmo produktų ir paslaugų kompleksiškumą;
80.1.3. didinti turizmo produktų ir viešųjų paslaugų įvairovę, prieinamumą ir plėtoti kompleksiškumą;
80.1.4. sumažinti sezoniškumo įtaką turizmo produktams ir paslaugoms;
80.1.5. sukurti ilgalaikes darbo vietas;
80.1.6. skatinti didelės pridėtinės vertės turizmo produktų ir viešųjų paslaugų kūrimą, plėtrą ir teikimą;
80.1.7. didinti viešosios turizmo infrastruktūros potencialą privačioms investicijoms pritraukti.
80.2. Remiamos projekto veiklos:
80.2.1. esamos viešosios turizmo infrastruktūros plėtra arba naujos viešosios turizmo infrastruktūros kūrimas, įskaitant šiai infrastruktūrai skirtą smulkiosios viešosios infrastruktūros (vandentiekio, kanalizacijos, elektros ir pan., bei smulkių objektų: tualetų, dušinių ir pan.) įrengimą:
80.2.1.1. paplūdimių, atitinkančių higienos normas, įrengimas;
80.2.1.2. stovyklaviečių (kempingų) ir poilsio aikštelių įrengimas (statyba, rekonstrukcija, renovacija), modernizavimas ir ženklinimas;
80.2.1.3. apžvalgos aikštelių, sveikatingumo, pažintinių trasų, takų įrengimas ir ženklinimas;
80.2.1.4. smulkiosios viešosios infrastruktūros (vandentiekio, kanalizacijos, elektros ir pan.) įrengimas rekreacinėse teritorijose, prie vandens telkinių esančių ar kuriamų objektų, naudojamų turizmo reikmėms;
80.2.1.5. turizmo objektų ženklinimas (trasų, maršrutų ar kitų objektų nuorodos, informaciniai, įspėjamieji stendai, kitokių turistinių nuorodų įrengimas ir pan.);
80.2.1.6. sveikatingumo viešosios turizmo infrastruktūros (kurortinio gydymo – mineralinių vandenų kurortai, pajūrio kurortai, observatorijos ir kt.) kūrimas ir plėtra, įskaitant šiai infrastruktūrai skirtą smulkiosios viešosios infrastruktūros (vandentiekio, kanalizacijos, elektros ir pan. bei smulkių objektų: tualetų, dušinių ir pan.) įrengimą;
80.2.2. projektavimo dokumentų rengimas:
80.2.2.1. su minėtos viešosios turizmo infrastruktūros plėtra arba sukūrimu susijusių galimybių studijų, įskaitant ekonominės naudos analizę, poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengimas;
80.2.2.2. su minėtos viešosios turizmo infrastruktūros plėtra arba sukūrimu susijusių techninių dokumentų (brėžinių, planų, techninių specifikacijų, architektūrinio ir techninio projekto bei projekto detalios sąmatos) rengimas.
80.3. Prioritetai:
80.3.1. projektai, kurie sukuria viešąją turizmo infrastruktūrą ir viešąsias paslaugas, turinčias didelį potencialą pritraukti privačias investicijas;
80.3.2. projektai, kurių pasiekimai papildo esamą viešąją turizmo infrastruktūrą, sukuriant kompleksišką galutinį produktą ir (arba) produktų (viešųjų paslaugų) paketą, pagerinant turizmo produktų (viešųjų paslaugų) kokybę ir įvairovę;
80.3.3. projektai, kurių pasiekimai akivaizdžiai orientuoti į apibrėžtų ir strategiškai pasirinktų tikslinių grupių poreikių tenkinimą, aiški rinkodaros strategija ir veiksmų planas, taip pat numato didelės pridėtinės vertės produktų ir viešųjų paslaugų kūrimą bei plėtrą;
80.3.4. projektai, kurie mažina turizmo sezoniškumo problemas;
80.3.5. projektai, kurie pagerins Lietuvos, kaip turizmo šalies, įvaizdį, projekto pasiekimai potencialiai patrauklūs atvykstantiems užsienio turistams, ypač dideles pajamas turintiems turistams;
80.3.6. projektai, kurie prisideda prie esamų turizmo centrų plėtros ar gerinimo, prie naujų turizmo traukos centrų kūrimo, naudojant turimus gamtos objektus;
80.3.7. projektai, kurie numato investicijas į santykinai lengvai pasiekiamas teritorijas (arti kokybiškos transporto arterijos: geležinkelis, asfaltuoti automobilių keliai, oro ir jūrų uostai).
80.4. Pareiškėjai gali būti:
80.4.1. savivaldybės administracija;
80.4.2. apskrities viršininko administracija;
80.4.3. viešosios įstaigos;
80.4.4. nacionalinių ir regioninių parkų direkcijos;
80.4.5. valstybiniai botanikos sodų valdytojai;
80.4.6. respublikinio pavaldumo muziejai, veikiantys nacionalinių ar regioninių parkų teritorijose.
80.5. Partneriai gali būti:
80.5.1. savivaldybės administracija;
80.5.2. apskrities viršininko administracija;
80.5.3. viešosios įstaigos;
80.5.4. nacionalinių ir regioninių parkų direkcijos;
80.5.5. valstybiniai botanikos sodų valdytojai;
80.5.6. respublikinio pavaldumo muziejai, veikiantys nacionalinių ar regioninių parkų teritorijose.
80.6. Tinkamų išlaidų kategorijos: visos išlaidos, nurodytos 43 punkte, išskyrus 43.6 punktą.
80.7. Paramos intensyvumas:
80.7.1. didžiausias leistinas paramos intensyvumas (procentais nuo visų tinkamų projekto išlaidų) – iki 90 procentų nuo visų tinkamų projekto išlaidų;
80.7.2. mažiausias leistinas paramos dydis – 300 000 Lt;
80.7.3. didžiausias leistinas paramos dydis – 20 000 000 Lt.
80.8. Pareiškėjo/partnerio įnašas – ne mažesnis kaip 10 procentų nuo tinkamų projekto išlaidų.
80.9. Projektų nauda ir kokybė vertinama pagal Gairėse pateiktą Gamtinių išteklių panaudojimo poilsio bei sveikatingumo turizmo plėtrai naudos ir kokybės vertinimo lentelę:
80.9.1. naudos ir kokybės vertinimo kriterijams suteikiami vertinimo skalėje nurodyti balai;
80.9.2. jeigu projektas visiškai neatitinka kurio nors naudos ir kokybės vertinimo kriterijaus, šiam kriterijui suteikiama 0 balų.

81. Veiklų grupė „Aktyvaus turizmo (poilsio), sportinio turizmo infrastruktūros kūrimas ir modernizavimas“:

BPD priede nurodytos remiamos veiklos sritys: aktyvaus turizmo (poilsio) infrastruktūros (dviračių, pėsčiųjų takų, slidinėjimo, vandens turizmo trasų), sportinio turizmo infrastruktūros (daugiafunkcinių sporto objektų, turinčių nacionalinę svarbą), mažinančios turizmo priklausomybę nuo sezoniškumo ir tiesiogiai prisidedančios prie ilgalaikių darbo vietų steigimo, modernizavimas ir kūrimas; sporto įrenginiai turi papildyti esamą turizmo infrastruktūrą ar patys turi būti daugiafunkciniai turizmo traukos centrai, kurių paskirtis – mažinti sezoniškumo įtaką turizmui. Privaloma pateikti galimybių studiją. Minėtoms veikloms skirtų techninių dokumentų rengimas (galimybių studijos, techniniai brėžiniai, apžvalgos, poveikio vertinimai, kt.).

81.1. Specifiniai tikslai:
81.1.1. papildyti esamą vietovės ir/ar regiono turizmo infrastruktūrą, skatinant šios infrastruktūros, turizmo produktų ir viešųjų paslaugų kompleksiškumą;
81.1.2. gerinti aktyvaus poilsio, sportinio turizmo infrastruktūros panaudojimą, pritraukiant papildomus turistų, ypač atvykstančiųjų į Lietuvą, srautus, didinti esamų ir naujų turizmo traukos centrų patrauklumą;
81.1.3. didinti ar sukurti aktyvaus poilsio, sportinio turizmo infrastruktūros potencialą pritraukti privačių investicijų;
81.1.4. sukurti ilgalaikes darbo vietas, pirmiausia turizmo sektoriuje;
81.1.5. mažinti sezoniškumo įtaką turizmo produktų ir paslaugų vartojimui;
81.1.6. skatinti didelės pridėtinės vertės turizmo produktų ir paslaugų kūrimą ir plėtrą.
81.2. Remiamos projekto veiklos:
81.2.1. esamos viešosios turizmo infrastruktūros plėtra arba naujos viešosios turizmo infrastruktūros kūrimas:
81.2.1.1. daugiafunkcinių sporto objektų, turinčių nacionalinę svarbą[6], statyba, rekonstrukcija ir plėtra;
[6] Nacionalinė svarba turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.
81.2.1.2. rekreacinės ar pramogų infrastruktūros, skirtos turizmo reikmėms (o ne gyventojų patogumui), įrengimas: turizmo pramogų statinių ir įrangos, dviračių, pėsčiųjų takų, slidinėjimo, vandens turizmo trasų, stovyklaviečių, poilsio parkų, paplūdimių ir prieplaukų, su šia turizmo infrastruktūra susijusių pastatų ar statinių statyba ir jų pritaikymas turizmo reikmėms bei informavimo priemonių įrengimas ir plėtra, įskaitant šiai infrastruktūrai skirtą smulkiosios viešosios infrastruktūros (vandentiekio, kanalizacijos, elektros ir pan. bei smulkių objektų: tualetų, dušinių ir pan.) įrengimą;
81.2.2. infrastruktūros, nurodytos 81.2.1 punkte, projektavimo dokumentų rengimas:
81.2.2.1. su viešosios turizmo infrastruktūros plėtra arba kūrimu susijusių galimybių studijų, įskaitant ekonominės naudos analizę, poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengimas;
81.2.2.2. su viešosios turizmo infrastruktūros plėtra arba kūrimu susijusių techninių dokumentų (brėžinių, planų, techninių specifikacijų, architektūros ir techninio projekto bei projekto detaliosios sąmatos) rengimas.
81.3. Prioritetai:
81.3.1. projektai, kurie sukuria viešąją turizmo infrastruktūrą ir viešąsias paslaugas, turinčias didelį potencialą pritraukti privačių investicijų;
81.3.2. projektai, kurių pasiekimai papildo esamą viešąją turizmo infrastruktūrą, sukuriant kompleksišką galutinį produktą ir/ar produktų (viešųjų paslaugų) paketą, pagerinant turizmo produktų (viešųjų paslaugų) kokybę ir įvairovę;
81.3.3. projektai, kurių pasiekimai akivaizdžiai orientuoti į apibrėžtų ir strategiškai pasirinktų tikslinių grupių poreikių tenkinimą, aiški rinkodaros strategija ir veiksmų planas, taip pat kurie numato didelės pridėtinės vertės produktų ir viešųjų paslaugų kūrimą bei plėtrą;
81.3.4. projektai, kurie mažina turizmo sezoniškumo problemas;
81.3.5. projektai, kurie pagerins Lietuvos, kaip turizmo šalies, įvaizdį, projekto pasiekimai potencialiai patrauklūs atvykstantiems užsienio turistams, ypač dideles pajamas turintiems turistams;
81.3.6. projektai, kurie numato investicijas į santykinai lengvai pasiekiamas teritorijas (arti kokybiškos transporto arterijos: geležinkelis, asfaltuoti automobilių keliai, oro ir jūrų uostai).
81.4. Pareiškėjai gali būti:
81.4.1. savivaldybės administracija;
81.4.2. apskrities viršininko administracija;
81.4.3. viešosios įstaigos;
81.4.4. nacionalinių ir regioninių parkų direkcijos.
81.5. Partneriai gali būti:
81.5.1. savivaldybės administracija;
81.5.2. apskrities viršininko administracija;
81.5.3. viešosios įstaigos;
81.5.4. nacionalinių ir regioninių parkų direkcijos.
81.6. Tinkamų išlaidų kategorijos: visos išlaidos, nurodytos 43 punkte, išskyrus 43.6 punktą.
81.7. Paramos intensyvumas:
81.7.1. didžiausias leistinas paramos intensyvumas (procentais nuo visų tinkamų projekto išlaidų) – iki 90 procentų nuo visų tinkamų projekto išlaidų;
81.7.2. mažiausias leistinas paramos dydis – 300 000 Lt;
81.7.3. didžiausias leistinas paramos dydis – 25 000 000 Lt.
81.8. Pareiškėjo/partnerio įnašas – ne mažesnis kaip 10 procentų nuo tinkamų projekto išlaidų.
81.9. Projektų nauda ir kokybė vertinama pagal Gairėse pateiktą Aktyvaus turizmo (poilsio), sportinio turizmo infrastruktūros kūrimo ir modernizavimo naudos ir kokybės vertinimo lentelę:
81.9.1. naudos ir kokybės vertinimo kriterijams suteikiami vertinimo skalėje nurodyti balai;
81.9.2. jeigu projektas visiškai neatitinka kurio nors naudos ir kokybės vertinimo kriterijaus, šiam kriterijui suteikiama 0 balų.

82. Veiklų grupė „Viešųjų kultūros ir istorijos paveldo objektų, įtrauktų į kultūros vertybių registrą, atstatymas, restauravimas ir pritaikymas viešiems turizmo poreikiams“:

BPD priede nurodytos remiamos veiklos sritys: viešųjų kultūros/istorijos paveldo objektų, įtrauktų į kultūros vertybių registrą, atstatymas, restauravimas ir pritaikymas viešiems turizmo poreikiams, užtikrinant ilgalaikių darbo vietų kūrimą ir aiškiai apibrėžiant objektų panaudojimo turizmo reikmėms būdus. Būtina įsipareigoti, kad objektas nebus parduotas ar kitaip perleistas, siekiant gauti pajamų, t. y. objektas netaps pajamų duodančiu verslu ne mažiau kaip 5 metus po projekto įgyvendinimo. Minėtoms veikloms skirtų techninių dokumentų rengimas (galimybių studijos, techniniai brėžiniai, apžvalgos, poveikio vertinimai, kt.).

82.1. Specifiniai tikslai:
82.1.1. pritaikyti Lietuvos kultūros ir istorijos paveldo objektus (pastatus ar statinius) viešosioms turizmo, ypač atvykstamojo, reikmėms;
82.1.2. papildyti esamą vietovės ar regiono turizmo infrastruktūrą, didinant šios infrastruktūros, turizmo produktų ir viešųjų paslaugų kompleksiškumą;
82.1.3. sukurti ilgalaikes darbo vietas;
82.1.4. sukurti naujus turizmo traukos centrus ar plėtoti esamus;
82.1.5. didinti viešųjų kultūros ar istorijos paveldo objektų potencialą pritraukti privačias investicijas;
82.1.6. didinti turizmo produktų ir paslaugų įvairovę, prieinamumą ir kompleksiškumą;
82.1.7. panaudoti viešuosius kultūros ir istorijos paveldo objektus, pritaikytus turizmo reikmėms, gerinant Lietuvos, kaip turizmo šalies, įvaizdį.
82.2. Projekte remiamos veiklos:
82.2.1. esamos viešosios turizmo infrastruktūros plėtra arba naujos viešosios turizmo infrastruktūros kūrimas:
82.2.1.1. fizinis nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų, įtrauktų į kultūros vertybių registrą, pritaikymas ir įrengimas turizmo reikmėms (išlikusių paveldo objektų rekonstrukcija, restauravimas, remontas ir įrengimas). Naujų objektų bei kultūros ar istorijos paveldą imituojančių objektų statyba šioje veiklų grupėje neremiama;
82.2.1.2. paveldo objektų aplinkos sutvarkymas, įskaitant kultūros paveldo objektams, pritaikomiems turizmo reikmėms, skirtą smulkiosios viešosios infrastruktūros (vandentiekio, kanalizacijos, elektros ir pan. bei smulkių objektų: tualetų, dušinių ir pan.) įrengimą: parkų, paveldo objektų želdynai, paveldo objektų vandens telkinių ir jų pakrančių, tinkamų arba galimų pritaikyti žmonių poilsiui ir pramogoms, mineralinio vandens ir gydomojo purvo telkinių, gamtos paveldo objektų, taip pat turistinių trasų, apžvalgos aikštelių, kitų paveldo objektų rekreacinės teritorijos sutvarkymas bei joje esančių kitų rekreacijai skirtų statinių rekonstrukcija, restauravimas, remontas, įrengimas ir jų pritaikymas turizmo reikmėms. Šiame punkte išvardytos projekte remiamos veiklos gali būti finansuojamos tik tuo atveju, jei projekte vykdoma kultūros paveldo objekto pritaikymo turizmo reikmėms veikla, t. y. į projektą šios veiklos gali būti įtrauktos tik kaip papildančios kultūros paveldo objekto pritaikymo turizmo reikmėms veiklą;
82.2.2. projektavimo dokumentų rengimas:
82.2.2.1. su viešosios turizmo infrastruktūros plėtra arba kūrimu susijusių galimybių studijų, įskaitant ekonominės naudos analizę, poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengimas;
82.2.2.2. su viešosios turizmo infrastruktūros plėtra arba kūrimu susijusių techninių dokumentų (brėžinių, planų, techninių specifikacijų, architektūrinio ir (arba) techninio projekto ir projekto sąmatos) rengimas;
82.2.2.3. specialiųjų privalomųjų paveldo objektų ikiprojektinių tyrimų (archeologiniai tyrimai, specialiosios ekspertizės ir kt.) atlikimas.
82.3. Prioritetai:
82.3.1. projektai, kurie sukuria viešąją turizmo infrastruktūrą ir viešąsias paslaugas, turinčias didelį potencialą pritraukti privačias investicijas;
82.3.2. projektai, kurių pasiekimai papildo esamą viešąją turizmo infrastruktūrą, kuriant kompleksišką galutinį produktą ir/ar produktų (viešųjų paslaugų) paketą, gerinant turizmo produktų (viešųjų paslaugų) kokybę ir įvairovę;
82.3.3. projektai, kurių pasiekimai akivaizdžiai orientuoti į apibrėžtų ir strategiškai pasirinktų tikslinių grupių poreikių tenkinimą, kuriuose pateikta aiški rinkodaros strategija ir veiksmų planas;
82.3.4. projektai, kurie numato didelės pridėtinės vertės produktų ir viešųjų paslaugų kūrimą bei plėtrą;
82.3.5. projektai, kurie mažina turizmo sezoniškumo problemas;
82.3.6. projektai, kurie pagerins Lietuvos, kaip turizmo šalies, įvaizdį, projekto pasiekimai potencialiai patrauklūs atvykstantiems užsienio turistams, ypač dideles pajamas turintiems turistams;
82.3.7. projektai, kurie numato investicijas į santykinai lengvai pasiekiamas teritorijas (arti kokybiškos transporto arterijos: geležinkelis, asfaltuoti automobilių keliai, oro ir jūrų uostai).
82.4. Pareiškėjai gali būti:
82.4.1. savivaldybės administracija;
82.4.2. apskrities viršininko administracija;
82.4.3. viešosios įstaigos;
82.4.4. nacionalinių ir regioninių parkų direkcijos.
82.5. Partneriai gali būti:
82.5.1. savivaldybės administracija;
82.5.2. apskrities viršininko administracija;
82.5.3. viešosios įstaigos;
82.5.4. nacionalinių ir regioninių parkų direkcijos.
82.6. Tinkamų išlaidų kategorijos: visos išlaidos, nurodytos 43 punkte, išskyrus 43.6 punktą.
82.7. Paramos intensyvumas:
82.7.1. didžiausias leistinas paramos intensyvumas (procentais nuo visų tinkamų projekto išlaidų) – iki 90 procentų nuo visų tinkamų projekto išlaidų;
82.7.2. mažiausias leistinas paramos dydis – 300 000 Lt;
82.7.3. didžiausias leistinas paramos dydis – 10 000 000 Lt.
82.8. Pareiškėjo/partnerio įnašas – ne mažesnis kaip 10 procentų nuo tinkamų projekto išlaidų.
82.9. Projektų nauda ir kokybė vertinama pagal Gairėse pateiktą Viešųjų kultūros ir istorijos paveldo objektų, įtrauktų į kultūros vertybių registrą, atstatymo, restauravimo ir pritaikymo viešiems turizmo poreikiams naudos ir kokybės vertinimo lentelę:
82.9.1. naudos ir kokybės vertinimo kriterijams suteikiami vertinimo skalėje nurodyti balai;
82.9.2. jeigu projektas visiškai neatitinka kurio nors naudos ir kokybės vertinimo kriterijaus, šiam kriterijui suteikiama 0 balų.

83. Veiklų grupė „Turizmo informacinių paslaugų plėtra ir turizmo rinkodaros parengiamųjų darbų skatinimas“:

BPD priede nurodytos remiamos veiklos sritys: turizmo informacinių paslaugų (įvairių leidinių, turistinių schemų, žemėlapių, informacinių ženklų ir stendų, turizmo informacinės duomenų bazės, viešų interneto prieigos taškų turizmo reikmėms, kt.) plėtra; turizmo skatinimo ir rinkodaros paslaugos; minėtoms veikloms skirtų techninių dokumentų rengimas (galimybių studijos, techniniai brėžiniai, apžvalgos, poveikio vertinimai, kt.).

83.1. Specifiniai tikslai:
83.1.1. plėtoti esamas turizmo informacines sistemas ir sujungti jas į bendrą sistemą;
83.1.2. didinti turizmo produktų ir viešųjų paslaugų įvairovę, gerinti prieinamumą, skatinti kompleksiškumą, siekti, kad turizmo produktai ir viešosios paslaugos būtų nuolat atnaujinami;
83.1.3. gerinti Lietuvos, kaip turizmo šalies, įvaizdį;
83.1.4. mažinti sezoniškumo įtaką turizmo produktų ir viešųjų paslaugų vartojimui;
83.1.5. siekti esamos viešosios turizmo infrastruktūros efektyvesnio panaudojimo, didinti jos patrauklumą turistams;
83.1.6. skatinti atvykstamąjį turizmą.
83.2. Remiamos projekto veiklos:
83.2.1. Turizmo informacijos rengimas ir sklaida:
83.2.1.1. įvairių turistams skirtų leidinių, turistinių schemų, žemėlapių ir pan. rengimas (popierine, elektronine, video- ir audio- formomis);
83.2.1.2. turizmo informacinių ženklų ir stendų, viešų interneto prieigos taškų turizmo reikmėms, internetinių stendų ir pan. įrengimas, šioms priemonėms įrengti būtinų techninių dokumentų rengimas;
83.2.1.3. turizmo reikmėms skirtų duomenų bazių, informacinių sistemų, interneto portalo kūrimas ir plėtra, įsijungimas į tarptautinius turizmo interneto portalus, duomenų bazes ar interneto puslapius, specialių kompiuterinių programų kūrimas bei plėtra ir/ar įdiegimas, siekiant pagerinti informacijos teikimą, sklaidą ar duomenų bazių valdymą bei skatinant turizmo produktų ir paslaugų vartojimą;
83.2.2. turizmo informacijos sklaidos priemonių kūrimas, diegimas ir plėtra:
83.2.2.1. specialių turizmo informacijos sklaidai skirtų programų, strategijų, priemonių ir metodų kūrimas, diegimas ir plėtra;
83.2.2.2. turizmo rinkotyros priemonės, įvairios nacionalinio ir regioninio masto galimybių studijos, įvairūs tyrimai, analizės ir pan.;
83.2.2.3. turizmo rinkodaros parengiamieji darbai: rinkodaros strategijos, veiksmų planai, kitos rinkodarai reikalingos informacijos ir dokumentų rengimas. Rinkodaros veikla neremiama;
83.2.2.4. turizmo informacijos sklaida ir viešinimas, Lietuvos, kaip turizmo šalies, įvaizdžio gerinimas, kitos turizmo viešinimo, populiarinimo kampanijos ir renginiai, pavyzdžiui, tarptautinių konferencijų, seminarų, kitų Lietuvos pristatymo renginių organizavimas (tik Lietuvos teritorijoje) ir kt.;
83.2.2.5. konsultavimo ar patariamojo pobūdžio paslaugos turizmo srityje, skirtos viešosios turizmo infrastruktūros objektų valdytojams ar viešųjų turizmo paslaugų teikėjams, pirmiausia – savivaldybių darbuotojams.
83.3. Prioritetai:
83.3.1. projektai, kurie prisideda prie esamų turizmo traukos centrų patrauklumo didinimo, šių centrų viešinimo ir turistų srautų į juos didinimo;
83.3.2. projektai, kuriuose viešinama ir skleidžiama informacija apie turizmo produktų (paslaugų) komplektus (ne pavienį produktą ar paslaugą), leidžiantys geriau ir veiksmingiau panaudoti esamą turizmo infrastruktūrą;
83.3.3. projektai, kurių pasiekimai akivaizdžiai orientuoti į apibrėžtų ir strategiškai pasirinktų tikslinių grupių, ypač užsienio turizmo rinkose, poreikių tenkinimą, aiški rinkodaros strategija ir veiksmų planas;
83.3.4. projektai, kuriuose informacinė veikla, taip pat rinkotyros ir parengiamieji rinkodaros darbai skatina naujo (rinkoje iki 12 mėn.) turizmo produkto/paslaugos vartojimą, gerina turizmo produktų (paslaugų) kokybę, skatina įvairovę ir prieinamumą;
83.3.5. projektai, kurie pagerins Lietuvos, kaip turizmo šalies, įvaizdį, projekto pasiekimai potencialiai patrauklūs atvykstantiems užsienio turistams, ypač dideles pajamas turintiems turistams;
83.3.6. projektai, kuriuose rinkotyros ir rinkodaros parengiamieji darbai yra skirti didelės pridėtinės vertės turizmo produktams (paslaugoms).
83.4. Pareiškėjai gali būti:
83.4.1. savivaldybės administracija;
83.4.2. viešosios įstaigos;
83.4.3. apskrities viršininko administracijos;
83.4.4. nacionalinių ir regioninių parkų direkcijos.
83.5. Partneriai gali būti:
83.5.1. savivaldybės administracija;
83.5.2. apskrities viršininko administracija;
83.5.3. viešosios įstaigos;
83.5.4. nacionalinių ir regioninių parkų direkcijos.
83.6. Tinkamų išlaidų kategorijos: visos išlaidos, nurodytos 43 punkte, išskyrus 43.6 punktą.
83.7. Paramos intensyvumas:
83.7.1. didžiausias leistinas paramos intensyvumas (procentais nuo visų tinkamų projekto išlaidų) – iki 90 procentų;
83.7.2. mažiausias leistinas paramos dydis – 50 000 Lt;
83.7.3. didžiausias leistinas paramos dydis – 1 500 000 Lt.
83.8. Pareiškėjo/partnerio įnašas – ne mažesnis kaip 10 procentų nuo tinkamų projekto išlaidų.
83.9. Projektų nauda ir kokybė vertinama pagal Gairėse pateiktą Turizmo informacinių paslaugų plėtros ir turizmo rinkodaros parengiamųjų darbų skatinimo naudos ir kokybės vertinimo lentelę:
83.9.1. naudos ir kokybės vertinimo kriterijams suteikiami vertinimo skalėje nurodyti balai;
83.9.2. jeigu projektas visiškai neatitinka kurio nors naudos ir kokybės vertinimo kriterijaus, šiam kriterijui suteikiama 0 balų.

IV SKYRIUS. KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS, PARAIŠKŲ PRIĖMIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS
KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS

84. Kvietimo teikti paraiškas skelbimas:
84.1. kvietimą teikti paraiškas skelbia LVPA, suderinusi su Ūkio ministerija;
84.2. kvietimas teikti paraiškas skelbiamas „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“, nacionaliniame dienraštyje, Ūkio ministerijos interneto svetainėje www.ukmin.lt ir LVPA interneto svetainėje www.lvpa.lt. Apie skelbiamą kvietimą teikti paraiškas išplatinamas pranešimas spaudai, taip pat informuojamos Ūkio ministerijos viešojo informavimo tinklo įstaigos (Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūra, verslo informacijos centrai, verslo inkubatoriai, Lietuvos inovacijų centras, mokslo ir technologijų parkai). Šios įstaigos kvietimą teikti paraiškas skelbia interneto svetainėse.
85. Galutinis paraiškų pateikimo terminas yra nustatytas kvietime teikti paraiškas, jame nurodyta diena ir valanda. Visos po nustatytos dienos ir valandos išsiųstos paraiškos nebus registruojamos ir nagrinėjamos.
86. Vieno pareiškėjo teikiamų paraiškų skaičius – pagal kvietimą pareiškėjas turi teisę pateikti daugiau negu vieną paraišką (taip pat kartu su kitais pareiškėjais, įgyvendindamas kitus projektus, gali dalyvauti kaip projekto partneris) ir jam atitinkamai gali būti skiriama daugiau negu viena parama, tačiau negali būti skiriama parama daugiau kaip vienam tam pačiam to paties pareiškėjo objektui.

ANTRASIS SKIRSNIS
INFORMACIJOS TEIKIMAS PAREIŠKĖJAMS

87. Iki paraiškos pateikimo dienos pareiškėjas gali pateikti klausimus dėl dalyvavimo programoje pagal Ūkio ministerijos administruojamas BPD priemones, ir paramos skyrimo sąlygų, taip pat su paraiškos pildymu bei kitus su paramos skyrimu susijusius klausimus.
88. Klausimai pateikiami LVPA:
88.1. telefonais, nurodytais kvietime teikti paraiškas;
88.2. faksu (8~5) 268 7409;
88.3. elektroniniu paštu info@lvpa.lt.
89. Klausiant faksu ar elektroniniu paštu turi būti nurodomas Gairių pavadinimas ar kvietimo teikti paraiškas numeris, klausiančiojo vardas ir pavardė, organizacijos pavadinimas ir telefonas.
90. Atsakymo į elektroniniu paštu arba faksu pateiktą klausimą terminas – 10 darbo dienų.
91. Atsakymai į klausimus, kurie gali būti aktualūs daugeliui potencialių pareiškėjų, pateikiami LVPA tinklalapyje (www.lvpa.lt), skiltyje „Klausimai“.

TREČIASIS SKIRSNIS
PARAIŠKŲ PRIĖMIMAS, VERTINIMAS IR ATRANKA

92. Paraiškos LVPA turi būti atsiųstos registruotu laišku arba įteiktos pašto kurjerio arba pareiškėjo ar jo įgalioto asmens asmeniškai. Paraiškos turi būti atsiųstos ar įteiktos šiais adresais:
92.1. iš pareiškėjų, įregistruotų Alytaus ir Vilniaus apskrityse:
VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra
Vilniaus ir Alytaus skyrius
Gedimino pr. 38/2
LT-01104 Vilnius, Lietuva;
92.2. iš pareiškėjų, įregistruotų Šiaulių ir Telšių apskrityse:
VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra
Šiaulių ir Telšių skyrius
Aušros al. 66A
LT-76233 Šiauliai, Lietuva;
92.3. iš pareiškėjų, įregistruotų Klaipėdos ir Tauragės apskrityse:
VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra
Klaipėdos ir Tauragės skyrius
H. Manto g. 84-216
LT-92294 Klaipėda, Lietuva;
92.4. iš pareiškėjų, įregistruotų Kauno ir Marijampolės apskrityse:
VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra
Kauno ir Marijampolės skyrius
K. Petrausko g. 26-225
LT-44156 Kaunas, Lietuva;
92.5. iš pareiškėjų, įregistruotų Panevėžio ir Utenos apskrityse:
VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra
Utenos ir Panevėžio skyrius
Bažnyčios g. 1
LT-28424 Utena, Lietuva.
93. Kitais budais (pavyzdžiui, faksu arba elektroniniu paštu) arba kitais adresais pristatytos paraiškos nebus registruojamos ir nagrinėjamos.
94. Turi būti pateikiamas vienas originalus paraiškos (paraiškos A ir B dalys, B dalies priedai ir kartu pridedami privalomi dokumentai) egzempliorius, ant kurio pirmojo lapo aiškiai nurodoma ORIGINALAS, 2 kopijos, ant kurių kiekvienos pirmojo lapo nurodoma KOPIJA, ir paraiškos A ir B dalių ir B dalies priedų elektroninis variantas Word formatu, išskyrus priedus „Projekto biudžetas“ ir „Projekto pajamos ir sąnaudos“, kurie turi būti pateikti Excel formatu.
95. Paraiškos A ir B dalys ir B dalies priedai turi būti antspauduoti ir pasirašyti administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens.
96. Paraiškos A ir B dalys, B dalies priedai ir kartu pridedami dokumentai turi būti susegti į segtuvus ir sunumeruoti; turi būti pateikiamas pridedamų dokumentų sąrašas, nurodomas kiekvieno pateikiamo dokumento lapų skaičius ir pateikiamų dokumentų lapų skaičius iš viso.
97. Paraiškos originalo ir jos kopijų turinys turi būti tas pats.
98. Siunčiant paraiškas registruotu laišku, įteikiant pašto kurjeriui ar įteikiant paraiškas asmeniškai turi būti užrašytas LVPA regioninio skyriaus pavadinimas ir adresas, kvietimo teikti paraiškas pavadinimas ir numeris, pareiškėjo pavadinimas ir adresas.
99. Pareiškėjai turi tiksliai laikytis paraiškos formos, tvarkingai užpildyti kiekvieną teikiamos paraiškos dalį.
100. Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba.
101. Paraiška ir jos priedai turi būti surinkti kompiuteriu. Ranka užpildytos paraiškos nebus registruojamos ir nagrinėjamos.
102. Kartu su paraiška reikia pateikti šiuos dokumentus:
102.1. prie paraiškos pridedamų dokumentų sąrašą (nurodyti kiekvieno pateikiamo dokumento lapų skaičių ir pateikiamų dokumentų lapų skaičių iš viso);
102.2. pareiškėjo registravimo pažymėjimo nuorašą[7];
[7] Nuorašas, reikalaujamas pagal Gaires, – tai dokumento kopija, kurio visi lapai susiūti, o paskutinis dokumento kopijos lapas patvirtintas įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens parašu, antspaudu „Kopija tikra“ ir įstaigos antspaudu bei nurodytas susiūtų lapų skaičius. Kopijos notariškai patvirtinti nereikalaujama.
102.3. pareiškėjo įstatų (nuostatų ar statuto) nuorašą;
102.4. už projekto administravimą atsakingo asmens įgaliojimus patvirtinančius dokumentus;
102.5. už projekto administravimą atsakingų darbuotojų gyvenimo aprašymus (CV);
102.6. paraišką pasirašiusio asmens įgaliojimus patvirtinantį dokumentą, jeigu paraišką pasirašo įgaliotas asmuo;
102.7. pareiškėjo pastarųjų trejų metų finansinės atskaitomybės dokumentų nuorašus[8];
[8] Jei pareiškėjas vykdo veiklą mažiau nei 3 metus, pateikiami pastarųjų pareiškėjo veiklos metų finansinės atskaitomybės dokumentų nuorašai. Pavyzdžiui, jei pareiškėjas veiklą pradėjo vykdyti 2004 m., o paraiška pateikiama 2005 m., tuomet pateikiami 2004 m. ir 2005 m. (jei jau yra patvirtinta) patvirtintos finansinės atskaitomybės dokumentų nuorašai
102.8. atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažymą, išduotą Valstybinės mokesčių inspekcijos (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš valstybės arba savivaldybės biudžeto). Pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip prieš 2 mėnesius iki paraiškos pateikimo. Tais atvejais, kai pagal sutartį su mokesčius administruojančia institucija mokesčio mokėjimas yra atidėtas, turi būti pridėti dokumentai ar jų kopijos, patvirtinančios mokesčių atidėjimą;
102.9. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių pažymą apie pareiškėjo įsiskolinimą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš valstybės arba savivaldybės biudžeto). Pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip prieš 2 mėnesius iki paraiškos pateikimo. Tais atvejais, kai pagal sutartį su mokesčius administruojančia institucija mokesčio mokėjimas yra atidėtas, turi būti pridėti dokumentai ar jų kopijos, patvirtinančios mokesčių atidėjimą;
102.10. dokumento, įrodančio pareiškėjo valią įgyvendinti projektą, nuorašą (dalininkų susirinkimo sprendimą; tarybos ar valdybos sprendimą, direktoriaus įsakymą ir pan.);
102.11. patvirtinto detaliojo teritorijos plano, jei projekte numatomi statybos ir rekonstrukcijos darbai ir jeigu to reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, nuorašą;
102.12. teisę į nekilnojamąjį turtą (disponavimą, valdymą, naudojimą), kuris tiesiogiai susijęs su projektu, patvirtinančių dokumentų nuorašą;
102.13. nepriklausomo turto vertintojo (Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turinčio teisę vertinti atitinkamos rūšies turtą bei teikti išvadas) išvadą, patvirtinančią, kad už žemę numatyta mokėti kaina atitinka jos rinkos vertę, jei į projekto tinkamas išlaidas yra įtrauktos žemės įsigijimo išlaidos;
102.14. poveikio aplinkai vertinimo deklaracijos nuorašą, jei vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu privalomas poveikio aplinkai vertinimas ar atranka dėl privalomo poveikio aplinkai vertinimo;
102.15. šių Gairių 24 punkte nurodytą laisvos formos raštą;
102.16. pirkimo dokumentus, jei iki paraiškos pateikimo yra atrinkti tiekėjai (ar jų dalis);
102.17. finansavimo šaltinius pagrindžiančius dokumentus, jei numatomas pareiškėjo ir/ar partnerių įnašas;
102.18. dokumentus, pagrindžiančius veiklų, kurioms skirtas projektas, finansavimą projektui pasibaigus ir užtikrinančius projekto pasiekimų panaudojimą projektui pasibaigus;
102.19. teisės aktus, kuriais yra pavesta atlikti viešąsias funkcijas (teikti viešąsias paslaugas), jeigu pareiškėjas ir/ar partneriai yra viešosios įstaigos;
102.20. dokumentus, pagrindžiančius pridėtinių išlaidų priskyrimą projektui pro rata principu;
102.21. galimybių studiją, jeigu paraiška teikiama infrastruktūriniam projektui įgyvendinti pagal 3.4 priemonę;
103. Jeigu projekte dalyvauja partneriai, prie paraiškos būtina pridėti šiuos dokumentus:
103.1. kiekvieno partnerio atskirai užpildytus paraiškos B-1 dalies priedus „Projekto partneriai“ ir „Partnerio deklaracija“;
103.2. jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties nuorašą;
103.3. kiekvieno partnerio registravimo pažymėjimo nuorašą;
103.4. kiekvieno partnerio įstatų (nuostatų ar statuto) nuorašą;
103.5. atitinkamą paraiškos priedą pasirašiusio asmens įgaliojimus patvirtinantį dokumentą, jeigu atitinkamą paraiškos priedą pasirašo įgaliotas partnerio atstovas;
103.6. kiekvieno partnerio pastarųjų trejų metų patvirtintos finansinės atskaitomybės dokumentų nuorašus;
103.7. kiekvieno partnerio atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažymą (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš valstybės arba savivaldybės biudžeto). Pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip prieš 2 mėnesius iki paraiškos pateikimo. Tais atvejais, kai pagal sutartį su mokesčius administruojančia institucija mokesčio mokėjimas yra atidėtas, turi būti pridėti dokumentai ar jų kopijos, patvirtinančios mokesčių atidėjimą;
103.8. kiekvieno partnerio Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių pažymą apie įsiskolinimą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš valstybės arba savivaldybės). Pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip prieš 2 mėnesius iki paraiškos pateikimo. Tais atvejais, kai pagal sutartį su mokesčius administruojančia institucija mokesčio mokėjimas yra atidėtas, turi būti pridėti dokumentai ar jų kopijos, patvirtinančios mokesčių atidėjimą;
103.9. oficialaus dokumento, įrodančio kiekvieno partnerio valią prisidėti prie projekto įgyvendinimo, nuorašas (dalininkų susirinkimo sprendimas; tarybos ar valdybos sprendimas, direktoriaus įsakymas ir pan.).
104. Paraiškos kartu su priedais turi būti susegtos į segtuvus. Paraiška ir jos priedai negali būti susegti spiraliniu ar terminiu įrišimo būdu, įdėti į įmautes.
105. Per 5 darbo dienas po paraiškos gavimo registruotu paštu arba per pašto kurjerį pareiškėjui išsiunčiamas paraiškos registravimą įrodantis raštas. Jei pareiškėjas įteikė paraišką asmeniškai, toks raštas išduodamas paraiškos pateikimo metu, LVPA užregistravus paraišką.
106. Pateikęs paraišką pareiškėjas negali pateikti papildomos informacijos, jei jos nepareikalauja LVPA. Į informaciją, kurią pareiškėjas pateikia savo iniciatyva, paraiškos vertinimo ir atrankos metu gali būti neatsižvelgiama.
107. Jei pateikus paraišką susiklostė tam tikros aplinkybės, susijusios su pareiškėju (partneriais) ar numatytu projektu, iš esmės keičiančios projekto įgyvendinimo galimybes, pareiškėjas turi teisę raštu pranešti LVPA apie pateiktos paraiškos atšaukimą. Pareiškėjui pageidaujant paraiškos originalas ir viena kopija grąžinami.
108. Informacija apie registruotas paraiškas skelbiama LVPA interneto svetainėje www.lvpa.lt (nurodomas pareiškėjo pavadinimas, projekto pavadinimas, paraiškos kodas ir prašoma paramos suma, bendras registruotų paraiškų skaičius ir bendra prašomos paramos suma).
109. Paraiškų vertinimą, kurį atlieka LVPA, sudaro trys etapai:
109.1. administracinės atitikties vertinimas;
109.2. tinkamumo skirti paramą vertinimas;
109.3. projekto naudos ir kokybės vertinimas.
110. Paraiškos vertinimo metu gali būti atliekama patikra paraiškoje nurodytoje projekto įgyvendinimo vietoje.
111. Užregistravus paraišką, pirmiausia atliekamas paraiškos administracinės atitikties vertinimas pagal administracinės atitikties vertinimo lentelę. Nustatoma, ar su paraiška yra pateikti visi Gairėse nurodyti dokumentai ir informacija.
112. Administracinės atitikties vertinimo lentelė:

Eil. Nr.	Tikrinimo elementai	Taip	Ne	Netaikoma
1.	Paraiška pateikta/išsiųsta iki kvietime nurodyto galutinio pateikimo termino
2.	Paraiška pateikta tinkamu būdu
3.	Paraiška visiškai užpildyta
4.	Pateikta paraiška atitinka paraiškos formą
5.	Paraiškos A ir B dalys ir B dalies priedai yra antspauduoti
6.	Paraiškos A ir B dalys ir B dalies priedai pasirašyti administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens
7.	Paraiškos A ir B dalių ir B dalies priedų kiekvienas lapas pasirašyti administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens
8.	Paraiškos A ir B dalys, B dalies priedai ir kartu pridedami dokumentai susegti į segtuvus
9.	Paraiškos A ir B dalys, visi B dalies priedų ir kartu pridedamų dokumentų lapai sunumeruoti
10.	Pateiktas pridedamų dokumentų sąrašas
11.	Nurodomas kiekvieno pateikiamo dokumento lapų skaičius
12.	Nurodomas pateikiamų dokumentų lapų skaičius iš viso
13.	Pateiktas vienas originalas, dvi kopijos ir elektroninis paraiškos variantas
14.	Paraiška surinkta kompiuteriu
15.	Paraiška užpildyta lietuvių kalba
16.	Paraiškoje nurodytas dokumentų ir lapų skaičius atitinka faktiškai pateiktus
17.	Atitinkamose paraiškos dalyse pateikiama informacija neprieštarauja kitose paraiškos dalyse pateikiamai informacijai
18.	Pateiktas pasirašytas paraiškos B-4 dalies priedas „Projekto biudžetas“
19.	Pateiktas pareiškėjo administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytas laisvos formos raštas, patvirtinantis, kad pareiškėjas nepriskiriamas šių Gairių 23 punkte nurodytoms netinkamų pareiškėjų kategorijoms
20.	Pateiktas pareiškėjo registravimo pažymėjimo nuorašas
21.	Pateiktas pareiškėjo įstatų (nuostatų ar statuto) nuorašas
22.	Pateikti už projekto administravimą atsakingo asmens įgaliojimus patvirtinantys dokumentai
23.	Pateikti už projekto administravimą atsakingų darbuotojų gyvenimo aprašymai (CV)
24.	Pateikti paraišką pasirašiusio asmens įgaliojimus patvirtinantys dokumentai (jeigu paraišką pasirašo įgaliotas asmuo)
25.	Pateikti pareiškėjo pastarųjų trejų metų finansinės atskaitomybės dokumentų nuorašai
26.	Pateikta pareiškėjo atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažyma. Tais atvejais, kai pagal sutartį su mokesčius administruojančia institucija mokesčio mokėjimas yra atidėtas, turi būti pridėti dokumentai ar jų kopijos, patvirtinančios mokesčių atidėjimą
27.	Pažyma, išduota Valstybinės mokesčių inspekcijos ne anksčiau nei 2 mėn. iki paraiškos pateikimo
28.	Pateikta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių pažyma apie pareiškėjo įsiskolinimą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Tais atvejais, kai pagal sutartį su mokesčius administruojančia institucija mokesčio mokėjimas yra atidėtas, turi būti pridėti dokumentai ar jų kopijos, patvirtinančios mokesčių atidėjimą
29.	Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių pažyma, išduota ne anksčiau nei 2 mėn. iki paraiškos pateikimo
30.	Pateiktas dokumento, įrodančio pareiškėjo valią įgyvendinti projektą, nuorašas
31.	Pateiktas patvirtinto detaliojo teritorijos plano, jei projekte numatomi statybos ir rekonstrukcijos darbai ir jeigu to reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, nuorašas
32.	Pateikti teisės į nekilnojamąjį turtą (disponavimą, valdymą, naudojimą), kuris tiesiogiai susijęs su projektu, patvirtinančių dokumentų nuorašai
33.	Pateikta nepriklausomo turto vertintojo (Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turinčio teisę vertinti atitinkamos rūšies turtą bei teikti išvadas) išvada, patvirtinanti, kad už žemę numatyta mokėti kaina atitinka jos rinkos vertę, jei į projekto tinkamas išlaidas yra įtrauktos žemės įsigijimo išlaidos
34.	Pateiktas poveikio aplinkai vertinimo deklaracijos nuorašas, jei vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu privalomas poveikio aplinkai vertinimas ar atranka dėl privalomo poveikio aplinkai vertinimo
35.	Pateikti pirkimo dokumentai, jei iki paraiškos pateikimo yra atrinkti tiekėjai (ar jų dalis)
36.	Pateikti finansavimo šaltinius pagrindžiantys dokumentai, jei numatomas pareiškėjo ir/ar partnerių įnašas
37.	Pateikti dokumentai, pagrindžiantys veiklų, kurioms skirtas projektas, finansavimą projektui pasibaigus bei užtikrinantys projekto pasiekimų panaudojimą projektui pasibaigus
38.	Pateikti teisės aktai, kuriais yra pavesta atlikti viešąsias funkcijas (teikti viešąsias paslaugas), jeigu pareiškėjas ir/ar partneriai yra viešosios įstaigos
39.	Pateiktas dokumentas, pagrindžiantis pridėtinių išlaidų priskyrimą projektui pro rata principu
40.	Pateikta galimybių studija, jeigu paraiška teikiama infrastruktūriniam projektui įgyvendinti pagal 3.4 priemonę
	Jeigu projekte yra partnerių
41.	Pateiktas kiekvieno partnerio užpildytas ir pasirašytas paraiškos priedas „Partnerio deklaracija“
42.	Pateiktas kiekvieno partnerio užpildytas ir pasirašytas atskiras paraiškos B-4 dalies priedas „Projekto partneriai“
43.	Pateikti partnerių registravimo pažymėjimų nuorašai
44.	Pateikti partnerių įstatų (nuostatų ar statuto) nuorašai
45.	Pateikti partnerių administracijos vadovo ar įgalioto asmens pasirašyti laisvos formos raštai, patvirtinantys, kad partneriai nepriskiriami Gairių 23 punkte nurodytoms netinkamų partnerių kategorijoms
46.	Pateikti paraiškos atitinkamus priedus pasirašiusio asmens įgaliojimus patvirtinantys dokumentai, jeigu paraiškos priedus pasirašo įgaliotas partnerio asmuo
47.	Pateikti partnerių pastarųjų trejų metų finansinės atskaitomybės dokumentų nuorašai
48.	Pateiktos atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažymos. Tais atvejais, kai pagal sutartį su mokesčius administruojančia institucija mokesčio mokėjimas yra atidėtas, turi būti pridėti dokumentai ar jų kopijos, patvirtinančios mokesčių atidėjimą
49.	Pažymos, išduotos Valstybinės mokesčių inspekcijos ne anksčiau nei 2 mėn. iki paraiškos pateikimo
50.	Pateiktos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių pažymos apie partnerių įsiskolinimą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Tais atvejais, kai pagal sutartį su mokesčius administruojančia institucija mokesčio mokėjimas yra atidėtas, turi būti pridėti dokumentai ar jų kopijos, patvirtinančios mokesčių atidėjimą
51.	Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių pažymos, išduotos ne anksčiau nei 2 mėn. iki paraiškos pateikimo
52.	Pateikti dokumentų, įrodančių partnerių valią prisidėti prie projekto, įgyvendinimo nuorašai
53.	Pateiktas jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties nuorašas

113. Jeigu vertinant paraišką administracinės atitikties vertinimo lentelėje nors vienas punktas yra įvertinamas „ne“, pareiškėjui yra siunčiamas raštas, kuriame prašoma pateikti trūkstamą informaciją arba dokumentus ir nustatomas terminas (nuo 2 iki 10 darbo dienų), per kurį pareiškėjas privalo pateikti trūkstamą informaciją arba dokumentus. Laikoma, kad raštas pareiškėjui yra įteiktas po 3 darbo dienų nuo rašo išsiuntimo.
114. Jei pareiškėjas per nustatytą terminą prašomos informacijos ir/ar dokumentų nepateikia arba pateikia ne visus prašomus dokumentus ir informaciją, LVPA priima sprendimą atmesti paraišką.
115. LVPA, priėmusi sprendimą atmesti paraišką dėl administracinės atitikties reikalavimų neatitikimo, per 5 darbo dienas parengia ir išsiunčia pareiškėjui informacinį raštą apie paraiškos atmetimą, nurodydama paraiškos atmetimo priežastis.
116. Nustačius, kad paraiška atitinka visus administracinės atitikties reikalavimus, ji teikiama kitam vertinimo etapui.
117. Informacija apie administracinės atitikties vertinimo etapą perėjusias paraiškas skelbiama LVPA interneto svetainėje www.lvpa.lt (nurodomas pareiškėjo pavadinimas, projekto pavadinimas, paraiškos kodas ir prašoma paramos suma, bendras registruotų paraiškų ir paraiškų, perėjusių administracinės atitikties vertinimą, skaičius).
118. Tinkamumo skirti paramą vertinimo etape nustatoma, ar projektas (jo dalis) yra tinkamas finansuoti pagal atitinkamą BPD priemonę. Tinkamumo skirti paramą vertinimo metu nustatoma, ar paraiška atitinka Gairėse nustatytus paraiškos tinkamumo reikalavimus.
119. Tinkamumo skirti paramą vertinimo lentelė:

Eil. Nr.	Tikrinimo elementai	Taip	Ne	Netaikoma
1.	Projekto tinkamumo kriterijai
1.1.	Projektas prisideda prie BPD priemonės tikslų įgyvendinimo
1.2.	Projektas atitinka bent vieną specifinį BPD priemonės atrankos kriterijų
1.3.	Projektas atitinka bent vieną BPD priemonės veiklų grupės specifinį tikslą
1.4.	Projekto veiklos ar jų dalis, kurioms vykdyti prašoma paramos, atitinka BPD priemonės veiklų grupės remiamas veiklas (neremtinos projekto veiklos nefinansuojamos)
1.5.	Projektas atitinka aplinkosaugos reikalavimus
1.6.	Projektas yra ne valstybės pagalbos objektas
1.7.	Projektas parengtas (poveikis neutralus arba teigiamas) atsižvelgiant į:
1.7.1.	darnaus vystymosi principus
1.7.2.	lygių galimybių principus
1.7.3.	informacinės visuomenės principus
1.8.	Projektas finansiniu požiūriu yra tęstinis – teisės aktais (įsakymu, potvarkiu, tarybos sprendimu ir pan.) ir/ar dokumentais pagrįstas (užtikrintas) veiklų, kurioms skirtas projektas, finansavimas projektui pasibaigus
1.9.	Projektas instituciniu požiūriu yra tęstinis – teisės aktais (įsakymu, potvarkiu, tarybos sprendimu ir pan.) ir/ar dokumentais užtikrintas projekto pasiekimų panaudojimas projektui pasibaigus
1.10.	Projektas kuria pridėtinę vertę – sukuriamas naujas produktas ar paslauga arba kiekybiškai ir/ar kokybiškai pakeičiamas ar patobulinamas esamas produktas ar paslauga
1.11.	Projektas sukuria (išlaiko) ilgalaikes ir tęstines darbo vietas – (taikoma BPD 3.4 priemonės veiklų grupėms „Gamtinių išteklių panaudojimas poilsio bei sveikatingumo turizmo plėtrai“, „Aktyvaus turizmo (poilsio), sportinio turizmo infrastruktūros kūrimas ir modernizavimas“ ir „Viešųjų kultūros ir istorijos paveldo objektų ir nenaudojamų pastatų atstatymas, restauravimas ir pritaikymas viešiems turizmo poreikiams“)
1.12.	Numatyta, kaip bus valdoma pramoninė zona, pateiktas jos valdymo modelio aprašymas, schemos ir nurodytos pramoninės zonos valdyme dalyvaujančios/ dalyvausiančios institucijos/įstaigos/įmonės (turi būti nurodytas konkretus valdytojas arba nustatyti reikalavimai tokiam valdytojui)
1.13.	Turtas, sukurtas ar įsigytas iš paramos lėšų, lieka Lietuvoje (netaikoma dalomajai medžiagai ir kitoms informacinio pobūdžio priemonėms)
1.14.	Projekto trukmė neviršija 36 mėnesių
1.15.	Projekto galutinis įgyvendinimo terminas ne vėlesnis kaip 2008 m. lapkričio 1 d.
1.16.	Projektas negali būti finansuojamas iš Europos socialinio fondo, Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo, Žuvininkystės orientavimo finansinės priemonės ar Europos regioninės plėtros fondo pagal kitas, nei šiose Gairėse nurodyta, BPD priemones (t. y. numatomas projektas ir jo pasiekimai neatitinka vieno iš šių fondų finansuojamiems projektams keliamų tikslų bei sąlygų);
2.	Pareiškėjo tinkamumo kriterijai
2.1.	Pareiškėjas nepriskiriamas šių Gairių 23.1-23.6 punktuose nurodytoms kategorijoms
2.2.	Pareiškėjas registruotas Lietuvoje
2.3.	Tiesiogiai atsakingas už pateikiamo projekto įgyvendinimą
2.4.	Užtikrina pakankamus administracinius gebėjimus
2.5.	Gali būti pareiškėju pagal veiklų grupę, pagal kurią teikiamas projektas
2.6.	Jei pareiškėjas yra viešoji įstaiga, ji atitinka visas šias sąlygas: / – viešosios įstaigos savininkas ar bent vienas iš dalininkų yra valstybė ir/ar savivaldybė; / – viešajai įstaigai teisės aktu pavesta atlikti viešąsias funkcijas (teikti viešąsias paslaugas); / – minėtų viešųjų funkcijų atlikimas/viešųjų paslaugų teikimas yra arba gali būti finansuojamas iš valstybės ir/ar savivaldybių biudžetų; / – teikiamas projektas yra skirtas viešosioms funkcijoms įgyvendinti (viešosioms paslaugoms teikti)
2.7.	Pateiktoje jungtinės veiklos (partnerystės) sutartyje nustatomas projekto įnašų, pasiekimų (taip pat intelektinės nuosavybės), teisių ir atsakomybės paskirstymas tarp partnerių ir pareiškėjo
3.	Partnerių tinkamumo kriterijai, jei projekte yra partnerių
3.1.	Partneris nepriskiriamas šių Gairių 23.1-23.6 punktuose nurodytoms kategorijoms
3.2.	Partneris registruotas Lietuvoje
3.3.	Gali būti partneriu pagal veiklų grupę, pagal kurią teikiamas projektas
3.4.	Jei partneris yra viešoji įstaiga, ji atitinka visas šias sąlygas: / – viešosios įstaigos savininkas ar bent vienas iš dalininkų yra valstybė ir/ar savivaldybė; / – viešajai įstaigai teisės aktu pavesta atlikti viešąsias funkcijas (teikti viešąsias paslaugas); / – minėtų viešųjų funkcijų atlikimas/viešųjų paslaugų teikimas yra arba gali būti finansuojamas iš valstybės ir/ar savivaldybių biudžetų; / – teikiamas projektas yra skirtas viešosioms funkcijoms įgyvendinti (viešosioms paslaugoms teikti)
4.	Projekto ir prašomos paramos dydis, projekto finansavimo šaltiniai
4.1.	Bendra projekto vertė (visos tinkamos ir netinkamos projekto išlaidos) neviršija 172 mln. Lt
4.2.	Prašoma paramos suma/vertinimo metu nustatyta paramos suma ne mažesnė, nei Gairėse nurodytas mažiausias leistinas paramos dydis pagal atitinkamą BPD priemonės veiklų grupę
4.3.	Prašoma paramos suma/vertinimo metu nustatyta paramos suma ne didesnė, nei Gairėse nurodytas didžiausias leistinas paramos dydis pagal atitinkamą BPD priemonės veiklų grupę
4.4.	Prašomos paramos intensyvumas ne didesnis, nei Gairėse nurodytas didžiausias leistinas intensyvumas pagal atitinkamą BPD priemonės veiklų grupę
4.5.	Numatytas pareiškėjo ir partnerių įnašas ne mažesnis nei pagal atitinkamą remiamos veiklų srities nustatytą minimalų pareiškėjo ir partnerių įnašą (jeigu remiamoje veiklų srityje numatytas privalomas minimalus pareiškėjo ir partnerių įnašas)
4.6.	Pareiškėjo ir partnerių įnašo į projektą finansavimo šaltiniai aiškiai apibrėžti, patikimi, tinkami (Gairių 55 punktas)
5.	Projekto išlaidų tinkamumo kriterijai
5.1.	Projekto išlaidos (arba jų dalis) atitinka Gairėse nustatytų tinkamų finansuoti išlaidų kategorijas
5.2.	Projekto išlaidos (arba jų dalis) yra būtinos planuojamam projekto tikslui pasiekti (projekto tinkamumo vertinimo metu tinkamų išlaidų suma mažinama nebūtinų išlaidų suma)
5.3.	Projekto išlaidos (arba jų dalis) yra realios (projekto tinkamumo vertinimo metu išlaidos perskaičiuojamos atsižvelgiant į realias rinkos kainas)
5.4.	Projekto išlaidos suplanuotos, atsižvelgiant į vidutinį metinį kainų augimą ir valiutų riziką
5.5.	Jei į tinkamas išlaidas įtraukiamos žemės įsigijimo išlaidos, žemė, kurią ketinama įsigyti, yra projektui vykdyti tinkamos paskirties

Punkto pakeitimai:
Nr. 4-338, 2008-07-28, Žin., 2008, Nr. 89-3576 (2008-08-05), i. k. 1082020ISAK0004-338

120. Jeigu tinkamumo skirti paramą vertinimo metu vertintojams kyla neaiškumų ar trūksta informacijos, LVPA raštu paprašo per jos nustatytą terminą pateikti paaiškinimus ar trūkstamą informaciją. Pareiškėjui nepateikus trūkstamos informacijos arba jei pareiškėjo pateikta trūkstama informacija yra nepakankama, vertinimas atliekamas turimos informacijos pagrindu.
121. Tinkamumo skirti paramą vertinimo etape nustatomas maksimalus paramos projektui dydis:
121.1. jeigu dalis projekto išlaidų yra nepagrįsta, nėra akivaizdaus šių išlaidų būtinumo projekto veikloms įgyvendinti, vertintojai raštu paprašo pareiškėjo pagrįsti tokias išlaidas ir/arba pasiūlo sumažinti dalį projekto išlaidų. Jei per LVPA nustatytą terminą pareiškėjas nepateikia prašomos informacijos arba jo pateikta informacija nepagrindžia išlaidų būtinumo projekto veiklai įgyvendinti, nepagrįstos išlaidos laikomos netinkamomis finansuoti. Jei projekto išlaidos yra suskaičiuotos nesinaudojant realiais įkainiais, vertintojai turi teisę perskaičiuoti projekto biudžetą naudodami vidutinius rinkos įkainius ir turi atitinkamai sumažinti projekto tinkamas finansuoti išlaidas bei apie tai informuoti pareiškėją;
121.2. jeigu išlaidos, patirtos iki paraiškos pateikimo, neatitinka Gairėse nustatytų pirkimams keliamų reikalavimų, projekto tinkamumo vertinimo metu išlaidos, patirtos nesilaikant pirkimams keliamų reikalavimų, išbraukiamos;
121.3. jei planuojamo projekto įgyvendinimo laikotarpiu iš projekto planuojamos uždirbti pajamos, tinkamų išlaidų dydis mažinamas projekto įgyvendinimo laikotarpiu iš projekto veiklų uždirbamų pajamų dydžiu. Šis nuostata netaikoma viešosios infrastruktūros plėtros projektams (žr. Gairių 53.2.2 punktą);
121.4. jeigu vertinant viešosios infrastruktūros plėtros projektą paaiškėja, kad projektas investicijų gyvavimo metu duoda dideles grynąsias pajamas, tai yra investicijų atsiperkamumo norma – diskontuotų grynųjų pajamų (pajamų ir veiklos sąnaudų skirtumo) ir diskontuotų pradinių investicijos sąnaudų santykis – yra didesnė nei 25 procentai, paramos tokiems viešosios infrastruktūros plėtros projektams lyginamoji dalis negali viršyti 66,7 proc., o ERPF paramos dalis negali sudaryti daugiau nei 50 procentų visų projekto tinkamų finansuoti išlaidų (žr. Gairių 53.2.2 punktą);
121.5. jeigu LVPA tinkamumo skirti paramą vertinimo etape nustatytas projekto tinkamų finansuoti išlaidų dydis ir galimas maksimalus paramos dydis konkrečiam projektui skiriasi nuo paraiškoje pateiktų projekto tinkamų finansuoti išlaidų ir prašomos paramos dydžių, LVPA turi raštu apie tai informuoti pareiškėją ir suderinti su pareiškėju, ar jis sutinka įgyvendinti projektą su LVPA nustatytomis maksimalaus dydžio tinkamomis išlaidomis ir parama. Pareiškėjui raštu išreiškus sutikimą, paraiška perduodama toliau vertinti. Jei pareiškėjas nesutinka, LVPA priima sprendimą atmesti paraišką.
122. Įvertinus tinkamumą skirti paramą, parengiama išvada, ar projektas yra tinkamas gauti paramą ir kokio maksimalaus dydžio parama gali būti suteikta, taip pat ar pareiškėjas sutinka įgyvendinti LVPA nustatytu paramos dydžio projektą, jeigu buvo perskaičiuotas projekto biudžetas.
123. Maksimalus paramos dydis yra apvalinamas iki sveikų skaičių vadovaujantis matematinėmis taisyklėmis. Taip pat apvalinamas ir tinkamų išlaidų dydis.
124. Jeigu, atlikus paraiškos vertinimą, paraiškos tinkamumo vertinimo lentelėje lieka nors vienas punktas įvertintas „ne“, LVPA priima sprendimą atmesti paraišką.
125. Prieš priimdama sprendimą atmesti paraišką, LVPA turi išnagrinėti nustatytus neatitikimus ir papildomos informacijos, duomenų bei dokumentų nepateikimo aplinkybes ir įsitikinti, kad atmetimas yra pagrįstas ir paraiškos vertinimą atlikę vertintojai nepažeidė nustatytų darbo procedūrų. Apie priimtą sprendimą atmesti paraišką LVPA informuoja pareiškėją per 5 darbo dienas išsiųsdama jam informacinį raštą, kuriame nurodo paraiškos atmetimo priežastis.
126. Informacija apie tinkamumo skirti paramą vertinimo etapą perėjusias paraiškas skelbiama LVPA interneto svetainėje www.lvpa.lt (nurodomas pareiškėjo pavadinimas, projekto pavadinimas, paraiškos kodas ir prašoma paramos suma, bendras registruotų paraiškų ir paraiškų, perėjusių tinkamumo skirti paramą vertinimo etapą, skaičius).
127. Kitas vertinimo etapas – projektų naudos ir kokybės vertinimas. Šiame etape projektų kokybė ir nauda vertinami balais:
127.1. Priemonė 3.2 „Verslo aplinkos gerinimas“:
127.1.1. Veiklų grupė „SVV paramos sistema“:

Eil. Nr.	Kriterijus	Galimas įvertinimas balais	Vertinimo skalė, balais
I	Projekto svarba (aktualumas) ir nauda		75
1.	Projekto atitiktis veiklų grupių prioritetams		6-66
1.1.	vertinama, ar įgyvendinant projektą numatomas subsidijuojamų viešųjų paslaugų verslui nuolatinis teikimas, tuo užtikrinant projekto pasiekimų tęstinumą, t. y.:		0-10
1.1.1.	– ar didėja pareiškėjo ir/ar partnerio darbuotojų gebėjimai teikti viešąsias paslaugas verslui?	0-5
1.1.2.	– ar projekto metu sukuriama techninė bazė nuolat teikti viešąsias paslaugas verslui?	0-5
1.2.	vertinama projekto sklaida/aprėptis:		2-15
1.2.1.	– ar veiklos, kurioms skirtas projektas, apima didesnę dalį Lietuvos teritorijos (t. y. numatomas viešųjų paslaugų teikimas skirtas daugiau nei vienos savivaldybės subjektams)?	1-6
1.2.2.	– ar projekto pasiekimai duos naudos didesnei grupei verslininkų ar įvairesnėms verslininkų grupėms (pagal įmonių dydį, sektorius, klasterį sudarančioms grupėms ir pan.)?	1-6
1.2.3.	– ar projekte numatytos priemonės, užtikrinančios informacijos apie teikiamas viešąsias paslaugas skleidimą?	0-3
1.3.	vertinama, ar projektas gerina viešųjų paslaugų verslui kokybę ir kompleksiškumą:		1-15
1.3.1.	– ar kuriamos naujos viešosios paslaugos verslui?	0-3
1.3.2.	– ar pagrįstas numatomų teikti viešųjų paslaugų atitiktis realiems verslo poreikiams, ypač to regiono verslo poreikiams (atlikti tyrimai, apklausos ir pan.)?	0-3
1.3.3.	– ar didinama esamų viešųjų paslaugų verslui kokybė?	0-3
1.3.4.	– ar didinama esamų viešųjų paslaugų verslui įvairovė papildo kitas verslo paslaugas, teikiamas konkrečioje teritorijoje (vietovėje)?	1-3
1.3.5.	– ar numatytas esamų viešųjų paslaugų verslui apimties didėjimas?	0-3
1.4.	vertinama, ar projektas skatina bendradarbiavimą tarp viešųjų verslo paslaugų teikėjų ir informacijos apie minėtus teikėjus sklaidą:		1-8
1.4.1.	– ar partneriai didina projekto veiksmingumą (papildomumą)?	0-3
1.4.2.	– ar įgyvendinant projektą bendradarbiaujama su kitais viešųjų verslo paslaugų teikėjais?	0 arba 1
1.4.3.	– ar bendradarbiavimas su kitais viešųjų verslo paslaugų teikėjais didina projekto veiksmingumą (papildomumą), t. y. viešųjų verslo paslaugų teikėjų naudą?	0 arba 1
1.4.4.	ar numatytos priemonės, užtikrinančios informacijos apie teikiamas viešąsias paslaugas ir/ar apie bendradarbiavimą ir partnerius/kitus paslaugų teikėjus skleidimą?	1-3
1.5.	vertinama, ar projektas skatina geresnį supratimą apie verslo situaciją ir poreikius: / – ar numatoma atlikti verslo situacijos studiją/tyrimą, konkurencingumo stebėseną, įvertinimą, informacinių sistemų bei duomenų bazių kūrimą/plėtrą ir pan. ?	0-5	0-5
1.6.	vertinama, ar projektas tiesiogiai skatins įmonių steigimą (projekto pasiekimai – įsteigtos įmonės): / – ar projekte numatytos veiklos sudaro prielaidas steigti naujas įmones?	1-5	1-5
1.7.	vertinama, ar projektas prisideda prie SVV įmonių veiklos plėtros ir konkurencingumo didinimo:		1-8
1.7.1.	ar veiklos, kurioms skirtas projektas, skatina įmones taikyti naujus pardavimo būdus, plėsti veiklą į naujas rinkas, kurti naujus produktus ar paslaugas, gerinti vidinius valdymo procesus ir pan. ?	0-4
1.7.2.	– ar akivaizdi projekto nauda (poveikis) įmonių plėtrai ir konkurencingumui: pvz., pardavimo augimas, naujos rinkos ar rinkos nišos, naujų valdymo procesų taikymas įmonės veikloje	1-4
2.	Projekto įgyvendinimo vieta / Vertinant papildomi balai suteikiami, jei projektą numatoma įgyvendinti Ignalinos AE regione ir (arba) regioniniame augimo centre[9]		0-4
3.	Pasirinktų būdų, kaip pasiekti numatomus pasiekimus, veiksmingumas ir paraiškoje numatytų pasiekimų bei rezultatų pagrįstumas. / Vertinama, kaip išsamiai paraiškoje pagrįstas projektas ir jo poreikis, t. y.:		0-5
3.1.	– ar išnagrinėti alternatyvūs sprendimai ir atskleistas projekto pranašumas?	0 arba 1
3.2.	– ar projekto veiklos nukreiptos į iškeltų problemų sprendimą ir leis pasiekti numatomus projekto pasiekimus?	0 arba 1
3.3.	– ar projekto veiklos nukreiptos į tikslinių grupių poreikių tenkinimą?	0 arba 1
3.4.	– kiek realūs yra numatyti pasiekimai, ar jie pasiekiami, vykdant numatytas veiklas, ar numatyti pasiekimai lemia numatytus rezultatus?	0 arba 2
II	Projekto įgyvendinimo suplanavimas, organizavimas ir valdymas		25
1.	Projekto vykdytojo (įskaitant partnerius) patirtis		0-6
1.1.	Vertinama: – ar pareiškėjas yra vykdęs panašias veiklas, kurioms skirtas projektas?	0-3
1.2.	– ar pareiškėjas yra vykdęs panašios apimties (t. y. finansine išraiška ne mažesnę kaip 50 % dabartinio projekto) kaip projektas veiklą?	0 arba 2
1.3.	– pareiškėjas nėra vykdęs panašios apimties projektų tačiau projekte yra ekspertų, kurie yra vykdę panašios apimties kaip projektas veiklą dalyvavę vykdant tokį projektą?	0 arba 1
2.	Projekto vykdytojų komanda		0-5
2.1.	Vertinama: – ar paraiškoje numatytos komandos narių ir (arba) samdomų ekspertų (įmonių) funkcijos yra aiškios?
2.2.	– ar projekto vadovas turi patirties vadovauti projektui?	0 arba 1
3.	Projekto veiklos ir tvarkaraštis		0-4
3.1.	Vertinama: – ar projekto tvarkaraštis išsamus ir aiškus?	0 arba 2
3.2.	– ar veiklų skirstymas į etapus logiškas, pagrįstas?	0 arba 2
4.	Biudžeto pagrįstumas ir pareiškėjo finansinis pajėgumas		0-8
4.1.	– ar išlaidos yra pagrįstos (t. y. pagrindžiant išlaidų dydį remiamasi patikimais informacijos šaltiniais: dokumentais, ekspertų išvadomis, viešai prieinama informacija apie rinkos įkainius, potencialių tiekėjų apklausų rezultatais ir pan.)?	0 arba 2
4.2.	– ar nurodytos prielaidos, kuriomis remiantis pagrindžiamas paramos poreikis (atlikti skaičiavimai, taip pat nurodyta paramos įtaka projekto apimčiai, kokybei ir t. t.)?	0 arba 1
4.3.	vertinamas papildomas pareiškėjo indėlis į projektą (už kiekvieną papildomą procentą skiriama po 1 balą bet ne daugiau kaip 5 balai)	0-5
5.	Prielaidos ir išankstinės sąlygos projektui pradėti ir įgyvendinti, projekto parengtumas		0-2
5.1.	Vertinama: – ar projektui priskirta pakankamai materialinių išteklių, ar numatoma priskirti papildomai (nuomotis, įsigyti ir pan.)?	0 arba 1
5.2.	– ar yra padaryta kokių nors parengiamųjų darbų, kiek atlikti parengiamieji darbai yra reikšmingi ir pakankami projektui vykdyti?	0 arba 1
	Iš viso		100
[9] Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 575 „Dėl Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategijos“ patvirtintos Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategijos 35, 36.1 ir 36.2 punktuose nustatyti 5 regioniniai augimo centrai: Alytaus miesto savivaldybė, Marijampolės savivaldybė, Tauragės rajono savivaldybė, Telšių rajono savivaldybė ir Utenos rajono savivaldybė. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 287 „Dėl Lietuvos Respublikos Ignalinos atominės elektrinės regiono sudarymo“ Ignalinos AE regioną sudaro Ignalinos rajono, Zarasų rajono ir Visagino miesto savivaldybės.

127.1.2. Veiklų grupė „Inovacijų paramos sistema“:

Eil. Nr.	Kriterijus	Galimas įvertinimas balais	Vertinimo skalė, balais
I	Projekto svarba (aktualumas) ir nauda		75
1.	Projekto atitiktis veiklų grupių prioritetams		0-68
1.1.	vertinama, ar projektas stiprina Lietuvos viešųjų verslo paslaugų teikėjų gebėjimus teikti inovacijų paramos paslaugas ir gerina paslaugų kokybę:		0-20
1.1.1.	– ar didėja pareiškėjo ir/ar partnerio darbuotojų gebėjimai teikti inovacijų paramos paslaugas?	0-6
1.1.2.	– ar didinama inovacijų paramos paslaugų kokybė?	0-4
1.1.3.	– ar didinama inovacijų paramos paslaugų įvairovė?	0-4
1.1.4.	– ar numatytas inovacijų paramos paslaugų apimties didėjimas?	0 arba 2
1.1.5.	– ar veiklos, kurioms skirtas projektas, apima kuo didesnę dalį Lietuvos teritorijos (ne mažiau kaip viena savivaldybė)?	0-4
1.2.	vertinama, ar projektas skatina viešųjų verslo paslaugų teikėjų bendradarbiavimą ir didina verslo informuotumą apie jų teikiamas inovacijų paramos viešąsias paslaugas:		0-15
1.2.1.	– ar partneriai didina projekto veiksmingumą (papildomumą)?	0-4
1.2.2.	– ar įgyvendinant projektą bendradarbiaujama su kitais viešųjų verslo paslaugų teikėjais?	0 arba 1
1.2.3.	– ar bendradarbiavimas su kitais viešųjų verslo paslaugų teikėjais didina projekto veiksmingumą (papildomumą), t. y. viešųjų verslo paslaugų teikėjų naudą?	0 arba 2
1.2.4.	– ar numatytos priemonės, užtikrinančios informacijos apie teikiamas viešąsias paslaugas skleidimą?	0-3
1.2.5.	– ar projektas skatina inovacijų partnerystę: įmonė-įmonė ir/ar įmonė-mokslo institucija, ir/ar įmonė-inovacijų paramos paslaugas teikiančios organizacijos/įstaigos?	0-5
1.3.	vertinama, ar projektas skatina įmonių, kuriančių ir plėtojančių didelę pridėtinę vertę turinčius produktus (paslaugas), steigimą, plėtrą ir didina jų konkurencingumą:		0-12
1.3.1.	– ar veiklos, kurioms skirtas projektas, sudaro prielaidas įmonėms didinti sukuriamą pridėtinę vertę?	0-4
1.3.2.	– ar projektas orientuotas į įmones, kuriančias naujus produktus (paslaugas), turinčius didesnę pridėtinę vertę?	0 arba 2
1.3.3.	– ar pagrįstas projekto aktualumas (poreikis) įmonėms, kuriančioms naujus produktus (paslaugas), turinčius didesnę pridėtinę vertę?	0 arba 2
1.3.4.	– ar akivaizdi projekto nauda (poveikis) įmonių plėtrai ir konkurencingumui, pvz., produktyvumo, pardavimo didėjimas, naujos rinkos ar rinkos nišos, esamų pozicijų sustiprinimas esamose rinkose ar rinkų nišose?	0-4
1.4.	vertinama, ar projektas skatina įmonių, veikiančių žinioms imliuose sektoriuose, steigimą, plėtrą ir didina jų konkurencingumą:		0-10
1.4.1.	– ar projektas orientuotas į žinioms imlius verslo sektorius[10]?	0 arba 1
1.4.2.	– ar projektas skatina įmones didinti žinių ypač mokslo pasiekimų panaudojimą, plėtojant įmonių veiklą, t. y. juos komercializuojant?	0-3
1.4.3.	– ar pagrįstas projekto aktualumas (poreikis) žinioms imlių verslo sektorių įmonėms?	0 arba 2
1.4.4.	– ar akivaizdi projekto nauda (poveikis) įmonių veikiančių žinioms imliuose sektoriuose, steigimui, plėtrai ir konkurencingumo didėjimui?	0-4
1.5.	vertinama, ar projektas kuria naujas viešąsias paslaugas arba verslo veiklų bazę:		0-7
1.5.1.	– ar didinamas institucinis ir infrastruktūrinis viešųjų paramos organizacijų/įstaigų (pareiškėjai, partneriai) potencialas: paslaugų teikimo priemonės (įranga, pastatai, informacinės sistemos, programinė įranga, metodai ir pan.)?	0 arba 1
1.5.2.	– ar kuriamos ar tobulinamos viešosios inovacijų paramos paslaugos?	0-3
1.5.3.	– ar įgyvendinant projektą sukurtos/patobulintos paslaugos yra susijusios su iki projekto teiktomis paslaugomis ar jas papildo?	0-3
1.6.	vertinama, ar projektas prisideda prie Europos (arba tarptautinių) mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir inovacijų skatinimo programų ir/ar pagal jas vykdomų projektų įgyvendinimo:		0-4
1.6.1.	– ar projektas yra dalis Europos (arba tarptautinės) mokslinių tyrimų technologijų plėtros ir inovacijų skatinimo programos rėmuose vykdomo projekto?	0 arba 2
1.6.2.	– ar projektu siekiama įgyvendinti Europos(arba tarptautinėse) mokslinių tyrimų technologijų plėtros ir inovacijų skatinimo programose ar panašiuose strateginiuose dokumentuose nustatytus tikslus?	0 arba 2
2.	Pasirinktų būdų, kaip pasiekti numatomus pasiekimus, veiksmingumas ir paraiškoje numatytų pasiekimų bei rezultatų pagrįstumas. / Vertinama, kaip išsamiai paraiškoje pagrįstas projektas ir jo poreikis, t.y.:		0-7
2.1.	– ar išnagrinėti alternatyvūs sprendimai ir atskleistas projekto pranašumas?	0 arba 2
2.2.	– ar projekto veiklos nukreiptos į iškeltų problemų sprendimą ir leis pasiekti numatomus projekto pasiekimus?	0 arba 2
2.3.	– ar projekto veiklos nukreiptos į tikslinių grupių poreikių tenkinimą?	0 arba 1
2.4.	– kiek realūs yra numatyti pasiekimai, ar jie pasiekiami, vykdant numatytas veiklas, ar numatyti pasiekimai lemia numatytus rezultatus?	0 arba 2
II	Projekto įgyvendinimo suplanavimas, organizavimas ir valdymas		25
1.	Projekto vykdytojo (įskaitant partnerius) patirtis		0-6
1.1.	Vertinama: / – ar pareiškėjas yra vykdęs panašias veiklas, kurioms skirtas projektas?	0-3
1.2.	– ar pareiškėjas yra vykdąs panašios apimties (t. y. finansine išraiška ne mažesnę kaip 50 % dabartinio projekto) kaip projektas veiklą?	0 arba 2
1.3.	– pareiškėjas nėra vykdęs panašios apimties projektų tačiau projekte yra ekspertų kurie yra vykdę panašios apimties kaip projektas veiklą, dalyvavę vykdant tokį projektą?	0 arba 1
2.	Projekto vykdytojų komanda		0-5
2.1.	Vertinama: / – ar paraiškoje nurodytos komandos narių ir (arba) samdomų ekspertų (įmonių) funkcijos yra aiškios?	0-4
2.2.	– ar projekto vadovas turi patirties vadovauti projektui?	0 arba 1
3.	Projekto veiklos ir tvarkaraštis		0-4
3.1.	Vertinama: / – ar projekto tvarkaraštis išsamus ir aiškus?	0 arba 2
3.2.	– ar veiklų skirstymas į etapus logiškas, pagrįstas?	0 arba 2
4.	Biudžeto pagrįstumas ir pareiškėjo finansinis pajėgumas		0-8
4.1.	– ar išlaidos yra pagrįstos (t. y. pagrindžiant išlaidų dydį remiamasi patikimais informacijos šaltiniais: dokumentais, ekspertų išvadomis, viešai prieinama informacija apie rinkos įkainius, potencialių tiekėjų apklausų rezultatais ir pan.)?	0 arba 2
4.2.	– ar nurodytos prielaidos, kuriomis remiantis pagrindžiamas paramos poreikis (atlikti skaičiavimai, taip pat nurodyta paramos įtaka projekto apimčiai, kokybei ir t. t.)?	0 arba 1
4.3.	vertinamas papildomas pareiškėjo indėlis į projektą (už kiekvieną papildomą procentą skiriama po 1 balą, bet ne daugiau kaip 5 balai)	0-5
5.	Prielaidos ir išankstinės sąlygos projektui pradėti ir įgyvendinti, projekto parengtumas		0-2
5.1.	Vertinama: / – ar projektui pakankamai priskirta materialinių išteklių ar numatoma priskirti papildomai (nuomotis, įsigyti ir pan.)?	0 arba 1
5.2.	– ar yra padaryta kokių nors parengiamųjų darbų kiek atlikti parengiamieji darbai yra reikšmingi ir pakankami projektui vykdyti?	0 arba 1
	Iš viso		100
[10] Žinioms imlus verslo sektoriai suprantami kaip vidutinių ir aukštųjų technologijų sektoriai, apibudinami pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (toliau – EVRK): (http://www.std.lt/uploads/klasifik/EVRK/EVRK.htm) chemijos ir chemijos pramonės gaminių gamyba (EVRK 24), niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba (EVRK 29), įstaigos įrangos ir kompiuterių gamyba (EVRK 30), kitų, niekur kitur nepriskirtų, elektros mašinų ir aparatūros gamyba (EVRK 31), radijo, televizijos ir ryšių įrangos bei aparatūros gamyba (EVRK 32), medicinos, tiksliųjų ir optinių prietaisų, įvairių tipų laikrodžių gamyba (EVRK 33), orlaivių ir erdvėlaivių gamyba (EVRK 35.3).

127.1.3. Veiklų grupė „Mokslo ir technologijų parkai, technologiniai centrai“:

Eil. Nr.	Kriterijus	Galimas įvertinimas balais	Vertinimo skalė, balais
I	Projekto atitiktis veiklų grupių prioritetams		75
1.	Projekto atitiktis veiklų grupių prioritetams		0-68
1.1.	vertinama, ar projektas stiprina veikiančius MTP ir (arba) TDC ir jų gebėjimus teikti viešas paslaugas verslui:		0-18
1.1.1.	– ar didėja (MTP ir (arba) TDC) pareiškėjo ir/ar partnerių darbuotojų gebėjimai teikti paramos paslaugas:	0-7
1.1.1.1.	– MTP nuomininkams, ūkio subjektams, esantiems MTP, ir kitiems MTP klientams ir (arba) TDC klientams (toliau – MTP ir TDC klientai) ?	0-5
1.1.1.2.	– kitoms tikslinėms grupėms?	0 arba 2
1.1.2.	– ar didinama paramos paslaugų kokybė MTP ir TDC klientams?	0-4
1.1.3.	– ar didinama paramos paslaugų įvairovė ir kompleksiškumas MTP ir TDC klientams?	0-4
1.1.4.	– ar numatytas paramos paslaugų apimties didėjimas MTP ir TDC klientams?	0-3
1.2.	vertinama, ar projektas skatina, sudaro sąlygas įmonėms kurti arba plėtoti didelės pridėtinės vertės produktus ir (arba) paslaugas:		0-12
1.2.1.	– ar veiklos, kurioms skirtas projektas, ir projekto pasiekimai sudaro prielaidas įmonėms (MTP ir TDC klientams)vykdyti inovacinę veiklą, didinti jų sukuriamų produktų (paslaugu) pridėtinę vertę?	0-4
1.2.2.	– ar projektas orientuotas į įmones (MTP ir TDC klientus), kuriančias naujus produktus (ar paslaugas), turinčius didesnę pridėtinę vertę?	0-3
1.2.3.	– ar akivaizdi projekto nauda (poveikis) įmonių (MTP ir TDC klientams) steigimui, plėtrai ir konkurencingumui: produktyvumo, pardavimo didėjimas, nauji produktai, naujos rinkos ar rinkos nišos ir pan.?	0-5
1.3.	vertinama, ar projektas skatina, sudaro sąlygas įmonių, veikiančių žinioms imliuose sektoriuose, steigimui, plėtrai ir konkurencingumo didėjimui:		0-13
1.3.1.	– ar projektas orientuotas į žinioms imlių verslo sektorių įmones (MTP ir TDC klientus) ?	0-3
1.3.2.	– ar projektas skatina įmones (MTP ir TDC klientus) didinti žinių, ypač mokslo pasiekimų panaudojimą plėtojant įmonių veiklą?	0-4
1.3.3.	– ar akivaizdi projekto nauda (poveikis) įmonių (MTP ir TDC klientams), veikiančių žinioms imliuose sektoriuose, steigimui, plėtrai ir konkurencingumui: produktyvumo, pardavimo didėjimas, nauji produktai, naujos rinkos ar rinkos nišos ir pan.?	0-6
1.4.	vertinama, ar projektas kuria naujų viešųjų paslaugų ar verslo veiklų bazę MTP nuomininkams ir (arba) TDC klientams:		0-8
1.4.1.	– ar didinamas institucinis ir infrastruktūrinis MTP ir (arba) TDC potencialas: paslaugų teikimo priemonės (įranga, informacinės sistemos, patalpos, metodai ir pan.)?	0-3
1.4.2.	– ar numatoma koncentruoti (geografiškai išdėstyti toje pačioje vietoje/pastate) įvairių kitų viešųjų paramos organizacijų/įstaigų potencialą (kuo daugiau tokių organizacijų koncentruota vienoje vietoje) ?	0-5
1.5.	vertinama, ar projektas stiprina verslo ir mokslo institucijų bendradarbiavimą, įgyvendinant verslo idėjas ir (arba) komercializuojant tyrimų rezultatus:		0-6
1.5.1.	– ar projektas skatina partnerystę, kuriant naujas žinias, produktus ar paslaugas: įmonė-įmonė ir/ar įmonė—mokslo institucija, ir/ar įmonė—inovacijų paramos paslaugas teikiančios organizacijos/įstaigos?	0-3
1.5.2.	– ar projektas orientuotas į paslaugų stiprinimą MTP nuomininkams ir (arba) TDC klientams verslo veiklos sankirtoje „Idėjos-tyrimai-kūrimas-bandymas“?	0-3
1.6.	vertinama, ar projektai skatina MTP ir TDC bendradarbiavimą, jų ryšius su kitais viešųjų verslo paslaugų teikėjais ir didina verslo informuotumą apie jų teikiamas paslaugas:		0-11
1.6.1.	– ar partneriai didina projekto veiksmingumą (papildomumą), t. y. kokia partnerių nauda?	0-4
1.6.2.	– ar įgyvendinant projektą bendradarbiaujama su kitais viešųjų verslo paslaugą teikėjais?	0 arba 2
1.6.3.	– ar bendradarbiavimas su kitais viešųjų verslo paslaugų teikėjais didina projekto veiksmingumą (papildomumą), t. y. viešųjų verslo paslaugų teikėjų nauda?	0 arba 2
1.6.4.	– ar numatytos priemonės, užtikrinančios informacijos skleidimą apie teikiamas viešąsias paslaugas?	0-3
2.	Pasirinktų būdų, kaip pasiekti numatomus pasiekimus, veiksmingumas ir paraiškoje nurodytų pasiekimų bei rezultatų pagrįstumas. / Vertinama, kaip išsamiai paraiškoje pagrįstas projektas ir jo poreikis, t. y.:		0-7
2.1.	– ar išnagrinėti alternatyvūs sprendimai ir atskleistas projekto pranašumas?	0 arba 2
2.2.	– ar projekto veiklos nukreiptos į iškeltų problemų sprendimą ir leis pasiekti numatomus projekto pasiekimus?	0 arba 2
2.3.	– ar projekto veiklos nukreiptos į tikslinių grupių poreikių tenkinimą?	0 arba 1
2.4.	– kiek realūs yra numatyti pasiekimai, ar jie pasiekiami, vykdant nurodytas veiklas, ar numatyti pasiekimai lemia numatytus rezultatus?	0 arba 2
II.	Projekto įgyvendinimo suplanavimas, organizavimas ir valdymas		25
1.	Projekto vykdytojo (įskaitant partnerius) patirtis		0-6
1.1.	Vertinama: / – ar pareiškėjas yra vykdęs panašias veiklas, kurioms skirtas projektas?	0-3
1.2.	– ar pareiškėjas yra vykdęs panašios apimties (t. y. finansine išraiška ne mažesnę kaip 50% dabartinio projekto) kaip projektas veiklą?	0 arba 2
1.3.	– pareiškėjas nėra vykdęs panašios apimties projektų, tačiau projekte yra ekspertų, kurie yra vykdę panašios apimties kaip projektas veiklą, dalyvavę vykdant tokį projektą?	0 arba 1
2.	Projekto vykdytojų komanda		0-5
2.1.	Vertinama: / – ar paraiškoje nurodytos komandos narių ir (arba) samdomų ekspertų (įmonių) funkcijos yra aiškios?	0-4
2.2.	– ar projekto vadovas turi patirties vadovauti projektui?	0 arba 1
3.	Projekto veiklos ir tvarkaraštis		0-4
3.1.	Vertinama: / – ar projekto tvarkaraštis išsamus ir aiškus?	0 arba 2
3.2.	– ar veiklų skirstymas į etapus logiškas, pagrįstas?	0 arba 2
4.	Biudžeto pagrįstumas ir pareiškėjo finansinis pajėgumas		0-8
4.1.	– ar išlaidos yra pagrįstos (t. y. pagrindžiant išlaidų dydį remiamasi patikimais informacijos šaltiniais: dokumentais, ekspertų išvadomis, viešai prieinama informacija apie rinkos įkainius, potencialių tiekėjų apklausų rezultatais ir pan.)?	0 arba 2
4.2.	– ar nurodytos prielaidos, kuriomis remiantis pagrindžiamas paramos poreikis (atlikti skaičiavimai, taip pat nurodyta paramos įtaka projekto apimčiai, kokybei ir t. t.)?	0 arba 1
4.3.	vertinamas papildomas pareiškėjo indėlis į projektą (už kiekvieną papildomą procentą skiriama po 1 balą bet ne daugiau kaip 5 balai)	0-5
5.	Prielaidos ir išankstinės sąlygos projektui pradėti ir įgyvendinti, projekto parengtumas		0-2
5.1.	Vertinama: / – ar projektui priskirta pakankamai materialinių ištekliu,ar numatoma priskirti papildomai (nuomotis, įsigyti ir pan.)?	0 arba 1
5.2.	– ar yra padaryta kokių nors parengiamųjų darbų kiek atlikti parengiamieji darbai yra reikšmingi ir pakankami projektui vykdyti?	0 arba 1
	Iš viso		100

127.1.4. Veiklų grupė „Pramoninės zonos, „plyno lauko“ investicijų skatinimas“:

Eil. Nr.	Kriterijus	Galimas įvertinimas balais	Vertinimo skalė, balais
I	Projekto svarba (aktualumas) ir nauda		75
1.	Projekto atitiktis veiklų grupių prioritetams. Vertinama, ar		14-65
1.1.	įgyvendinus projektą, bus sukurtas baigtinis produktas, patrauklus potencialiems investuotojams, t. y. bus sukurtas visas/kuo platesnis inžinerinių tinklų (elektros tinklai, vandentiekis, kanalizacija, dujos ir šilumos tinklai) ir kelių komplektas		2-17
1.2.	projekte numatomos investicijos į potencialiems investuotojams patraukliausio dydžio (5-10 ha arba į 50-100 ha) sklypų ar pramoninių zonų infrastruktūrą:		6-17
1.2.1.	– teritorijos dydis iki 3 ha	6 balai
1.2.2.	– teritorijos dydis 3-5 ha	12 balų
1.2.3.	– teritorijos dydis 5-10 ha	17 balų
1.2.4.	– teritorijos dydis 10—20 ha	9 balai
1.2.5.	– teritorijos dydis 20-50 ha	12 balų
1.2.6.	– teritorijos dydis 50—100 ha	17 balų
1.2.7.	– teritorijos dydis daugiau kaip 100 ha	13 balų
1.3.	nuosavybės forma teritorijoje, kurioje numatoma įgyvendinti projektą:		4-11
1.3.1.	– valstybinės žemės sklypas	11
1.3.2.	– privačios žemės sklypas	4
1.3.3.	– mišrios nuosavybės žemės sklypas	5-10
1.4.	projekte numatomos investicijos į teritorijas, esančias arti kokybiškų transporto arterijų (yra laisvos teritorijos, kurios galėtų būti panaudojamos tokiems pat tikslams)		1-12
1.5.	– santykinai nedidelės išlaidos, didinant objekto patrauklumą investuotojui		1-8
2.	Projekto įgyvendinimo vieta / Vertinant papildomi balai suteikiami, jei projektą numatoma įgyvendinti Ignalinos AE regione ir (arba) regioniniame augimo centre[11]		0-4
3.	Pasirinktų būdų, kaip pasiekti numatomus pasiekimus, veiksmingumas ir paraiškoje numatytų pasiekimų bei rezultatų pagrįstumas. / Vertinama, kaip išsamiai paraiškoje pagrįstas projektas ir jo poreikis, t. y.:		0-6
3.1.1.	– ar išnagrinėti alternatyvūs sprendimai ir atskleistas projekto pranašumas?	0 arba 2
3.1.2.	– ar projekto veiklos nukreiptos į iškeltų problemų sprendimą ir leis pasiekti numatomus projekto pasiekimus?	0 arba 1
3.1.3.	– ar projekto veiklos nukreiptos į tikslinių grupių poreikių tenkinimą?	0 arba 1
3.1.4.	– kiek realūs yra numatyti pasiekimai, ar jie pasiekiami, vykdant numatytas veiklas, ar numatyti pasiekimai lemia numatytus rezultatus?	0 arba 2
II	Projekto įgyvendinimo suplanavimas, organizavimas ir valdymas		25
1.	Projekto vykdytojo (įskaitant partnerius) patirtis		0-6
1.1.	Vertinama: / – ar pareiškėjas yra vykdęs panašias veiklas, kurioms skirtas projektas?	0-3
1.2.	– ar pareiškėjas yra vykdęs panašios apimties (t. y. finansine išraiška ne mažesnę kaip 50 % dabartinio projekto) kaip projektas veiklą?	0 arba 2
1.3.	– pareiškėjas nėra vykdęs panašios apimties projektų tačiau projekte yra ekspertų kurie yra vykdę panašios apimties kaip projektas veiklą, dalyvavę vykdant tokį projektą?	0 arba 1
2.	Projekto vykdytojų komanda		0-5
2.1.	Vertinama: / – ar paraiškoje nurodytos komandos narių ir (arba) samdomų ekspertų (įmonių) funkcijos yra aiškios?	0-4
2.2.	– ar projekto vadovas turi patirties vadovauti projektui?	0 arba 1
3.	Projekto veiklos ir tvarkaraštis		0-4
3.1.	Vertinama: / – ar projekto tvarkaraštis išsamus ir aiškus?	0 arba 2
3.2.	– ar veiklų skirstymas į etapus logiškas, pagrįstas?	0 arba 2
4.	Biudžeto pagrįstumas ir pareiškėjo finansinis pajėgumas		0-8
4.1.	– ar išlaidos yra pagrįstos (t. y. pagrindžiant išlaidų dydį remiamasi patikimais informacijos šaltiniais: dokumentais, ekspertų išvadomis, viešai prieinama informacija apie rinkos įkainius, potencialių tiekėjų apklausų rezultatais ir pan.)?	0 arba 2
4.2.	– ar nurodytos prielaidos, kuriomis remiantis pagrindžiamas paramos poreikis (atlikti skaičiavimai, taip pat nurodyta paramos įtaka projekto apimčiai, kokybei ir t. t.)?	0 arba 1
4.3.	vertinamas papildomas pareiškėjo indėlis į projektą (už kiekvieną papildomą procentą skiriama po 1 balą, bet ne daugiau kaip 5 balai)	0-5
5.	Prielaidos ir išankstinės sąlygos projektui pradėti ir įgyvendinti, projekto parengtumas		0-2
5.1.	Vertinama: / – ar projektui priskirta pakankamai materialinių išteklių ar numatoma priskirti papildomai (nuomotis, įsigyti ir pan.)?	0 arba 1
5.2.	– ar yra padaryta kokių nors parengiamųjų darbų kiek atlikti parengiamieji darbai yra reikšmingi ir pakankami projektui vykdyti?	0 arba 1
	Iš viso		100
[11] Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 575 „Dėl Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategijos“ patvirtintos Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategijos 35, 36.1 ir 36.2 punktuose nustatyti 5 regioniniai augimo centrai: Alytaus miesto savivaldybė, Marijampolės savivaldybė, Tauragės rajono savivaldybė, Telšių rajono savivaldybė ir Utenos rajono savivaldybė. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 287 „Dėl Lietuvos Respublikos Ignalinos atominės elektrinės regiono sudarymo“ Ignalinos AE regioną sudaro Ignalinos rajono, Zarasų rajono ir Visagino miesto savivaldybės.

127.1.5. Veiklų grupė „Asocijuotos verslo struktūros, įskaitant klasterizacijos veiklą“:

Eil. Nr.	Kriterijus	Galimas įvertinimas balais	Vertinimo skalė, balais
I	Projekto svarba (aktualumas) ir nauda		75
1.	Projekto atitiktis veiklų grupių prioritetams		0-68
1.1.	vertinama, ar projektas orientuotas į specifinio sektoriaus poreikių tenkinimą, ypač visos Lietuvos mastu:		0-16
1.1.1.	– ar tiksliai apibrėžtas specifinis verslo sektorius, į kurio įmonių poreikių tenkinimą orientuotos projekto veiklos?	0 arba 2
1.1.2.	– ar identifikuoti ir pagrįsti specifinio verslo sektoriaus įmonių poreikiai?	0-3
1.1.3.	– ar veiklos, kurioms skirtas projektas, orientuotos į tikslinio sektoriaus specifinių poreikių tenkinimą?	0-3
1.1.4.	– ar pagrįstas projekto aktualumas (poveikis) nurodytoms tikslinio sektoriaus įmonėms?	0-4
1.1.5.	– ar veiklos, kurioms skirtas projektas, apima didesnę dalį Lietuvos teritorijos?	0-4
1.2.	vertinama, ar projektas numato bendradarbiavimą su privačiomis įmonėmis, jų įtraukimą į bendradarbiavimo tinklus ir (arba) klasterius:		0-14
1.2.1.	– ar įgyvendinant projektą stiprinami bendradarbiavimo ryšiai tarp projekto pareiškėjo (ir/ar partneriu) ir įmonių?	0 arba 1
1.2.2.	– ar pagrįstas bendradarbiavimas tarp projekto pareiškėjo (ir/ar partnerių) ir įmonių abipusė nauda?	0 arba 2
1.2.3.	– ar bendradarbiavimas tarp projekto pareiškėjo (ir/ar partnerių) ir įmonių didina projekto veiksmingumą?	0-3
1.2.4.	– ar projektas skatina įmonių įtraukimą į bendradarbiavimo tinklus ir (arba) klasterius?	0-4
1.2.5.	– ar akivaizdžiai tikėtina ir pagrįsta skatinamo įmonių įtraukimo į bendradarbiavimo tinklus ir (arba) klasterius nauda (poveikis) ?	0 arba 2
1.2.6.	– ar numatytos priemonės, užtikrinančios informacijos apie įsijungimo į bendradarbiavimo tinklus ir (arba) klasterius galimybes ir naudą skleidimą?	0 arba 2
1.3.	vertinama, ar projektas numato įsitraukimą į tarptautinius bendradarbiavimo tinklus ir (arba) klasterius:		0-10
1.3.1.	– ar projektas numato projekto vykdytojų ir/ar įmonių tiesiogini įsijungimą į tarptautinių bendradarbiavimo tinklų ir (arba) klasterių veiklą?	0 arba 2
1.3.2.	– ar tarptautinis bendradarbiavimo tinklas/klasteris, į kurį ketinama įsijungti, yra žinomas ir reprezentatyvus (jungia pakankamai organizacijų/įmonių iš įvairių valstybių)?	0 arba 2
1.3.3.	– ar pagrįstas įsitraukimo į tarptautinius bendradarbiavimo tinklus ir (arba) klasterius būtinumas/tikslingumas?	0-3
1.3.4.	ar pagrįsta ir įvertinta reali įsitraukimo į tarptautinius bendradarbiavimo tinklus ir (arba) klasterius nauda projekto vykdytojams ir/ar įmonėms?	0-3
1.4.	vertinama, ar projektas prisideda prie asociacijos narių – įmonių konkurencingumo stiprinimo, prie klasterio konkurencingumo stiprinimo:		0-10
1.4.1.	– ar sudaromos paskatos ir prielaidos įmonėms didinti konkurencingumą: priėjimas prie žinių ir informacijos šaltinių galimybės naudotis paslaugomis ir pan. ?	0 arba 2
1.4.2.	– ar projektas orientuotas į įmones, kuriančias naujus produktus (paslaugas), turinčius didesnę pridėtinę vertę?	0 arba 2
1.4.3.	– ar veiklos, kurioms skirtas projektas, orientuotos į įmonių gebėjimų didinimą kurti naujus produktus, diegti naujas technologijas, mažinti kaštus ir didinti gamybos/paslaugų apimtį?	0 arba 2
1.4.4.	ar pagrįsta projekto nauda įmonių plėtrai ir konkurencingumui, pvz., produktyvumo, pardavimų didėjimas, naujos rinkos ar rinkos nišos, esamų pozicijų sustiprinimas esamose rinkose ar rinkų nišose?	0-4
1.5.	vertinama, ar projektas stiprina verslo asociacijas:		0-10
1.5.1.	– ar didina verslo savivaldos struktūrų ir/ar klasterių institucinius gebėjimus teikti paslaugas įmonėms?	0 arba 2
1.5.2.	– ar stiprinami verslo savivaldos struktūrų ir/ar klasterių išoriniai instituciniai ryšiai?	0 arba 2
1.5.3.	– ar skatina naujų įmonių įsitraukimą į verslo savivaldos struktūras ir/ar klasterius?	0 arba 2
1.5.4.	– ar didina įmonių pasitikėjimą verslo asociacijomis, verslo savivaldos struktūromis?	0 arba 2
1.5.5.	– ar didina verslo savivaldos struktūrų ir/ar klasterių vaidmenį verslo plėtrai?	0 arba 2
1.6.	vertinama, ar projektas didina įmonių konkurencinį potencialą:		0-8
1.6.1.	– ar projekto metų tobulinamos esamos ir/ar kuriamos naujos paslaugos?	0 arba 2
1.6.2.	– ar didinamas paslaugų kompleksiškumas?	0 arba 2
1.6.3.	– ar didinamas viešųjų paslaugų potencialas įeiti į naujus rinkos segmentus, ypač didinant viešosios paslaugos geografinę rinką ir paslaugų prieinamumą?	0 arba 2
1.6.4.	– ar gerinama viešųjų paslaugų kokybė?	0 arba 2
2.	Pasirinktų būdų, kaip pasiekti numatomus pasiekimus, veiksmingumas ir paraiškoje numatytų pasiekimų bei rezultatų pagrįstumas. / Vertinama, kaip išsamiai paraiškoje pagrįstas projektas ir jo poreikis, t. y.:		0-7
2.1.	– ar išnagrinėti alternatyvūs sprendimai ir atskleistas projekto pranašumas?	0 arba 2
2.2.	– ar projekto veiklos nukreiptos į iškeltų problemų sprendimą ir leis pasiekti numatomus projekto pasiekimus?	0 arba 2
2.3.	– ar projekto veiklos nukreiptos į tikslinių grupių poreikių tenkinimą?	0 arba 1
2.4.	– kiek realūs numatyti pasiekimai, ar jie pasiekiami, vykdant numatytas veiklas, ar numatyti pasiekimai lemia numatytus rezultatus?	0 arba 2
II	Projekto įgyvendinimo suplanavimas, organizavimas ir valdymas		25
1.	Projekto vykdytojo (įskaitant partnerius) patirtis		0-6
1.1.	Vertinama: / – ar pareiškėjas yra vykdęs panašias veiklas, kurioms skirtas projektas?	0-3
1.2.	– ar pareiškėjas yra vykdęs panašios apimties (t. y. finansine išraiška ne mažesnę kaip 50 % dabartinio projekto) kaip projektas veiklą?	0 arba 2
1.3.	– ar pareiškėjas nėra vykdęs panašios apimties projektų tačiau projekte yra ekspertų kurie yra vykdę panašios apimties kaip projektas veiklą dalyvavę vykdant tokį projektą?	0 arba 1
2.	Projekto vykdytojų komanda		0-5
2.1.	Vertinama: / – ar paraiškoje numatytos komandos narių ir (arba) samdomų ekspertų (įmonių) funkcijos yra aiškios?	0-4
2.2.	– ar projekto vadovas turi patirties vadovauti projektui?	0 arba 1
3.	Projekto veiklos ir tvarkaraštis		0-4
3.1.	Vertinama: / – ar projekto tvarkaraštis išsamus ir aiškus?	0 arba 2
3.2.	– ar veiklų skirstymas į etapus logiškas, pagrįstas?	0 arba 2
4.	Biudžeto pagrįstumas ir pareiškėjo finansinis pajėgumas		0-8
4.1.	– ar išlaidos yra pagrįstos (t. y. pagrindžiant išlaidų dydį remiamasi patikimais informacijos šaltiniais: dokumentais, ekspertų išvadomis, viešai prieinama informacija apie rinkos įkainius, potencialių tiekėjų apklausų rezultatais ir pan.)?	0 arba 2
4.2.	– ar nurodytos prielaidos, kuriomis remiantis pagrindžiamas paramos poreikis (atlikti skaičiavimai, taip pat nurodyta paramos įtaka projekto apimčiai, kokybei ir t. t.)?	0 arba 1
4.3.	vertinamas papildomas pareiškėjo indėlis į projektą (už kiekvieną papildomą procentą skiriama po 1 balą, bet ne daugiau kaip 5 balai)	0-5
5.	Prielaidos ir išankstinės sąlygos projektui pradėti ir įgyvendinti, projekto parengtumas		0-2
5.1.	Vertinama: / – ar projektui priskirta pakankamai materialinių išteklių ar numatoma priskirti papildomai (nuomotis, įsigyti ir pan.)?	0 arba 1
5.2.	– ar yra padaryta kokių nors parengiamųjų darbų kiek atlikti parengiamieji darbai yra reikšmingi ir pakankami projektui vykdyti?	0 arba 1
	Iš viso		100

127.1.6. Veiklų grupė „Aplinkosauginių priemonių versle skatinimas“:

Eil. Nr.	Kriterijus	Galimas įvertinimas balais	Vertinimo skalė, balais
I	Projekto svarba (aktualumas) ir nauda		75
1.	Projekto atitiktis veiklų grupių prioritetams		0-64
1.1.	projektas stiprina jau veikiančias atliekų tvarkymo, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo įmonių veiklas, skatina jų bendradarbiavimą su kitomis šios srities organizacijomis	0-14
1.2.	kuria teisines atliekų tvarkymo ir antrinių žaliavų perdirbimo sričių prielaidas	0-6
1.3.	skatina gaminių iš atliekų ir/ar antrinių žaliavų rinkos plėtrą	0-16
1.4.	skatina antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo techninės ir technologinės bazės modernizavimą	0-8
1.5.	kaupia ir teikia informaciją apie antrinių žaliavų paruošimo perdirbti ir perdirbimo technologijas, rengia kvalifikacijos kėlimo kursus, šviečia visuomenę	0-10
1.6.	remia atliekų tvarkymo bei antrinių žaliavų perdirbimo sričių taikomuosius mokslinius tyrimus	0-10
2.	Projekto įgyvendinimo vieta / Vertinant papildomi balai suteikiami, jei projektą numatoma įgyvendinti Ignalinos AE regione ir (arba) regioniniame augimo centre[12]		0-5
3.	Pasirinktų būdų, kaip pasiekti numatomus pasiekimus, veiksmingumas ir paraiškoje numatytų pasiekimų bei rezultatų pagrįstumas. / Vertinama, kaip išsamiai paraiškoje pagrįstas projektas ir jo poreikis, t. y.:		0-6
3.1.	– ar išnagrinėti alternatyvūs sprendimai ir atskleistas projekto pranašumas?	0 arba 2
3.2.	– ar projekto veiklos nukreiptos į iškeltų problemų sprendimą ir leis pasiekti numatomus projekto pasiekimus?	0 arba 1
3.3.	– ar projekto veiklos nukreiptos į tikslinių grupių poreikių tenkinimą?	0 arba 1
3.4.	– kiek realūs yra numatyti pasiekimai, ar jie pasiekiami, vykdant numatytas veiklas, ar numatyti pasiekimai lemia numatytus rezultatus?	0 arba 2
II	Projekto įgyvendinimo suplanavimas, organizavimas ir valdymas		25
1.	Projekto vykdytojo (įskaitant partnerius) patirtis		0-6
1.1.	Vertinama: / – ar pareiškėjas yra vykdęs panašias veiklas, kurioms skirtas projektas?	0-3
1.2.	– ar pareiškėjas yra vykdęs panašios apimties (t. y. finansine išraiška ne mažesnę kaip 50 % dabartinio projekto) kaip projektas veiklą?	0 arba 2
1.3.	– pareiškėjas nėra vykdęs panašios apimties projektų, tačiau projekte yra ekspertų, kurie yra vykdę panašios apimties kaip projektas veiklą, dalyvavę vykdant tokį projektą?	0 arba 1
2.	Projekto vykdytojų komanda		0-5
2.1.	Vertinama: / – ar paraiškoje numatytos komandos narių ir (arba) samdomų ekspertų (įmonių) funkcijos yra aiškios?	0-4
2.2.	– ar vadovo darbo laikas adekvatus projekto įgyvendinimo trukmei?	0 arba 1
3.	Projekto veiklos ir tvarkaraštis		0-4
3.1.	Vertinama: / – ar projekto tvarkaraštis išsamus ir aiškus?	0 arba 2
3.2.	– ar projekto vadovas turi patirties vadovauti projektui?	0 arba 2
4.	Biudžeto pagrįstumas ir pareiškėjo finansinis pajėgumas		0-8
4.1.	– ar išlaidos yra pagrįstos (t. y. pagrindžiant išlaidų dydį remiamasi patikimais informacijos šaltiniais: dokumentais, ekspertų išvadomis, viešai prieinama informacija apie rinkos įkainius, potencialių tiekėjų apklausų rezultatais ir pan.)?	0 arba 2
4.2.	– ar nurodytos prielaidos, kuriomis remiantis pagrindžiamas paramos poreikis (atlikti skaičiavimai, taip pat nurodyta paramos įtaka projekto apimčiai, kokybei ir t. t.)?	0 arba 1
4.3.	vertinamas papildomas pareiškėjo indėlis į projektą (už kiekvieną papildomą procentą skiriama po 1 balą, bet ne daugiau kaip 5 balai)	0-5
5.	Prielaidos ir išankstinės sąlygos projektui pradėti ir įgyvendinti, projekto parengtumas		0-2
5.1.	Vertinama: / – ar projektui priskirta pakankamai materialinių išteklių, ar numatoma priskirti papildomai (nuomotis, įsigyti ir pan.)?	0 arba 1
5.2.	– ar yra padaryta kokių nors parengiamųjų darbų, kiek atlikti parengiamieji darbai yra reikšmingi ir pakankami projektui vykdyti?	0 arba 1
	Iš viso		100
[12] Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 575 „Dėl Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategijos“ patvirtintos Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategijos 35, 36.1 ir 36.2 punktuose nustatyti 5 regioniniai augimo centrai: Alytaus miesto savivaldybė, Marijampolės savivaldybė, Tauragės rajono savivaldybė, Telšių rajono savivaldybė ir Utenos rajono savivaldybė. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 287 „Dėl Lietuvos Respublikos Ignalinos atominės elektrinės regiono sudarymo“ Ignalinos AE regioną sudaro Ignalinos rajono, Zarasų rajono ir Visagino miesto savivaldybės.

127.1.7. Veiklų grupė „Lietuvos produktų ir paslaugų įvaizdžio gerinimas“:

Eil. Nr.	Kriterijus	Galimas įvertinimas balais	Vertinimo skalė, balais
I	Projekto svarba (aktualumas) ir nauda		75
1.	Projekto atitiktis veiklų grupių prioritetams		0-68
1.1.	vertinama ar projektas didina:		0-14
1.1.1.	– įmonių integravimosi į Europos regiono rinkas potencialą	0-4
1.1.2.	– įmonių integravimosi į Europos ar pasaulines rinkas potencialą	0-6
1.1.3.	– įėjimo į tarptautinius klasterius ar bendradarbiavimo tinklus potencialą	0-4
1.2.	vertinama, ar projektas gerina produktų įvaizdį:		0-16
1.2.1.	– ar stiprina klientų ar vartotojų pasitikėjimą šiais produktais (paslaugomis) vietinėje rinkoje?	0-7
1.2.2.	– ar stiprina klientų ar vartotojų pasitikėjimą šiais produktais (paslaugomis) užsienio tikslinėse rinkose?	0-9
1.3.	vertinama, ar projektas gerina Lietuvos įmonių, jų gaminamų produktų ir teikiamų paslaugų įvaizdį kuo platesniu mastu:		0-16
1.3.1.	– Europos regiono mastu	0-7
1.3.2.	– tarptautiniu mastu	0-9
1.4.	vertinama, ar projektas gerina Lietuvos įmonių, jų gaminamų produktų ir teikiamų paslaugų įvaizdį, diegiant informacines technologijas, skaitmeninius metodus, skleidžiant informaciją elektroninėje terpėje, tuo prisidėdamas prie informacinės visuomenės plėtros		0-11
1.5.	vertinama, ar įvaizdžio gerinimo projektas yra didesnės strategijos, programos, rinkodaros plano (pageidautina visos Lietuvos mastu) dalis, ir kompleksiškai papildo kitas tų strategijų, programų, rinkodaros planų priemones		0-11
2.	Pasirinktų būdų, kaip pasiekti numatomus pasiekimus, veiksmingumas ir paraiškoje numatytų pasiekimų bei rezultatų pagrįstumas. / Vertinama, kaip išsamiai paraiškoje pagrįstas projektas ir jo poreikis, t. y.:		0-7
2.1.	– ar išnagrinėti alternatyvūs sprendimai ir atskleistas projekto pranašumas?	0 arba 2
2.2.	– ar projekto veiklos nukreiptos į iškeltų problemų sprendimą ir leis pasiekti numatomus projekto pasiekimus?	0 arba 2
2.3.	– ar projekto veiklos nukreiptos į tikslinių grupių poreikių tenkinimą?	0 arba 1
2.4.	– kiek realūs yra numatyti pasiekimai, ar jie pasiekiami, vykdant numatytas veiklas, ar numatyti pasiekimai lemia numatytus rezultatus?	0 arba 2
II	Projekto įgyvendinimo suplanavimas, organizavimas ir valdymas		25
1.	Projekto vykdytojo (įskaitant partnerius) patirtis		0-6
1.1.	Vertinama: / – ar pareiškėjas yra vykdęs panašias veiklas, kurioms skirtas projektas?	0-3
1.2.	– ar pareiškėjas yra vykdęs panašios apimties (t. y. finansine išraiška ne mažesnę kaip 50 % dabartinio projekto) kaip projektas veiklą?	0 arba 2
1.3.	– pareiškėjas nėra vykdęs panašios apimties projektų, tačiau projekte yra ekspertų, kurie yra vykdę panašios apimties kaip projektas veiklą, dalyvavę vykdant tokį projektą?	0 arba 1
2.	Projekto vykdytojų komanda		0-5
2.1.	Vertinama: / – ar paraiškoje nurodytos komandos narių ir (arba) samdomų ekspertų (įmonių) funkcijos yra aiškios?	0-4
2.2.	– ar projekto vadovas turi patirties vadovauti projektui?	0 arba 1
3.	Projekto veiklos ir tvarkaraštis		0-4
3.1.	Vertinama: / – ar projekto tvarkaraštis išsamus ir aiškus?	0 arba 2
3.2.	– ar veiklų skirstymas į etapus logiškas, pagrįstas?	0 arba 2
4.	Biudžeto pagrįstumas ir pareiškėjo finansinis pajėgumas		0 8
4.1.	– ar išlaidos yra pagrįstos (t. y. pagrindžiant išlaidų dydį remiamasi patikimais informacijos šaltiniais: dokumentais, ekspertų išvadomis, viešai prieinama informacija apie rinkos įkainius, potencialių tiekėjų apklausų rezultatais ir pan.)?	0 arba 2
4.2.	– ar nurodytos prielaidos, kuriomis remiantis pagrindžiamas paramos poreikis (atlikti skaičiavimai, taip pat nurodyta paramos įtaka projekto apimčiai, kokybei ir t. t.)?	0 arba 1
4.3.	vertinamas papildomas pareiškėjo indėlis į projektą (už kiekvieną papildomą procentą skiriama po 1 balą, bet ne daugiau kaip 5 balai)	0-5
5.	Prielaidos ir išankstinės sąlygos projektui pradėti ir įgyvendinti, projekto parengtumas		0-2
5.1.	Vertinama: / – ar projektui priskirta pakankamai materialinių išteklių, ar numatoma priskirti papildomai (nuomotis, įsigyti ir pan.)?	0 arba 1
5.2.	– ar yra padaryta kokių nors parengiamųjų darbų, kiek atlikti parengiamieji darbai yra reikšmingi ir pakankami projektui vykdyti?	0 arba 1
	Iš viso		100

127.2. Priemonė 3.4 „Viešoji turizmo infrastruktūra ir paslaugos“.
127.2.1. Veiklų grupė „Gamtinių išteklių panaudojimas poilsio bei sveikatingumo turizmo plėtrai“:

Eil. Nr.	Kriterijus	Galimas įvertinimas balais	Vertinimo skalė, balais
I	Projekto svarba (aktualumas) ir nauda		75
1.	Projekto atitiktis veiklų grupių prioritetams		0-65
1.1.	Projektas sukuria viešąją turizmo infrastruktūrą ir viešąsias paslaugas, turinčias didelį potencialą pritraukti privačias investicijas: Vertinama, ar:		0-12
1.1.1.	– projektas sukuria viešąją turizmo infrastruktūrą ir viešąsias paslaugas?	0 arba 3
1.1.2.	– kuriama viešoji infrastruktūra ir viešosios paslaugos turi potencialą pritraukti privačias investicijas?	0-2
1.1.3.	– projekto potencialas pritraukti privačias investicijas paraiškoje yra pagrįstas realiomis prielaidomis ?	0-4
1.1.4.	– paraiškoje yra pagrįsta projekto investicijų ir pasiekimų santykinė nauda (už didesnį projekto potencialą pritraukti privačias investicijas suteikiama daugiau balų)?	0-3
1.2.	Projekto pasiekimai papildo esamą viešąją turizmo infrastruktūrą, kuriant kompleksišką galutinį produktą ir (arba) produktų (viešųjų paslaugų) paketą, gerinant turizmo produktų (viešųjų paslaugų) kokybę ir įvairovę. / Vertinama, ar:		0-10
1.2.1.	– projekto pasiekimų dėka bus sukurtas kompleksiškas galutinis produktas (viešoji paslauga) ir (arba) produktų (viešųjų paslaugų) paketas?	0-3
1.2.2.	– paraiškoje pagrįstas projekto metu numatomų sukurti produktų (viešųjų paslaugų) poreikis?	0-3
1.2.3.	– paraiškoje yra pagrįsta projekto investicijų ir pasiekimų santykinė nauda kuriamų produktų (viešųjų paslaugų) kokybei ir įvairovei?	0-4
1.3.	Projekto pasiekimai akivaizdžiai orientuoti į apibrėžtų ir strategiškai pasirinktų tikslinių grupių poreikių tenkinimą, aiški rinkodaros strategija ir veiksmų planas, taip pat numatomas didelės pridėtinės vertės produktų ir viešųjų paslaugų kūrimas bei plėtra. / Vertinama, ar:		0-10
1.3.1.	– projekto pasiekimai akivaizdžiai orientuoti į apibrėžtų ir strategiškai pasirinktų tikslinių grupių poreikių tenkinimą?	0 arba 2
1.3.2.	– paraiškoje numatyta aiški numatomų sukurti produktų ir viešųjų paslaugų rinkodaros strategija ir veiksmų planas?	0 arba 1
1.3.3.	– numatyta rinkodaros strategija ir veiksmų planas leis pritraukti paraiškoje nurodytas tikslines vartotojų grupes?	0 arba 2
1.3.4.	– projektas numatomas didelės pridėtinės vertės produktų ir viešųjų paslaugų kūrimas bei plėtra?	0 arba 2
1.3.5.	– paraiškoje yra pagrįsta tai, kad įgyvendinus projektą bus sukurti didelės pridėtinės vertės produktai ir viešosios paslaugos?	0-3
1.4.	Projektas sukurs ilgalaikes darbo vietas ir bus užtikrintas šių darbo vietų tęstinumas. / Vertinama, ar.		0-7
1.4.1.	– įgyvendinus projektą bus sukurtos ilgalaikės darbo vietos?	0 arba 1
1.4.2.	– bus sukuriamos ilgalaikės darbo vietos aukštos kvalifikacijos specialistams?	0 arba 1
1.4.3.	– paraiškoje yra pagrįstas numatomų sukurti darbo vietų poreikis?	0 arba 2
1.4.4.	– bus užtikrintas sukurtų darbo vietų tęstinumas?	0 arba 1
1.4.5.	– projektas turės reikšmingos įtakos regiono nedarbo lygiui mažinti?	0 arba 2
1.5.	Projektas mažina turizmo sezoniškumo problemas. Vertinama, ar:		0-8
1.5.1.	– projektas sukuria produktus (viešąsias paslaugas), mažinančias turizmo sezoniškumo problemas?	0 arba 1
1.5.2.	– paraiškoje yra atskleista, kokios įtakos projektas turės kitiems ūkio subjektams, sprendžiantiems turizmo sezoniškumo problemas?	0-3
1.5.3.	– paraiškoje yra pagrįstas projekto poveikis turizmo sezoniškumo problemų sprendimui?	0-4
1.6.	Projektas pagerins Lietuvos, kaip turizmo šalies, įvaizdį, projekto pasiekimai potencialiai patrauklūs atvykstantiems užsienio turistams, ypač dideles pajamas turintiems turistams. / Vertinama, ar:		0-6
1.6.1.	– paraiškoje yra atskleista, kaip projektas pagerins Lietuvos, kaip turizmo šalies, įvaizdį?	0 arba 1
1.6.2.	– projekto pasiekimai yra potencialiai patrauklūs užsienio turistams?	0 arba 1
1.6.3.	– projektas yra patrauklus dideles pajamas turintiems turistams?	0 arba 1
1.6.4.	– paraiškoje projekto pasiekimų patrauklumas turistams yra pagrįstas atliktais tyrimais, studijomis ir pan.?	0-3
1.7.	Projektas prisideda prie esamų turizmo centrų plėtros ar gerinimo, prie naujų turizmo traukos centrų kūrimo, naudojant turimus gamtos objektus. Vertinama, ar:		0-5
1.7.1.	– įgyvendinus projektą, panaudojant turimus gamtos objektus, bus sukurtas naujas arba plečiamas esamas turizmo traukos centras?	0 arba 1
1.7.2.	– naujo (esamo) turizmo traukos centro kūrimo (plėtros) poreikis yra pagrįstas (pagrindžiant projekto poreikį remiantis atliktais tyrimais, studijomis ir pan.)?	0-4
1.8.	Projektas numato investicijas į santykinai lengvai pasiekiamas teritorijas (arti kokybiškos transporto arterijos: geležinkelis, asfaltuoti automobilių keliai, oro ir jūrų uostai). / Vertinama, ar:		0-7
1.8.1.	– projektas numato investicijas į teritorijas, kurios yra arti kokybiškos transporto arterijos?	0-3
1.8.2.	– projektas numato investicijas į teritorijas, kurios yra netoli esamų turizmo traukos centrų ir/ar turistinių maršrutų?	0-4
2.	Projekto įgyvendinimo vieta / Vertinant papildomi balai suteikiami, jei projektą numatoma įgyvendinti Ignalinos AE regione ir (arba) regioniniame augimo centre[13]		0-4
3.	Pasirinktų būdų, kaip pasiekti numatomus pasiekimus, veiksmingumas ir paraiškoje numatytų pasiekimų bei rezultatų pagrįstumas / Vertinama, kaip išsamiai paraiškoje pagrįstas projektas ir jo poreikis, t. y.:		0-6
3.1.	– ar išnagrinėti alternatyvūs sprendimai ir atskleistas projekto pranašumas?	0-3
3.2.	– ar projekto veiklos nukreiptos į iškeltų problemų sprendimą ir leis pasiekti numatomus projekto pasiekimus?	0 arba 1
3.3.	– ar projekto veiklos nukreiptos į tikslinių grupių poreikių tenkinimą?	0 arba 1
3.4.	– ar numatyti projekto pasiekimai yra realūs ir ar jie pasiekiami, vykdant numatytas veiklas, ar projekto pasiekimai lemia numatytus rezultatus?	0 arba 1
II	Projekto įgyvendinimo suplanavimas, organizavimas ir valdymas		0-25
	Projekto vykdytojo (įskaitant partnerius) patirtis / Vertinama, ar:		0-6
1.1.	– pareiškėjas yra vykdęs ar dalyvavęs vykdant panašias kaip projekto veiklas?	0-3
1.2.	– pareiškėjas yra vykdęs panašios apimties kaip projektas veiklą?	0-2
1.3.	– pareiškėjas nėra vykdęs panašios apimties projektų tačiau projekte yra ekspertų kurie yra vykdę panašios apimties kaip projektas veiklą dalyvavę vykdant tokį projektą?	0 arba 1
2.	Projekto vykdytojų komanda / Vertinama, ar:		0-5
2.1.	– paraiškoje nurodytos visos būtinos projekto valdymo ir administravimo funkcijos?	0-2
2.2.	– funkcijų pasiskirstymas tarp komandos narių ir (arba) samdomų ekspertų yra logiškas ir pagrįstas?	0-2
2.3.	– ar projekto vadovas turi patirties vadovauti projektui?	0 arba 1
3.	Projekto veiklos ir tvarkaraštis. / Vertinama, ar:		0-4
3.1.	– projekto tvarkaraštis aiškus ir išsamus?	0-2
3.2.	– veiklų skirstymas į etapus logiškas, pagrįstas?	0-2
4.	Biudžeto pagrįstumas ir pareiškėjo finansinis pajėgumas		0-8
4.1.	– ar išlaidos yra pagrįstos (t. y. pagrindžiant išlaidų dydį remiamasi patikimais informacijos šaltiniais: dokumentais, ekspertų išvadomis, viešai prieinama informacija apie rinkos įkainius, potencialių tiekėjų apklausų rezultatais ir pan.)?	0 arba 2
4.2.	– ar nurodytos prielaidos, kuriomis remiantis pagrindžiamas paramos poreikis (atlikti skaičiavimai, taip pat nurodyta paramos įtaka projekto apimčiai, kokybei ir t. t.)?	0 arba 1
4.3.	vertinamas papildomas pareiškėjo indėlis į projektą (už kiekvieną papildomą procentą skiriama po 1 balą bet ne daugiau kaip 5 balai)	0-5
5.	Prielaidos ir išankstinės sąlygos projektui pradėti ir įgyvendinti, projekto parengtumas		0-2
5.1.	Vertinama, ar: / – yra padaryta kokių nors parengiamųjų darbų kiek atlikti parengiamieji darbai yra reikšmingi ir pakankami projektui vykdyti?	0 arba 1
5.2.	– įvertinta projekto rizika ir numatytos pagrįstos priemonės rizikos sumažinimui?	0 arba 1
[13] Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 575 „Dėl Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategijos“ patvirtintos Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategijos 35, 36.1 ir 36.2 punktuose nustatyti 5 regioniniai augimo centrai: Alytaus miesto savivaldybė, Marijampolės savivaldybė, Tauragės rajono savivaldybė, Telšių rajono savivaldybė ir Utenos rajono savivaldybė. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 287 „Dėl Lietuvos Respublikos Ignalinos atominės elektrinės regiono sudarymo“ Ignalinos AE regioną sudaro Ignalinos rajono, Zarasų rajono ir Visagino miesto savivaldybės.

127.2.2. Veiklų grupė „Aktyvaus turizmo (poilsio), sportinio turizmo infrastruktūros kūrimas ir modernizavimas“:

Eil. Nr.	Kriterijus	Galimas įvertinimas balais	Vertinimo skalė, balais
I	Projekto svarba (aktualumas) ir nauda		75
1.	Projekto atitiktis veiklų grupių prioritetams		0-65
1.1.	Projektas sukuria viešąją turizmo infrastruktūrą ir viešąsias paslaugas, turinčias didelį potencialą pritraukti privačias investicijas. / Vertinama, ar:		0-12
1.1.1.	– projektas sukuria viešąją turizmo infrastruktūrą ir viešąsias paslaugas?	0 arba 2
1.1.2.	– kuriama viešoji infrastruktūra ir viešosios paslaugos turi potencialą pritraukti privačias investicijas?	0-3
1.1.3.	– projekto potencialas pritraukti privačias investicijas paraiškoje yra pagrįstas realiomis prielaidomis?	0-4
1.1.4.	– paraiškoje yra pagrįsta projekto investicijų ir pasiekimų santykinė nauda (už didesnį projekto potencialą pritraukti privačias investicijas suteikiama daugiau balų)?	0-3
1.2.	Projekto pasiekimai papildo esamą viešąją turizmo infrastruktūrą, kuriant kompleksišką galutinį produktą ir (arba) produktą (viešųjų paslaugų) paketą, gerinant turizmo produktų (viešųjų paslaugų) kokybę ir įvairovę. / Vertinama, ar:		0-11
1.2.1.	projekto pasiekimų dėka bus sukurtas kompleksiškas galutinis produktas (viešoji paslauga) ir (arba) produktų (viešųjų paslaugų) paketas?	0-3
1.2.2.	– paraiškoje pagrįstas projekto metu numatomų sukurti produktų (viešųjų paslaugų) poreikis?	0-4
1.2.3.	– paraiškoje yra pagrįsta projekto investicijų ir pasiekimų santykinė nauda kuriamų produktų (viešųjų paslaugų) kokybei ir įvairovei?	0-4
1.3.	Projekto pasiekimai akivaizdžiai orientuoti į apibrėžtų ir strategiškai pasirinktų tikslinių grupių poreikių tenkinimą, aiški rinkodaros strategija ir veiksmų planas, taip pat numatomas didelės pridėtinės vertės produktų ir viešųjų paslaugų kūrimas bei plėtra. Vertinama, ar:		0-10
1.3.1.	– projekto pasiekimai akivaizdžiai orientuoti į apibrėžtų ir strategiškai pasirinktų tikslinių grupių poreikių tenkinimą?	0 arba 2
1.3.2.	– paraiškoje numatyta aiški numatomų sukurti produktų ir viešųjų paslaugų rinkodaros strategija ir veiksmų planas?	0 arba 1
1.3.3.	– numatyta rinkodaros strategija ir veiksmų planas leis pritraukti paraiškoje nurodytas tikslines vartotojų grupes?	0 arba 2
1.3.4.	– projektas numato didelės pridėtinės vertės produktų ir viešųjų paslaugų kūrimą bei plėtrą?	0 arba 2
1.3.5.	– paraiškoje yra pagrįsta, kad įgyvendinus projektą bus sukurti didelės pridėtinės vertės produktai ir viešosios paslaugos?	0-3
1.4.	Projektas sukurs ilgalaikes darbo vietas ir bus užtikrintas šių darbo vietų tęstinumas. / Vertinama, ar:		0-8
1.4.1.	– projektas sukurs ilgalaikes darbo vietas?	0 arba 1
1.4.2.	– bus sukuriamos ilgalaikės darbo vietos aukštos kvalifikacijos specialistams?	0 arba 1
1.4.3.	– paraiškoje yra pagrįstas numatomų sukurti darbo vietų poreikis?	0 arba 2
1.4.4.	– bus užtikrintas sukurtų darbo vietų tęstinumas?	0 arba 1
1.4.5.	– projektas turės reikšmingos įtakos regiono nedarbo lygiui mažinti?	0-3
1.5.	Projektas mažina turizmo sezoniškumo problemas. / Vertinama, ar:		0-9
1.5.1.	– projektas sukuria produktus (viešąsias paslaugas), mažinančias turizmo sezoniškumo problemas?	0 arba 1
1.5.2.	– paraiškoje yra atskleista, kokios įtakos projektas turės kitiems ūkio subjektams, sprendžiantiems turizmo sezoniškumo problemas?	0-4
1.5.3.	– paraiškoje yra pagrįstas projekto poveikis turizmo sezoniškumo problemų sprendimui?	0-4
1.6.	Projektas pagerins Lietuvos, kaip turizmo šalies, įvaizdį, projekto pasiekimai potencialiai patrauklūs atvykstantiems užsienio turistams, ypač dideles pajamas turintiems turistams. / Vertinama, ar:		0-7
1.6.1.	– paraiškoje yra atskleista, kaip projektas pagerins Lietuvos, kaip turizmo šalies, įvaizdį?	0 arba 1
1.6.2.	– projekto pasiekimai yra potencialiai patrauklūs užsienio turistams?	0 arba 2
1.6.3.	– projektas yra patrauklus dideles pajamas turintiems turistams?	0 arba 1
1.6.4.	– paraiškoje projekto pasiekimų patrauklumas turistams yra pagrįstas atliktais tyrimais, studijomis ir pan.?	0-3
1.7.	Projektas numato investicijas į santykinai lengvai pasiekiamas teritorijas (arti kokybiškos transporto arterijos: geležinkelis, asfaltuoti automobilių keliai, oro ir jūrų uostai). / Vertinama, ar:		0-8
1.7.1.	– projektas numato investicijas į teritorijas, kurios yra arti kokybiškos transporto arterijos?	0-4
1.7.2.	– projektas numato investicijas į teritorijas, kurios yra netoli esamų turizmo traukos centrų ir/ar turistinių maršrutų?	0-4
2.	Projekto įgyvendinimo vieta / Vertinant papildomi balai suteikiami, jei projektą numatoma įgyvendinti Ignalinos AE regione ir (arba) regioniniame augimo centre[14]		0-4
3.	Pasirinktų būdų, kaip pasiekti numatomus pasiekimus, veiksmingumas ir paraiškoje numatytų pasiekimų bei rezultatų pagrįstumas. / Vertinama, kaip išsamiai paraiškoje pagrįstas projektas ir jo poreikis, t. y.:		0-6
3.1.	– ar išnagrinėti alternatyvūs sprendimai ir atskleistas projekto pranašumas?	0-3
3.2.	– ar projekto veiklos nukreiptos į iškeltų problemų sprendimą ir leis pasiekti numatomus projekto pasiekimus?	0 arba 1
3.3.	– ar projekto veiklos nukreiptos į tikslinių grupių poreikių tenkinimą?	0 arba 1
3.4.	– ar numatyti projekto pasiekimai yra realūs ir ar jie pasiekiami, vykdant numatytas veiklas, ar projekto pasiekimai lemia numatytus rezultatus ?	0 arba 1
II	Projekto įgyvendinimo suplanavimas, organizavimas ir valdymas		0-25
1.	Projekto vykdytojo (įskaitant partnerius) patirtis. / Vertinama, ar:		0-6
1.1.	– pareiškėjas yra vykdęs ar dalyvavęs vykdant panašias kaip projekto veiklas?	0-3
1.2.	– pareiškėjas yra vykdęs panašios apimties kaip projektas veiklą?	0-2
1.3.	– pareiškėjas nėra vykdęs panašios apimties projektų tačiau projekte yra ekspertų kurie yra vykdę panašios apimties kaip projektas veiklą, dalyvavę vykdant tokį projektą?	0 arba 1
2.	Projekto vykdytojų komanda. / Vertinama, ar:		0-5
2.1.	– paraiškoje numatytos visos būtinos projekto valdymo ir administravimo funkcijos?	0-2
2.2.	– funkcijų pasiskirstymas tarp komandos narių ir (arba) samdomų ekspertų yra logiškas ir pagrįstas?	0-2
2.3.	– ar projekto vadovas turi patirties vadovauti projektui?	0 arba 1
3.	Projekto veiklos ir tvarkaraštis. / Vertinama, ar:		0-4
3.1.	– projekto tvarkaraštis aiškus ir išsamus?	0-2
3.2.	– veiklų skirstymas į etapus logiškas, pagrįstas?	0-2
4.	Biudžeto pagrįstumas ir pareiškėjo finansinis pajėgumas		0-8
4.1.	– ar išlaidos yra pagrįstos (t. y. pagrindžiant išlaidų dydį remiamasi patikimais informacijos šaltiniais: dokumentais, ekspertų išvadomis, viešai prieinama informacija apie rinkos įkainius, potencialių tiekėjų apklausų rezultatais ir pan.)?	0 arba 2
4.2.	– ar nurodytos prielaidos, kuriomis remiantis pagrindžiamas paramos poreikis (atlikti skaičiavimai, taip pat nurodyta paramos įtaka projekto apimčiai, kokybei ir t. t.)?	0 arba 1
4.3.	vertinamas papildomas pareiškėjo indėlis į projektą (už kiekvieną papildomą procentą skiriama po 1 balą, bet ne daugiau kaip 5 balai)	0-5
5.	Prielaidos ir išankstinės sąlygos projektui pradėti ir įgyvendinti, projekto parengtumas. / Vertinama, ar:		0-2
5.1.	– yra padaryta kokių nors parengiamųjų darbų kiek atlikti parengiamieji darbai yra reikšmingi ir pakankami projektui vykdyti?	0 arba 1
5.2.	– įvertinta projekto rizika ir numatytos pagrįstos priemonės rizikai sumažinti?	0 arba 1
	Iš viso		100
[14] Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 575 „Dėl Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategijos“ patvirtintos Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategijos 35, 36.1 ir 36.2 punktuose nustatyti 5 regioniniai augimo centrai: Alytaus miesto savivaldybė, Marijampolės savivaldybė, Tauragės rajono savivaldybė, Telšių rajono savivaldybė ir Utenos rajono savivaldybė. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 287 „Dėl Lietuvos Respublikos Ignalinos atominės elektrinės regiono

127.2.3. Veiklų grupė „Viešųjų kultūros ir istorijos paveldo objektų, įtrauktų į Kultūros vertybių registrą, atstatymas, restauravimas ir pritaikymas viešiems turizmo poreikiams“:

Eil. Nr.	Kriterijus	Galimas įvertinimas balais	Vertinimo skalė, balais
I	Projekto svarba (aktualumas) ir nauda		75
1.	Projekto atitiktis veiklų grupių prioritetams		0-65
1.1.	Projektas sukuria viešąją turizmo infrastruktūrą ir viešąsias paslaugas, turinčias didelį potencialą pritraukti privačias investicijas. / Vertinama, ar:		0-12
1.1.1.	– ar projektas sukuria viešąją turizmo infrastruktūrą ir viešąsias paslaugas?	0 arba 2
1.1.2.	– ar kuriama viešoji infrastruktūra ir viešosios paslaugos turi potencialą pritraukti privačias investicijas?	0 arba 2
1.1.3.	– ar projekto potencialas pritraukti privačias investicijas paraiškoje yra pagrįstas realiomis prielaidomis ?	0-4
1.1.4.	– paraiškoje yra pagrįsta projekto investicijų ir pasiekimų santykinė nauda (už didesnį projekto potencialą pritraukti privačias investicijas suteikiama daugiau balų)?	0-4
1.2.	Projekto pasiekimai papildo esamą viešąją turizmo infrastruktūrą, kuriant kompleksišką galutinį produktą ir (arba) produktų (viešųjų paslaugų) paketą, gerinant turizmo produktų (viešųjų paslaugų) kokybę ir įvairovę. / Vertinama, ar:		0-10
1.2.1.	projekto pasiekimų dėka bus sukurtas kompleksiškas galutinis produktas (viešoji paslauga) ir (arba) produktų (viešųjų paslaugų) paketas?	0 arba 2
1.2.2.	– paraiškoje pagrįstas projekto metu numatomų sukurti produktų (viešųjų paslaugų) poreikis?	0-4
1.2.3.	– paraiškoje yra pagrįsta projekto investicijų ir pasiekimų santykinė nauda kuriamų produktų (viešųjų paslaugų) kokybei ir įvairovei?	0-4
1.3.	Projekto pasiekimai akivaizdžiai orientuoti į apibrėžtų ir strategiškai pasirinktų tikslinių grupių poreikių tenkinimą, aiški rinkodaros strategija ir veiksmų planas. / Vertinama, ar:		0-10
1.3.1.	– projekto pasiekimai akivaizdžiai orientuoti į apibrėžtų ir strategiškai pasirinktų tikslinių grupių poreikių tenkinimą?	0 arba 3
1.3.2.	– paraiškoje numatyta aiški numatomų sukurti produktų ir viešųjų paslaugų rinkodaros strategija ir veiksmų planas?	0 arba 3
1.3.3.	– numatyta rinkodaros strategija ir veiksmų planas leis pritraukti paraiškoje nurodytas tikslines vartotojų grupes?	0 arba 4
1.4.	Projektas numato didelės pridėtinės vertės produktų ir viešųjų paslaugų kūrimą bei plėtrą. / Vertinama, ar:		0-10
1.4.1.	– projektas numato didelės pridėtinės vertės produktų ir viešųjų paslaugų kūrimą bei plėtrą?	0-4
1.4.2.	– paraiškoje yra pagrįsta, kad įgyvendinus projektą bus sukurti didelės pridėtinės vertės produktai ir viešosios paslaugos	0-6
1.5.	Projektas sukurs ilgalaikes tiesiogines ir/ar netiesiogines darbo vietas ir bus užtikrintas šių darbo vietų tęstinumas. / Vertinama, ar:		0-7
1.5.1.	– projektas sukurs ilgalaikes tiesiogines ir/ar netiesiogines darbo vietas?	0 arba 1
1.5.2.	– bus sukuriamos ilgalaikės darbo vietos aukštos kvalifikacijos specialistams?	0 arba 1
1.5.3.	– paraiškoje yra pagrįstas numatomų sukurti darbo vietų poreikis?	0 arba 2
1.5.4.	– bus užtikrintas sukurtų darbo vietų tęstinumas?	0 arba 1
1.5.5.	– projektas turės reikšmingos Įtakos regiono nedarbo lygiui mažinti?	0 arba 2
1.6.	Projektas mažina turizmo sezoniškumo problemas. / Vertinama, ar:		0-7
1.6.1.	– projektas sukuria produktus (viešąsias paslaugas), mažinančias turizmo sezoniškumo problemas?	0 arba 1
1.6.2.	– paraiškoje yra atskleista, kokios Įtakos projektas turės kitiems ūkio subjektams, sprendžiantiems turizmo sezoniškumo problemas?	0-3
1.6.3.	– paraiškoje yra pagrįstas projekto poveikis turizmo sezoniškumo problemų sprendimui?	0-3
1.7.	Projektas pagerins Lietuvos, kaip turizmo šalies, įvaizdį, projekto pasiekimai potencialiai patrauklūs atvykstantiems užsienio turistams, ypač dideles pajamas turintiems turistams. / Vertinama, ar:		0-4
1.7.1.	– paraiškoje yra atskleista, kaip projektas pagerins Lietuvos, kaip turizmo šalies, Įvaizdi?	0 arba 1
1.7.2.	– projekto pasiekimai yra potencialiai patrauklūs užsienio turistams?	0 arba 1
1.7.3.	– projektas yra patrauklus dideles pajamas turintiems turistams?	0 arba 1
1.7.4.	– paraiškoje projekto pasiekimų patrauklumas turistams yra pagrįstas atliktais tyrimais, studijomis ir pan.?	0 arba 1
1.8.	Projektas numato investicijas į santykinai lengvai pasiekiamas teritorijas (arti kokybiškos transporto arterijos: geležinkelis, asfaltuoti automobilių keliai, oro ir jūrų uostai). Vertinama, ar:		0-5
1.8.1.	– projektas numato investicijas į teritorijas, kurios yra arti kokybiškos transporto arterijos?	0 arba 1
1.8.2.	– projektas numato investicijas į teritorijas, kurios yra netoli esamų turizmo traukos centrų ir/ar turistinių maršrutų?	0-4
2.	Projekto įgyvendinimo vieta / Vertinant papildomi balai suteikiami, jei projektą numatoma įgyvendinti Ignalinos AE regione ir (arba) regioniniame augimo centre[15]		0-4
3.	Pasirinktų badų, kaip pasiekti numatomus pasiekimus, veiksmingumas ir paraiškoje numatytų pasiekimų bei rezultatų pagrįstumas / Vertinama, kaip išsamiai paraiškoje pagrįstas projektas ir jo poreikis, t. y.:		0-6
3.1.	– ar išnagrinėti alternatyvūs sprendimai ir atskleistas projekto pranašumas?	0-3
3.2.	– ar projekto veiklos nukreiptos į iškeltų problemų sprendimą ir leis pasiekti numatomus projekto pasiekimus ?	0 arba 1
3.3.	– ar projekto veiklos nukreiptos į tikslinių grupių poreikių tenkinimą?	0 arba 1
3.4.	– ar numatyti projekto pasiekimai yra realūs ir ar jie pasiekiami, vykdant numatytas veiklas, ar projekto pasiekimai lemia numatytus rezultatus?	0 arba 1
II	Projekto įgyvendinimo suplanavimas, organizavimas ir valdymas		0-25
1.	Projekto vykdytojo (įskaitant partnerius) patirtis. / Vertinama, ar:		0-6
1.1.	– pareiškėjas yra vykdęs, ar dalyvavęs vykdant panašias kaip projekto veiklas?	0-3
1.2.	– pareiškėjas yra vykdęs panašios apimties kaip projektas veiklą?	0 arba 2
1.3.	-pareiškėjas nėra vykdęs panašios apimties projektų tačiau projekte yra ekspertų kurie yra vykdę panašios apimties kaip projektas veiklą, dalyvavę vykdant tokį projektą?	0 arba 1
2.	Projekto vykdytojų komanda / Vertinama, ar:		0-5
2.1.	– funkcijų pasiskirstymas tarp komandos narių ir (arba) samdomų ekspertų yra logiškas ir pagrįstas?	0-4
2.2.	– ar projekto vadovas turi patirties vadovauti projektui?	0 arba 1
3.	Projekto veiklos ir tvarkaraštis / Vertinama, ar:		0-4
3.1.	-projekto tvarkaraštis aiškus ir išsamus?	0 arba 2
3.2.	– veiklų skirstymas į etapus logiškas, pagrįstas?	0 arba 2
4.	Biudžeto pagrįstumas ir pareiškėjo finansinis pajėgumas		0-8
4.1.	– ar išlaidos yra pagrįstos (t. y. pagrindžiant išlaidų dydį remiamasi patikimais informacijos šaltiniais: dokumentais, ekspertų išvadomis, viešai prieinama informacija apie rinkos įkainius, potencialių tiekėjų apklausų rezultatais ir pan.)?	0 arba 2
4.2.	– ar nurodytos prielaidos, kuriomis remiantis pagrindžiamas paramos poreikis (atlikti skaičiavimai, taip pat nurodyta paramos įtaka projekto apimčiai, kokybei ir t. t.)?	0 arba 1
4.3.	vertinamas papildomas pareiškėjo indėlis į projektą (už kiekvieną papildomą procentą skiriama po 1 balą, bet ne daugiau kaip 5 balai)	0-5
5.	Prielaidos ir išankstinės sąlygos projektui pradėti ir įgyvendinti, projekto parengtumas. / Vertinama, ar:		0-2
5.1.	– yra padaryta kokių nors parengiamųjų darbų kiek atlikti parengiamieji darbai yra reikšmingi ir pakankami projektui vykdyti?	0 arba 1
5.2.	– įvertinta projekto rizika ir numatytos pagrįstos priemonės rizikai sumažinti?	0 arba 1
	Iš viso		100
[15] Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 575 „Dėl Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategijos“ patvirtintos Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategijos 35, 36.1 ir 36.2 punktuose nustatyti 5 regioniniai augimo centrai: Alytaus miesto savivaldybė, Marijampolės savivaldybė, Tauragės rajono savivaldybė, Telšių rajono savivaldybė ir Utenos rajono savivaldybė. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 287 „Dėl Lietuvos Respublikos Ignalinos atominės elektrinės regiono sudarymo“ Ignalinos AE regioną sudaro Ignalinos rajono, Zarasų rajono ir Visagino miesto savivaldybės.

127.2.4. Veiklų grupė „Turizmo informacinių paslaugų plėtra ir turizmo rinkodaros parengiamųjų darbų skatinimas“:

Eil. Nr.	Kriterijus	Galimas įvertinimas balais	Vertinimo skalė, balais
I	Projekto svarba (aktualumas) ir nauda		75
1.	Projekto atitiktis veiklų grupių prioritetams		0-69
1.1.	Projektas prisideda prie esamų turizmo traukos centrų patrauklumo didinimo, šių centrų viešinimo ir turistų srautų į juos didinimo. / Vertinama, ar:		0-15
1.1.1.	– paraiškoje aprašyta, kaip projektas prisideda prie esamų turizmo traukos centrų patrauklumo didinimo, šių centrų viešinimo ir turistų srautų įjuos didinimo?	0-3
1.1.2.	– projekto pasiekimų poreikis yra pagrįstas (atlikti tyrimai, apklausos, studijos ir pan.)?	0-6
1.1.3.	– pasirinktas efektyviausias būdas turizmo centrams viešinti, jų patrauklumui ir turistų srautui didinti?	0-6
1.2.	Projektas viešina ir skleidžia informaciją apie turizmo produktų (paslaugų) komplektus (ne pavienį produktą ar paslaugą), leidžia geriau ir veiksmingiau panaudoti esamą turizmo infrastruktūrą. Vertinama, ar:		0-13
1.2.1.	– projektas viešina ir skleidžia informaciją apie turizmo produktu (paslaugų) komplektus ?	0-5
1.2.2.	– paraiškoje atskleista, kokios įtakos projektas turės geresniam ir veiksmingesniam esamos turizmo infrastruktūros panaudojimui?	0-8
1.3.	Projekto pasiekimai akivaizdžiai orientuoti į apibrėžtų ir strategiškai pasirinktų tikslinių grupių, ypač užsienio turizmo rinkose, poreikių tenkinimą, aiški rinkodaros strategija ir veiksmų planas. Vertinama, ar:		0-12
1.3.1.	– projekto pasiekimai akivaizdžiai orientuoti į apibrėžtų ir strategiškai pasirinktų tikslinių grupių poreikių tenkinimą?	0 arba 2
1.3.2.	– projekto pasiekimai orientuoti į apibrėžtą užsienio turizmo rinkos tikslinę grupę?	0 arba 2
1.3.3.	– paraiškoje numatyta aiški numatomų sukurti produktų ir viešųjų paslaugų rinkodaros strategija ir veiksmų planas?	0-4
1.3.4.	– numatyta rinkodaros strategija ir veiksmų planas leis pritraukti paraiškoje nurodytas tikslines vartotojų grupes?	0-4
1.4.	Projektas, kurio informacinė veikla, taip pat rinkotyros ir parengiamieji rinkodaros darbai skatina naujo (rinkoje iki 12 mėn.) turizmo produkto/paslaugos vartojimą, gerina turizmo produktų (paslaugų) kokybę, skatina įvairovę ir prieinamumą. / Vertinama, ar:		0-10
1.4.1.	– atskleista, kaip projekto veiklos paskatins naujo turizmo produkto/paslaugos vartojimą?	0-4
1.4.2.	– atskleista, kaip projekto veiklos pagerins turizmo produktų (paslaugų) kokybę?	0-3
1.4.3.	– atskleista, kaip projekto veiklos paskatins turizmo produktų (paslaugų) įvairovę ir prieinamumą?	0-3
1.5.	Projektas pagerins Lietuvos, kaip turizmo šalies, įvaizdį, projekto pasiekimai potencialiai patrauklūs atvykstantiems užsienio turistams, ypač dideles pajamas turintiems turistams. / Vertinama, ar:		0-9
1.5.1.	– paraiškoje yra atskleista, kaip projektas pagerins Lietuvos, kaip turizmo šalies, įvaizdį?	0-3
1.5.2.	– projekto pasiekimai yra potencialiai patrauklūs užsienio turistams?	0 arba 1
1.5.3.	– projektas yra patrauklus dideles pajamas turintiems turistams?	0 arba 1
1.5.4.	– paraiškoje projekto pasiekimų patrauklumas turistams yra pagrįstas atliktais tyrimais, studijomis ir pan.?	0-4
1.6.	Vertinama, ar Projekto rinkotyros ir rinkodaros parengiamieji darbai yra skirti didelės pridėtinės vertės turizmo produktams (paslaugoms).		0-10
2.	Pasirinktų būdų, kaip pasiekti numatomus pasiekimus, veiksmingumas ir paraiškoje numatytų pasiekimų bei rezultatų pagrįstumas. / Vertinama, kaip išsamiai paraiškoje pagrįstas projektas ir jo poreikis, t. y.:		0-6
2.1.	– ar išnagrinėti alternatyvūs sprendimai ir atskleistas projekto pranašumas?	0-3
2.2.	– ar projekto veiklos nukreiptos į iškeltų problemų sprendimą ir leis pasiekti numatomus projekto pasiekimus?	0 arba 1
2.3.	– ar projekto veiklos nukreiptos į tikslinių grupių poreikių tenkinimą?	0 arba 1
2.4.	– ar numatyti projekto pasiekimai yra realūs ir ar jie pasiekiami, vykdant numatytas veiklas, ar projekto pasiekimai lemia numatytus rezultatus?	0 arba 1
II	Projekto įgyvendinimo suplanavimas, organizavimas ir valdymas		0-25
1.	Projekto vykdytojo (įskaitant partnerius) patirtis. / Vertinama, ar:		0-6
1.1.	– pareiškėjas yra vykdęs ar dalyvavęs vykdant panašias kaip projekto veiklas?	0-3
1.2.	– pareiškėjas yra vykdęs panašios apimties kaip projektas veiklą?	0 arba 2
1.3.	– pareiškėjas nėra vykdęs panašios apimties projektų tačiau projekte yra ekspertų kurie yra vykdę panašios apimties kaip projektas veiklą, dalyvavę vykdant tokį projektą?	0 arba 1
2.	Projekto vykdytojų komanda / Vertinama, ar:		0-5
2.1.	– funkcijų pasiskirstymas tarp komandos narių ir (arba) samdomų ekspertų yra logiškas ir pagrįstas?	0-4
2.2.	– ar projekto vadovas turi patirties vadovauti projektui?	0 arba 1
3.	Projekto veiklos ir tvarkaraštis / Vertinama, ar:		0-4
3.1.	– projekto tvarkaraštis aiškus ir išsamus?	0 arba 2
3.2.	– veiklų skirstymas į etapus logiškas, pagrįstas?	0 arba 2
4.	Biudžeto pagrįstumas ir pareiškėjo finansinis pajėgumas		0-8
5.	– ar išlaidos yra pagrįstos (t. y. pagrindžiant išlaidų dydį remiamasi patikimais informacijos šaltiniais: dokumentais, ekspertų išvadomis, viešai prieinama informacija apie rinkos įkainius, potencialių tiekėjų apklausų rezultatais ir pan.)?	0 arba 2
5.1.	– ar nurodytos prielaidos, kuriomis remiantis pagrindžiamas paramos poreikis (atlikti skaičiavimai, taip pat nurodyta paramos įtaka projekto apimčiai, kokybei ir t. t.)?	0 arba 1
5.2.	vertinamas papildomas pareiškėjo indėlis į projektą (už kiekvieną papildomą procentą skiriama po 1 balą bet ne daugiau kaip 5 balai)	0-5
6.	Prielaidos ir išankstinės sąlygos projektui pradėti ir įgyvendinti, projekto parengtumas. / Vertinama, ar:		0-2
6.1.	– yra padaryta kokių nors parengiamųjų darbų kiek atlikti parengiamieji darbai yra reikšmingi ir pakankami projektui vykdyti?	0 arba 1
6.2.	– įvertinta projekto rizika ir numatytos pagrįstos priemonės rizikai sumažinti?	0 arba 1
	Iš viso		100

128. Paraiškas vertina LVPA darbuotojai. Prireikus LVPA gali pasinaudoti nepriklausomų ekspertų, kurie teikia išvadas ar rekomendacijas, pagalba.
129. Jeigu projektų naudos ir kokybės vertinimo metu vertintojams kyla neaiškumų ar trūksta informacijos, LVPA raštu paprašo per jos nustatytą terminą pateikti paaiškinimus ar trūkstamą informaciją. Pareiškėjui nepateikus trūkstamos informacijos arba jei pareiškėjo pateikta trūkstama informacija yra nepakankama, vertinimas atliekamas turimos informacijos pagrindu.
130. Jeigu bendras paraiškos naudos ir kokybės įvertinimas yra mažesnis kaip 30 balų, ji laikoma neatitinkančia BPD priedo bendrųjų ir specifinių projektų atrankos kriterijų, yra nepakankamos kokybės, todėl yra netinkama finansuoti. Tokiu atveju LVPA direktorius priima sprendimą atmesti paraišką.
131. Informacija apie projektų naudos ir kokybės vertinimo etapą perėjusias paraiškas skelbiama LVPA interneto svetainėje www.lvpa.lt: nurodomas pareiškėjo pavadinimas, projekto pavadinimas, paraiškos kodas ir prašoma paramos suma, taip pat bendras registruotų paraiškų ir paraiškų, perėjusių projektų naudos ir kokybės vertinimo etapą, skaičius.
132. Atlikusi paraiškos administracinės atitikties, paraiškos tinkamumo bei naudos ir kokybės vertinimą, LVPA pagal kiekvieną pareiškėją rengia bei teikia Ūkio ministerijai vertinimo ataskaitas.
133. Projektų atrankos komitetas rekomendacijas dėl svarstomų projektų priima remdamasis LVPA parengtomis projektų paraiškų vertinimo ataskaitomis, kita pateikta informacija bei paaiškinimais, socialinių-ekonominių partnerių, kitų institucijų atstovų ir ekspertų pateiktais argumentais ir informacija. Dėl projektų, perėjusių administracinės atitikties, tinkamumo bei naudos ir kokybės vertinimo etapus, nebūtinai turi būti priimti sprendimai skirti paramą. Projektų atrankos komitetas rekomenduoja skirti paramą tiems projektams finansuoti, kurie geriausiai atitinka BPD priedo bendruosius ir specifinius projektų atrankos kriterijus, yra geriausios kokybės, rodo akivaizdžią naudą ir geriausiai prisideda prie Lietuvos Respublikos socialinės ir ekonominės ūkio plėtros.
134. Projektų atrankos komitetas taip pat gali priimti rekomendacijas dėl rezervinio projektų sąrašo sudarymo. Toks sąrašas sudaromas iš pareiškėjų, dėl kurių nebuvo priimta rekomendacija skirti paramą, nes buvo viršytas kvietime numatytų paskirstyti lėšų limitas. Tokių pareiškėjų projektai gali būti finansuojami iš jau paskirstytų, bet faktiškai nepanaudotų lėšų likučio. Tačiau net tokiu atveju paramos projektui skyrimas galimas tik projektų atrankos komitetui priėmus rekomendaciją skirti paramą.
135. Projektų atrankos komiteto protokolo nutariamoji dalis skelbiama Ūkio ministerijos interneto svetainėje ne vėliau kaip po 2 darbo dienų nuo jos pasirašymo.
136. Sprendimą dėl paramos skyrimo per kuo trumpesnį laiką, bet ne anksčiau nei per 3 darbo dienas po to, kai pasirašoma projektų atrankos komiteto protokolo nutariamoji dalis, priima Ūkio ministerija, vadovaudamasi LVPA parengtomis paraiškų vertinimo ataskaitomis ir projektų atrankos komiteto rekomendacijomis. Apie priimtą sprendimą LVPA informuoja pareiškėjus per 5 darbo dienas, kai ji gauna ir užregistruoja Ūkio ministerijos priimtą sprendimą.
137. Jeigu po projektų atrankos komiteto rekomendacijos skirti paramą projektui, bet iki paramos sutarties pasirašymo paaiškėja aplinkybės, dėl kurių parama projektui negali būti skirta, Ūkio ministerija, suderinusi su Finansų ministerija atsisakymo skirti paramą projektui priežastis, grąžina projektą projektų atrankos komitetui pakartotinai svarstyti.
138. Ūkio ministerija ir LVPA interneto svetainėse skelbia informaciją apie priimtus sprendimus skirti paramą, nurodant pareiškėjo pavadinimą, projekto pavadinimą, paraiškos kodą ir skirtą paramos sumą.

KETVIRTASIS SKIRSNIS
SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

139. Pareiškėjai turi teisę apskųsti LVPA ir Ūkio ministerijos veiksmus arba neveikimą, susijusius su paraiškos vertinimu, atranka, sprendimo dėl paramos skyrimo priėmimu ir projekto įgyvendinimu.
140. LVPA veiksmus arba neveikimą, susijusius su paraiškos vertinimu, pareiškėjas gali apskųsti Ūkio ministerijai raštu per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokius LVPA veiksmus.
141. Ūkio ministerija, gavusi pareiškėjo skundą, per 20 darbo dienų nuo jo užregistravimo dienos privalo išnagrinėti skunde pateiktus argumentus ir nustatyti, ar jie pagrįsti, atsižvelgdama į paraiškos registravimo ir vertinimo dokumentus. Nusprendusi, kad LVPA veiksmai buvo teisėti ir pagrįsti, Ūkio ministerija apie tai informuoja pareiškėją per 5 darbo dienas.
142. Jei Ūkio ministerija nusprendžia, kad yra pagrindo manyti, kad LVPA veiksmai yra nepagrįsti, ji gali įpareigoti LVPA pakartoti vertinimo procedūrą arba atlikti kitus veiksmus. Tokiu atveju Ūkio ministerija nustato terminą, per kurį vertinimo procedūra turi būti pakartota arba atlikti kiti veiksmai, ir apie priimtą sprendimą informuoja pareiškėją per 5 darbo dienas.
143. Neteko galios nuo 2006-08-16
Punkto naikinimas:
Nr. 4-308, 2006-08-07, Žin. 2006, Nr. 88-3493 (2006-08-12), i. k. 1062020ISAK0004-308

144. Projekto vykdytojas turi teisę apskųsti Ūkio ministerijai LVPA veiksmus ar neveikimą, susijusius su įgyvendinamu projektu per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokius LVPA veiksmus ar neveikimą.
145. Ūkio ministerija, gavusi projekto vykdytojo skundą, per 10 darbo dienų nuo skundo užregistravimo dienos privalo išnagrinėti skunde pateiktus argumentus ir nustatyti, ar jie pagrįsti. Ūkio ministerija gali nuspręsti pratęsti šį terminą, jei skundui nagrinėti reikia gauti papildomos informacijos.
146. Nusprendusi, kad skundas yra nepagrįstas, Ūkio ministerija per 5 darbo dienas apie tai informuoja projekto vykdytoją.
147. Jei Ūkio ministerija nusprendžia, kad skundas yra pagrįstas, ji paveda LVPA imtis Ūkio ministerijos siūlomų veiksmų, nustato veiksmų atlikimo terminus ir per 5 darbo dienas apie tai informuoja projekto vykdytoją.
148. Neteko galios nuo 2006-08-16
Punkto naikinimas:
Nr. 4-308, 2006-08-07, Žin. 2006, Nr. 88-3493 (2006-08-12), i. k. 1062020ISAK0004-308

149. Neteko galios nuo 2006-08-16
Punkto naikinimas:
Nr. 4-308, 2006-08-07, Žin. 2006, Nr. 88-3493 (2006-08-12), i. k. 1062020ISAK0004-308

150. Pareiškėjas ar projekto vykdytojas, nesutikdamas su LVPA, Ūkio ministerijos ar Finansų ministerijos sprendimais ar veiksmais, gali kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
151. Tais atvejais, kai dėl trečiųjų asmenų veikimo ar neveikimo LVPA ir/ar Ūkio ministerija negali vykdyti savo funkcijų, nustatytų Gairėse, ar sutartinių įsipareigojimų, paramos teikimas (be kita ko, ir veiksmai iki sutarties sudarymo) nutraukiamas be jokių pasekmių LVPA ir/ar Ūkio ministerijai.

V SKYRIUS. PARAMOS SUTARTIES SUDARYMAS, KEITIMAS, SUSTABDYMAS AR NUTRAUKIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS
PARAMOS SUTARTIES SUDARYMAS

152. Su pareiškėjais, kurių įgyvendinamiems projektams nuspręsta skirti paramą, Ūkio ministerija ir LVPA sudaro paramos sutartis. Paramos sutartis sudaroma su pareiškėju, pateikusiu paraišką. Su projekto partneriais paramos sutartis nėra sudaroma.
153. Pareiškėjas prieš sutarties pasirašymą privalo:
153.1. atsidaryti banke atskirą sąskaitą paramos lėšoms;
153.2. raštu pateikti preliminarų mokėjimo prašymų pateikimo LVPA tvarkaraštį.
154. Gavusi ir užregistravusi Ūkio ministerijos sprendimą skirti paramą, LVPA parengia, suderina su Ūkio ministerija ir išsiunčia pareiškėjui paramos sutarties projektą bei nurodo pasiūlymo pasirašyti paramos sutartį galiojimo terminą.
155. Su pareiškėju suderinus paramos sutarties projektą, pareiškėjas kviečiamas atvykti į LVPA pasirašyti paramos sutartį.
156. Pareiškėjui per nustatytą pasiūlymo pasirašyti paramos sutartį galiojimo terminą nepasirašius paramos sutarties, pasiūlymas pasirašyti paramos sutartį netenka galios ir parama projektui neskiriama.
157. Paramos sutartį pasirašo LVPA įgaliotas asmuo, Ūkio ministerijos įgaliotas asmuo bei pareiškėjas. Su pareiškėju sudarius sutartį, pareiškėjas tampa projekto vykdytoju. Su pareiškėju, kuriam skirta parama, paramos sutartis sudaroma 3 egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią.
158. Paramos sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai ją pasirašo paskutinė sutarties šalis. Paramos sutartis galioja, kol šalys įvykdo visus paramos sutartyje nurodytus įsipareigojimus.
159. LVPA skelbia informaciją apie pasirašytas sutartis savo interneto svetainėje www.lvpa.lt, nurodydama projekto vykdytojo pavadinimą, projekto pavadinimą, projekto kodą, trumpą projekto aprašymą ir skirtą paramos sumą.

ANTRASIS SKIRSNIS
PARAMOS SUTARTIES KEITIMAS

160. Bet kuri paramos sutarties šalis gali siūlyti keisti arba papildyti paramos sutartį, apie tai raštu informavusi viena kitą, ir nurodyti pakeitimo esmę, priežastį ir pagrindimą.
161. Jokie su LVPA raštu nesuderinti nukrypimai nuo projekto įgyvendinimo, keičiantys projekto išlaidas, pratęsiantys projekto įgyvendinimo laikotarpį ar kitaip keičiantys projektą ar paramos sutartyje nustatytus projekto vykdytojo įsipareigojimus, nėra leidžiami, net jeigu dėl jų neturi būti keičiama paramos sutartis.
162. Projekto vykdytojas privalo raštu informuoti LVPA apie visus projekto pakeitimus, susijusius su paramos sutartimi ir projekto įgyvendinimu.
163. Paramos sutartis keičiama, jeigu:
163.1. pasikeitė projekto vykdytojo pavadinimas, juridinis statusas, kodas;
163.2. būtinas projekto įgyvendinimo laikotarpio pakeitimas (kai, pradėjus įgyvendinti projektą, atsiranda objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu bei paramos sutarties sudarymo metu, projekto įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas).
Punkto pakeitimai:
Nr. 4-94, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 33-1199 (2008-03-20), i. k. 1082020ISAK00004-94

163.3. planuojamas sutartyje nurodytos paramos projekto išlaidoms perskirstymas;
163.4. numatomo teikti mokėjimo prašymo suma padidėja daugiau kaip 20 proc.;
163.5. paaiškėja, kad planuoti projekto kiekybiniai pasiekimai gali sumažėti daugiau kaip 10 procentų;
163.6. Ūkio ministerija priima sprendimą sumažinti paramą;
163.7. atsiranda kitų nenumatytų aplinkybių, turinčių įtakos projekto įgyvendinimo nukrypimui nuo paramos sutarties sąlygų.
164. Atsiradus Gairių 163 punkte nurodytoms aplinkybėms, projekto vykdytojas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 dienas nuo aplinkybių paaiškėjimo dienos, raštu pateikti LVPA prašymą pakeisti paramos sutartį ir kartu su prašymu nurodyti visus motyvus ir pateikti visus įrodymus, pagrindžiančius prašymą.
165. Jeigu projekto vykdytojui neaišku, ar keičiant tam tikrus projekto įsipareigojimus ir paramos gavimo sąlygas būtina pakeisti paramos sutartį, jis raštu kreipiasi į LVPA, kuri per 10 darbo dienų pateikia projekto vykdytojui paaiškinimą.
166. Prašymas dėl projekto įgyvendinimo laikotarpio pratęsimo turi būti pateiktas ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki paramos sutartyje nustatytos projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos.
167. LVPA, gavusi projekto vykdytojo prašymą pakeisti paramos sutartį, įvertina prašymo aplinkybes ir pateikia pasiūlymą Ūkio ministerijai dėl galimo paramos sutarties keitimo.
168. Jei Ūkio ministerija nusprendžia patenkinti projekto vykdytojo prašymą pakeisti paramos sutartį arba patenkinti su tam tikromis sąlygomis ir informuoja apie tai LVPA, pastaroji pateikia Ūkio ministerijai paramos sutarties pakeitimo projektą ir nedelsdama informuoja apie tai projekto vykdytoją.
169. Jeigu projekto vykdytojo prašymas pakeisti paramos sutartį atmetamas, LVPA informaciniame laiške projekto vykdytojui išdėsto atmetimo motyvus.
170. Projekto vykdytojo prašymą pakeisti paramos sutartį patenkinus arba patenkinus su tam tikromis sąlygomis, LVPA išsiunčia projekto vykdytojui raštą, prie kurio pridedamas Ūkio ministerijos įgalioto asmens ir LVPA įgalioto asmens pasirašytas susitarimas dėl paramos sutarties pakeitimo.
171. Ūkio ministerijai ar LVPA siūlant keisti arba papildyti paramos sutartį, projekto vykdytojas per nustatytą laiką gali raštu pateikti savo pastabas ir pasiūlymus dėl paramos sutarties keitimo arba jos papildymo, į kuriuos gali būti atsižvelgta.

TREČIASIS SKIRSNIS
PARAMOS SUSTABDYMAS AR PARAMOS SUTARTIES NUTRAUKIMAS

172. LVPA ir Ūkio ministerija turi teisę inicijuoti paramos teikimo sustabdymą arba paramos sutarties nutraukimą, o Ūkio ministerija gali priimti sprendimą dėl projekto vykdytojui suteiktos paramos arba jos dalies grąžinimo ar sumažinimo, kai nustatomi pažeidimai. Pažeidimai gali būti nustatomi, kai projekto vykdytojas:
172.1. nepateikia mokėjimo prašymų ir projekto įgyvendinimo ataskaitų sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis;
172.2. teikdamas projekto paraišką, prašydamas išmokėti paramos lėšas arba vykdydamas sutartį, pateikia neteisingą informaciją arba nuslepia informaciją, turinčią reikšmės sprendimui skirti paramą priimti arba tinkamai kontroliuoti sutarties vykdymą;
172.3. vykdydamas projektą, pažeidė ES ar Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, kiek jie yra susiję su projekto įgyvendinimu;
172.4. nevykdo projekto, negali įgyvendinti projekto taip, kaip numatyta Sutartyje (įskaitant numatytus projekto pasiekimus), ir apie tai neinformavo LVPA;
172.5. per penkerių metų laikotarpį nuo sutarties pasirašymo dienos pakeičia pagal sutartį remiamos veiklos pobūdį;
172.6. per penkerių metų laikotarpį nuo sutarties pasirašymo dienos perleidžia arba parduoda iš paramos lėšų įsigytą turtą (tokiu atveju turi būti grąžinama paramos suma, lygi pirminės investicijos iš paramos lėšų likutinei vertei, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies parduoto turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas);
172.7. nesuderinęs su LVPA, perleidžia tretiesiems asmenims savo įsipareigojimus arba teises pagal sutartį;
172.8. nevykdo sutarties sąlygų, susijusių su turto draudimu, pranešimu apie draudiminius įvykius ir gautinas draudimo išmokas;
172.9. nesudaro sąlygų ar neleidžia sutartyje nurodytiems asmenims apžiūrėti vietoje ir/ar patikrinti, kaip įgyvendinamas projektas ir/ar kaip vykdoma projekte remtina veikla po paramos skyrimo;
172.10. nevykdo sutarties sąlygų, nustatančių projekto vykdytojui pareigą laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių teisės aktų tinkamai tvarkyti atskirą projekto išlaidų buhalterinę apskaitą;
172.11. pažeidžia norminiuose teisės aktuose ir sutartyje nustatytą dokumentų saugojimo tvarką;
172.12. sistemingai pažeidinėja aplinkos apsaugos, priešgaisrines, higienos, veterinarijos ir kitas taisykles, reglamentuojančias projekto vykdytojo veiklą;
172.13. nepradeda vykdyti projekto per 6 (šešis) mėnesius nuo sutarties pasirašymo;
172.14. tampa bankrutuojantis arba likviduojamas projekto įgyvendinimo metu;
172.15. vykdydamas projektą pažeidžia Tarybos 1999 m. birželio 21 d. reglamente Nr. 1260/1999 nustatytus suderinamumo principus;
172.16. pažeidžia kitas sutarties sąlygas.
173. LVPA, nustačiusi ir/ar gavusi informacijos, kad esama Gairių 172 punkte išvardytų pažeidimų, per 10 darbo dienų nuo tokios informacijos gavimo atlieka papildomą projekto vykdytojo gautų dokumentų patikrinimą ir/ar patikrą vietoje.
174. LVPA, atlikusi papildomą projekto vykdytojo pateiktų dokumentų patikrinimą ir/arba patikrą vietoje ir nustačiusi tam tikrų pažeidimų, nustato projekto vykdytojui terminą (ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų), per kurį nustatyti pažeidimai turi būti ištaisyti, jei, LVPA nuomone, nustatytus pažeidimus galima ištaisyti, sustabdo projekto vykdytojo pateiktų mokėjimo prašymų nagrinėjimą ir prašo Ūkio ministerijos sustabdyti paramos lėšų išmokėjimą, kol projekto vykdytojas pašalins nustatytus pažeidimus.
175. Jei, LVPA nuomone, nustatytų pažeidimų ištaisyti neįmanoma, taip pat jei projekto vykdytojas per nustatytą terminą pažeidimų nepašalina, ji nedelsdama apie tai informuoja Ūkio ministerija ir siūlo:
175.1. nutraukti paramos sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtas paramos lėšas;
175.2. sumažinti paramą projekto vykdytojui ir/arba pareikalauti grąžinti sumokėtų paramos lėšų dalį;
175.3. kitus siūlymus.
176. Tuo atveju, jei yra nustatyta ar įtariama nusikalstama veika, LVPA nedelsdama informuoja Ūkio ministeriją, Finansų ministeriją ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – FNTT).
177. Ūkio ministerija, gavusi vieną iš 175 punkte nurodytų LVPA pasiūlymų, nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, išnagrinėja šį pasiūlymą ir priima sprendimą:
177.1. sustabdyti paramos lėšų išmokėjimą, kol projekto vykdytojas pašalins nustatytus pažeidimus;
177.2. nutraukti paramos sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtas paramos lėšas;
177.3. sumažinti paramą projekto vykdytojui ir/arba pareikalauti grąžinti sumokėtų paramos lėšų dalį;
177.4. įgyvendinančiosios institucijos siūlymą atmesti kaip nepagrįstą;
177.5. kitą sprendimą.
178. Ūkio ministerija, įtarusi arba nustačiusi pažeidimus ir/arba gavusi informacijos apie įtariamus arba nustatytus pažeidimus iš Finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, Europos Komisijos, Europos Audito Rūmų ir trečiųjų šalių, gali nuspręsti:
178.1. sustabdyti paramos lėšų išmokėjimą, kol projekto vykdytojas pašalins nustatytus pažeidimus;
178.2. nutraukti paramos sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtas paramos lėšas;
178.3. sumažinti paramą projekto vykdytojui ir/arba pareikalauti grąžinti sumokėtų paramos lėšų dalį;
178.4. priimti kitą sprendimą.
179. Ūkio ministerija ir LVPA, priimdamos sprendimą dėl netinkamai įgyvendinamų projektų, atsižvelgia į tai, ar projektas įgyvendinamas netinkamai dėl projekto vykdytojo kaltės bei aplaidumo ar dėl objektyvių aplinkybių, kurių buvo neįmanoma numatyti teikiant projekto paraišką.
180. Ūkio ministerija nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, apie priimtą sprendimą informuoja LVPA.
181. LVPA nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, apie Ūkio ministerijos priimtą sprendimą informuoja projekto vykdytoją.
182. Projekto vykdytojas, gavęs sprendimą dėl paramos teikimo sustabdymo arba paramos sutarties nutraukimo ir paramos lėšų grąžinimo, privalo per sprendime nustatytą terminą įvykdyti sprendime išvardytus reikalavimus ir apie jų įvykdymą raštu informuoti LVPA ir Ūkio ministeriją. Šis terminas negali būti trumpesnis nei 10 darbo dienų.
183. Projekto vykdytojas gali pateikti Ūkio ministerijai motyvuotus paaiškinimus, papildomą informaciją ir dokumentus. Informaciją, pagrindžiančią paaiškinimus dėl priimto sprendimo, Ūkio ministerija išnagrinėja ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jos gavimo dienos ir priima sprendimą.
184. Sprendimą dėl paramos teikimo atnaujinimo Ūkio ministerija gali priimti tik projekto vykdytojui pašalinus pažeidimus ir apie tai informavus Ūkio ministeriją.
185. Paramos sutartis laikoma nutraukta po to, kai Ūkio ministerija priima sprendimą atmesti projekto vykdytojo paaiškinimus kaip nepagrįstus, taip pat tuo atveju, jeigu tokie paaiškinimai negauti per nustatytą terminą nuo sprendimo pateikimo projekto vykdytojui dienos. Projekto vykdytojas per 5 darbo dienas informuojamas apie priimtą sprendimą.
186. Ūkio ministerijai priėmus sprendimą sumažinti paramą projekto vykdytojui, paramos sutartis laikoma pakeista po tokio sprendimo priėmimo.
187. LVPA, pastebėjusi Tarybos 1999 m. birželio 21 d. reglamente Nr. 1260/1999 nustatyto suderinamumo principo pažeidimų, apie tai informuoja Ūkio ministeriją ir projekto vykdytoją, nustato terminą šiems pažeidimams pašalinti, jei įmanoma ir jei reikia, – pažeidimų pašalinimo priemones ir atlieka pažeidimų šalinimo priežiūrą. Tuo atveju, jei tolesnis projekto įgyvendinimas prieštarautų suderinamumo principui arba pažeidimo neįmanoma pašalinti, arba projekto vykdytojas per nustatytą terminą jo nepašalino, LVPA nedelsdama apie tai informuoja Ūkio ministeriją, kuriai teikia vieną iš 175 punkte nurodytų siūlymų.

VI SKYRIUS. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA

PIRMASIS SKIRSNIS
PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS

188. Projekto vykdytojas projekto įgyvendinimo laikotarpiu privalo teikti LVPA tarpines ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitas, o pareikalavus – ir kitas papildomas projekto įgyvendinimo ataskaitas.
189. Projekto vykdytojas tarpines projekto įgyvendinimo ataskaitas privalo teikti kasmet, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų pasibaigus kalendoriniams metams. Kartu su ataskaita pateikiami projekto veiklą pagrindžiantys dokumentai, pvz.: publikacijos, seminarų dalyvių sąrašai, brėžiniai, pastatų nuotraukos, projekto viešinimo priemonių dokumentai ir pan.
190. Jeigu projekto vykdytojas mokėjimo prašymus teikia rečiau nei kas 3 mėnesiai skaičiuojant nuo sutarties pasirašymo dienos, projekto vykdytojas kas 3 mėnesius privalo pateikti LVPA informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą, kylančius sunkumus, nukrypimus, nurodyti jų priežastis, aplinkybes ir priemones jiems spręsti ar pašalinti, apie įvykdytus pirkimus, viešinimo priemones (pateikiamos užpildytos mokėjimo prašymo 4 ir 5 lentelės).
191. Galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą projekto vykdytojas turi pateikti kartu su galutiniu mokėjimo prašymu, projekto audito ataskaita ir auditoriaus išvada iki paramos sutartyje nustatytos galutinio mokėjimo prašymo pateikimo LVPA dienos.
192. Tarpines projekto vykdytojo ataskaitas LVPA išnagrinėja per 20 darbo dienų, o galutinę – per 40 darbo dienų ir gali:
192.1. jas patvirtinti;
192.2. projekto vykdytojo paprašyti papildomos informacijos ir nustatyti terminą, per kurį jis turi pateikti šią informaciją ir/ar nuspręsti atlikti projekto patikrą vietoje;
192.3. atmesti, išdėstydama atmetimo motyvus, ir nustatyti terminą, per kurį projekto vykdytojas turi ištaisyti ataskaitos/ projekto įgyvendinimo trūkumus ir pateikti naują projekto įgyvendinimo ataskaitą.
193. Jeigu projekto vykdytojas laiku nepateikia projekto įgyvendinimo ataskaitos, LVPA per 10 darbo dienų raštu apie tai primena projekto vykdytojui ir nurodo terminą, per kurį projekto įgyvendinimo ataskaita turi būti pateikta. Jeigu projekto vykdytojas projekto įgyvendinimo ataskaitos nepateikia ir po priminimo arba ataskaita atmetama 3 kartus, LVPA gali inicijuoti paramos sustabdymą, paramos sutarties nutraukimą ir/ar suteiktos paramos arba jos dalies grąžinimą.
194. Baigęs įgyvendinti projektą, projekto vykdytojas 5 metus nuo sutarties pasirašymo dienos kasmet ne vėliau kaip per 30 dienų pasibaigus kalendoriniams metams privalo teikti LVPA užbaigto projekto metines ataskaitas. Nepateikus ataskaitų, LVPA per 10 darbo dienų raštu apie tai primena projekto vykdytojui ir nurodo terminą, per kurį projekto įgyvendinimo ataskaita turi būti pateikta. Jeigu projekto vykdytojas ataskaitos nepateikia ir po priminimo arba ataskaita atmetama 3 kartus, LVPA turi teisę inicijuoti paramos sutarties nutraukimą ir suteiktos paramos grąžinimą.

ANTRASIS SKIRSNIS
PROJEKTŲ PATIKROS VIETOJE

195. LVPA privalo atlikti kiekvieno projekto patikrą projekto įgyvendinimo vietoje mažiausiai vieną kartą per projekto įgyvendinimo laikotarpį. Jei LVPA neatliko projekto patikros vietoje, projekto vykdytojui negali būti išmokėta galutinė paramos suma.
196. LVPA atlieka planines ir neplanuotas patikras vietoje:
196.1. planines patikras vietoje LVPA atlieka pagal metinį planą;
196.2. neplanuotas patikras vietoje LVPA atlieka esant įtarimui, kad projekto vykdytojo teikiama informacija yra netiksli, neišsami, klaidinanti arba projektas įgyvendinamas netinkamai.
197. LVPA gali tikrinti projekto vykdytojo ir jo partnerių ūkinę veiklą tik tiek, kiek ji yra susijusi su tikrinamo projekto įgyvendinimu.
198. Apie patikrą vietoje LVPA turi raštu (faksu arba registruotu laišku) informuoti projekto vykdytoją likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki patikros atlikimo. Siunčiamame rašte LVPA nurodo:
198.1. patikros vietoje datą;
198.2. patikrą vietoje atliksiančio (-ių) darbuotojo (-ų) vardą, pavardę;
198.3. numatomą patikros apimtį;
198.4. projekto vykdytojo ir/ar projekto partnerių atstovus, kurie turėtų dalyvauti atliekant patikrą;
198.5. projekto įgyvendinimo dokumentus, kuriuos projekto vykdytojas privalės pateikti patikrą atliekantiems darbuotojams.
199. Jei išankstinis projekto vykdytojo informavimas apie planuojamą patikrą vietoje gali neigiamai paveikti patikros vietoje rezultatus ar sudarys sunkumų pasiekti patikros vietoje tikslus, patikras vietoje LVPA gali atlikti iš anksto neinformavusi projekto vykdytojo.
200. Atlikdamas patikrą, LVPA darbuotojas pildo patikros vietoje lapą.
201. Patikros vietoje metu tikrinama:
201.1. ar projekto vykdytojo LVPA pateiktoje paraiškoje, mokėjimo prašymuose ir/ar projekto ataskaitose nurodyta informacija yra teisinga;
201.2. projekto vykdytojo kartu su mokėjimo prašymais teiktos išlaidas pateisinančių ir išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos atitinka šių dokumentų originalus;
201.3. ar atlikti darbai, suteiktos paslaugos ir įsigytos prekės, už kurias projekto vykdytojas atsiskaitė LVPA;
201.4. ar nepasikeitė duomenys, turintys įtakos paramos poreikiui nustatyti;
201.5. ar nėra ES ir nacionalinių teisės aktų pažeidimų projekto vykdytojui naudojant paramos lėšas;
201.6. ar projekto vykdytojas įgyvendina projekto viešinimo ir informavimo priemones;
201.7. ar projekto vykdytojas atskirai ir tinkamai tvarko paramos lėšų apskaitą;
201.8. ar projekto vykdytojas laikosi paramos sutartyje nustatytų reikalavimų.
202. Kitus patikros vietoje elementus LVPA nustato rengdama standartinį patikros vietoje lapą atsižvelgdama į BPD priemonės ir veiklos pagal šią BPD priemonę pobūdį.
203. Patikrą atlikęs LVPA darbuotojas privalo projekto vykdytoją supažindinti su patikros vietoje lapu ir paprašyti, kad projekto vykdytojas pasirašytų patikros vietoje lape.
204. Atlikęs patikrą vietoje LVPA darbuotojas parengia patikros vietoje ataskaitą. Patikros vietoje ataskaitoje LVPA darbuotojas pateikia patikros vietoje rezultatus, išvadas ir rekomendacijas dėl tolesnio projekto įgyvendinimo, prireikus nustato privalomus projekto vykdytojui nurodymus ir informaciją dėl tolesnių LVPA veiksmų.
205. Patikros vietoje metu nustačius neesminių neatitikimų, kurie nepažeidžia paramos sutarties ir gali būti ištaisyti projekto vykdytojo, LVPA suformuluoja reikalavimus projekto vykdytojui ir nustato terminą, per kurį šie reikalavimai turi būti įvykdyti. Apie reikalavimus ir jų įvykdymo terminus LVPA raštu informuoja projekto vykdytoją. Apie reikalavimų įvykdymą projekto vykdytojas turi pranešti LVPA ir pateikti projekto įgyvendinimo ataskaitą, jei LVPA nenurodo kitaip.
206. Nustačiusi paramos sutarties pažeidimų, LVPA sustabdo projekto vykdytojo mokėjimo prašymų nagrinėjimą, apie nustatytus paramos sutarties pažeidimus informuoja Ūkio ministeriją ir prašo sustabdyti paramos lėšų išmokėjimą, kol projekto vykdytojas pašalins nustatytus pažeidimus. Paramos lėšų išmokėjimas gali būti atnaujintas tik projekto vykdytojui pašalinus visus nustatytus pažeidimus.
207. Jei LVPA, atlikusi patikrą vietoje, įtaria, kad projekto vykdytojo pažeidimai yra nusikalstamo pobūdžio, ji nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, apie tai informuoja Ūkio ministeriją, kuriai teikia vieną iš 175 punkte nurodytų siūlymų, Finansų ministerija ir FNTT.

TREČIASIS SKIRSNIS
REIKALAVIMAI ATLIKTI AUDITĄ

208. Projekto įgyvendinimo metu turi būti atliekamas projekto auditas.
209. Projekto auditą gali atlikti projekto vykdytojo pasirinkta audito įmonė, turinti teisę atlikti auditą ir įtraukta į audito įmonių sąrašą, skelbiamą Lietuvos audito rūmų tinklalapyje http://www.lar.lt.
210. Auditas turi būti atliekamas vadovaujantis tarptautiniais audito standartais, taikomais sutarties sąlygų atitikties auditui. Jis turi apimti auditoriui pagal aplinkybes reikalingus testus ir kontrolės procedūras, būtinas gauti pakankamą pagrindą tvirtinti, ar projekto vykdytojas laikėsi paramos sutartyje nustatytų sąlygų.
211. Audito tikslas – audito įmonės patvirtinimas, kad:
211.1. patirtos išlaidos yra numatytos paramos sutartyje;
211.2. išlaidos patirtos tinkamu finansuoti laikotarpiu;
211.3. ūkinės operacijos, susijusios su projekto tinkamomis finansuoti išlaidomis, yra registruotos projekto vykdytojo apskaitoje, projektui skirtose buhalterinėse apskaitos sąskaitose;
211.4. projekto apskaita tvarkoma atskirai bendroje organizacijos apskaitoje;
211.5. saugomi išlaidas pateisinančių ir išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų originalai atitinka kopijas, pateikiamas ir/ar pateiktas LVPA kartu su mokėjimo prašymais;
211.6. projekto vykdytojas atsiskaitė su trečiosiomis šalimis už sutartyje nurodytus darbus, prekes ir paslaugas;
211.7. inventorizuotas projekto įgyvendinimo metu įsigytas arba sukurtas ilgalaikis turtas;
211.8. projekto pajamos iš remiamos veiklos, jei tokios buvo gautos, tinkamai įtrauktos į buhalterinę apskaitą ir deklaruotos mokėjimo prašymuose;
211.9. deklaruojamas PVM yra tinkamos finansuoti išlaidos, jei PVM nurodomas mokėjimo prašymuose ir prašoma jį apmokėti iš paramos lėšų; tinkamai apskaičiuotas mišrusis PVM ir prašoma apmokėti PVM suma; tinkamai apskaičiuota netinkamo finansuoti PVM suma, mokėtina iš specialiosios PVM programos.
212. Audito įmonė:
212.1. patikrinusi tarpinio mokėjimo prašyme deklaruojamas išlaidas, pateikia auditoriaus faktinių pastebėjimų ataskaitą;
212.2. atlikusi viso projekto išlaidų auditą, pateikia auditoriaus išvadą ir audito ataskaitą.
213. Auditoriaus ataskaita apie faktinius pastebėjimus, auditoriaus išvada ir audito ataskaita sudaromos lietuvių kalba mažiausiai dviem egzemplioriais, iš kurių vieną projekto vykdytojas turi pateikti LVPA.
214. Projekto audito ataskaita ir auditoriaus išvada apie atliktą projekto auditą turi būti teikiami kartu su galutine projekto įgyvendinimo ataskaita ir galutiniu mokėjimo prašymu.

KETVIRTASIS SKIRSNIS
PROJEKTO VIEŠINIMO REIKALAVIMAI

215. Projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, privalo imtis visų veiksmų, būtinų ES struktūrinių fondų paramai viešinti.
216. Projekto vykdytojo taikomos viešumo priemonės turi atitikti Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. birželio 17 d. įsakyme Nr. 1K-233 „Dėl Informavimo apie Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą ir suteiktos paramos viešinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 98-3650, Nr. 186-9635) nustatytus reikalavimus.

PENKTASIS SKIRSNIS
PROJEKTO DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS IR PRIEINAMUMAS

217. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir 10 metų po projekto įgyvendinimo Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos, Valstybės kontrolės, Finansų ministerijos, Ūkio ministerijos, LVPA įgaliotiems asmenims tikrinant ir kontroliuojant, kaip yra vykdomas projektas, taip pat tikrinant ir kontroliuojant projekto vykdytojo finansinę ar ūkinę veiklą, kiek ji susijusi su projektu, projekto vykdytojas privalo bendradarbiauti su projektą kontroliuojančiais asmenimis, laiku teikti visą jų prašomą informaciją, sudaryti sąlygas apžiūrėti projekto vykdymo vietą ir veiklą, vietoje susipažinti su dokumentais, susijusiais su projekto ir paramos sutarties vykdymu.
218. Projekto vykdytojas visų su projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų saugojimą organizuoja vadovaudamasis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 15 d. įsakymu Nr. 38 (Žin., 1997, Nr. 78-2006).
219. Projekto vykdytojas projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir ne trumpiau kaip 10 metų po projekto įgyvendinimo pabaigos privalo saugoti:
219.1. paraiškos ir jos priedų kopijas, paraiškos keitimo ir tikslinimo vertinimo metu LVPA pateiktų dokumentų kopijas;
219.2. paramos sutarties ir visų susitarimų dėl sutarties pakeitimų originalus;
219.3. tarpinių ir galutinės projekto įgyvendinimo, užbaigto projekto ataskaitų ir jų priedų kopijas ir kitus dokumentus, susijusius su projekto įgyvendinimu;
219.4. išlaidas pateisinančių ir jų apmokėjimą įrodančių dokumentų originalus;
219.5. susirašinėjimo su LVPA ir Ūkio ministerija dokumentų kopijas;
219.6. pirkimų dokumentų originalus arba jų kopijas;
219.7. viešinimo priemonių įgyvendinimą įrodančius dokumentus.

VII SKYRIUS. PROJEKTO IŠLAIDŲ APMOKĖJIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS
MOKĖJIMO PRAŠYMŲ TEIKIMO IR VERTINIMO TVARKA

220. Mokėjimo prašymus projekto vykdytojas teikia LVPA regioniniam skyriui pagal paramos sutartyje nustatytus terminus.
221. Jeigu projekto vykdytojas nori pakeisti paramos sutartyje nurodytus mokėjimo prašymo pateikimo terminus (išskyrus galutinį mokėjimo prašymą) ir/ar numatomo pateikti mokėjimo prašymo sumą padidinti iki 20 proc, jis ne vėliau kaip 15 dienų iki paramos sutartyje numatyto mokėjimo prašymo pateikimo dienos turi LVPA pateikti argumentuotą raštą (kartu su nauju mokėjimo prašymų pateikimo grafiku) dėl mokėjimo prašymo pateikimo datos ir/ar mokėjimo prašymo sumos pakeitimo. LVPA, raštu suderinusi su Ūkio ministerija, per 10 dienų nuo rašto gavimo informuoja projekto vykdytoją apie (ne)pritarimą atidėti mokėjimo prašymo pateikimo terminą ir/ar padidinti numatomo pateikimo mokėjimo prašymo sumą iki 20 proc.
222. Jeigu projekto vykdytojas, dėl objektyvių priežasčių, kurių negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo bei sutarties sudarymo metu, nori pratęsti galutinio mokėjimo prašymo pateikimo terminą, jis ne vėliau kaip iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo termino pabaigos gali pateikti LVPA prašymą pakeisti paramos sutartį dėl projekto įgyvendinimo laikotarpio pratęsimo.
Punkto pakeitimai:
Nr. 4-94, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 33-1199 (2008-03-20), i. k. 1082020ISAK00004-94

223. Jeigu projekto vykdytojas mokėjimo prašymus teikia rečiau nei kas 3 mėnesiai skaičiuojant nuo sutarties pasirašymo dienos, projekto vykdytojas kas 3 mėnesius privalo pateikti agentūrai informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą, kylančius sunkumus, nukrypimus, nurodyti jų priežastis, aplinkybes ir priemones jiems spręsti ar pašalinti, apie įvykdytus pirkimus, viešinimo priemones (pateikiamos užpildytos mokėjimo prašymo 4 ir 5 lentelės).
224. Kartu su tarpinio ir galutinio mokėjimo prašymais projekto vykdytojas pateikia ataskaitinio laikotarpio išlaidas pateisinančių ir išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijas ir/ar originalus:
224.1. sąskaitas faktūras;
224.2. įvykdytų darbų atlikimo aktus;
224.3. pirkimo-pardavimo sutartis;
224.4. banko dokumentus, įrodančius mokėjimą už prekes, atliktus darbus, paslaugas (mokėjimo pavedimai, SWIFT pranešimai, banko išrašai);
224.5. kasos pajamų orderius arba kasos aparato čekius;
224.6. kitus dokumentus.
225. Visos projekto išlaidos turi būti patvirtintos apskaitos dokumentais, turinčiais visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Žin., 2001, Nr. 99-3515) 13 straipsnyje nustatytus apskaitos dokumentų rekvizitus.
226. Dokumentų originalai, pažymėti LVPA žyma, iš karto grąžinami projekto vykdytojui.
227. Tarpinio ir galutinio mokėjimo prašymuose projekto vykdytojas privalo deklaruoti visas patirtas tinkamas finansuoti išlaidas ir netinkamą finansuoti PVM, jei jį apmokėti numatyta paramos sutartyje, nuo projekto įgyvendinimo pradžios ir per ataskaitinį laikotarpį.
228. Jeigu paramos sutartyje nustatyta, kad projekto vykdytojas projekto dalį finansuoja iš nuosavų lėšų, kiekviename mokėjimo prašyme deklaruota tinkamų finansuoti išlaidų suma sumokama taip, kad būtų išlaikytas paramos sutartyje nustatytas paramos ir nuosavų lėšų santykis.
229. Apskaičiuojant projekto vykdytojui mokėtinas paramos lėšas pagal pateiktus mokėjimo prašymus, tinkama finansuoti išlaidų suma pagal kiekvieną paramos sutartyje nurodytą išlaidų kategorijos eilutę yra dauginama iš paramos lėšų ir tinkamų finansuoti projekto išlaidų toje eilutėje santykio.
230. Projekto vykdytojas kartu su galutinio mokėjimo prašymu pateikia LVPA galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą, auditoriaus išvadą dėl paramos lėšų panaudojimo ir audito ataskaitą.
231. Išlaidos, patirtos po galutinio mokėjimo prašymo pateikimo datos, negali būti pripažintos tinkamomis finansuoti.
232. Gavęs mokėjimo prašymą LVPA regioninis skyrius tikrina:
232.1. ar mokėjimo prašymas pateiktas laiku;
232.2. ar mokėjimo prašymas užpildytas lietuvių kalba ir įskaitomai;
232.3. ar mokėjimo prašyme užpildyti visi privalomi laukai;
232.4. ar mokėjimo prašymas pasirašytas įgaliotų asmenų;
232.5. ar prie mokėjimo prašymo pridėti visi projekto vykdytojo nurodyti priedai.
233. Jeigu vieną iš 232 punkte nustatytų tikrinimo elementų LVPA regioninis skyrius įvertina neigiamai, mokėjimo prašymas atmetamas ir grąžinamas projekto vykdytojui, nurodomos atmetimo priežastys bei prašoma projekto vykdytojo per 10 kalendorinių dienų ištaisyti mokėjimo prašymo trūkumus. Pašalinęs nurodytus trūkumus, projekto vykdytojas teikia mokėjimo prašymą iš naujo.
234. Jeigu visus 232 punkte nustatytus tikrinimo elementus LVPA regioninis skyrius įvertina teigiamai, mokėjimo prašymas laikomas tinkamu ir perduodamas įgaliotiems LVPA darbuotojams, kurie atlieka išlaidų tinkamumo finansuoti patikrinimą.
235. LVPA per 60 arba 30 kalendorinių dienų (atsižvelgiant į šio skyriaus antrojo skirsnio nuostatas) nuo tinkamo mokėjimo prašymo užregistravimo datos, įskaitant laiką, skirtą papildomai informacijai pateikti pagal LVPA paklausimus ir patikroms vietoje atlikti, privalo įvertinti mokėjimo prašyme nurodomų patirtų išlaidų tinkamumą ir pateikti paraišką Ūkio ministerijai dėl lėšų pervedimo projekto vykdytojui. Atsižvelgdama į nenumatytas aplinkybes LVPA gali pratęsti mokėjimo prašymo nagrinėjimo laikotarpį, bet ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų.
236. Sumokamo PVM pripažinimo atvejais, nurodytais Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento priemonių ir projektų, finansuojamų įgyvendinant šias priemones, administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 1K-041, 13 priede pateikto Sumokamo pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio pripažinimo tinkamomis finansuoti projektų išlaidomis tvarkos aprašo II skyriuje, sumokėtas pirkimo ir/ar importo PVM gali būti pripažintas tinkamomis finansuoti iš paramos lėšų išlaidomis ir yra įtraukiamas į bendras tinkamas finansuoti projekto išlaidas. Šios išlaidos finansuojamos iš valstybės biudžeto specialiųjų ES struktūrinių fondų paramos ir bendrojo finansavimo lėšų programų, skirtų BPD priemonių įgyvendinimui finansuoti, jeigu tai nustatyta paramos sutartyje.
237. Projekto vykdytojas, kuriam sutartyje numatyta projekto įgyvendinimo metu sumokamą pirkimo ir/ar importo PVM sumokėti iš specialiosios PVM programos, mokėjimo prašyme nurodo prašomą sumokėti netinkamo finansuoti PVM sumą.
238. Jeigu LVPA negali įvertinti išlaidų tinkamumo finansuoti dėl pateiktos neišsamios informacijos, pavyzdžiui, pridėti ne visi patirtas išlaidas pateisinantys arba išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai, ir/ar jų tinkamumui įvertinti būtina patikra projekto įgyvendinimo vietoje, LVPA prašo projekto vykdytojo pateikti trūkstamą informaciją ir/ar atlieka patikrą vietoje arba patvirtina tinkamą finansuoti tik išlaidų sumą, dėl kurios projektų vykdytojas pateikė išlaidas pateisinančių ir/ar išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijas. Likusi išlaidų dalis nekompensuojama ir apie tai LVPA informuoja projekto vykdytoją.
239. Jeigu nebuvo laiku pateikti būtini išlaidas pateisinantys ir/ar išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai, išlaidos gali būti pripažintos tinkamomis finansuoti projekto vykdytojui pateikus kitus mokėjimo prašymus ir pridėjus reikiamų išlaidas pateisinančių ir išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijas ir/ar originalus.
240. Projekto įgyvendinimo išlaidos kompensuojamos pagal projekto vykdytojo teikiamus tarpinius mokėjimo prašymus iki 90 procentų projektui įgyvendinti skirtos paramos lėšų sumos. Likusi suma (ne mažiau kaip 10 procentų tinkamų išlaidų) kompensuojama tik tada, kai projekto vykdytojas pateikia galutinį mokėjimo prašymą, galutinę projekto ataskaitą, auditoriaus išvadą ir audito ataskaitą.
241. Galutinis mokėjimo prašymas turi būti pateiktas paramos sutartyje nustatytu terminu, bet ne vėliau kaip iki 2008 m. lapkričio 1 d.
Punkto pakeitimai:
Nr. 4-338, 2008-07-28, Žin., 2008, Nr. 89-3576 (2008-08-05), i. k. 1082020ISAK0004-338

242. Remdamasi mokėjimo prašymų tikrinimo duomenimis, LVPA rengia paraišką Ūkio ministerijai dėl lėšų pervedimo projekto vykdytojui. Dėl tinkamų finansuoti išlaidų pildomoje paraiškoje Ūkio ministerijai atskirose eilutėse nurodomos atskiros Ūkio ministerijos valstybės biudžeto specialiosios ES struktūrinių fondų paramos ir bendrojo finansavimo lėšų programos, skirtos BPD priemonėms įgyvendinti, išlaikant pagal kiekvieną mokėjimo prašymą sutartyje nustatytą ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų, mokėtinų iš valstybės biudžeto specialiosios bendrojo finansavimo programos, proporciją, ir prie kiekvienos valstybės biudžeto specialiosios programos nurodomi lėšų funkcinės ir ekonominės klasifikacijų kodai.
243. Ūkio ministerija turi patikrinti ir patvirtinti gautą tinkamai parengtą paraišką dėl lėšų pervedimo projekto vykdytojui ir parengti bei pateikti mokėjimo paraišką valstybės iždui per 5 darbo dienas nuo tinkamos paraiškos dėl lėšų pervedimo projekto vykdytojui gavimo užregistravimo dienos.

ANTRASIS SKIRSNIS
IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO BŪDAI

244. Projekto išlaidos gali būti apmokamos dviem būdais: kompensavimo be avanso mokėjimo ir sąskaitų apmokėjimo.
245. Kompensavimo be avanso mokėjimo būdas taikomas:
245.1. išlaidoms, patirtoms iki paramos sutarties pasirašymo, apmokėti;
245.2. viešųjų juridinių asmenų, kurie pagal Viešųjų pirkimų įstatymą nėra perkančiosios organizacijos, projektams;
245.3. viešųjų juridinių asmenų, kurie pagal Viešųjų pirkimų įstatymą yra perkančiosios organizacijos, projektams ar projektų daliai, sudarančiai mažiau nei 50 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kuriems įgyvendinti projekto vykdytojas sudaro darbų, paslaugų teikimo arba prekių tiekimo sutartis su rangovais, paslaugų teikėjais arba prekių tiekėjais, atrinktais vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, finansuoti;
245.4. viešųjų juridinių asmenų įgyvendinamiems projektams ar projekto išlaidų daliai finansuoti, jeigu to pageidauja projekto vykdytojas.
246. Taikant kompensavimo be avanso mokėjimo būdą:
246.1. projekto vykdytojas pradeda įgyvendinti projektą savo lėšomis ir teikia LVPA mokėjimo prašymus, kuriuose deklaruoja patirtas ir apmokėtas išlaidas, pridėdamas išlaidas pateisinančius ir jų apmokėjimą įrodančius dokumentus;
246.2. LVPA per 60 kalendorinių dienų nuo tinkamo mokėjimo prašymo gavimo dienos nustato mokėjimo prašyme deklaruojamų išlaidų tinkamumą ir teikia paraišką Ūkio ministerijai dėl lėšų pervedimo projekto vykdytojui;
246.3. Ūkio ministerija tikrina ir tvirtina gautą paraišką ir jos pagrindu rengia ir teikia mokėjimo paraišką valstybės iždui mokėti, kuris perveda paramos lėšas į projekto vykdytojo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą.
247. Viešųjų juridinių asmenų, kurie yra perkančiosios organizacijos pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendinamiems projektams ar projektų daliai, sudarančiai daugiau nei 50 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kuriems įgyvendinti projekto vykdytojas sudaro darbų, paslaugų teikimo arba prekių tiekimo sutartis su rangovais, paslaugų teikėjais arba prekių tiekėjais, atrinktais vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, finansuoti taikomas rangovų, prekių tiekėjų ir paslaugų teikėjų pateiktų sąskaitų apmokėjimo būdas:
247.1. projekto vykdytojas turi patikrinti kiekvieną rangovo, paslaugų teikėjo ar prekių tiekėjo pateiktą sąskaitą, jos atitiktį rangos, paslaugų teikimo ar prekių tiekimo sutarties sąlygoms, patikrinti ir priimti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar patiektas prekes (išskyrus išankstinio apmokėjimo sąskaitą) ir, pasirašęs sąskaitą kaip tinkamą apmokėti, kartu su kitais reikalaujamais dokumentais pateikti ją LVPA kartu su mokėjimo prašymu sutartyje nustatytu periodiškumu, bet likus ne mažiau kaip 45 dienoms iki sąskaitoje nurodyto apmokėjimo termino;
247.2. rangovo, paslaugų teikėjo ar prekių tiekėjo pateikta sąskaita projekto vykdytojui gali būti laikoma tinkama apmokėti, jeigu LVPA yra įsitikinus, kad:
247.2.1. rangos, prekių tiekimo ir paslaugų teikimo sutartys yra sudarytos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis ir apie vykdomus pirkimus informuota Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;
247.2.2. rangovo, paslaugų teikėjo ar prekių tiekėjo pateikta sąskaita atitinka rangos, prekių tiekimo ar paslaugų teikimo sutarties sąlygas;
247.2.3. pateiktos sąskaitos atitinka paramos sutarties sąlygas.
247.3. LVPA per 30 kalendorinių dienų nuo tinkamo mokėjimo prašymo gavimo dienos patikrina mokėjimo prašyme nurodytų išlaidų tinkamumą finansuoti, rangovo, paslaugų teikėjo ar prekių tiekėjo pateiktos sąskaitos atitiktį Gairių 247.2 punkte nustatytiems reikalavimams ir rengia bei teikia paraišką Ūkio ministerijai dėl lėšų pervedimo projekto vykdytojui;
247.4. Ūkio ministerija tikrina ir tvirtina gautą paraišką ir jos pagrindu rengia ir teikia mokėjimo paraišką valstybės iždui apmokėti, kuris perveda paramos lėšas į projekto vykdytojo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą;
247.5. projekto vykdytojas, gavęs paramos lėšas, privalo per 5 darbo dienas išmokėti gautas lėšas rangovui, paslaugų teikėjui arba prekių tiekėjui ir pateikti LVPA regioniniam skyriui pranešimą apie apmokėjimą, pridėjęs išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijas ir/ar originalus.

VIII SKYRIUS. GAIRIŲ KEITIMO TVARKA

248. Gairės gali būti keičiamos Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento (toliau – BPD) priemonių ir projektų, finansuojamų įgyvendinant šias priemones, administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. sausio 28 d įsakymu Nr. 1K-033 (Žin., 2004, Nr. 19-599; 2005, Nr. 21-667), nustatyta tvarka.
______________
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2006 m. vasario 10 d.
įsakymu Nr. 4-51

PARAMOS SKYRIMO PROJEKTAMS, PAGAL KURIUOS ĮGYVENDINAMOS 2004-2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO PRIEMONĖS, PAVYZDINĖ SUTARTIS

_______________ Nr. ___________
(data)
_________________
(sudarymo vieta)

Atsižvelgdamos į tai, kad Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai (toliau – Ūkio ministerija) ir viešajai įstaigai Lietuvos verslo paramos agentūrai (toliau – Agentūra) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. 649 „Dėl ES struktūrinių fondų administravimo Lietuvoje“ (Žin., 2001, Nr. 48-1676; 2003, Nr. 88-3999; 2005, Nr. 51-1700) pavesta vykdyti šiame nutarime nustatytas atitinkamai tarpinei ir įgyvendinančiajai institucijoms priskirtas funkcijas, įgyvendinant Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento (toliau vadinama – BPD) 3 prioriteto 2 priemonę „Verslo aplinkos gerinimas“ ir 4 priemonę „Viešoji turizmo infrastruktūra ir paslaugos“ (toliau – Priemonės),

atsižvelgdamos į tai, kad Priemonės įgyvendinamos per projektų, atitinkančių BPD prioriteto ir Priemonių tikslus, rėmimą – jų įgyvendinimo finansavimą,

atsižvelgdamos į tai, kad pagal šią paramos sutartį suteikiama parama yra Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos bendrojo finansavimo lėšos, kurios sudaro Ūkio ministerijai skirtus biudžeto asignavimus,

atsižvelgdamos į tai, kad Projekto vykdytojas, remdamasis Agentūros paskelbtu kvietimu teikti paraiškas Nr. ____________________, pateikė paraišką skirti Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų paramą šioje paramos sutartyje nurodytam projektui įgyvendinti,

atsižvelgdamos į tai, kad pateikta paraiška sėkmingai perėjo vertinimo ir atrankos procesus ir Ūkio ministerija priėmė sprendimą suteikti paramą šioje sutartyje nurodytam projektui įgyvendinti,

suprasdamos tai, kad projektų finansavimo taisykles inter alia apibrėžia ne tik ši sutartis ir nacionaliniai teisės aktai, tačiau ir ES teisės aktai, kurie nustato ES struktūrinių fondų paramos skyrimo sąlygas, ypač Tarybos 1999 m. birželio 21 d. reglamentas (EB) Nr. 1260/1999, nustatantis Struktūrinių fondų bendrąsias nuostatas (toliau – Pagrindinis reglamentas), ir Europos Komisijos 2004 m. kovo 10 d. reglamentas (EB) Nr. 448/2004, iš dalies pakeičiantis reglamentą (EB) Nr. 1685/2000, nustatantį detalias taisykles įgyvendinant Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 dėl veiklos sričių, finansuojamų iš Struktūrinių fondų, išlaidų tinkamumo ir panaikinantį reglamentą (EB) Nr. 1145/2003 (toliau – Išlaidų tinkamumo reglamentas), Europos Komisijos 2000 m. gegužės 30 d. reglamentas (EB) Nr. 1159/2000 dėl informavimo ir viešumo priemonių, kurias valstybės narės turi įgyvendinti dėl struktūrinių fondų paramos,

Ūkio ministerija, atstovaujama	, veikiančio (-ios)
pagrindu,

Agentūra, atstovaujama	, veikiančio (-ios) įstatų pagrindu,

ir	(toliau – Projekto vykdytojas),
(Projekto vykdytojo pavadinimas)
atstovaujamas

veikiančio (-ios) pagal	,

toliau bendrai vadinami Šalimis,

sudarė šią Paramos skyrimo projektui	,
(Projekto pavadinimas)
registracijos Nr. ________________, (toliau vadinama – Projektas) vykdyti sutartį (toliau vadinama – Sutartis):

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

Projekto vykdytojas – juridinis asmuo, su kuriuo Ūkio ministerija ir Agentūra yra sudariusios paramos skyrimo sutartį.
Gairės – su Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – Finansų ministerija) suderintos ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro (toliau – ūkio ministras) ________ įsakymu Nr. ________ patvirtintos taisyklės, kuriomis nustatyta viešojo sektoriaus juridinio asmens,
siekiančio gauti ES struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą verslo aplinkos gerinimui ir viešajai turizmo infrastruktūrai, paraiškų pateikimo, vertinimo, atrankos bei sprendimų dėl paramos suteikimo, pagalbos sutarčių sudarymo, tvirtinimo, įgyvendinimo, lėšų skyrimo, atsiskaitymo už jų panaudojimą bei projekto įgyvendinimą ir kt. tvarka.
Paramos suma – pagal paramos sutartį projektui skiriamos ES struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo, skiriamo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, lėšų suma, tačiau ne didesnė, negu nustatyta šios Sutarties 2.3 punkte.
Projekto įgyvendinimo pabaiga – galutinio mokėjimo prašymo, galutinės Projekto įgyvendinimo ataskaitos ir auditoriaus išvados bei audito ataskaitos pateikimo diena.
Kitos Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka Gairių pareiškėjams sąvokas.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Pagal šią Sutartį:
2.1.1. Ūkio ministerija, vadovaudamasi ūkio ministro 200__ m. ______________d. įsakymu Nr. ________ „Dėl ...“, įsipareigoja Projekto vykdytojui Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis apmokėti iš ES struktūrinių fondų lėšų, gaunamų pagal BPD, ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšų Sutartyje (arba jos prieduose) nurodytas tinkamas finansuoti išlaidas arba jų dalį, patirtas vykdant Projektą;
2.1.2. Agentūra įsipareigoja pagal savo kompetenciją Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka atlikti Sutarties įgyvendinimo priežiūrą.
2.2. Projekto vykdytojas įsipareigoja įgyvendinti Projektą, naudoti Paramos ir nuosavas lėšas, laikytis Projekto įgyvendinimo ir viešųjų ar/ir pirkimų organizavimo tvarkos bei tvarkaraščio taip, kaip nurodyta Sutartyje (arba jos prieduose bei prie Sutarties pridedamuose dokumentuose).
2.3. Projekto vykdytojui suteikiama iki ____________________ Lt Parama tinkamoms finansuoti Projekto išlaidoms apmokėti, iš jų _________Lt (____ proc.) – iš ES struktūrinių fondų, _________Lt (____ proc.) – iš bendrojo finansavimo lėšų.
2.4. Projekto vykdytojas įsipareigoja prisidėti iki ________ Lt savo įnašu prie tinkamų finansuoti Projekto išlaidų apmokėjimo ir užtikrinti visų kitų Projektui įgyvendinti reikalingų išlaidų apmokėjimą. Įgyvendinant Projektą dėl objektyvių priežasčių sumažėjus tinkamoms Projekto išlaidoms, Projekto vykdytojo nuosavų lėšų indėlis į tinkamas Projekto išlaidas taip pat sumažėja.
2.5. Paramos dydis:

Eil. Nr.	Paramos objektas	Parama iki (Lt)	Tinkamos išlaidos (Lt)

Iš viso		Ne daugiau kaip _________ Lt	_________ Lt

2.6. Projekto įgyvendinimo vieta (įrašyti).
2.7. Projekto įgyvendinimo pradžia (data).
2.8. Projekto įgyvendinimo pabaiga (data).

3. PARAMOS SKYRIMO SĄLYGOS

3.1. Teikiant Paramą Projekto vykdytojui, laikantis Sutarties 2.3 punkte nurodytos Paramos sumos, apmokamos tik tos Projekto išlaidos, kurios yra:
3.1.1. tiesiogiai susijusios su Projekto, kuriam teikiama Parama, įgyvendinimu;
3.1.2. būtinos Projektui įgyvendinti ir atitinka skaidraus finansų valdymo, sąnaudų efektyvumo bei kaštų ir naudos principus;
3.1.3. patirtos Projekto vykdytojo ir šių asmenų (partnerių):
3.1.3.1.	(partnerio pavadinimas, kodas, adresas)	;
3.1.3.2.	(partnerio pavadinimas, kodas, adresas)	;
3.1.4. laikomos tinkamomis finansuoti, vadovaujantis Gairių nuostatomis;
3.1.5. laikomos tinkamomis finansuoti pagal Sutartį ir yra Projekto vykdytojo patirtos nuo ___________(data) iki ___________(data);
3.1.6. Projekto vykdytojo patirtos nepažeidžiant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, įtrauktos į Projekto vykdytojo (jo partnerių) apskaitą ir identifikuojamos, pagrįstos ir patvirtinamos atitinkamais išlaidas pateisinančiais ir išlaidų apmokėjimą įrodančiais dokumentais (rangovų, paslaugų teikėjų ar prekių tiekėjų pateiktomis sąskaitomis, perdavimo-priėmimo aktais, darbo laiko apskaitos žiniaraščiais, kelionių dokumentais ir kitais dokumentais, pateisinančiais patirtas išlaidas, banko darbuotojo parašu ir banko spaudu patvirtintais išrašais iš banko sąskaitos, kasos išlaidų orderiais ir kitais dokumentais, įrodančiais, kad pagal išlaidas pateisinančius dokumentus buvo atliktas mokėjimas).
3.2. Kitos Paramos skyrimo sąlygos:
3.2.1. Projekto vykdytojas 5 (penkerius) metus nuo Sutarties sudarymo dienos be Agentūros ir Ūkio ministerijos raštiško sutikimo jokiu būdu neperleis, neįkeis turto ar kitokiu būdu nesuvaržys daiktinių teisių į turtą, kuriam įsigyti ar sukurti yra skiriama Parama;
3.2.2. Projekto vykdytojas 5 (penkerius) metus nuo Sutarties sudarymo dienos nekeis savo veiklos, kuriai yra suteikiama Parama, pobūdžio. Apie svarbias priežastis, kliudančias vykdyti veiklą, Projekto vykdytojas įsipareigoja pranešti Agentūrai nedelsdamas joms paaiškėjus;
3.2.3. jeigu Projektas, vadovaujantis Gairėmis, galėjo būti pradėtas įgyvendinti prieš Sutarties pasirašymą ir su trečiaisiais asmenimis sudarytos prekių, paslaugų arba darbų pirkimo-pardavimo sutartys, apmokamos tik išlaidos, kurios atitinka visus Sutartyje ir Gairėse nurodytus išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimus;
3.2.4. visos sutartys (įskaitant sudarytas iki šios Sutarties įsigaliojimo) su trečiaisiais asmenimis dėl prekių, paslaugų ar darbų pirkimo, kurių išlaidas prašoma apmokėti, turi būti sudaromos (sudarytos) vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, jei Projekto vykdytojas turi pareigą vykdyti pirkimus, remdamasis šiuo įstatymu, arba ūkio ministro įsakymu patvirtintomis Prekių, paslaugų ir darbų pirkimo taisyklėmis, taikomomis juridiniams asmenims, gaunantiems finansinę parama iš ES struktūrinių lėšų (toliau – Pirkimų taisyklės), jeigu Projekto vykdytojas yra neperkančioji organizacija;
3.2.5. tais atvejais, kada Projekto vykdytojas įsipareigoja naudoti ir nuosavas lėšas, Paramos dydis gali būti atitinkamai sumažintas, jeigu Projekto vykdytojas nesilaiko įsipareigojimų, susijusių su nuosavų lėšų panaudojimu.
3.3. Projekto vykdytojas siekia planuojamų Projekto tikslų ir pasiekimų taip, kaip nustatyta Sutartyje (arba jos prieduose).

4. TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKA

4.1. Tinkamos projekto išlaidos bus apmokamos sąskaitų apmokėjimo/kompensavimo būdu.
4.2. Šalys susitaria Paramos mokėjimą išskaidyti į _________ dalis:
4.2.1. ________(data)	(pirmoji dalis);
4.2.2. ________(data)	(antroji dalis);
4.2.3. ________(data)	(n-toji dalis);
4.2.4. ________(data)	(paskutinė Paramos mokėjimo dalis, ne mažesnė kaip 10 procentų Paramos).
4.3. Jeigu Projekto vykdytojas mokėjimo prašymus teikia rečiau nei kas 3 mėnesiai skaičiuojant nuo Sutarties pasirašymo dienos, projekto vykdytojas kas 3 mėnesius privalo pateikti Agentūrai informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą, kylančius sunkumus, nukrypimus, nurodyti jų priežastis, aplinkybes ir priemones jiems spręsti ar pašalinti, apie įvykdytus pirkimus, viešinimo priemones (pateikiamos užpildytos mokėjimo prašymo 4 ir 5 lentelės).
4.4. Jeigu Projekto vykdytojas nori pakeisti Sutarties 4.2 punkte nurodytus terminus (išskyrus galutinį mokėjimo prašymą) ir/ar numatomo pateikti mokėjimo prašymo sumą padidinti iki 20 proc., jis ne vėliau kaip 15 dienų iki Sutartyje nustatytos mokėjimo prašymo pateikimo dienos turi Agentūrai pateikti argumentuotą raštą (kartu su nauju 4.2 punkte numatytu mokėjimo prašymų pateikimo grafiku) dėl mokėjimo prašymo pateikimo datos ir/ar mokėjimo prašymo sumos pakeitimo.
4.5. Apskaičiuojant mokėtinas Projekto vykdytojui paramos lėšas pagal pateiktus mokėjimo prašymus, tinkama finansuoti išlaidų suma pagal kiekvieną Sutarties 2.5 punkte nurodytą išlaidų eilutę yra dauginama iš paramos lėšų ir tinkamų finansuoti projekto išlaidų toje eilutėje santykio.
4.6. Projekto vykdytojas pateikia Agentūrai Kontrolės departamento regioniniam skyriui tris nustatytos formos mokėjimo prašymus kartu su pagrindžiančiais dokumentais, patvirtinančiais tinkamas išlaidas, padarytas per atsiskaitymo laikotarpį vykdant Projektą.
4.7. Agentūra per 30 ar 60 kalendorinių dienų nuo tinkamai parengto ir sukomplektuoto mokėjimo prašymo kartu su pagrindžiančiais dokumentais gavimo, įskaitant laiką, skirtą papildomai informacijai pateikti pagal Agentūros paklausimus ir patikroms vietoje atlikti, patikrina Projekto vykdytojo mokėjimo prašyme nurodytų išlaidų tinkamumą, rengia ir teikia Ūkio ministerijai mokėjimo paraiškas. Atsižvelgdama į nenumatytas aplinkybes Agentūra gali pratęsti mokėjimo prašymo nagrinėjimo laikotarpį, bet ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų.
4.8. Ūkio ministerija, gavusi iš Agentūros tinkamai parengtas mokėjimo paraiškas, per 5 darbo dienas parengia mokėjimo paraiškas valstybės iždui ir teikia jas Finansų ministerijai apmokėti iš Ūkio ministerijos atitinkamų metų biudžeto asignavimų.
4.9. Jei mokėjimo prašyme nurodytos išlaidos negali būti apmokamos/kompensuojamos dėl tam tikrų priežasčių (nepakanka išlaidų tinkamumą pagrindžiančių dokumentų, praleisti terminai ir pan.), atitinkama išlaidų dalis neapmokama/nekompensuojama ir apie tai informuojamas Projekto vykdytojas. Tokios išlaidos, pašalinus trūkumus, gali būti apmokamos/kompensuojamos pateikus kitus mokėjimo prašymus.
4.10. Paskutinės lėšos Projekto vykdytojui (ne mažiau kaip 10 procentų Paramos sumos) išmokamos tik tada, kai Projekto vykdytojas yra padaręs visas su Projektu susijusias išlaidas ir pateikęs galutinį mokėjimo prašymą, auditoriaus išvadą, audito ataskaitą ir galutinę Projekto ataskaitą.
4.11. Parama mokama pervedant pinigus į iki Sutarties pasirašymo Paramos lėšoms pervesti atidarytą atskirą banko sąskaitą, kurios rekvizitai yra tokie:	.
4.12. Projekto vykdytojas privalo nedelsdamas pranešti Agentūrai apie savo banko sąskaitos duomenų pasikeitimą.
4.13. Jei Projekto vykdytojas tinkamai neinformavo Agentūros ir Ūkio ministerijos apie Paramos lėšoms pervesti atidarytos banko sąskaitos pasikeitimus ir Paramos lėšos yra pervedamos į jo ankstesnę banko sąskaitą, toks Paramos lėšų pervedimas yra laikomas tinkamu ir visa atsakomybė dėl tokio Paramos lėšų pervedimo tenka Projekto vykdytojui.

5. PROJEKTO VYKDYTOJO TEIKIAMOS ATASKAITOS

5.1. Projekto vykdytojas projekto įgyvendinimo laikotarpiu privalo teikti Agentūrai tarpines ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitas, o pareikalavus – ir kitus papildomus dokumentus apie projekto įgyvendinimą.
5.2. Projekto vykdytojas tarpines projekto įgyvendinimo ataskaitas privalo teikti kasmet, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų pasibaigus kalendoriniams metams. Kartu su ataskaita pateikiami projekto veiklą pagrindžiantys dokumentai, pvz., publikacijos, seminarų dalyvių sąrašai, brėžiniai, pastatų nuotraukos, projekto viešinimo priemonių dokumentai ir pan.
5.3. Galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą projekto vykdytojas turi pateikti kartu su galutiniu mokėjimo prašymu, projekto audito ataskaita ir auditoriaus išvada iki paramos Sutartyje nustatytos galutinio mokėjimo prašymo pateikimo Agentūrai dienos.
5.4. Jeigu Projekto vykdytojas laiku nepateikia Projekto įgyvendinimo ataskaitos, Agentūra per 10 darbo dienų raštu apie tai primena Projekto vykdytojui ir nurodo terminą, per kurį projekto įgyvendinimo ataskaita turi būti pateikta. Jeigu Projekto vykdytojas projekto įgyvendinimo ataskaitos nepateikia ir po priminimo arba ataskaita atmetama 3 kartus iš eilės, LVPA gali inicijuoti paramos sustabdymą, Sutarties nutraukimą ir/ar suteiktos paramos arba jos dalies grąžinimą.
5.5. Baigęs įgyvendinti projektą, Projekto vykdytojas 5 metus nuo Sutarties pasirašymo dienos kasmet ne vėliau kaip per 30 dienų pasibaigus kalendoriniams metams privalo teikti Agentūrai užbaigto projekto metines ataskaitas. Nepateikus ataskaitų, Agentūra per 10 darbo dienų raštu apie tai primena Projekto vykdytojui ir nurodo terminą, per kurį užbaigto projekto įgyvendinimo ataskaita turi būti pateikta. Jeigu Projekto vykdytojas užbaigto projekto metinės ataskaitos nepateikia ir po priminimo arba ataskaita atmetama 3 kartus, Agentūra turi teisę inicijuoti Sutarties nutraukimą ir suteiktos paramos grąžinimą.

6. PROJEKTO VYKDYTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

6.1. Projekto vykdytojas įsipareigoja įgyvendinti Projektą, siekdamas numatytų Projekto pasiekimų, tikslų ir uždavinių, įgyvendinti Projektą taip, kaip aprašyta Sutartyje, nepažeidžiant šios Sutarties ir Gairių nuostatų.
6.2. Projekto vykdytojas įsipareigoja naudoti Projektui finansuoti numatytas lėšas tik Projekto išlaidoms padengti.
6.3. Projekto vykdytojas turi teisę atsisakyti Paramos ar inicijuoti Sutarties pakeitimą, laikydamasis Sutartyje nustatytos tvarkos.
6.4. Projekto vykdytojas turi teisę žodžiu ir raštu teikti paklausimus, susijusius su Projekto įgyvendinimu.
6.5. Jeigu Projekto vykdytojas, prieš darydamas su Projekto vykdymu susijusias išlaidas, supranta arba pagal aplinkybes privalo suprasti, kad jis negalės tinkamai įvykdyti projekto, jis negali nepatirti išlaidų, kurios yra numatytos kompensuoti pagal šią sutartį.
6.6. Projekto vykdytojas privalo:
6.6.1. laikydamasis Projekto tikslų ir uždavinių, įgyvendinti Projektą taip, kaip aprašyta Projekte (paraiška Nr. _____________________ ir kita vertinimo metu pateikta informacija);
6.6.2. užtikrinti nuosavų (išskyrus Sutarties 2.3 punkte nurodytą Paramą) lėšų įnašą, nurodytą Sutarties 2.4 punkte, Projektui įgyvendinti;
6.6.3. pranešti Agentūrai apie visus galimus nukrypimus nuo Projekto. Jokie su Agentūra raštu nesuderinti nukrypimai nuo Projekto, mažinantys Projekto apimtį, keičiantys Projekto išlaidas, pratęsiantys Projekto įgyvendinimo laiką ar kitaip keičiantys Projektą, nėra leidžiami, išskyrus nukrypimus nuo Projekto biudžeto, mažinančius tinkamas Projekto išlaidas dėl atliekamų viešųjų pirkimų arba pirkimų pagal Gairėse pareiškėjams nustatytus reikalavimus;
6.6.4. laikytis Gairėse pareiškėjams nustatytų pirkimams keliamų reikalavimų, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2002, Nr. 118-5296) nuostatų, jei šis įstatymas taikytinas Projekto vykdytojui, ir Pirkimų taisyklių, jeigu minėtas įstatymas netaikomas;
6.6.5. vykdyti privalomus visuomenės informavimo veiksmus, nustatytus Sutarties 2 priede ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1K-233 „Dėl informavimo apie Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal Lietuvos 2004-2006 m. Bendrąjį programavimo dokumentą ir suteiktos paramos viešinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 98-3650, Nr. 186-6935);
6.6.6. Projekto vykdytojas, kurio tinkamos projekto išlaidos yra apmokamos sąskaitų apmokėjimo būdu, privalo per 5 darbo dienas išmokėti gautas lėšas rangovui, paslaugų teikėjui arba prekių tiekėjui ir pateikti Agentūros regioniniam skyriui apmokėjimo faktą įrodančių dokumentų originalus ir kopijas. Laiku nepateikus Paramos lėšų pervedimą tiekėjų sąskaitoms apmokėti patvirtinančių dokumentų, kiti Projekto vykdytojo mokėjimo prašymai nenagrinėjami, ir tai gali būti pagrindas Agentūrai inicijuoti Sutarties nutraukimą ir Paramos grąžinimą;
6.6.7. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo reikalavimo grąžinti dėl klaidos gautą didesnę Paramos sumą gavimo dienos grąžinti Ūkio ministerijai dėl klaidos gautą didesnę Paramos sumą, nei nustatyta šioje Sutartyje;
6.6.8. gavęs sprendimą dėl Paramos teikimo sustabdymo, nutraukimo ir/arba reikalavimo grąžinti Paramos lėšas, per sprendime nustatytą terminą įvykdyti sprendime išvardytus reikalavimus;
6.6.9. apskaityti bei tinkamai tvarkyti atskirą Projekto išlaidų buhalterinę apskaitą, laikydamasis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų;
6.6.10. bendradarbiauti su Projektą kontroliuojančiais asmenimis, laiku teikti jiems visą prašomą informaciją, susijusią su projekto įgyvendinimu, sudaryti sąlygas jiems apžiūrėti Projekto vykdymo vietą ir veiklą, vietoje susipažinti su dokumentais, susijusiais su Projekto ir Sutarties vykdymu;
6.6.11. apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti buvo naudota Parama, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų Projekto įgyvendinimo laikotarpiu;
6.6.12. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo draudiminio įvykio pranešti Agentūrai apie draudiminį įvykį, susijusį su turtu, kuriam įsigyti ar sukurti buvo suteikta Parama, ir gautinas draudimo išmokas;
6.6.13. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pranešti Agentūrai apie bet kurių duomenų, pateiktų šios Sutarties prieduose, pasikeitimus;
6.6.14. Agentūros nustatytais terminais teikti jai papildomą informaciją, pagrindžiančius dokumentus, šalinti mokėjimo prašymų ir Projekto įgyvendinimo ataskaitų bei Projekto įgyvendinimo trūkumus;
6.6.15. Ūkio ministerijai priėmus sprendimą sustabdyti Paramos mokėjimą, per Ūkio ministerijos nustatytą laiką ištaisyti padarytus pažeidimus, o priėmus sprendimą nutraukti Paramos mokėjimą ir grąžinti jau sumokėtas lėšas, per Ūkio ministerijos nustatytą laiką grąžinti reikalaujamą Paramos dalį ar visą gautą Paramą ir sumokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas, Skaičiuotinas nuo Paramos sumos, pripažintos grąžintina, išmokėjimo iki sprendimo grąžinti paramą priėmimo dienos;
6.6.16. laiku negrąžinus 6.5.15 punkte nurodytos sumos per Ūkio ministerijos sprendime grąžinti Paramą nurodytą terminą; mokėti 0,02 procento dydžio delspinigius nuo grąžintinos paramos sumos už kiekvieną uždelstą grąžinti Paramą dieną;
6.6.17. privalo laikyti visus su Projektu susijusius dokumentus ne trumpiau kaip dešimt metų po Projekto įgyvendinimo, prireikus šiuos dokumentus pateikti Sutarties 9.1 punkte nurodytoms institucijoms.

7. AGENTŪROS TEISĖS IR PAREIGOS

7.1. Agentūra, vadovaudamasi Finansų ir Ūkio ministerijų priimtais teisės aktais, savo vidaus procedūromis bei kitais teisės aktais, privalo:
7.1.1. ne vėliau kaip per 30 arba 60 kalendorinių dienų nuo mokėjimo prašymo gavimo dienos vidaus teisės aktų nustatyta tvarka įvertinti Projekto vykdytojo pateiktą mokėjimo prašymą ir, jei šis prašymas gali būti patenkintas, pateikti Ūkio ministerijai atitinkamą mokėjimo paraišką kartu su išlaidas pateisinančių dokumentų kopijomis. Atsižvelgdama į nenumatytas aplinkybes Agentūra gali pratęsti mokėjimo prašymo nagrinėjimo laikotarpį, bet ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų;
7.1.2. teikti Projekto vykdytojui informaciją, susijusią su vykdomo Projekto apskaita ir dokumentavimu;
7.1.3. pagal kompetenciją vykdyti Projekto administravimą ir Projektui finansuoti numatytų lėšų naudojimo kontrolę;
7.1.4. stebėti Projekto vykdymo pažangą ir planuotų pasiekimų įgyvendinimą, tikrinti ir analizuoti Projekto vykdytojo teikiamas ataskaitas, jei ataskaitos yra netinkamos, reikalauti papildomos informacijos;
7.1.5. tikrinti kartu su mokėjimo prašymais teikiamus finansinius dokumentus ir jų tinkamumą;
7.1.6. reikalauti iš Projekto vykdytojo papildomos informacijos arba dokumentų, jeigu pateiktos informacijos nepakanka tam, kad mokėjimo prašymas būtų patenkintas;
7.1.7. organizuoti patikrinimus Projekto vykdymo vietoje (mažiausiai vieną kartą per Projekto įgyvendinimo laikotarpį), registruoti šiuos patikrinimus, imtis būtinų veiksmų nustatytiems pažeidimams pašalinti ir informuoti Ūkio ministeriją apie patikrinimų rezultatus;
7.1.8. laikyti visus su Projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus ne trumpiau kaip dešimt metų po Projekto įgyvendinimo, prireikus šiuos dokumentus pateikti Sutarties 9.1 punkte nurodytoms institucijoms.
7.2. Nustačiusi, kad esama Paramos lėšų panaudojimo pažeidimų, arba gavusi pagrįstą informaciją apie tokius pažeidimus, Agentūra privalo apie tai pranešti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – FNTT), imtis būtinų priemonių netinkamai panaudotoms Paramos lėšoms susigrąžinti ir informuoti apie tai Ūkio ministeriją.
7.3. Turi kitų Finansų ministerijos ir Ūkio ministerijos priimtuose teisės aktuose nustatytų teisių ir įsipareigojimų.

8. ŪKIO MINISTERIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

8.1. Ūkio ministerija, vadovaudamasi Finansų ministerijos priimtais teisės aktais, Ūkio ministerijos vidaus procedūromis bei kitais teisės aktais:
8.1.1. turi teisę inicijuoti Paramos teikimo sustabdymą arba nutraukimą ir reikalauti grąžinti jau išmokėtą Paramos dalį Sutarties 10 punkte nustatyta tvarka;
8.1.2. turi teisę, esant pagrindui, reikalauti grąžinti Paramą. Jeigu Projekto vykdytojas savanoriškai Paramos negrąžina, Ūkio ministerija turi teisę reikalauti, kad ji būtų išieškota iš Paramos gavėjo turto;
8.1.3. turi teisę papildomai tikrinti mokėjimo paraiškoje pateiktą informaciją ir prašyti Agentūrą bei Projekto vykdytoją pateikti papildomą informaciją arba dokumentus;
8.1.4. privalo laikyti visus su Projektu susijusius dokumentus ne trumpiau kaip dešimt metų po Projekto įgyvendinimo, prireikus šiuos dokumentus pateikti Sutarties 9.1 punkte nurodytoms institucijoms.
8.2. Ūkio ministerija, vykdydama savo funkcijas, turi kitų teisių ir pareigų, nustatytų šioje Sutartyje ir ES struktūrinių fondų paramos administravimą reglamentuojančiuose ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

9. SUTARTIES VYKDYMO KONTROLĖ

9.1. Europos Audito Rūmų bei Europos Komisijos įgalioti asmenys, Finansų ministerija, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, Ūkio ministerija ir Agentūra turi teisę tikrinti, kaip vykdomas Projektas, taip pat turi teisę tikrinti Projekto vykdytojo finansinę ir ūkinę veiklą, kiek ji susijusi su Projektu, taip pat visas kitas aplinkybes, susijusias su Projektu ir šia Sutartimi projekto įgyvendinimo metu ir dešimt metų po jo įgyvendinimo.
9.2. Projekto vykdytojas privalo bendradarbiauti su institucijomis ir asmenimis, nurodytais Sutarties 9.1 punkte, laiku teikti jiems visą pageidaujamą informaciją, leisti ir sudaryti sąlygas jiems tikrinti Projekto vykdymą ir veiklą vietoje, įeiti į visas gamybines, pagalbines ir kitas patalpas, susipažinti su dokumentais, susijusiais su Projekto įgyvendinimu ir apskaita.

10. PARAMOS SUSTABDYMAS, NUTRAUKIMAS, PARAMOS GRĄŽINIMAS

10.1. Agentūra ir/ar Ūkio ministerija turi teisę inicijuoti paramos teikimo sustabdymą arba paramos Sutarties nutraukimą, o Ūkio ministerija gali priimti sprendimą dėl Projekto vykdytojui suteiktos paramos arba jos dalies grąžinimo, ar sumažinimo, kai Projekto vykdytojas padaro pažeidimus:
10.1.1. nepateikia mokėjimo prašymų ir projekto įgyvendinimo ataskaitų Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis;
10.1.2. teikdamas projekto paraišką, prašydamas išmokėti paramos lėšas arba vykdydamas Sutartį, pateikia neteisingą informaciją arba nuslepia informaciją, turinčią reikšmės sprendimui skirti paramą priimti arba tinkamai kontroliuoti Sutarties vykdymą;
10.1.3. vykdydamas projektą, pažeidė ES ar Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, kiek jie yra susiję su projekto įgyvendinimu;
10.1.4. nevykdo projekto, negali įgyvendinti projekto taip, kaip numatyta Sutartyje (įskaitant numatytus projekto pasiekimus), ir apie tai neinformavo Agentūros;
10.1.5. per penkerių metų laikotarpį nuo Sutarties pasirašymo dienos pakeičia remiamos veiklos pobūdį;
10.1.6. per penkerių metų laikotarpį nuo Sutarties pasirašymo dienos perleidžia arba parduoda iš paramos lėšų įsigytą turtą (tokiu atveju turi būti grąžinama paramos suma, lygi pirminės investicijos iš paramos lėšų likutinei vertei, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies parduoto turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas);
10.1.7. nesuderinęs su Agentūra, perleidžia tretiesiems asmenims savo įsipareigojimus arba teises pagal Sutartį;
10.1.8. nevykdo Sutarties sąlygų, susijusių su turto draudimu, pranešimu apie draudiminius įvykius ir gautinas draudimo išmokas;
10.1.9. nesudaro sąlygų ar neleidžia Sutartyje nurodytiems asmenims apžiūrėti vietoje ir/ar patikrinti, kaip įgyvendinamas Projektas ir/ar kaip vykdoma Projekte remtina veikla po paramos skyrimo;
10.1.10. nevykdo Sutarties sąlygų, nustatančių Projekto vykdytojui pareigą laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių teisės aktų tinkamai tvarkyti atskirą projekto išlaidų buhalterinę apskaitą;
10.1.11. pažeidžia norminiuose teisės aktuose ir Sutartyje nustatytą dokumentų saugojimo tvarką;
10.1.12. sistemingai pažeidinėja aplinkos apsaugos, priešgaisrines, higienos, veterinarijos ir kitas taisykles, reglamentuojančias Projekto vykdytojo veiklą;
10.1.13. nepradeda vykdyti projekto per 6 (šešis) mėn. nuo Sutarties pasirašymo;
10.1.14. tampa bankrutuojantis arba likviduojamas projekto įgyvendinimo metu;
10.1.15. vykdydamas projektą pažeidžia Tarybos 1999 m. birželio 21 d. reglamente Nr. 1260/1999 nustatytus suderinamumo principus;
10.1.16. pažeidžia kitas Sutarties sąlygas.
10.2. Agentūra, nustačiusi ir/ar gavusi informacijos dėl Sutarties 10.1 punkte išvardytų pažeidimų, per 10 darbo dienų nuo tokios informacijos gavimo atlieka papildomą Projekto vykdytojo pateiktų dokumentų patikrinimą ir/ar patikrą vietoje.
10.3. Agentūra, atlikusi papildomą projekto vykdytojo pateiktų dokumentų patikrinimą ir/arba patikrą vietoje ir nustačiusi tam tikrų pažeidimų, nustato Projekto vykdytojui terminą (ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų), per kurį nustatyti pažeidimai turi būti ištaisyti, jei, Agentūros nuomone, nustatytus pažeidimus galima ištaisyti, sustabdo Projekto vykdytojo pateiktų mokėjimo prašymų nagrinėjimą ir prašo Ūkio ministerijos sustabdyti paramos lėšų išmokėjimą, kol Projekto vykdytojas pašalins nustatytus pažeidimus.
10.4. Jei, Agentūros nuomone, nustatytų pažeidimų ištaisyti neįmanoma, taip pat jei Projekto vykdytojas per nustatytą terminą pažeidimų nepašalina, ji nedelsdama apie tai informuoja Ūkio ministerija ir siūlo:
10.4.1. nutraukti paramos Sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtas paramos lėšas;
10.4.2. sumažinti paramą Projekto vykdytojui ir/arba pareikalauti grąžinti sumokėtų paramos lėšų dalį;
10.4.3. imtis kitokių priemonių.
10.5. Tuo atveju, jei yra nustatyta ar įtariama nusikalstama veika, Agentūra nedelsdama informuoja Ūkio ministeriją, Finansų ministeriją ir FNTT.
10.6. Ūkio ministerija, gavusi vieną iš 10.4 punkte nurodytų Agentūros pasiūlymų, nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, jį išnagrinėja ir priima sprendimą:
10.6.1. sustabdyti paramos lėšų išmokėjimą, kol Projekto vykdytojas pašalins nustatytus pažeidimus;
10.6.2. nutraukti paramos Sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtas paramos lėšas;
10.6.3. sumažinti paramą Projekto vykdytojui ir/arba pareikalauti grąžinti sumokėtų paramos lėšų dalį;
10.6.4. Agentūros siūlymą atmesti kaip nepagrįstą;
10.6.5. kitą sprendimą.
10.7. Ūkio ministerija, įtarusi arba nustačiusi pažeidimus ir/arba gavusi informaciją apie įtariamus arba nustatytus pažeidimus iš Finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, Europos Komisijos, Europos Audito Rūmų ir trečiųjų šalių, gali nuspręsti:
10.7.1. sustabdyti paramos lėšų išmokėjimą, kol Projekto vykdytojas pašalins nustatytus pažeidimus;
10.7.2. nutraukti paramos Sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtas Paramos lėšas;
10.7.3. sumažinti Paramą Projekto vykdytojui ir/arba pareikalauti grąžinti sumokėtų paramos lėšų dalį;
10.7.4. priimti kitą sprendimą.
10.8. Ūkio ministerija nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, apie priimtą sprendimą informuoja Agentūrą.
10.9. Agentūra nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, apie Ūkio ministerijos priimtą sprendimą informuoja Projekto vykdytoją.
10.10. Projekto vykdytojas, gavęs sprendimą dėl paramos teikimo sustabdymo arba paramos Sutarties nutraukimo ir paramos lėšų gražinimo, privalo per sprendime nustatytą terminą įvykdyti sprendime išvardytus reikalavimus ir apie jų įvykdymą raštu informuoti Agentūrą ir Ūkio ministeriją. Šis terminas negali būti trumpesnis nei 10 darbo dienų.
10.11. Projekto vykdytojas gali pateikti Ūkio ministerijai motyvuotus paaiškinimus, papildomą informaciją ir dokumentus. Informaciją, pagrindžiančią paaiškinimus dėl priimto sprendimo, Ūkio ministerija išnagrinėja ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jos gavimo dienos ir priima sprendimą, nurodytą Sutarties 10.4 punkte.
10.12. Sprendimą dėl paramos teikimo atnaujinimo Ūkio ministerija gali priimti tik Projekto vykdytojui pašalinus pažeidimus ir apie tai informavus Ūkio ministeriją.
10.13. Sutartis laikoma nutraukta, kai Ūkio ministerija priima sprendimą atmesti Projekto vykdytojo paaiškinimus kaip nepagrįstus, taip pat tuo atveju, jeigu tokie paaiškinimai negauti per nustatytą terminą nuo sprendimo pateikimo Projekto vykdytojui dienos.

11. KONFIDENCIALUMAS

11.1. Projekto vykdytojas sutinka, kad Šalys rinktų, kauptų ir apdorotų informaciją, duomenis (taip pat ir esančius ES struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo kompiuterizuotoje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje) apie jį ir jo veiklą, būtiną sprendimams dėl Paramos skyrimo priimti ir kitiems tikslams, susijusiems su Projekto įgyvendinimo priežiūra ir kontrole.
11.2. Agentūra ir Ūkio ministerija įsipareigoja saugoti ir neviešinti su Sutarties sudarymu ir vykdymu gautos informacijos, susijusios su Projekto vykdytojo veikla, išskyrus informaciją, numatytą Komisijos 2000 m. gegužės 30 d. reglamente (EB) Nr. 1159/2000 „Dėl informavimo ir viešumo priemonių, kurias valstybės narės turi įgyvendinti dėl Struktūrinių fondų paramos“.
11.3. Šios Sutarties sąlygos viešai neskelbiamos be šalių sutikimo, išskyrus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus atvejus.

12. SUTARTIES PAKEITIMAS IR JOS ATSISAKYMAS

12.1. Sutartis gali būti keičiama dviem būdais:
12.1.1. Sutarties šalims raštu suderinant pakeitimus;
12.1.2. Šalims pasirašant sutarties pakeitimo susitarimą.
12.2. Sutartis keičiama Sutarties 12.1.1 punkte nurodytu būdu visais atvejais, išskyrus atvejus, nurodytus Sutarties 12.3 punkte. Projekto vykdytojas turi raštu informuoti Agentūrą apie numatomus Projekto pakeitimus. Agentūra, raštu suderinusi su Ūkio ministerija, per 10 dienų nuo rašto gavimo informuoja Projekto vykdytoją apie (ne)pritarimą Sutarties pakeitimui.
12.3. Sutartis keičiama 12.1.2 Sutarties punkte nurodytu būdu, jeigu:
12.3.1. pasikeitė Projekto vykdytojo pavadinimas, juridinis statusas, kodas;
12.3.2. būtinas projekto įgyvendinimo laikotarpio pakeitimas (kai, pradėjus įgyvendinti projektą, atsiranda objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo bei sutarties sudarymo metu, projekto įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas, tačiau galutinis projekto įgyvendinimo terminas negali būti vėlesnis kaip 2008 m. lapkričio 1 d.).
Punkto pakeitimai:
Nr. 4-94, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 33-1199 (2008-03-20), i. k. 1082020ISAK00004-94
Nr. 4-338, 2008-07-28, Žin., 2008, Nr. 89-3576 (2008-08-05), i. k. 1082020ISAK0004-338

12.3.3. planuojamas Sutartyje 2.5 punkte nurodytos paramos Projekto išlaidoms perskirstymas;
12.3.4. numatomo teikti mokėjimo prašymo suma padidėja daugiau kaip 20 proc.;
12.3.5. paaiškėja, kad planuoti Projekto kiekybiniai pasiekimai gali sumažėti daugiau kaip 10 procentų;
12.3.6. Ūkio ministerija priima sprendimą sumažinti paramą;
12.3.7. atsiranda kitų nenumatytų aplinkybių, turinčių įtakos projekto įgyvendinimo nukrypimui nuo paramos Sutarties sąlygų.
12.4. Atsiradus Sutarties 12.3 punkte išvardytoms aplinkybėms, Projekto vykdytojas privalo raštu pateikti Agentūrai prašymą pakeisti Sutartį ir kartu su prašymu pateikti visus prašymą pagrindžiančius įrodymus.
12.5. Agentūra, gavusi prašymą pakeisti Sutartį, turi įvertinti prašymo aplinkybes ir per 10 darbo dienų pateikti Ūkio ministerijai rekomendacinio pobūdžio pasiūlymą dėl galimo Sutarties pakeitimo. Pasiūlyme Agentūra išdėsto savo nuomonę ir ją pagrindžiančius argumentus dėl Projekto vykdytojo prašymo.
12.6. Galutinį sprendimą dėl prašymo pakeisti Sutartį priima Ūkio ministerija, atsižvelgdama į Agentūros pasiūlymą.
12.7. Apie sutikimą (atsisakymą, išdėstant atsisakymo motyvus) keisti Sutartį Projekto vykdytojas informuojamas per vieną mėnesį nuo pasiūlymo gavimo dienos, jei buvo pateikti visi įrodymai, pagrindžiantys prašymą.
12.8. Prašymas pratęsti Projekto įgyvendinimo laikotarpį turi būti pateiktas ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki paramos Sutartyje nustatytos Projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos.
12.9. Sutarties pakeitimai, padaryti Sutarties 12.1.1 punkte nurodytu būdu, įsigalioja nuo Agentūros rašto, informuojančio projekto Vykdytoją apie pritarimą Sutarties pakeitimui, išsiuntimo dienos.
12.10. Sutarties pakeitimai, padaryti Sutarties 12.1.2 punkte nurodytu būdu, įsigalioja nuo to momento, kai jį pasirašo visos Sutarties Šalys.
12.11. Projekto vykdytojas turi teisę vienašališkai atsisakyti vykdyti Sutartį ir Paramos, jeigu jam nebuvo išmokėta jokia Paramos lėšų dalis arba jis grąžino visas išmokėtas Paramos lėšas.

13. TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

Ši Sutartis vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais. Šalių ginčai, kilę dėl jos vykdymo, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais Vilniaus miesto 2-osios apylinkės teisme, o jeigu byla teisminga apygardos teismui – Vilniaus apygardos teisme.

14. PRANEŠIMAI

14.1. Pranešimai Šalims turi būti siunčiami šiais adresais:
Ūkio ministerijai: Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai,
Gedimino pr. 38/2, LT-01104 Vilnius;
Agentūrai: viešajai įstaigai Lietuvos verslo paramos agentūrai,
Gedimino pr. 38/2, LT-01104 Vilnius;
Paramos gavėjui:	.
14.2. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus dviem darbo dienoms po jo išsiuntimo registruotuoju laišku.
14.3. Pranešimas gali būti išsiųstas telefakso aparatu šiais numeriais:
Ūkio ministerijai (8~5) 262 3974;
Agentūrai (8 ~5) 268 7409;
Paramos gavėjui	.
14.4. Faksimilinis pranešimas laikomas įteiktu tą pačią dieną, jeigu jis išsiųstas iki 12 valandos. Faksimilinis pranešimas laikomas įteiktu kitą dieną, jeigu jis išsiųstas po 12 valandos. Pranešimo išsiuntimą patvirtina siuntėjo telefakso spausdinama ataskaita. Negavęs pranešimo asmuo privalo įrodyti, kad jo telefakso aparatas nepriėmė pranešimo.
14.5. Šalys privalo viena kitą informuoti apie savo adreso ar telefakso aparato numerio pasikeitimą. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus duomenis, neatitinka Sutarties sąlygų arba ji negavo pranešimų, siųstų pagal šiuos duomenis.
14.6. Sutartyje numatytos ataskaitos turi būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiant asmeniškai atitinkamam Agentūros teritoriniam skyriui.
14.7. Jei Sutartyje nenurodyta kitaip, visi pranešimai turi būti išsiųsti Projekto vykdytojui per 10 dienų nuo aplinkybių, apie kurias turi būti pranešta, atsiradimo dienos.

15. KITOS SĄLYGOS

15.1. Šalys yra atleidžiamos nuo atsakomybės dėl Sutarties vykdymo pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimą Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.
15.2. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo visos Sutarties Šalys, ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.
15.3. Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.
15.4. Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

16. SUTARTIES PRIEDAI:

16.1. Ūkio ministro įsakymas dėl sprendimo finansuoti Projektą.
16.2. Projekto tinkamos finansuoti išlaidos.
16.3. Finansinio identifikavimo forma.
16.4. Atstovavimo Projekto vykdytojui pagrindą patvirtinantys dokumentai.
16.5. Numatomi projekto pasiekimai.
16.6. Privalomieji visuomenės informavimo veiksmai (tik Projekto vykdytojui).
16.7. Rekomenduojami reikalavimai auditui (tik Projekto vykdytojui).
16.8. Projekto įgyvendinimo ataskaitos forma (tik Projekto vykdytojui).
16.9. Užbaigto projekto metinės ataskaitos forma (tik Projekto vykdytojui).
16.10. Mokėjimo prašymo forma (tik Projekto vykdytojui).

17. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija / Gedimino pr. 38/2, LT-01104 Vilnius / Kodas 188621919 / A. s. LT28 1010 0000 0113 5206 / Lietuvos bankas / Banko kodas IBAN	VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra / Gedimino pr. 38/2, LT-01104 Vilnius / Kodas 125447177 / A. s. LT43 7300 0100 7366 0597 / AB bankas „Hansabankas“ / Banko kodas 73000
Ūkio ministerijos įgaliotas atstovas	Agentūros įgaliotas atstovas
_______________ vardas, pavardė	_______________ vardas, pavardė
(parašas)	(parašas)
A.V.	A.V.

Projekto vykdytojas
Adresas
Kodas
A. s.
Banko pavadinimas
Banko kodas
Projekto vykdytojo įgaliotas atstovas
_______________ vardas, pavardė
(parašas)
A.V.

______________
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2006 m. vasario 10 d.
įsakymu Nr. 4-51

PARAIŠKA SKIRTI FINANSINĘ PARAMĄ PAGAL LIETUVOS 2004-2006 M. BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTĄ

Specialioji (B-4) dalis

I. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJA (neprivaloma valdžios ir valdymo institucijoms)

1.1. Pareiškėjo dalyviai
Pavadinimas (vardas, pavardė)	Kodas	Pareiškėjo dalyvio valdomos balsavimo teisės (proc.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.2. Pareiškėjo organai
Organo tipas ir pavadinimas	Asmens vardas, pavardė (pavadinimas), pareigos (pozicija)	Dalyvavimo organe pagrindas
Vienašmenis valdymo organas
Kolegialus valdymo organas / ______________ / (nurodyti pavadinimą)	1.
	2.
	3.
Priežiūros organas / ______________ / (nurodyti pavadinimą)	1.
	2.
	3.

II. DUOMENYS APIE PAREIŠKĖJO VEIKLA

2.1. Pareiškėjo veiklos pradžia (neprivaloma valdžios ir valdymo institucijoms)

2.2. Trumpai aprašykite šiuo metu vykdomas veiklas, funkcijas (detalizuokite teikiamas paslaugas), paaiškinkite, kaip jos susijusios su projekto veiklomis

2.3. Nurodykite, kokios viešos funkcijos pavestos pareiškėjui ir kokiu dokumentu (neprivaloma valdžios ir valdymo institucijoms)

2.4. Detalus pareiškėjo veiklos finansavimas pagal šaltinius (pastarųjų trejų metų duomenys) (procentais)
	Finansavimo šaltinis	2003	2004		2005		2006
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2.5. Darbuotojų skaičius (pastarųjų dvejų metų pabaigos ir einamųjų metų (paraiškos padavimo dieną) duomenys) (neprivaloma valdžios ir valdymo institucijoms)
	2003	2004	2005	2006
Darbuotojų skaičius, iš jų:
administracijos darbuotojų

2.6. Aprašykite pareiškėjo patirtį, dalyvavimą panašiuose projektuose ar veikloje per pastaruosius trejus metus (nurodykite vykdyto projekto ar projektų pavadinimą, pateikite informaciją apie projekto vertę, vykdymo laikotarpį, finansavimo šaltinius, pareiškėjo vaidmenį projekte). Trumpai parašykite, kaip šis projektas yra susijęs su anksčiau pareiškėjo vykdytais projektais ar veikla

III. PROJEKTO PARTNERIAI

3.1. Nurodykite projekto partnerius
	Pavadinimas
1 partneris
2 partneris
N partneris

3.2. Paaiškinkite, kodėl pareiškėjas projektą teikia kartu su partneriais, o ne savarankiškai kūrė projektą

IV. PROJEKTO ATITIKTIS BPD PRIEMONEI

4.1. Nurodykite tik vieną BPD priemonės veiklų grupę, kuriai skirtas projektas. Trumpai paaiškinkite, kaip projektas atitinka BPD priemonės, pagal kurią teikiamas projektas, uždavinius ir specifinius priemonės projektų atrankos kriterijus bei nurodytos veiklų grupės specifinius tikslus

4.2. Išvardykite veiklų grupės remiamas veiklas, nurodytas Gairėse pareiškėjams, kurias numatoma vykdyti įgyvendinant projektą

4.3. Aprašykite, kaip projektas atitinka Gairėse pareiškėjams nurodytus veiklų grupės, pagal kurią teikiamas projektas, prioritetus

4.4. Projektas atitinka aplinkosaugos reikalavimus
[] Taip	[] Ne	[] Netaikoma

V. PROJEKTO POREIKIS IR APRAŠYMAS

5.1. Nurodykite projekto uždavinius, atitinkančius paraiškos A dalyje pateiktus projekto tikslus
Projekto tikslas	Uždaviniai	Projekto veiklos
1.	1.1.	1.1.1.
		1.1.2.
	1.2.	1.2.1.
		1.2.2.
	1.3.	1.3.1.
		1.3.2.

5.2. Pateikite informaciją apie projekto tikslines grupes

5.3. Pagrįskite projektą (nurodykite problemas, kurioms spręsti numatoma vykdyti projektą, ir paaiškinkite, kaip projekto veiklos prisidės prie problemų sprendimo ir kokius tenkins poreikius, ar pasirinktas efektyviausias būdas projekto tikslui pasiekti (sąnaudų atitiktis pasiekimams); ar yra alternatyvių sprendimų poreikiams tenkinti, kaip pasirinktos veiklos leis pasiekti numatomus projekto pasiekimus)

5.4. Išsamiai aprašykite projekto veiklas
Projekto veikla	Projekto veiklos aprašymas
1.
2.
3.

5.5. Nurodykite turimus (naudojamus) materialinius išteklius, kuriais planuojama naudotis įgyvendinant projektą

5.6. Nurodykite, kokios projekto veiklos, kurias bus prašoma finansuoti, pradėtos įgyvendinti ar įgyvendintos iki paraiškos pateikimo
Projekto veikla	Veiklos pradžia	Veiklos pabaiga

5.7. Nurodykite prielaidas ir išankstines sąlygas, reikalingas, kad projektas galėtų būti pradėtas ir sėkmingai įgyvendintas. Išsamiai aprašykite iki paraiškos pateikimo momento atliktus parengiamuosius projekto darbus ir bet kuriuos kitus su pareiškėjo projektu netiesiogiai susijusius rinkos tyrimus, vertinimus ir galimybių studijas (nurodykite iki paraiškos pateikimo atliktų parengiamųjų darbų pradžios ir pabaigos datas. Pareiškėjas gali būti paprašytas pateikti šių dokumentų kopijas)

5.8. Įvertinkite projekto riziką (pvz., finansinė, technologinė, aplinkosaugos, socialinė, institucinė, politinė ir pan.) ir nurodykite rizikos mažinimo priemones, jei įmanoma jas numatyti
Rizika	Rizikos mažinimo priemonės, jei įmanoma jas numatyti	Nurodyta rizika aktuali
		 pareiškėjui /  1 partneriui /  2 partneriui /  n partneriui
		 pareiškėjui /  1 partneriui /  2 partneriui /  n partneriui

VI. PROJEKTO VALDYMAS

6.1. Nurodykite projekto administravimo funkcijų paskirstymą (privalomos atsakomybės sritys – projekto valdymas, projekto finansų valdymas, projekto darbų priežiūra (jei atliekami darbai))
Atsakomybės sritis	Atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Priskirtos funkcijos

6.2. Pateikite projekto administravimo funkcijų paskirstymo grafinę schemą

6.3. Aprašykite turimus arba numatomus įsigyti administracinius gebėjimus, reikalingus projektui vykdyti

VII. PIRKIMAI

7.1. Patvirtinkite, kad perkant paslaugas, prekes ir darbus, kurių išlaidas prašoma finansuoti, bus laikomasi pirkimus reglamentuojančių nacionalinių teisės aktų
 Patvirtinu, kad paslaugos, prekės ir darbai, kurių išlaidas prašoma finansuoti, bus perkami laikantis viešuosius pirkimus reglamentuojančių nacionalinių teisės aktų, nes: / 1.  pareiškėjas pagal minėtus teisės aktus yra perkančioji organizacija; / 2.  tokios paslaugos, prekės ir darbai privalo būti perkami pagal šiuos teisės aktus dėl kitų priežasčių / ____________________________________________________________ /  Paslaugos, prekės ir darbai, kurių išlaidas prašoma finansuoti, nebus perkami pagal viešuosius pirkimus reglamentuojančius nacionalinius teisės aktus, nes pareiškėjas pagal minėtus aktus nėra perkančioji organizacija

7.2. Ar iki paraiškos pateikimo pareiškėjas ir/ar partneriai yra pradėję ar įvykdę pirkimų procedūras
[] Taip	Nurodykite pirkimų pavadinimus, pirkimų sumas ir pridėkite pirkimų dokumentus

[] Ne

VIII. PARAMOS PROJEKTUI POREIKIS

8.1. Pagrįskite prašomos paramos projektui poreikį. Paaiškinkite, kokią įtaką suteikta parama darytų projektui (apimčiai, kokybei, sėkmei, poveikiui ir pan.)

IX. PROJEKTO BIUDŽETAS IR IŠLAIDU TINKAMUMAS

9.1. Pateikite projekto tinkamų išlaidų, kurias prašoma finansuoti, suvestinę pagal projekto veiklas
Projekto veikla	Tinkamos projekto išlaidos	Tinkamų išlaidų suma (litas)

Iš viso

9.2. Pateikite projekto tinkamų išlaidų, kurias prašoma finansuoti, suvestinę (litais)
Tinkamos projekto išlaidos (su tinkamu finansuoti PVM)	2004	2005	2006	2007	2008	Iš viso

Iš viso tinkamų išlaidų

9.3. Pateikite projekto netinkamų išlaidų suvestinę (litais)
Netinkamos projekto išlaidos (įskaitant PVM, kai jis yra netinkamas finansuoti iš ES struktūrinių fondų)	2004	2005	2006	2007	2008	Iš viso

Iš viso netinkamų išlaidų

9.4. Pateikite projekto biudžeto suvestinę pagal metus (litais)
	2004	2005	2006	2007	2008		Iš viso
Projekto išlaidos
Tinkamos projekto išlaidos
Projekto įgyvendinimo metu numatomos gauti pajamos (10.1 punktas)
Prašoma parama
Paramos intensyvumas nuo tinkamų išlaidų

9.5. Projekto išlaidos suplanuotos, atsižvelgiant j vidutinį metinį kainų augimą ir valiutų riziką
 Taip	 Ne

X. PROJEKTO PAJAMOS

10.1. Ar planuojama iš projekto gauti pajamų* / infrastruktūros projektams) / projekto / įgyvendinimo metu / (privaloma tik neviešosios
 Taip	Nurodykite projekto veiklas, iš kurių bus gaunamos pajamos	Planuojama gauti pajamų (litais)
		2006	2007	2008	2009	Iš viso

	Iš viso
Ne
* projekto pajamos, gaunamos ar numatomos gauti iš pardavimo, nuomos, paslaugų mokesčių ir kitais būdais tik iš projekto veiklos

10.2. Nurodykite per viešosios infrastruktūros, finansuotos iš paramos lėšų, investicijų gyvavimo laikotarpį numatomas gauti grynąsias pajamas
Investicijos gyvavimo metai	Numatomos gauti grynosios pajamos / (pajamų ir veiklos sąnaudų skirtumas)	Diskonto norma 10,00 proc.	Numatomų gauti grynųjų pajamų grynoji dabartinė vertė
2005
2006
2007
...
Iš viso

XI. PROJEKTO PASIEKIMAI, REZULTATAI IR POVEIKIS

11.1. Nurodykite planuojamus projekto pasiekimus

11.2. Nurodykite smulkaus ir vidutinio verslo subjektų, kuriems planuojama teikti paslaugas, skaičių (pūdo tik teikiantieji paraišką pagal BPD 3.2 priemonę)
Suteiktos paslaugos	Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų skaičius

11.3. Nurodykite numatomus sukurti ir (arba) renovuoti objektus (pildo tik teikiantieji paraišką pagal BPD 3.4 priemonę)
Sukurto ir (arba) renovuoto objekto pavadinimas	Ar tai kultūros ir istorijos paveldo objektas
	 Taip /  Ne
	 Taip /  Ne
	 Taip /  Ne

11.4. Nurodykite planuojamas sukurti naujas/pagerinti buvusias turistų traukos vietas (pildo tik teikiantieji paraišką pagal BPD 3.4 priemonę)
Sukuriama nauja/ pagerinta esama turistų traukos vieta	Skaičius

11.5. Pateikite informaciją apie projekto numatomas sukurti ir išsaugoti darbo vietas
Sukurtos ir išsaugotos darbo vietos		Išsaugotos* darbo vietos		Sukurtos darbo vietos
iš viso	vyrų/moterų	iš viso	vyrų/moterų	iš viso	vyrų/moterų
	/		/		/
	/		/		/
* išsaugotos tik tos darbo vietos, kurios, jeigu projektas nebūtų įgyvendinamas, būtų panaikintos

11.6. Pateikite informaciją apie numatomą darbo vietų sumažėjimą dėl projekto įgyvendinimo
Panaikintos darbo vietos		Darbo vietų panaikinimo priežastys
iš viso	vyrų/moterų
	/
	/

11.7. Pateikite informaciją apie numatomą pritraukti privatų kapitalą

11.8. Pateikite informaciją apie numatomą lankytojų skaičiaus pasikeitimą objektuose (kurie bus sukurti/pagerinti/išplėsti gavus ES SF paramą) per metus (pildo tik teikiantieji paraišką pagal BPD 3.4 priemonę)
Sukurtas/pagerintas/išplėstas objektas	Lankytojų skaičius
	iki projekto	įgyvendinus projektą

11.9. Aprašykite projekto poveikį (kokybiniu ir kiekybiniu aspektu)

XII. PROJEKTO TĘSTINUMAS

12.1. Paaiškinkite, kaip pasireikš projekto finansinis tęstinumas, kai bus baigta teikti parama. Jei projekte numatytos investicijos, paaiškinkite, kaip toliau bus valdomas ir naudojamas turtas, į kurį investuota, įgyvendinant projektą. Jei projekte numatoma neinvesticinė veikla, paaiškinkite, kaip numatoma toliau ją tęsti ir finansuoti

12.2. Paaiškinkite, kaip bus užtikrintas institucinis projekto tęstinumas. Kaip bus panaudojami projekto pasiekimai pabaigus jį įgyvendinti

12.3. Pateikite pramoninės zonos valdymo modelio parašymą, schemą. Nurodykite šios zonos valdyme dalyvaujančias/dalyvausiančias institucijas, įstaigas, įmones (turi būti nurodytas konkretus valdytojas arba nustatyti reikalavimai valdytojui) (pildo tik pareiškėjai, teikiantys pramoninės zonos kūrimo ar plėtros projektą)

Paraiškos B-4 dalies priedų sąrašas
Priedo pavadinimas	Lapų skaičius
1. Paraiškos B-4 dalies 1 priedas „Projekto partneriai“. Šis priedas pildomas ir pridedamas tik prie projektų, kurie įgyvendinami kartu su partneriais. Prie paraiškos B dalies turi būti pridėta tiek šių priedų, kiek paraiškos B dalies 3.1 punkte nurodyta partnerių. Atskirą priedą pildo kiekvienas partneris
2. Paraiškos B-4 dalies 2 priedas „Projekto biudžetas“
3. Paraiškos B-4 dalies 3 priedas „Partnerio deklaracija“. Šį priedą privaloma pridėti tik prie projektų, kurie įgyvendinami kartu su partneriu. Prie paraiškos B dalies turi būti pridėta tiek šių priedų, kiek paraiškos B-4 dalies 3.1 punkte nurodyta partnerių, kadangi atskirą priedą pildo kiekvienas partneris
4. Paraiškos B-4 dalies 4 priedas „Projekto pajamos ir sąnaudos“
IŠ VISO

(administracijos vadovo pareigos)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

A.V.

Partnerio parašas___________________
______________
Paraiškos skirti finansinę paramą pagal
Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo
programavimo dokumentą specialiosios (B-4)
dalies 1 priedas

PARAIŠKA SKIRTI FINANSINĘ PARAMĄ PAGAL LIETUVOS 2004-2006 M. BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTĄ

Specialiosios (B-4) dalies
1 priedas
„Projekto partneriai“

I. BENDRA INFORMACIJA

1.1. Projekto pavadinimas
1.2. Projekto pareiškėjo pavadinimas
1.3. Projekto partnerio pavadinimas

1.4. Partnerio dalyviai (neprivaloma valdžios ir valdymo institucijoms)
Pavadinimas (vardas, pavardė)	Kodas	Partnerio dalyvio valdomos balsavimo teisės (proc.)
1.
2.
3.
4.

1.5. Partnerio organai (neprivaloma valdžios ir valdymo institucijoms)
Organo tipas ir pavadinimas	Asmens vardas, pavardė (pavadinimas) ir pareigos (pozicija)	Dalyvavimo organe pagrindas
Vienašmenis valdymo organas	1.
Kolegialus valdymo organas / ______________ / (nurodyti pavadinimą)	1.
	2.
	3.
Priežiūros organas / ______________ / (nurodyti pavadinimą)	1.
	2.
	3.

II. DUOMENYS APIE PARTNERIO VEIKLA

2.1. Partnerio veiklos pradžia (neprivaloma valdžios ir valdymo institucijoms)

2.2. Trumpai aprašykite šiuo metu vykdomas veiklas, funkcijas (detalizuokite teikiamas paslaugas), paaiškinkite, kaip jos susijusios su projekto veiklomis

2.3. Nurodykite, kokios viešosios funkcijos pavestos partneriui ir kokiu dokumentu (neprivaloma valdžios ir valdymo institucijoms)

2.4. Detalus partnerio veiklos finansavimas pagal šaltinius (pastarųjų trejų metų duomenys) (procentais)
	Finansavimo šaltinis	2003	2004	2005	2006
1.
2.
3.
4.
5.

2.5. Darbuotojų skaičius (pastarųjų dvejų metų pabaigos ir einamųjų metų (paraiškos padavimo dieną) duomenys)
	2003	2004	2005	2006
Darbuotojų skaičius, iš viso
administracijos darbuotojų

III. PARTNERIO VAIDMUO PROJEKTE

3.1. Paaiškinkite, kuo ir kaip partneris prisidės prie projekto įgyvendinimo

3.2. Aprašykite partnerio patirtį, dalyvavimą panašiuose projektuose arba veikloje (per pastaruosius trejus metus). Trumpai aprašykite, kaip šis projektas yra susijęs su partnerio anksčiau vykdytais projektais ar veikla. Pateikite tikslias tokių projektų ar veiklos nuorodas ir aprašykite partnerio vaidmenį juose

3.3. Paaiškinkite, kodėl partneris prisidėjo prie projekto, o ne savarankiškai kūrė projektą. Paaiškinkite, kodėl partneris nėra pareiškėjas šiame projekte

(administracijos vadovo pareigos)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

A.V.

Partnerio parašas___________________
______________
Paraiškos skirti finansinę paramą pagal
Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo
programavimo dokumentą specialiosios (B-4)
dalies 2 priedas

PARAIŠKA SKIRTI FINANSINĘ PARAMĄ PAGAL LIETUVOS 2004-2006 M. BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTĄ

Specialiosios (B-4) dalies
2 priedas
Projekto biudžetas

Užpildykite šio priedo lenteles:	1. Detalusis biudžetas
2. Finansavimo šaltiniai
3. Išlaidų pagrindimas

1. DETALUSIS BIUDŽETAS

Visos biudžeto dalys turi būti išskaidytos į individualius komponentus, o sumos nurodytos litais
Išlaidos			Vienetas	Vnt. sk.	Vnt. kaina (be PVM)	Bendra suma (be PVM)	PVM	Bendra suma	I METAI			II METAI			III METAI
									bendra suma (be PVM)	PVM	bendra suma	bendra suma (be PVM)	PVM	bendra suma	bendra suma (be PVM)	PVM	bendra suma

1	DARBAI, IŠ VISO
	1.1	Remontas
		(1 objektas)
		(2 objektas)
		(n objektas)
	1.2	Kapitalinis remontas
		(1 objektas)
		(2 objektas)
		(n objektas)
	1.3	Rekonstrukcija
		(1 objektas)
		(2 objektas)
		(n objektas)
	1.4	Nauja statyba
		(1 objektas)
		(2 objektas)
		(n objektas)
2	TURTAS, IŠ VISO
	2.1	Nauja įranga (pirkimas)
		(konkretizuokite)
	2.2	Nematerialusis turtas (programinė įranga, licencijos, patentai)
		(konkretizuokite)
	2.3	Kitų prekių įsigijimas
		(konkretizuokite)
3	PASLAUGŲ PIRKIMAS, IŠ VISO
	3.1	Techninės priežiūros paslaugos
	3.2	Viešumo ir informacinės priemonės (pvz., seminarai/konferencijos, leidiniai ir pan.)
	3.3	Techninės dokumentacijos rengimas
	3.4	Projekto audito paslaugos
	3.5	Konsultacinės paslaugos (išskyrus bylinėjimosi išlaidas)
	3.6	Finansinės paslaugos (finansinė garantija)
	3.7	Įrangos nuoma
	3.8	Kitų paslaugų įsigijimas
		(konkretizuokite)
4	PERSONALO IŠLAIDOS, IŠ VISO
	4.1	Darbuotojų darbo užmokestis (įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokamas darbdavio)
		(vardas, pavardė, vaidmuo projekte)
		(vardas, pavardė, vaidmuo projekte)
	4.2	Komandiruočių išlaidos (dienpinigiai, kelionės išlaidos, apgyvendinimo paslaugos, ne didesnės kaip pagal Lietuvoje nustatytus įkainius)
		(konkretizuokite)
5	TIESIOGINĖS PROJEKTO IŠLAIDOS, IŠ VISO (1-4 dalių bendra suma)
6	NETIESIOGINES PROJEKTO IŠLAIDOS, IŠ VISO (pvz., tel./faks., elektra, šildymas ir pan.)
		(konkretizuokite)
7	PROJEKTO IŠLAIDOS, IŠ VISO

(administracijos vadovo pareigos)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

A. V.

2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Įnašas į projektą (litais)			Ar finansavimas jau yra užtikrintas (patvirtintas)		Finansavimo užtikrinimas (pagrindas, data)	Numatoma gauti finansavimą (pagrindas, data)
		įnašas į tinkamas projekto išlaidas, kurias prašoma finansuoti	įnašas į netinkamas projekto išlaidas	iš viso įnašas	taip	ne
1.	PAREIŠKĖJO ĮNAŠAS
1.1.	Nuosavos lėšos, išskyrus skolintas lėšas
1.2.	Skolintos lėšos
1.3.	Kitos lėšos
2.	PARTNERIŲ ĮNAŠAS
2.1.	1 partneris
2.2.	2 partneris
2.3.	n partneris
3.	PRAŠOMA PARAMA
	IŠ VISO

 (administracijos vadovo pareigos)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

A. V.
3. IŠLAIDŲ PAGRINDIMAS

Pateikite visų projekto biudžete nurodytų išlaidų (kiekvienos biudžeto eilutės) trumpą pagrindimą.
(Kodėl šios išlaidos yra būtinos ir kaip jos prisidės prie projekto tikslu įgyvendinimo)
Išlaidos				Pagrindimas

1	DARBAI
	1.1		Remontas
			(1 objektas)
			(2 objektas)
			(n objektas)
	1.2		Kapitalinis remontas
			(1 objektas)
			(2 objektas)
			(n objektas)
	1.3		Rekonstrukcija
			(1 objektas)
			(2 objektas)
			(n objektas)
	1.4		Nauja statyba
			(1 objektas)
			(2 objektas)
			(n objektas)
2	ĮRANGA
	2.1		Nauja įranga (pirkimas)
			(konkretizuokite)
	2.2		Nematerialusis turtas (programinė įranga, licencijos, patentai)
			(konkretizuokite)
	2.3		Kitų prekių įsigijimai
			(konkretizuokite)

3	PASLAUGŲ PIRKIMAS
	3.1	Techninės priežiūros paslaugos
	3.2	Viešumo ir informacinės priemonės (pvz., seminarai/konferencijos, leidimai ir pan.)
	3.3	Techninės dokumentacijos rengimas
	3.4	Projekto audito paslaugos
	3.5	Konsultacinės paslaugos (išskyrus bylinėjimosi išlaidas)
	3.6	Finansinės paslaugos (finansinė garantija)
	3.7	Įrangos nuoma
	3.8	Kitų paslaugų įsigijimas
		(konkretizuokite)
4	PERSONALO IŠLAIDOS
	4.1	Darbuotojų darbo užmokestis (įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokamas darbdavio)
		(vardas, pavardė, vaidmuo projekte)
		(vardas, pavardė, vaidmuo projekte)
	4.2	Komandiruočių išlaidos (dienpinigiai, kelionės išlaidos, apgyvendinimo paslaugos, ne didesnės kaip pagal Lietuvoje nustatytus įkainius)
		(konkretizuokite)
5	NETIESIOGINES PROJEKTO IŠLAIDOS, IŠ VISO (pvz.., tel./faks., elektra, šildymas ir pan.)
		(konkretizuokite)

 (administracijos vadovo pareigos)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

A. V.

______________
Paraiškos skirti finansinę paramą pagal
Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo
programavimo dokumentą specialiosios (B-4)
dalies 3 priedas

PARAIŠKA SKIRTI FINANSINĘ PARAMĄ PAGAL LIETUVOS 2004-2006 M. BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTĄ

Specialiosios (B-4) dalies
3 priedas
Partnerio deklaracija

Aš, žemiau pasirašęs asmuo, patvirtinu, kad: / visa su partneriu susijusi informacija, pateikta paraiškos skirti finansinę paramą pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą A ir B dalyse ir visuose jos prieduose (toliau -paraiška), yra teisinga; / prieš pateikdamas šią paraišką partneris susipažino su visomis paramos teikimo sąlygomis ir apribojimais ir žino atsakomybę bei padarinius, pasekmes, jei nesilaikys šių sąlygų; / partneris yra susipažinęs su paraiškoje pateiktu projekto aprašymu ir įgyvendinimu, jam pritaria ir prie paraiškoje nurodyto projekto partneris prisidės taip, kaip joje nurodyta; / partneris tinkamai informuos pareiškėją ir įgyvendinančiąją instituciją apie bet kokius duomenų, veiklų pasikeitimus, vykdant projektą, ir bet kokius kitus nukrypimus nuo paraiškoje numatyto projekto įgyvendinimo; / partneris sutinka, kad projektas būtų reguliariai stebimas ir tikrinamas ir kad Europos Audito Rūmų bei Europos Komisijos įgalioti asmenys, Finansų ministerija, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, Ūkio ministerija ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra ir bet kurie kiti minėtų institucijų įgalioti asmenys atliktų įvairius patikrinimus ir patikras; / partneris įsipareigoja tinkamai nustatyta tvarka saugoti bet kokius dokumentus, susijusius su projektu; / partneris sutinka, kad paraiškoje pateikti duomenys būtų apdorojami ir saugomi ES struktūrinių fondų informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje.
Partnerio pavadinimas, adresas, antspaudas
Partnerio atstovo vardas, pavardė, pareigos, parašas

______________
Paraiškos skirti finansinę paramą pagal Lietuvos
2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumentą specialiosios (B-4) dalies
 4 priedas

PARAIŠKA SKIRTI FINANSINĘ PARAMĄ PAGAL LIETUVOS 2004-2006 M.
BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTĄ

Specialiosios (B-4) dalies
4 priedas
„Projekto pajamos ir sąnaudos“

	2006	2007	2008	n metai
1. Projekto pajamos
1.1.
1.2.
1.3.
1.n
2. Projekto sąnaudos
2.1.
2.2.
2.3.
2.n
3. Dotacijos projektui
3.1.
3.2.
3.3.
3.n

______________

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas
Nr. 4-308, 2006-08-07, Žin., 2006, Nr. 88-3493 (2006-08-12), i. k. 1062020ISAK0004-308
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. 4-51 "Dėl Gairių pareiškėjams (viešajam sektoriui), siekiantiems gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumentą, patvirtinimo ir pavedimų viešajai įstaigai Lietuvos verslo paramos agentūrai" pakeitimo

2.
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas
Nr. 4-94, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 33-1199 (2008-03-20), i. k. 1082020ISAK00004-94
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. 4-51 "Dėl Gairių pareiškėjams (viešajam sektoriui), siekiantiems Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumentą, patvirtinimo ir pavedimų viešajai įstaigai Lietuvos verslo paramos agentūrai" pakeitimo

3.
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas
Nr. 4-233, 2008-05-30, Informaciniai pranešimai, 2008, Nr. 41-585 (2008-06-04); Žin., 2008, Nr. 69-0 (2008-06-17), i. k. 1082020ISAK0004-233
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. 4-51 "Dėl Gairių pareiškėjams (viešajam sektoriui), siekiantiems gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumentą, patvirtinimo ir pavedimų viešajai įstaigai Lietuvos verslo paramos agentūrai" pakeitimo

4.
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas
Nr. 4-338, 2008-07-28, Žin., 2008, Nr. 89-3576 (2008-08-05), i. k. 1082020ISAK0004-338
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. 4-51 "Dėl Gairių pareiškėjams (viešajam sektoriui), siekiantiems gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumentą, patvirtinimo ir pavedimų viešajai įstaigai Lietuvos verslo paramos agentūrai" pakeitimo