Suvestinė redakcija nuo 2015-09-08

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 89-3822, i. k. 1092070ISAKSAK-1343

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO
ĮSAKYMAS

DĖL 2007–2013 m. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO „MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ“ VP1-2.3-ŠMM-01-V PRIEMONĖS „PROFESINIO ORIENTAVIMO SISTEMOS VEIKLOS TOBULINIMAS IR PLĖTRA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

2009 m. birželio 30 d. Nr. ISAK-1343
Vilnius

Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr. 4-132), 18.2 punktu,
tvirtinu 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonės „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (pridedama).

Švietimo ir mokslo ministras	Gintaras Steponavičius

Patvirtinta
Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro
2009 m. birželio 30 d.
įsakymu Nr. ISAK-1343
(Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro
2013 m. spalio 22 d.
įsakymo Nr. V-989
redakcija)

2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V PRIEMONĖs „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų
aprašas

I. Bendrosios nuostatos

1. 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonės „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami Paraiškas dėl projekto finansavimo pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2007 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. K(2007)4475 ir iš dalies pakeistos Europos Komisijos 2012 m. lapkričio 21 d. sprendimu Nr. C(2012)8453 (toliau – Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa), 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonės „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“ (toliau – veiksmų programos priemonė) finansuojamas veiklas, institucijos, atliekančios Paraiškų dėl projekto finansavimo vertinimą, atranką ir įgyvendinimo priežiūrą.
2. Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:
2.1. 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1083/2006, nustatantį bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 423/2012 (OL 2012 L 133, p. 1) (toliau – Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006);
2.2. 2006 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1828/2006, nustatantį Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, ir Europos Parlamento bei Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinimo taisykles (OL 2006 L 371, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. rugsėjo 17 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 832/2010 (OL 2010 L 248, p. 1) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1828/2006);
2.3. 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1081/2006 dėl Europos socialinio fondo ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1784/1999 (OL 2006 L 210, p. 12), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 396/2009 (OL 2009 L 126, p. 1) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1081/2006);
2.4. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą;
2.5. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priedą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 789 (Žin., 2008, Nr. 95-3722) (toliau – veiksmų programos priedas);
2.6. Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 (Žin., 2007, Nr. 114-4637; 2012, Nr. 90-4698);
2.7. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr. 4-132) (toliau – Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės);
2.8. Vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1179 (Žin., 2007, Nr. 117-4789) (toliau – Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklės);
2.9. Metodinius nurodymus dėl Projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtintus Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066 (Žin., 2008, Nr. 23-861);
2.10. Metodinius nurodymus vertintojams dėl projektų atitikties bendriesiems Stebėsenos komiteto patvirtintiems projektų atrankos kriterijams vertinimo, patvirtintus Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066 (Žin., 2008, Nr. 23-861; 2013, Nr. 48-1395) (toliau – Metodiniai nurodymai vertintojams);
2.11. Nacionalinę profesinio orientavimo švietimo sistemoje programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2332 (Žin., 2008, Nr. 7-258; 2013, Nr. 74-3723) (toliau – Nacionalinė profesinio orientavimo švietimo sistemoje programa);
2.12. Specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus Stebėsenos komiteto veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, įgyvendinimo priežiūrai atlikti, sudaryto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. 60 (Žin., 2007, Nr. 10-396; 2008, Nr. 4-133), 2008 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 2 (toliau – specialieji projektų atrankos kriterijai).
3. Veiksmų programos priemonę numatoma finansuoti valstybės projektų planavimo būdu.
4. Šis Aprašas yra pirmasis ir vienintelis projektų finansavimo sąlygų aprašas, rengiamas pagal veiksmų programos priemonę. Iš viso veiksmų programos priemonės finansavimas, numatytas veiksmų programos priede, sudaro iki 16 317 622,00 Eur (šešiolikos milijonų trijų šimtų septyniolikos tūkstančių šešių šimtų dvidešimt dviejų eurų 00 ct). Pagal Aprašą numatoma skirti iki 16 317 622,00 Eur (šešiolikos milijonų trijų šimtų septyniolikos tūkstančių šešių šimtų dvidešimt dviejų eurų 00 ct), iš kurių iki 13 869 978,88 Eur (trylikos milijonų aštuonių šimtų šešiasdešimt devynių tūkstančių devynių šimtų septyniasdešimt aštuonių eurų 88 ct) – Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų lėšos, iki 2 447 643,12 Eur (dviejų milijonų keturių šimtų keturiasdešimt septynių tūkstančių šešių šimtų keturiasdešimt trijų eurų 12 ct) – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.
Punkto pakeitimai:
Nr. V-934, 2015-08-27, paskelbta TAR 2015-08-27, i. k. 2015-13094

5. Pagal Aprašą numatomų finansuoti veiklų tikslas – sudaryti sąlygas profesinio orientavimo sistemos plėtrai: užtikrinti jos vieningumą ir nuoseklumą, profesinio orientavimo paslaugų įvairovę, aukštą kokybę ir prieinamumą visiems švietimo sistemos dalyviams, profesinio orientavimo priemonių kūrimą ir specialistų rengimą, socialinių partnerių ir kitų suinteresuotų grupių dalyvavimą plėtojant profesinio orientavimo paslaugas.
6. Pagal Aprašą numatomos finansuoti veiklos:
6.1. savivaldybių karjeros centrų modelio, bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų mokinių ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių sukūrimas, plėtotė ir įdiegimas, profesinio orientavimo priemonių švietimo sistemos dalyviams (bendrojo ugdymo, profesinėse mokyklose) sukūrimas, Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos (toliau – AIKOS) turinio ir palaikymo plėtotė, su mokiniais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas. Ketinama skirti finansavimo suma sudaro iki 12 481 912,94 Eur (dvylikos tūkstančių keturių šimtų aštuoniasdešimt vieno tūkstančio devynių šimtų dvylikos eurų 94 ct);
6.2. aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai modelio ir karjeros stebėsenos modelių kūrimas, plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, profesinio orientavimo priemonių švietimo sistemos dalyviams (aukštosiose mokyklose) sukūrimas. Ketinama skirti finansavimo suma sudaro iki 3 835 709,06 Eur (trijų milijonų aštuonių šimtų trisdešimt penkių tūkstančių septynių šimtų devynių eurų 6 ct).
Punkto pakeitimai:
Nr. V-934, 2015-08-27, paskelbta TAR 2015-08-27, i. k. 2015-13094

7. Jeigu projektas vykdomas etapais, pirmame projekto etape finansuotos veiklos negali būti finansuojamos kituose projekto etapuose, išskyrus tas veiklas, kurias yra numatyta vykdyti visuose projekto etapuose, ir kurios kiekviename iš projekto etapų siekia skirtingų produkto ir rezultato rodiklių, įvardintų Aprašo 1 priedo 3.1.1 punkte. Pagal Aprašą numatomų finansuoti projektų etapai turi atitikti etapus, nurodytus Nacionalinėje profesinio orientavimo švietimo sistemoje programoje.
8. ES fondų finansavimas skiriamas projektams, kurie yra įtraukti į švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Valstybės projektų sąrašą. Valstybės projektų sąrašas rengiamas vadovaujantis Valstybės projektų planavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. ISAK-977 (Žin., 2008, Nr. 44-1665; 2011, Nr. 9-395).
9. Valstybės projektų sąrašą Aprašo 6 punkte numatomoms finansuoti veikloms planuojama sudaryti 2009 m. IV ketvirtį.
10. Pagal Aprašą valstybės pagalba neteikiama.
11. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Aprašo 2 punkte nurodytuose dokumentuose vartojamas sąvokas.
12. Šis Aprašas ir kita Apraše nenurodyta informacija, kurią privalo žinoti pareiškėjas rengdamas projektą ir teikdamas Paraišką dėl projekto finansavimo, bus patalpinta interneto svetainėje www.esparama.lt.

II. REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

13. Pagal Aprašą numatomų finansuoti veiklų galimi pareiškėjai ir partneriai:
13.1. pagal Aprašo 6.1 punkte numatomą finansuoti veiklą galimas pareiškėjas yra Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Partneriai nėra numatomi.
13.2. pagal Aprašo 6.2 punkte numatomą finansuoti veiklą galimas pareiškėjas yra Vilniaus universitetas. Partneriai gali būti aukštosios mokyklos ir Lietuvos pramonininkų konfederacija.
14. Detalūs reikalavimai pareiškėjams įvardyti Aprašo 1 priedo 7 punkte.

III. Reikalavimai projektams

15. Projektų, teikiamų pagal Aprašo 6 punkte numatomas finansuoti veiklas, įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo Projekto finansavimo ir administravimo sutarties (toliau – Sutartis) pasirašymo dienos. Atskirais atvejais, dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti Paraiškos dėl projekto finansavimo pateikimo ir vertinimo metu, projekto vykdymo laikotarpis gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip iki 2015 m. spalio 30 d.
Punkto pakeitimai:
Nr. V-934, 2015-08-27, paskelbta TAR 2015-08-27, i. k. 2015-13094

16. Pagrindinės projekto veiklos fiziškai turi būti vykdomos Lietuvos Respublikos teritorijoje (jeigu tai nėra įmanoma dėl projekto specifikos ar veiklų pobūdžio ir veiklos, yra vykdomos už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų, turi būti užtikrinama, kad vykdomų veiklų metu sukurti produktai, rezultatai ir nauda (arba jos dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitektų Lietuvos Respublikai).
17. Tinkamos projekto, teikiamo pagal Aprašo 6.1 punkte numatomą finansuoti veiklą, tikslinės grupės yra švietimo pagalbos specialistai (profesinio orientavimo specialistai, bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų mokytojai, profesijos mokytojai, socialiniai pedagogai, psichologai, bibliotekininkai, švietimo pagalbos įstaigų specialistai), mokiniai.
18. Tinkamos projekto, teikiamo pagal Aprašo 6.2 punkte numatomą finansuoti veiklą, tikslinės grupės yra aukštųjų mokyklų studentai ir aukštųjų mokyklų karjeros specialistai. Studentai turi sudaryti ne mažiau kaip 85 procentus visų projekto dalyvių.
19. Projektai turi siekti Aprašo 2 priede aprašytų stebėsenos rodiklių, atsižvelgiant į Aprašo 1 priedo 3.1.1 punkte nurodytus reikalavimus.
20. Reikalavimų projekto parengtumui įgyvendinti nėra.
21. Papildomi reikalavimai, susiję su finansavimo pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, išskyrus tuos, kurie yra nustatyti Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programoje ir (arba) veiksmų programos priede, pagal Aprašą finansuojamiems projektams nėra nustatyti.
22. Detalūs reikalavimai projektams įvardyti Aprašo 1 ir 2 prieduose.

IV. REIKALAVIMAI TINKAMOMS FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDOMS IR FINANSAVIMO DYDŽIUI

23. Pagrindiniai reikalavimai projekto išlaidoms nustatyti Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėse. Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos socialinio fondo finansavimo reikalavimams patalpintos interneto svetainėje www.esparama.lt.
24. Netiesioginės projekto išlaidos turi būti nustatytos remiantis Netiesioginių projekto išlaidų nustatymo ir apmokėjimo naudojant vienodo dydžio normą taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 1K-112 (Žin., 2008, Nr. 37-1348; 2011, Nr. 78-3826), ir neviršyti šiose taisyklėse nustatytos vienodo dydžio normos.
25. Tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos, kurios yra patirtos ir apmokėtos Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėse nurodytu projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpiu, kuris konkrečiu atveju gali būti susiaurinamas Sutartyje.
26. Projekto veiklos (tarp jų ir viešieji pirkimai) gali būti pradėtos vykdyti prieš Sutarčių pasirašymą pareiškėjui prisėmus visišką atsakomybę už veiklų ir jų įgyvendinimui skirtų išlaidų tinkamumą. Paraiškos dėl projekto finansavimo vertinimo metu nustačius, kad veikla ir (ar) jai įgyvendinti skirtos visos ar dalis išlaidų yra netinkamos finansuoti, patirtas išlaidas pareiškėjas apmoka iš savo lėšų. Pareiškėjas, vykdydamas viešuosius pirkimus iki Sutarčių pasirašymo prisiima atsakomybę dėl pirkimų atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) nuostatoms.
27. Europos socialinio fondo agentūra (toliau – ESFA), bendradarbiaudama su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, tinkamumo finansuoti vertinimo metu gali nustatyti pirkimus, kuriuos pareiškėjas turi įvykdyti arba turi pradėti vykdyti iki Sutarties pasirašymo dienos. Pastaruoju atveju ESFA informuoja pareiškėją apie privalomus atlikti veiksmus ir terminus.
28. Tinkamos pagal Aprašą finansuoti išlaidų kategorijos yra šios (išlaidų numeracija pateikiama vadovaujantis Paraiškos dėl projekto finansavimo bendrosios (A) dalies, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066 (Žin., 2008, Nr. 23-861, Nr. 50-1868), 8.2 punktu):

Tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos	Reikalavimai, komentarai, paaiškinimai	Dydžio apribojimai
Tiesioginės projekto išlaidos:
1. Vykdymo išlaidos:
1.1. darbo užmokestis	Šios išlaidos yra tinkamos tik tuo atveju, jei projekto vykdytojas ir (arba) partneris pats vykdo projekto veiklas (arba jų dalį) nepirkdamas paslaugų
1.2. projektą vykdančio personalo komandiruotės	Šios išlaidos yra tinkamos tik tais atvejais, kai finansuojamos projekto vykdytojo darbuotojų ir (arba) partnerio, vykdančių tiesiogines projekto veiklas, komandiruočių išlaidos
1.3. paslaugos	Ši eilutė pildoma tik tuo atveju, jei paslaugos yra perkamos.
1.4. mokymo priemonių (trumpalaikio turto) įsigijimas	Šios išlaidos yra tinkamos finansuoti tik tuo atveju, jei projekto vykdytojas (partneris) pats vykdo atitinkamas (mokymo) veiklas (arba jų dalį), nepirkdamas paslaugų
1.5. ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimas
1.6. ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija)	Šios išlaidos yra tinkamos tik kaip pareiškėjo nuosavas įnašas	Šios išlaidos negali būti didesnės nei išlaidų dalis, kurią sudaro pareiškėjo nuosavas įnašas
1.8. viešinimas
2. Projekto dalyvių išlaidos:
2.1. dirbančiųjų darbo užmokestis	Šios išlaidos yra tinkamos tik kaip pareiškėjo ir (arba) partnerio nuosavas įnašas	Šios išlaidos negali būti didesnės nei išlaidų dalis, kurią sudaro pareiškėjo ir (arba) partnerio nuosavas įnašas
2.2. dalyvių kelionės, komandiruotės ir dalyvavimas renginiuose
3. Kryžminis finansavimas:		Kryžminio finansavimo būdu leidžiama finansuoti iki 10 proc. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų
3.2. einamasis remontas
3.3. ilgalaikio turto įsigijimas	Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomas įrangos, įrenginių ir kito turto, reikalingo tiesioginėms projekto veikloms įgyvendinti, įsigijimas
5. Netiesioginės projekto išlaidos	Šiai kategorijai priskiriamos išlaidos, susijusios su projekto administravimu	Didžiausia tinkamų finansuoti netiesioginių projekto išlaidų suma nustatoma didžiausią tinkamų finansuoti tiesioginių projekto išlaidų sumą, išskyrus kryžminiam finansavimui skirtas lėšas, padauginus iš projektui galimos taikyti vienodo dydžio normos. Projekto netiesioginės išlaidos nustatomos ir apmokamos vadovaujantis Netiesioginių projekto išlaidų nustatymo ir apmokėjimo naudojant vienodo dydžio normą taisyklių nuostatomis.

29. Aprašo 28 punkte nepaminėtos išlaidų kategorijos pagal Aprašą laikomos netinkamomis finansuoti.
30. Projektams, teikiamiems pagal Apraše numatomas finansuoti veiklas, skiriamas finansavimas sudaro iki 100 procentų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, tačiau pareiškėjas ir (arba) partneris savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali apmokėti tam tikrą dalį tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Taip pat pareiškėjas arba partneris privalo savo lėšomis apmokėti išlaidas, skirtas projekto dalyvių darbo užmokesčiui ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudoms, jei tokios yra numatomos.
31. Projekto finansavimo dydis turi būti nustatomas kaip mažiausia projektui įgyvendinti būtina lėšų suma. Finansavimo dydis tinkamumo vertinimo metu nustatomas atsižvelgiant į projekto išlaidų realumą ir būtinumą. Visos projekto išlaidos turi būti planuojamos atsižvelgiant į metinį kainų augimą ir valiutų riziką. Pareiškėjui apskaičiavus projekto išlaidas nesinaudojant realiais įkainiais ir vertinimo metu šių išlaidų nepatikslinus bei jų nepagrindus, vertintojai turi teisę perskaičiuoti projekto biudžetą naudodami vidutinius rinkos įkainius ir sumažinti projekto prašomas pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidas ir atitinkamai skiriamo finansavimo sumą.
32. Pajamos iš projekto veiklų (pavyzdžiui, pajamos, gautos pardavus projekto lėšomis sukurtą produktą ir pan.), gautos projekto įgyvendinimo metu ir projekto tęstinumo laikotarpiu, gali būti laikomos pareiškėjo ir (arba) partnerio nuosavo įnašo finansavimo šaltiniu, jei neviršija šio įnašo dydžio. Projekto finansavimas yra mažinamas pajamų dalimi, viršijančia pareiškėjo ir (arba) partnerio nuosavo įnašo dydį.

V. PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS

33. Vadovaudamasis Aprašu, pareiškėjas pildo standartinę Paraiškos dėl projekto finansavimo formą. Paraiškos dėl projekto finansavimo forma susideda iš dviejų dalių – Paraiškos dėl projekto finansavimo bendrosios (A) dalies formos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066 (Žin., 2008, Nr. 23-861), ir Paraiškos dėl projekto finansavimo specialiosios (B) dalies formos ir pildymo instrukcijos (Aprašo 3 priedas).
34. Paraiškos dėl projekto finansavimo forma turi būti užpildyta vadovaujantis Paraiškos dėl projekto finansavimo bendrosios (A) dalies formos pildymo instrukcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066 (Žin., 2008, Nr. 23-861), bei Paraiškos dėl projekto finansavimo specialiosios (B) dalies forma ir pildymo instrukcija (Aprašo 3 priedas). Paraiškos dėl projekto finansavimo forma turi būti užpildyta lietuvių kalba kompiuteriu.
35. Teikdamas Paraišką dėl projekto finansavimo pareiškėjas turi pridėti Paraiškos dėl projekto finansavimo specialiosios (B) dalies formoje ir pildymo instrukcijoje nurodytus dokumentus, kurie įrodytų, kad pareiškėjas atitinka jam keliamus reikalavimus.
36. Pareiškėjas gali teikti klausimus dėl finansavimo pagal veiksmų programos priemonę sąlygų ir reikalavimų projektams Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento Europos Sąjungos paramos valdymo skyriaus darbuotojams. Klausimai gali būti teikiami raštu, elektroniniu paštu ir žodžiu.
37. Pareiškėjas gali teikti klausimus dėl valstybės projektų rengimo, Paraiškos dėl projekto finansavimo pildymo ir kitus su Paraiškos dėl projekto finansavimo pildymu bei pateikimu susijusius klausimus ESFA darbuotojams. Klausimai gali būti teikiami raštu pasiūlyme teikti Paraiškas dėl projekto finansavimo nurodytais adresais, elektroniniu paštu ir žodžiu. Iš anksto susitarus, pareiškėjai gali būti informuojami bei konsultuojami susitikimo su ESFA darbuotojais metu.
38. Dažniausiai užduodami klausimai ir atsakymai pateikiami interneto svetainėje www.esparama.lt.

VI. PARAIŠKŲ PRIĖMIMAS IR REGISTRAVIMAS

39. Paraiškos dėl projekto finansavimo yra priimamos ir registruojamos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 43–48 punktuose nustatyta tvarka.
40. Paraiškos dėl projekto finansavimo teikiamos ESFA. Jos iki nustatyto termino gali būti išsiųstos naudojantis pašto ir (ar) pasiuntinių teikiamomis paslaugomis arba pristatytos pasiūlyme teikti paraiškas nurodytais adresais. Siunčiant paštu arba kurjeriu, išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė kaip pasiūlyme teikti Paraiškas dėl projekto finansavimo nurodyta data. Už Paraiškos dėl projekto finansavimo pristatymą laiku atsako pareiškėjas. Praleidus Valstybės projektų sąraše nustatytą terminą, sprendimą dėl paraiškos priėmimo, atsižvelgdama į termino praleidimo priežastis ir galimybę atlikti paraiškos vertinimą nepažeidžiant Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 64 punkte nustatyto vertinimo termino, priima ESFA.
41. Paraiškos dėl projekto finansavimo teikiamos užklijuotame voke (ar kitoje talpoje arba pakete). Pareiškėjas privalo viename antspauduotame voke (ar kitoje talpoje arba pakete) pateikti vieną projekto Paraiškos dėl projekto finansavimo originalą (užpildyta Paraiškos dėl projekto finansavimo forma ir priedai), ant kurio turi būti nurodyta „ORIGINALAS“, vieną Paraiškos dėl projekto finansavimo (užpildyta Paraiškos dėl projekto finansavimo forma ir priedai) kopiją, nurodant „KOPIJA“, ir elektroninę Paraiškos dėl projekto finansavimo (užpildyta Paraiškos dėl projekto finansavimo forma ir priedai) versiją kompiuterinėje laikmenoje.
42. Paraiška dėl projekto finansavimo ir jos kopijos turi būti susegtos (rekomenduojama segti į segtuvus kietais viršeliais). Nesusegta Paraiška dėl projekto finansavimo ir jos kopijos nevertinamos. Visi Paraiškos dėl projekto finansavimo lapai turi būti sunumeruoti. Jeigu paraiškos dėl projekto finansavimo kopijos ir (arba) elektroninių paraiškos variantų turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos popierinio varianto originale nurodyta informacija.
43. Ant voko (ar kitos talpos arba paketo) turi būti nurodytas pareiškėjo pavadinimas, adresas, veiksmų programos priemonė, pagal kurią teikiama Paraiška dėl projekto finansavimo. Ant kitos voko pusės nurodomas kontaktinio asmens vardas ir pavardė, telefonas, faksas bei elektroninis paštas. Ant kompiuterinės laikmenos turi būti aiškiai nurodytas projekto pavadinimas ir veiksmų programos priemonė, pagal kurią teikiama Paraiška dėl projekto finansavimo.
44. Pateikusiam Paraišką dėl projekto finansavimo pareiškėjui ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo paraiškos ESFA gavimo dienos išsiunčiamas Paraiškos dėl projekto finansavimo registravimo patvirtinimo pranešimas (raštu, faksu arba elektroniniu paštu), kuriame nurodomas ES struktūrinių fondų ir ES struktūrinės paramos kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje Paraiškai dėl projekto finansavimo suteiktas unikalus kodas.
45. Informacija apie pareiškėjo ir Paraiškos dėl projekto finansavimo duomenis teikiama vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis.

VII. PARAIŠKŲ VERTINIMAS, ATRANKA IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

46. Paraiškų dėl projekto finansavimo vertinimas ir atranka yra atliekami Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 49–99 punktuose nustatyta tvarka.
47. Paraiškų dėl projekto finansavimo, teikiamų pagal Apraše numatomas finansuoti veiklos sritis, vertinimą sudaro:
47.1. administracinės atitikties vertinimas – šio vertinimo metu patikrinama, ar Paraiška dėl projekto finansavimo yra visiškai sukomplektuota, ar pateikti visi Paraiškos dėl projekto finansavimo specialiojoje (B) dalyje nurodyti dokumentai bei privalomi priedai;
47.2. projekto tinkamumo finansuoti vertinimas – šio vertinimo metu nustatoma, ar projektas tinkamas finansuoti pagal veiksmų programos priemonę ir atitinka Aprašo reikalavimus, nustatoma projekto atitiktis bendriesiems bei specialiesiems projektų atrankos kriterijams, didžiausia leistina projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma ir didžiausias leistinas projekto finansavimo dydis.
48. Paraiškų dėl projekto finansavimo vertinimą atlieka ESFA pagal savo nustatytą vertinimo tvarką.
49. Paraiškų dėl projekto finansavimo administracinės atitikties vertinimo kriterijai pateikiami Aprašo 4 priede.
50. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo etapui taikomi vertinimo kriterijai ir metodiniai nurodymai vertintojams pateikiami Aprašo 1 priede.
51. Vertinimo metu vadovaujamasi Paraiškoje dėl projekto finansavimo pateikta informacija ir kartu su Paraiška dėl projekto finansavimo pateiktais dokumentais, galiojusiais Paraiškos dėl projekto finansavimo pateikimo metu. Jeigu vertintojams kyla neaiškumų ar trūksta informacijos, pareiškėjui siunčiamas raštas, kuriame per ESFA nurodytą terminą (ne trumpiau nei per 5 darbo dienas ir ne ilgiau nei per 15 darbo dienų, jei ESFA ir pareiškėjas nenusprendžia kitaip) prašoma pateikti paaiškinimus ar trūkstamą informaciją. Esant poreikiui, ESFA gali pareiškėją pakviesti pokalbio ir (ar) apsilankyti planuojamoje projekto įgyvendinimo vietoje.
52. Sprendimą dėl projekto tinkamumo finansuoti iš ES fondų lėšų priima ESFA, jį įtvirtindama projekto tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitoje. Galutinį sprendimą dėl projekto finansavimo priima Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, atsižvelgdama į ESFA pateiktą tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitą. Sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo vertinimo ataskaitos gavimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijoje dienos. Jeigu pareiškėjas Valstybės perskolinamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, suteiktų perskolinamų paskolų grąžinimo ir valstybės garantijų administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 667 (Žin., 2001, Nr. 49-1713; 2011, Nr. 105-4936), nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos finansų ministerijai yra pateikęs prašymą gauti perskolinimą Europos investicijų banko paskolą pareiškėjo nuosavų lėšų daliai finansuoti, sprendimas turi būti priimamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl perskolinamos paskolos suteikimo įsigaliojimo dienos. Sprendimas dėl projekto finansavimo yra tvirtinamas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu.
53. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija apie priimtą sprendimą dėl projekto finansavimo informuoja ESFA per 5 darbo dienas nuo įsakymo įsigaliojimo dienos. ESFA, gavusi sprendimą, organizuoja Sutarties parengimą ir pasirašymą.
54. Sutartis rengiama pagal Projekto finansavimo ir administravimo sutarties formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066 (Žin., 2008, Nr. 23-861; 2013, Nr. 48-1395).
55. Su pareiškėju sudarius Sutartį, pareiškėjas tampa projekto vykdytoju.
56. Informacija apie Paraiškų dėl projekto finansavimo vertinimą ir atranką pareiškėjams teikiama svetainėje www.esparama.lt Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka.

VIII. PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO NUOSTATOS

57. Projekto išlaidos apmokamos bei Sutarčių priežiūra atliekama Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 116–190 punktuose bei Sutartyje nustatyta tvarka.
58. Projekto išlaidos gali būti apmokamos dviem būdais: išlaidų kompensavimo ir (ar) sąskaitų apmokėjimo.
59. Avansas projekto vykdytojui nustatomas ir išmokamas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka. Avansas gali būti išmokamas dalimis. Kartu su avanso mokėjimo prašymu privatūs juridiniai asmenys turi pateikti finansų įstaigos ar draudimo įmonės garantiją arba laidavimo raštą dėl avanso sumos, viešieji juridiniai asmenys – finansų įstaigos ar draudimo įmonės garantiją arba laidavimo raštą dėl avanso sumos, jeigu avanso suma didesnė kaip 15 000,00 Eur (penkiolika tūkstančių eurų 00 ct), viešieji juridiniai asmenys, įgyvendinantys iš Europos socialinio fondo finansuojamus projektus – finansų įstaigos ar draudimo įmonės garantiją arba laidavimo raštą dėl avanso sumos, jeigu avanso suma didesnė kaip 30 000,00 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų 00 ct). Kai mokėjimo prašymai teikiami ne rečiau kaip kas mėnesį, tačiau per 2 mėnesius projekto vykdytojui pačiam vykdant veiklas patiriamų išlaidų suma – daugiau nei 30 000,00 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų 00 ct), viešiesiems juridiniams asmenims, įgyvendinantiems iš Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamus projektus, gali būti netaikomas reikalavimas pateikti finansų įstaigos ar draudimo įmonės garantiją, laidavimo raštą arba laidavimo draudimo raštą dėl avanso sumos iki 45 000,00 Eur (keturiasdešimt penkių tūkstančių eurų 00 ct) įskaitytinai. Reikalavimas pateikti garantiją arba laidavimo raštą dėl avanso sumos netaikomas biudžetinėms įstaigoms ir viešosioms įstaigoms, kurių savininkė yra valstybė, taip pat avanso daliai, kuri yra skirta remiantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 145.5 papunkčiu.
Punkto pakeitimai:
Nr. V-934, 2015-08-27, paskelbta TAR 2015-08-27, i. k. 2015-13094

60. Reikalavimai dėl projekto lėšų panaudojimo patikrinimo, atlikimo gali būti nustatomi projektų tinkamumo finansuoti vertinimo metu, atsižvelgiant į Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 122 punkte nustatytus kriterijus.
61. Projekto vykdytojas turi užtikrinti projekto tęstinumą ne trumpiau kaip 5 metus po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, nepažeisdamas Reglamento Nr. 1083/2006 57 str. nuostatų. ESFA vertinimo metu gali nustatyti specifinius reikalavimus, kurie būtų nustatyti Sutartyje, dėl projekto veiklų tęstinumo užtikrinimo, informavimo ir kontrolės veiksmų. Apie paaiškėjusias svarbias priežastis, galinčias sąlygoti Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 57 straipsnio nuostatų pažeidimą, projekto vykdytojas įsipareigoja nedelsdamas pranešti ESFA.
62. Be Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir ESFA leidimo projekto vykdytojas negali perleisti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į turtą, kuriam įsigyti (sukurti) yra skiriamas finansavimas, 5 metus po projekto pabaigos, taip pat turi užtikrinti, kad tokio įsipareigojimo laikytųsi ir projekto partneriai.
63. Pareiškėjas, įvertinęs būtinumą ir tikslingumą drausti ilgalaikį (materialųjį) turtą, kuriam įsigyti ar sukurti vykdant projektą bus teikiamas ES fondų finansavimas, atitinkamo turto draudimo išlaidas gali numatyti Paraiškoje dėl projekto finansavimo. Galutinį sprendimą dėl ilgalaikio (materialiojo) turto, finansuojamo pagal veiksmų programos priemonę, draudimo išlaidų tinkamumo finansuoti, atlikdama Paraiškos dėl projekto finansavimo vertinimą, priima ESFA. ESFA, atlikdama Paraiškos dėl projekto finansavimo vertinimą ir atsižvelgdama į projekto riziką ir (ar) kitas aplinkybes, gali nuspręsti reikalauti, kad projekto vykdytojas apdraustų ilgalaikį (materialųjį) turtą, įsigytą ar sukurtą vykdant projektą. Draudiminio įvykio atveju projekto vykdytojas turi atkurti prarastą turtą už draudiminį įvykį gautomis lėšomis.
64. Po projekto pabaigos turi būti sudarytos fizinės, techninės ir finansinės prielaidos sukurtų produktų ir rezultatų išlaikymui ir tolimesniam naudojimui.
65. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir (arba) ESFA turi teisę reikalauti, kad projekto metu sukurti produktai būtų viešai paskelbti tinklalapyje www.esparama.lt ir (arba) kitoje interneto svetainėje.
66. Projekto vykdytojas ir partneriai privalo užtikrinti su veiksmų programos įgyvendinimu susijusių ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 203 punkte nurodytų dokumentų saugumą ir prieinamumą vadovaujančiosios, tvirtinančiosios, audito institucijų, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, Europos Komisijos, Europos audito rūmų, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir ESFA atstovams.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

67. Aprašas keičiamas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse numatyta tvarka.
68. Pareiškėjai ir projektų vykdytojai turi teisę apskųsti ESFA, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, vadovaujančiosios ir tvirtinančiosios institucijų veiksmus arba neveikimą, susijusius su Paraiškos dėl projekto finansavimo vertinimu, atranka, sprendimo dėl finansavimo arba nefinansavimo priėmimu ir projekto įgyvendinimu Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka.

_________________

Priedo pakeitimai:
Nr. V-989, 2013-10-22, Žin., 2013, Nr. 114-5698 (2013-11-01), i. k. 1132070ISAK000V-989

2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonės „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo
1 priedas
(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2013 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. V-989
redakcija)

PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO LENTELĖ IR METODINIAI NURODYMAI VERTINTOJAMS

Bendrasis kriterijus	Bendrojo kriterijaus vertinimo aspektai	Vertinimo klausimai ir (arba) teiginiai	Paaiškinimai/informacijos šaltinis	Vertinimas
				taip	ne	patikslinus

1	2	3	4	5	6	7
1. Bendrai finansuojamas iš Europos Sąjungos fondų lėšų projektas (toliau – projektas) atitinka bent vieną veiksmų programos ir jos prioriteto tikslą, uždavinį, taip pat apima pagal tam tikrą prioritetą numatomas remti veiklas. / Pagal 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 539/2010 (OL 2010 L 158, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 539/2010 (OL 2010 L 158, p. 1), 2 straipsnį (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006) projektas turi sudaryti sąlygas pasiekti Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinės paramos panaudojimo prioritetinės krypties, su kuria yra susijęs, tikslus. Projektas turi atitikti tam tikros veiksmų programos prioriteto tikslus ir uždavinius, veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės, pagal kurią yra pateiktas, aprašymą ir bent vieną iš Projektų finansavimo sąlygų apraše numatytų veiklų	1.1. Pagrįstas projekto tikslų ir uždavinių ryšys su tam tikros veiksmų programos prioriteto tikslu ir bent vienu uždaviniu	1.1.1. Projekto tikslai ir uždaviniai aiškiai siejasi su tam tikros veiksmų programos prioriteto tikslu ir bent vienu uždaviniu	Būtina įsitikinti, kad projekto tikslai ir uždaviniai atitinka 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos (toliau – veiksmų programa) prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ (toliau – prioritetas) tikslą „Padidinti Lietuvos gyventojų galimybes mokytis visą gyvenimą, sudarant sąlygas plėtotis dinamiškai žinių visuomenei“ (toliau – tikslas) ir uždavinį „Gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę“ (toliau – uždavinys), ryšys yra akivaizdus ir priežastinis. / Paraiškos A dalies 6 punktas
		1.1.2. Įgyvendinto projekto poveikis veiksmų programos prioriteto tikslui ir uždaviniui bus teigiamas	Galima teigti, kad įgyvendinus projektą, pasiekimų ir rezultatų poveikis veiksmų programos prioriteto tikslui ir uždaviniui, atsižvelgiant į veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės specifiką, bus teigiamas. Taip pat įrodytas projekto aktualumas ir poveikis tikslinių grupių problemų sprendimui. / Paraiškos A dalies 5 ir 6 punktai ir B dalies 1 punktas
	1.2. Pagrįstas projekto tikslų ir uždavinių ryšys su veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemone ir bent viena Projektų finansavimo sąlygų apraše numatyta veikla	1.2.1. Projekto veiklos yra suderintos su veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonėje pateiktu atitinkamos veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės bent vienos veiklos aprašymu	Būtina įsitikinti, ar numatytos vykdyti projekte veiklos atitinka bent vieną veiklą, nurodytą veiksmų programos priedo VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonės „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“ aprašyme. / Paraiškos A dalies 6 punktas ir B dalies 1 punktas
		1.2.2. Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka bent vieną iš Projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytų veiklų	Būtina įsitikinti, ar projekte numatyti tikslai, uždaviniai ir planuojamos vykdyti veiklos atitinka bent vieną iš Projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytų veiklų. / Paraiškos A dalies 6 punktas ir B dalies 1 punktas
		1.2.3. Projektas atitinka veiksmų programoje, veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės aprašyme ir Projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus, susijusius su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas, kitas veiksmų programas, kitus veiksmų programos prioritetus atskyrimu („demarkacinius reikalavimus“)	Būtina įsitikinti, ar tenkinami visi reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas, kitas veiksmų programas, kitus veiksmų programos prioritetus atskyrimu, nurodyti veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės aprašyme ir Projektų finansavimo sąlygų apraše. / Paraiškos B dalies 1 punktas
		1.2.4. Projektas atitinka kitus su reikalavimais projekto veikloms susijusius specialiuosius projektų atrankos kriterijus ir Projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus	Būtina įsitikinti, ar projekto tikslinės grupės atitinka Projektų finansavimo sąlygų aprašo 17–18 punktuose nurodytas tikslines grupes. / Paraiškos A dalies 5 ir 6 punktai ir B dalies 2 punktas

2. Projektas atitinka nacionalinius strateginius dokumentus. / Vienas iš pagrindinių ES struktūrinės paramos naudojimo principų – papildomumas. Todėl Reglamente (EB) Nr. 1083/2006 teigiama, kad Bendrijos veiksmai turėtų papildyti valstybių narių vykdomus veiksmus arba jais turėtų būti siekiama prisidėti prie valstybių narių vykdomų veiksmų. Paramos lėšos turi prisidėti prie jau nustatytų valstybės socialinės ekonominės plėtros uždavinių įgyvendinimo. Todėl veiksmų programos buvo rengiamos remiantis nacionalinių strategijų ir programų tikslais, ir visi projektai turi atitikti jų tikslus. Už tam tikrus sektorius atsakingos institucijos nustatys, kokius nacionalinius strateginius dokumentus projektai turės atitikti	2.1. Projektas prisideda prie nacionalinių ir (arba) regioninių strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimo	2.1.1. Teisės aktuose ar valdymo srities plėtros strategijoje arba strategijos įgyvendinimo priemonių plane nustatytas projekto vykdytojas ir veiklos	Būtina įsitikinti, kad: / 1. projektai, teikiami pagal Projektų finansavimo sąlygų apraše 6.1 punkte numatomą finansuoti veiklą, atitinka Nacionalinės profesinio orientavimo švietimo sistemoje programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2332 (Žin., 2008, Nr. 7-258; 2013, Nr. 74-3723) (toliau – Nacionalinė profesinio orientavimo švietimo sistemoje programa), nuostatas, t. y. prisideda prie 1.1 veiklų grupės „Savivaldybių karjeros centrų modelio, bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų mokinių ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su mokiniais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas“ įgyvendinimo, t. y. atitinka nurodytus pareiškėjus ir remiamas veiklas; / 2. projektai, teikiami pagal Projektų finansavimo sąlygų apraše 6.2 punkte numatomą finansuoti veiklą, atitinka Nacionalinės profesinio orientavimo švietimo sistemoje programos, nuostatas, t. y. prisideda prie 2.1 veiklų grupės „Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas“ įgyvendinimo, t. y. atitinka nurodytus pareiškėjus ir remiamas veiklas. / Paraiškos A dalies 1 ir 6 punktai ir B dalies 3 punktas
		2.1.2. Pagrįsta, kad projekto įgyvendinimas prisidėtų prie atitinkamų teisės aktų, strategijų nuostatų įgyvendinimo (taikoma tik projektų konkurso būdu atrenkamiems projektams)	Netaikoma

3. Projektas siekia aiškių ir realių kiekybinių uždavinių, atitinkančių veiksmų programoje nustatytus tikslus. / Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 37 straipsnis nustato reikalavimą, kad veiksmų programų prioritetinės kryptys privalo turėti skaičiais išreikštus uždavinius ir tikslus (įgyvendinimo rodiklius), pagal kuriuos bus vertinama įgyvendinimo eiga ir išsikeltų tikslų ir uždavinių pasiekimas. Būtina įsitikinti, kad kiekvienas projektas prisideda ir kiek prisideda prie veiksmų programos tikslų (uždavinių) pasiekimo. Todėl kiekvienas projektas turi turėti savo kiekybiškai išreikštus tikslus ir uždavinius, kurie bus matuojami projekto produkto ir rezultatų rodikliais	3.1. Projektas prisideda prie veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės rodiklių įgyvendinimo	3.1.1. Projektas prisideda prie bent vieno veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės aprašyme numatyto produkto ir (arba) rezultato rodiklio pasiekimo	Būtina įsitikinti, kad: / 1. projektai, planuojami pagal Projektų finansavimo sąlygų aprašo 6.1 punkte numatomą finansuoti veiklą, siekia ir įgyvendinus projekte numatytas veiklas pasieks visus toliau nurodytus, Projektų finansavimo sąlygų aprašo 2 priede aprašytus, produkto ir rezultato rodiklius: / - produkto rodiklis „AIKOS sistemoje esantys aprašai“. Minimali rodiklio reikšmė – ne mažiau kaip 3 000 aprašų vienam projektui; / - produkto rodiklis „Mokiniai, dalyvavę ugdymo karjerai veiklose“. Minimali rodiklio reikšmė – ne mažiau kaip 88 000 mokinių vienam projektui; / - produkto rodiklis „Švietimo pagalbos specialistai, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas“. Minimali rodiklio reikšmė – ne mažiau kaip 1 200 specialistų vienam projektui; / - rezultato rodiklis „Mokinių, dalyvavusių ugdymo karjerai veiklose, dalis“. Minimali rodiklio reikšmė – ne mažiau kaip 6,9 proc. vienam projektui; / - rezultato rodiklis „Švietimo pagalbos darbuotojų, kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis“. Minimali rodiklio reikšmė – ne mažiau kaip 90 proc. vienam projektui; / 2. projektai, planuojami pagal Projektų finansavimo sąlygų aprašo 6.2 punkte numatomą finansuoti veiklą, siekia ir įgyvendinus projekte numatytas veiklas pasieks visus toliau nurodytus, Projektų finansavimo sąlygų aprašo 2 priede aprašytus, produkto ir rezultato rodiklius: / - produkto rodiklis „Studentai, dalyvavę ugdymo karjerai veiklose“. Minimali rodiklio reikšmė – ne mažiau kaip 6 000 studentų vienam projektui; / - rezultato rodiklis „Studentų, dalyvavusių ugdymo karjerai veiklose, dalis“. Minimali rodiklio reikšmė – ne mažiau kaip 3 proc. vienam projektui. / Paraiškos A dalies 6 ir 12 punktai ir B dalies 1, 2 punktai
	3.2. Nuosekli vidinė projekto logika ir kokybiški projekto uždaviniai	3.2.1. Išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika	Būtina įsitikinti, kad išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai turi būti projekto veiklų padarinys, projekto veiklos – sudaryti prielaidas pasiekti projekto uždavinius, o pastarieji – įgyvendinti nustatytus tikslus. / Paraiškos A dalies 6 punktas ir B dalies 1 punktas
		3.2.2. Projekto uždaviniai / specifiniai, išmatuojami, pasiekiami, susieti ir iškelti laiku	Būtina įsitikinti, kad projekto uždaviniai atitinka šiuos kokybinius reikalavimus: / - yra specifiniai, t. y. parodo projekto esmę ir charakteristikas; / - išmatuojami, t. y. kiekybiškai išreikšti ir matuojami; / - pasiekiami, t. y. realūs; / - susieti, t. y. tapatūs vykdomoms projekto veikloms; / - iškelti laiku, t. y. aiški pradžios ir pabaigos data. / Paraiškos A dalies 5, 6 ir 7 punktai ir B dalies 1 punktas

4. Projektas atitinka darnaus vystymosi principą. / Darnus vystymasis yra vienas iš pagrindinių ES sanglaudos politikos principų. Darnaus vystymosi tikslas – užtikrinti ekonominių, socialinių ir aplinkosauginių aspektų sinergiją. Jis nustato būtinybę ekonomikos augimą derinti su aplinkos apsauga ir socialine plėtra. Šis kriterijus detalizuojamas remiantis Nacionaline darnaus vystymosi strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160 (Žin., 2003, Nr. 89-4029; 2009, Nr. 121-5215), ypač atsižvelgiant į 11 punkte nustatytus prioritetus)	4.1. Projekte nenumatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui	4.1.1. Aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, klimato kaita, aplinkos apsauga)	Būtina įsitikinti, kad projektas neprieštarauja Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos nuostatoms ir atitinka šiuos reikalavimus: / - Projektas nepažeidžia aplinkos apsaugos reikalavimų; / - Projektas nedaro neigiamos įtakos sprendžiant socialines bei ekonomines problemas (švietimo ir mokslo vaidmuo, kokybė bei prieinamumas; nedarbas, skurdas arba socialinė atskirtis); / - Projektas neprieštarauja darnaus vystymosi nuostatoms regionų plėtros srityje, vadovaujantis Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 575 (Žin., 2005, Nr. 66-2370). / Paraiškos A dalies 6 ir 13 punktai
		4.1.2. Socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumas)
		4.1.3. Ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas)
		4.1.4. Regionų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas) (jei taikoma)
		4.1.5. Informacinės ir žinių visuomenės srityje (jei taikoma)
	4.2. Projekte atskleistos pastangos skatinti darnaus vystymosi principo įgyvendinimą	4.2.1. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie užtikrina, kad projektas skatina darnaus vystymosi principo įgyvendinimą (jeigu taikoma)	Netaikoma
		4.2.2. Projektas atitinka kitus su darnaus vystymosi principo įgyvendinimo reikalavimais susijusius specialiuosius projektų atrankos kriterijus ir Projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus (jeigu taikoma)	Papildomi reikalavimai nenustatyti

5. Projektas atitinka lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus. Lyčių lygybė yra horizontalioji sritis, todėl į ją privaloma atsižvelgti taip pat visais ES struktūrinės paramos etapais – užtikrinti moterų ir vyrų lygybę ir lyčių lygybės principo įgyvendinimą visose srityse ir nediskriminavimą dėl lyties, rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos gaunant paramą ir (arba) naudojantis jos rezultatais. Kriterijui detalizuoti rekomenduojama remtis šiais teisės aktais: Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymu (Žin., 2003, Nr. 114-5115; 2008, Nr. 76-2998); Europos Komisijos 2006-03-01 dokumentu Nr. COM(2006) 92 „Moterų ir vyrų lygybės gairės 2006–2010“ (angl. A roadmap for equality between women and men 2006–2010)	5.1. Projekte nenumatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimui	5.1.1. Projekte nenumatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimui	Vertinama, ar projektas neprieštarauja lyčių lygybės ir nediskriminavimo principui, nepažeidžia Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo bei Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo (Žin., 1998, Nr. 112-3100) ir jame vykdomi šie reikalavimai: / - neribojamos vienodos galimybės vyrams ir moterims dalyvauti projekte ir naudotis projekto rezultatais; / - neribojamos vienodos galimybės bet kokios rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos atstovams dalyvauti projekte ir naudotis projekto rezultatais. / Paraiškos A dalies 6 ir 13 punktai
	5.2. Projekte nurodytos pastangos skatinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimą	5.2.1. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie užtikrina, kad projektas prisideda prie lyčių lygybės principo įgyvendinimo (jeigu taikoma)	Netaikoma
		5.2.2. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie užtikrina, kad projektas skatina nediskriminavimo dėl lyties, rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos principo įgyvendinimą (jeigu taikoma)	Netaikoma
		5.2.3. Projektas atitinka kitus su lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimo reikalavimais susijusius specialiuosius projektų atrankos kriterijus ir Projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus (jeigu taikoma)	Papildomi reikalavimai nenustatyti

6. Projekto įgyvendinimas yra suderinamas su kitų aktualių Europos Bendrijų politikos sričių nuostatomis	6.1. Projektas suderinamas su horizontaliųjų Europos Bendrijų bendrųjų politikos sričių nuostatomis	6.1.1. Projektas suderinamas su Europos Bendrijų viešųjų pirkimų politikos nuostatomis	Būtina įvertinti, ar: / pareiškėjas (partneriai) yra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102), arba gavęs (gavę) projekto finansavimo lėšų jomis taps; jei taip, tokiu atveju, ar tikėtina, kad projekto veiklų plane numatyta veiklų trukmė nustatyta įvertinant pirkimų vykdymo terminus / Jei pareiškėjas ir (arba) partneriai nėra perkančiosios organizacijos, šis vertinimo aspektas vertinamas kaip atitinkantis nustatytus reikalavimus.
			Tais atvejais, kai pareiškėjas ir (arba) partneriai, pateikę paraišką, jau yra įvykdę pirkimus, skirtus projekto veikloms įgyvendinti, arba juos įvykdo tinkamumo finansuoti vertinimo metu, būtina įvertinti šių pirkimų tinkamumą, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus procedūras, ir (arba) ES struktūrinės paramos administravimo procedūrų vadovuose nustatyta tvarka ir apimtimi. / Paraiškos A dalies 7 punktas ir B dalies 1, 6 ir 9.4 punktai
		6.1.2. Projektas suderinamas su Europos Bendrijų aplinkosaugos politikos nuostatomis	Būtina įvertinti, ar: / atsižvelgiant į projekto veiklas ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2005, Nr. 84-3105), būtinas poveikio aplinkai vertinimas; / jei būtinas, ar poveikio vertinimas aplinkai yra atliktas. / Paraiškos B dalies 1 punktas
		6.1.3. Projektas suderinamas su Europos Bendrijų konkurencijos politikos nuostatomis.	Vertinant projektus, reikia įsitikinti, ar projektai finansuojami nepažeidžiant konkurencijos politikos nuostatų (pvz., finansuojami pagal suderintą valstybės pagalbos schemą, laikantis ten nustatytų reikalavimų). Taip pat vertinant projektus, reikia įsitikinti, ar projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos suteikimo. Jei projektas yra valstybės pagalbos objektas, tai turi būti įvertintas projekto tinkamumas finansuoti pagal valstybės pagalbai taikomus apribojimus. / Paraiškos A dalis ir B dalies 1 punktas
	6.2. Projektas suderinamas su tam tikrų sektorių ES bendrųjų politikos sričių nuostatomis	6.2.1. Projektas suderinamas su konkretaus sektoriaus ES politikos sričių nuostatomis (jeigu taikoma)	Netaikoma

7. Pareiškėjas organizaciniu požiūriu yra pajėgus tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą.	7.1. Pareiškėjas atitinka formaliuosius reikalavimus	7.1.1. Pareiškėjas atitinka tinkamų pareiškėjų sąrašą, nustatytą Projektų finansavimo sąlygų apraše	Būtina įsitikinti, kad pareiškėjas atitinka Projektų finansavimo sąlygų apraše 13 punkte nurodytus pareiškėjus. / Paraiškos A dalies 1, 3, ir 5 punktai
		7.1.2. Pareiškėjas turi (ar turi galimybių įgyti) teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai sukurti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas	Būtina įsitikinti, kad pareiškėjas turi (ar turi galimybių įgyti) teisę užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai sukurti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas (pvz., reikiamos licencijos ir kt.). / Paraiškos B dalies 9.5 punktas Pareiškėjo ir jo partnerių steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų, statutų) kopijos.
		7.1.3. Pareiškėjui gali būti skirtos ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, jei: / 7.1.3.1. jam nėra iškelta byla dėl bankroto arba jis nėra likviduojamas; / 7.1.3.2. yra įvykdęs su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus (ši nuostata gali būti netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš valstybės arba savivaldybių biudžeto, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai); / 7.1.3.3. paraiškoje dėl projekto finansavimo arba jos prieduose jis nepateikė klaidinančios informacijos; / 7.1.3.4. nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl pareiškėjo kitos paramos skyrimo iš ES arba Lietuvos Respublikos biudžeto sutarties lėšų pažeidimo; / 7.1.3.5. jis nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti įtakos vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio arba ankstesnio paraiškų dėl projekto finansavimo vertinimo arba atrankos proceso metu	Būtina įsitikinti, kad pareiškėjas atitinka 7.1.3 punkte nustatytus reikalavimus: / 7.1.3.1 – Paraiškos A dalies 1, 3 punktai (arba kiti informacijos šaltiniai) (netaikoma pareiškėjams, kurie yra valstybės biudžeto finansuojamos institucijos bei įstaigos); / 7.1.3.2 – Paraiškos B dalies 9.6 punktas (arba kiti informacijos šaltiniai) (netaikoma pareiškėjams, kurie yra valstybės biudžeto finansuojamos institucijos bei įstaigos); / 7.1.3.3 – Paraiškos A dalies 15, 16 punktai; / 7.1.3.4–7.1.3.5 – Paraiškos A dalies 15, 16 punktai
	7.2. Pareiškėjas yra pajėgus įgyvendinti projektą	7.2.1. Pareiškėjas turi pakankamai patirties / įgyvendinti projekte numatytas veiklas (jei taikoma)	Netaikoma
		7.2.2. Pareiškėjas turi (turi užtikrinti) pakankamus administravimo gebėjimus vykdant projektą (pakankama komanda)	Pareiškėjas užtikrina minimalius būtinus gebėjimus administruoti projektą – suformuoja komandą, užtikrina reikiamos kompetencijos darbuotojų įtraukimą, numato paslaugų įsigijimą ir pan. / Paraiškos A dalies 5 punktas ir B dalies 9.3 punktas
		7.2.3. Pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas ir uždavinius per projekto įgyvendinimo laikotarpį. Projekto įgyvendinimo trukmė, vieta, atitinka Projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus	Būtina įsitikinti, kad: / projekto įgyvendinimo organizavimas (planas) atitinka projekto veiklų apimtis, yra realus ir racionaliai suplanuotas (pvz., įvertinant turimus išteklius, iš ES fondų finansuojamų projektų specifiką, sezoniškumą ir pan.); / projekto trukmė ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai (teikiant projektus pagal Projektų finansavimo sąlygų apraše 6 punkte numatomas finansuoti veiklas), pagrindinės projekto veiklos fiziškai vykdomos Lietuvos Respublikoje (jeigu tai nėra įmanoma dėl projekto specifikos ar veiklų pobūdžio ir veiklos yra vykdomos už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų, turi būti užtikrinama, kad vykdomų veiklų metu sukurti produktai, rezultatai ir nauda (arba jos dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitektų Lietuvos Respublikai). / Paraiškos A dalies 4, 7 punktai ir B dalies 1 punktas
		7.2.4. Partnerystė projekte yra pagrįsta ir turi pridėtinę vertę (jei taikoma)	Siekiama įsitikinti, ar partneriai įtraukti pagrįstai, t. y. ar partnerystė sukuria papildomą pridėtinę vertę projekte (pvz., turi patirties, prisideda finansiškai, vykdo projekto veiklas, naudosis rezultatais ir pan.) / Paraiškos A dalies 5 punktas
		7.2.5. Projektas atitinka kitus su reikalavimais pareiškėjams susijusius specialiuosius projektų atrankos kriterijus ir Projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus (jei taikoma)	Netaikoma

8. Projektas turi aiškų finansavimo paketą: apibrėžtus, aiškius ir užtikrintus projekto išlaidų finansavimo šaltinius. / Projekto finansavimo šaltinių užtikrinimas yra būtina sąlyga projektui įgyvendinti ir veiksmų programų tikslams pasiekti. Kadangi ES fondai padengia tik dalį projekto išlaidų, pareiškėjas turės užtikrinti likusią projekto finansavimo dalį (ES fondo maksimalūs ir minimalūs dydžiai nustatyti Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 53–54 straipsniuose ir III priede, be to, finansavimo lėšų dalis mažinama projektams, iš kurių gaunamos pajamos, ir projektams, kuriems taikomas EB sutarties 107 straipsnis dėl valstybės pagalbos)	8.1. Užtikrintas projekto finansavimas	8.1.1. Pareiškėjo (partnerių) įnašas atitinka nustatytus reikalavimus	Būtina įsitikinti, ar: / tenkinami Projekto finansavimo sąlygų apraše nustatyti reikalavimai pareiškėjo ir (arba) partnerių įnašui, taip pat įvertinant projekto grynųjų pajamų finansavimo poreikį; / tenkinami reikalavimai pareiškėjų įnašui pagal atskiras išlaidų kategorijas (jei taikoma valstybės pagalba); / numatyti projekto išlaidų finansavimo šaltiniai, atsižvelgiant į projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalį ir išlaidų apmokėjimo būdą, yra aiškiai apibrėžti, patikimi, tinkamai išdėstyti per tam tikrą laikotarpį. / Kai pareiškėjui netaikomas reikalavimas prisidėti prie projekto finansavimo ir jis savo iniciatyva nenumatęs skirti įnašo bei neketina gauti grynųjų pajamų, šis kriterijus atitinka nustatytus reikalavimus. / Paraiškos A dalies 8 ir 10 punktai ir B dalies 9.1 punktas
		8.1.2. Užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas	Būtina įsitikinti, ar: / projekte numatytoms netinkamoms finansuoti išlaidoms (tarp jų ir netinkamam finansuoti PVM, projekto grynosioms pajamoms ir kt.) užtikrinamas finansavimas; / netinkamų išlaidų finansavimo šaltiniai yra aiškiai apibrėžti, patikimi, tinkamai išdėstyti per tam tikrą laikotarpį, t. y. netinkamų išlaidų finansavimas neturės neigiamos įtakos projekto įgyvendinimui. / Paraiškos A dalies 11 punktas ir B dalies 9.2 punktas
		8.1.3. Užtikrintas finansinis projekto (veiklų) ir rezultatų tęstinumas	Būtina įsitikinti, kad: / projekto metu sukurtų rezultatų tolesniam naudojimui yra sudarytos finansinės prielaidos, t. y. sukurtas turtas bus išlaikomas ir užtikrinamas jo tinkamas eksploatavimas. / Projekto įgyvendinimo metu sukurti rezultatai bus naudojami pagal numatytą paskirtį. / Projektai, kuriems tęstinumas nėra aktualus (pvz., ESF mokymų, techninės paramos projektai ir pan.), tenkina šį kriterijų. / Paraiškos A dalies 5 punktas
		8.1.4. Projektas atitinka kitus Projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus (jei taikoma)	Netaikoma

9. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas. / Naudojant ES struktūrinę paramą, bus siekiama, kad šios lėšos būtų naudojamos efektyviai, t. y. kad finansuojamas projektas duotų kuo didesnę ekonominę socialinę naudą ir finansavimo būtų skirta tiek, kiek būtina projektui įgyvendinti	9.1. Sąnaudų ir naudos analizės korektiškumas ir rezultatų priimtinumas	9.1.1. Atlikta alternatyvų analizė	Kiekvienam projektui pagrįsti turėtų būti svarstomos bent dvi alternatyvios galimybės: „nulinė“ alternatyva (alternatyva, kai projektas nėra įgyvendinamas) ir kita alternatyva (projektas paremtas alternatyvia technologija ar pan.). / Projekte turi būti atskleista, kad visos realios projekto įgyvendinimo galimybės buvo svarstytos arba kad kitos alternatyvos, be jau nagrinėjamų, nėra tikslinga svarstyti. Jeigu projekto įgyvendinimo galimybių vertinimo metu išskiriamos kelios galimybės projekto įgyvendinimo alternatyvai, / vertinimo metu kiekvienai alternatyvai turi būti naudojami tie patys vertinimo kriterijai. / Alternatyvos įvertintos išsamiai ir korektiškai. / Pasirinkta alternatyva turi būti optimali, atsižvelgiant į esamus apribojimus. / Paraiškos B dalies 7 punktas
		9.1.2. Projekto prielaidos (susijusios su būsimomis pajamomis ir sąnaudomis) yra pagrįstos (jei taikoma)	Netaikoma
		9.1.3. Taikomas pagrįstas analizės laikotarpis (jei taikoma)	Netaikoma
		9.1.4. Taikoma pagrįsta diskonto norma (jei taikoma)	Netaikoma
		9.1.5. Teisingai apskaičiuotos ir pagrįstos finansinių rodiklių reikšmės (jei taikoma)	Netaikoma
		9.1.6. Teisingai apskaičiuotos ir pagrįstos ekonominių rodiklių reikšmės (jei taikoma)	Netaikoma
		9.1.7. Įvertintos rizikos	Įvertintos pagrindinės projekto rizikos ir numatyti jų valdymo veiksmai. / Paraiškos B dalies 4 punktas
		9.1.8. Projekto teikiama nauda atitinka planuojamiems rezultatams pasiekti reikalingas sąnaudas (jei taikoma)	Vertinama (vadovaujantis analogiškais projektais, veiklomis ir pan.) projekto rezultatų atitiktis investicijoms. / Paraiškos A dalies 6 ir 8 punktai ir B dalies 9.2 punktas
	9.2. Atitiktis Vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo / reikalavimų atitikties taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1179 (Žin., 2007, Nr. 117-4789) (toliau – Išlaidų atitikties finansavimo reikalavimams taisyklės), ir Projekto finansavimo sąlygų apraše nustatytiems projekto veiklų ir išlaidų apribojimams	9.2.1. Projekte numatytos veiklos ir išlaidos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų apimtims nustatytus reikalavimus	Būtina įsitikinti, kad projekto veiklos ir išlaidos yra tinkamos finansuoti atsižvelgiant į Išlaidų atitikties finansavimo reikalavimams taisyklėse bei Projekto finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus. / Būtina įsitikinti, kad iš projekto planuojamos gauti pajamos (taip pat ir grynosios pajamos) teisingai apskaičiuotos ir teisingai priskirtos prie tinkamų ir netinkamų projekto išlaidų. Taip pat būtina įsitikinti, kad projektui reikiamo finansavimo dydis yra apskaičiuotas grynųjų pajamų dydžiu sumažinus projekto EK tinkamų deklaruoti išlaidų sumą. / Taip pat būtina įvertinti projekto riziką, susijusią su „dvigubu“ finansavimu, t. y. įvertinant pareiškėjo ir partnerių įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus būtina įsitikinti, kad toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nebus skiriamas pakartotinai. / Paraiškos A dalies 8 punktas ir B dalies 5 punktas
		9.2.2. Veiklos ir išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai	Būtina įsitikinti, kad projekto veiklos suplanuotos efektyviai, o išlaidos yra būtinos projekto veikloms atlikti ir atitinka rinkos kainas. / Paraiškos A dalies 8 punktas ir B dalies 1 ir 9.2 punktai
		9.2.3. Užtikrinama lėšų panaudojimo sparta	Būtina įsitikinti, kad projekto veiklų suplanavimas užtikrins numatomą lėšų panaudojimo spartą. / Paraiškos A dalies 9 punktas
		9.2.4. Projektas atitinka kryžminio finansavimo reikalavimus (jei taikoma)	Būtina įsitikinti, ar: / projekte gali būti numatytas kryžminis finansavimas; / kryžminiam finansavimui numatomos tinkamos veiklos ir išlaidos; / šios veiklos ir išlaidos būtinos projekto tikslams pasiekti ir turės pridėtinę vertę; / kryžminiam finansavimui nustatytas dydis yra tinkamas pagal finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus. / Paraiškos A dalies 8 punktas
		9.2.5. Teisingai pritaikyta vienodo dydžio norma (angl. Flat-rate), vadovaujantis Netiesioginių projekto išlaidų nustatymo ir apmokėjimo naudojant vienodo dydžio normą taisyklėmis patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 1K-112 (Žin., 2008, Nr. 37-1348; 2011, Nr. 78-3826) (taikoma tik įgyvendinant Europos socialinio fondo projektus)	Būtina įsitikinti, ar: / į tiesioginių išlaidų kategorijas nėra įtraukta netiesioginių išlaidų; / teisingai pasirinkta projektui taikoma vienodo dydžio norma. / Paraiškos A dalies 8 punktas
		9.2.6. Projektas atitinka kitus specialiuosius projektų atrankos kriterijus ir Projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus (jei taikoma)	Netaikoma
	9.3. Projektui reikiamas finansavimas nustatytas atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 55 straipsnyje išdėstytus reikalavimus	9.3.1. Paraiškoje dėl projekto finansavimo teisingai nurodyta, prie kurios kategorijos priklauso projektas, t. y. iš kurio: / - negaunama pajamų; / - gaunama pajamų, bet jų neįmanoma nustatyti iš anksto; / - gaunama pajamų ir jos yra įvertinamos iš anksto. / (Jeigu projektui taikomos valstybės pagalbos teikimo taisyklės, kaip apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, įskaitant „de minimis“ pagalbą šis vertinimo teiginys (klausimas) gali būti netaikomas.)	Būtina įsitikinti, ar projekto vykdytojas teisingai priskyrė savo projektą prie vienos iš išvardytų kategorijų, vadovaujantis Išlaidų atitikties finansavimo reikalavimams taisyklių 182 punkto nuostatomis. / Paraiškos B dalies 8 punktas
		9.3.2. Iš projekto planuojamos gauti pajamos (taip pat ir grynosios pajamos) teisingai apskaičiuotos ir teisingai nustatytas projektui reikiamo finansavimo dydis. / (Jeigu projektui taikomos valstybės pagalbos teikimo taisyklės, kaip apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, įskaitant „de minimis“ pagalbą šis vertinimo teiginys (klausimas) gali būti netaikomas)	Būtina įsitikinti, kad iš projekto planuojamos gauti grynosios pajamos apskaičiuotos ir priskirtos prie tinkamų ir netinkamų finansuoti projekto išlaidų teisingai. Taip pat būtina įsitikinti, kad projektui reikiamo finansavimo dydis yra apskaičiuotas grynųjų pajamų dydžiu sumažinus projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą, vadovaujantis Išlaidų atitikties finansavimo reikalavimams taisyklių 182 punkto nuostatomis. / Jeigu projektui taikomos valstybės pagalbos teikimo taisyklės, kaip apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, įskaitant „de minimis“ pagalbą, šis punktas yra netaikomas. / Paraiškos B dalies 8 punktas

_________________

Priedo pakeitimai:
Nr. V-989, 2013-10-22, Žin., 2013, Nr. 114-5698 (2013-11-01), i. k. 1132070ISAK000V-989

2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonės „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo
2 priedas
(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2013 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. V-989
redakcija)

PRIEMONĖS „PROFESINIO ORIENTAVIMO SISTEMOS VEIKLOS TOBULINIMAS IR PLĖTRA“ STEBĖSENOS RODIKLIŲ matavimo ir skaičiavimo metodika

RODIKLIO PAVADINIMAS	RODIKLIO PAAIŠKINIMAS		RODIKLIO MATAVIMAS					Institucija arba juridinis asmuo, atsakingi už informacijos pateikimą ĮGYVENDINANČIAJAI IR (AR) TARPINEI, IR (AR) VADOVAUJANČIAJAI INSTITUCIJOMS
			MATAVIMO VIENETAS	APSKAIČIAVIMO TIPAS	SKAIČIAVIMO BŪDAS	INFORMACIJOS ŠALTINIS	LAIKAS
Rezultato rodiklis
Švietimo pagalbos darbuotojų, kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis (F)	Švietimo pagalbos darbuotojai – asmenys, teikiantys informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą bei sveikatos priežiūrą mokykloje. Taip pat įskaičiuojami pedagogai ir administracijos darbuotojai, kurie dirba arba pagal projektą mokomi dirbti konsultantais, lektoriais, ekspertais, teikiančiais metodinę pagalbą darbo su socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir (arba) socialinę atskirtį patiriančiais asmenimis srityje, ir kurių kvalifikacija tobulinama pagal projektą šioje srityje. / Švietimo pagalbos apibrėžimas pateiktas Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804). / Neformaliojo švietimo apibrėžimas pateiktas Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme. / Mokymų pagal neformaliojo švietimo programą trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 8 akademinės valandos. / Tas pats asmuo, dalyvavęs keliuose projekto mokymuose, skaičiuojamas vieną kartą. / Rodiklis laikomas pasiektu, kai asmuo baigė neformaliojo švietimo programą ir gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimą.		Procentai	Apskaičiuojamas	F = A/B *100 %	Pirminiai informacijos šaltiniai: pažymėjimų registracijos žurnalai / / suvestinės, pažymėjimo kopija. / Antriniai informacijos šaltiniai: mokėjimo prašymai	Rodiklis matuojamas nuolat. / Duomenys apie rodiklio pasiekimą renkami 1 kartą per ketvirtį pagal mokėjimo prašymų teikimo periodiškumą	Už rodiklio pasiekimą atsakingas projekto vykdytojas
A - Pokyčio rodiklis - Švietimo pagalbos darbuotojai, kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus			Skaičius	Kintamas
B – Bazinis rodiklis - Švietimo pagalbos darbuotojai, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas			Skaičius	Iš kito rodiklio
Mokinių, dalyvavusių ugdymo karjerai veiklose, dalis (F)	Mokinio apibrėžimas pateiktas Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme. / Ugdymas karjerai – tai mokymo, informavimo ir konsultavimo priemonių visuma (karjeros planavimo gebėjimų ugdymo kurso dėstymas, informavimas ir konsultavimas karjerai, pagalba sudarant individualų ugdymosi planą, profesinis veiklinimas ir kt.), kurių tikslas – išugdyti asmens mokymosi ir darbo patirčių sekos (t. y. karjeros) planavimo, įgyvendinimo ir vertinimo kompetencijas; / mokymo, informavimo ir konsultavimo priemonių visuma (ugdymo karjerai kurso dėstymas, informavimas ir konsultavimas karjerai, pagalba sudarant individualų ugdymosi planą, profesinis veiklinimas ir kt.). / Skaičiuojami bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų mokiniai, kurie dalyvavo pagal prioriteto priemonių projektus įgyvendinamose ugdymo karjerai veiklose. / Bendras mokinių skaičius nustatomas kasmet pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenų bazių duomenis. / Skaičiuojama dalis (proc.) mokinių, dalyvavusių ugdymo karjerai veiklose, nuo visų bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų mokinių skaičiaus Lietuvoje. / Tas pats asmuo, dalyvavęs ugdymo karjerai veiklose, skaičiuojamas vieną kartą.		Procentai	Apskaičiuojamas	F = A/B *100 %	Pirminiai informacijos šaltiniai: informavimo ir konsultavimo priemonėse dalyvavusiųjų sąrašai ir suvestinės. / Antriniai informacijos šaltiniai: mokėjimo prašymai	Rodiklis matuojamas nuolat. / Duomenys apie rodiklio pasiekimą renkami 1 kartą per ketvirtį pagal mokėjimo prašymų teikimo periodiškumą ir kas metus teikiant ataskaitą po projekto užbaigimo. / Duomenys apie rodiklio pasiekimą renkami 1 kartą per ketvirtį pagal mokėjimo prašymų teikimo periodiškumą	Už rodiklio pasiekimą atsakingas projekto vykdytojas / Už informacijos įvedimą apie bendrą bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo mokinių skaičių, atsakingas projekto vykdytojas.
A – Pokyčio rodiklis / - Mokiniai, dalyvavę ugdymo karjerai veiklose			Skaičius	Iš kito rodiklio	Skaičiuojami bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų mokiniai, kurie dalyvavo ugdymo karjerai veiklose (asmenų skaičius)	Informacijos šaltiniai: informavimo ir konsultavimo priemonėse dalyvavusiųjų sąrašai ir suvestinės		Už rodiklio pasiekimą atsakingas projekto vykdytojas
B – Bazinis rodiklis - bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų mokiniai			Skaičius	Kintantis	Skaičiuojami bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų mokiniai (asmenų skaičius)	Informacijos šaltiniai: / Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenų bazės		Už informacijos įvedimą apie bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų mokinių skaičių, atsakingas projekto vykdytojas
Studentų, dalyvavusių ugdymo karjerai veiklose, dalis (F)	Studento apibrėžimas pateiktas Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme (Žin., 2009, Nr. 54-2140). / Ugdymas karjerai – tai mokymo, informavimo ir konsultavimo priemonių visuma (karjeros planavimo gebėjimų ugdymo kurso dėstymas, informavimas ir konsultavimas karjerai, pagalba sudarant individualų ugdymosi planą, profesinis veiklinimas ir kt.), kurių tikslas – išugdyti asmens mokymosi ir darbo patirčių sekos (t. y. karjeros) planavimo, įgyvendinimo ir vertinimo kompetencijas. / Skaičiuojami studentai (aukštojo mokslo studijos), kurie dalyvavo pagal prioriteto priemonių projektus įgyvendinamose ugdymo karjerai veiklose. / Bendras studentų skaičius nustatomas kasmet pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenų bazių duomenis. / Skaičiuojama dalis (proc.) studentų, kurie dalyvavo ugdymo karjerai veiklose, nuo bendro studentų skaičiaus Lietuvoje. / Tas pats asmuo, dalyvavęs ugdymo karjerai veiklose, skaičiuojamas vieną kartą.		Procentai	Apskaičiuojamas	F = A/B *100 %	Pirminiai informacijos šaltiniai: informavimo ir konsultavimo priemonėse dalyvavusiųjų sąrašai ir suvestinės, Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenų bazės. / Antriniai informacijos šaltiniai: mokėjimo prašymai	Rodiklis matuojamas nuolat. / Duomenys apie rodiklio pasiekimą renkami 1 kartą per ketvirtį pagal mokėjimo prašymų teikimo periodiškumą ir kas metus teikiant ataskaitą po projekto užbaigimo	Už rodiklio pasiekimą atsakingas projekto vykdytojas / Už informacijos įvedimą apie bendrą studentų skaičių, atsakingas projekto vykdytojas
A – Pokyčio rodiklis / - Studentai, dalyvavavę ugdymo karjerai veiklose			Skaičius	Kintamas	Skaičiuojami studentai, kurie dalyvavo ugdymo karjerai veiklose (asmenų skaičius)	Informacijos šaltiniai: informavimo ir konsultavimo priemonėse dalyvavusiųjų sąrašai ir suvestinės, Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenų bazės		Už rodiklio pasiekimą atsakingas projekto vykdytojas
B – Bazinis rodiklis - Studentai (aukštojo mokslo studijos)			Skaičius	Iš kito rodiklio	Skaičiuojami studentai (aukštojo mokslo studijos) (asmenų skaičius)	Informacijos šaltiniai: / Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenų bazės		Už informacijos įvedimą apie bendrą studentų skaičių, atsakingas projekto vykdytojas
Produkto rodiklis
Švietimo pagalbos specialistai, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas	Švietimo pagalbos specialistai – asmenys, teikiantys informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą bei sveikatos priežiūrą mokykloje. Taip pat įskaičiuojami pedagogai ir administracijos darbuotojai, kurie dirba arba pagal projektą mokomi dirbti konsultantais, lektoriais, ekspertais, teikiančiais metodinę pagalbą darbo su socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir / arba socialinę atskirtį patiriančiais asmenimis srityje, ir kurių kvalifikacija tobulinama pagal projektą šioje srityje. / Neformaliojo švietimo apibrėžimas pateiktas Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme. / Švietimo pagalbos apibrėžimas pateiktas Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme. / Mokymų pagal neformaliojo švietimo programą trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 8 akademinės valandos. / Tas pats asmuo, dalyvavęs keliuose projekto mokymuose, skaičiuojamas vieną kartą. / Rodiklis laikomas pasiektu, kai asmuo lanko daugiau nei 60 % neformaliojo švietimo programos užsiėmimų.		Skaičius	Apskai-čiuojamas	Skaičiuojami švietimo pagalbos specialistai, kurie mokėsi pagal įgyvendinant projekto veiklas vykdomas neformaliojo švietimo programas (asmenų skaičius)	Pirminiai informacijos šaltiniai: mokymų dalyvių sąrašai (kiekvienai dienai) ir dalyvių suvestinės (jeigu mokymai vyksta ne vieną dieną ir / arba kelioms asmenų grupėms), mokymo programos. / Antriniai informacijos šaltiniai: mokėjimo prašymai	Rodiklis matuojamas nuolat. / Duomenys apie rodiklio pasiekimą renkami 1 kartą per ketvirtį pagal mokėjimo prašymų teikimo periodišku-mą	Už rodiklio pasiekimą atsakingas projekto vykdytojas
Mokiniai, dalyvavę ugdymo karjerai veiklose	Mokiniai – suprantami taip, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme. / Ugdymas karjerai – visuma mokymo, informavimo ir konsultavimo priemonių (karjeros planavimo gebėjimų ugdymo kurso dėstymas, informavimas ir konsultavimas karjerai, pagalba sudarant individualų ugdymosi planą ir kt.), kurių tikslas – išugdyti asmens mokymosi ir darbo patirčių sekos (t. y. karjeros) planavimo, įgyvendinimo ir vertinimo kompetencijas. / Skaičiuojami bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų mokiniai, kurie dalyvavo pagal prioriteto priemonių projektus įgyvendinamose ugdymo karjerai veiklose. / Tas pats asmuo, dalyvavęs ugdymo karjerai veiklose, skaičiuojamas vieną kartą. / Rodiklis laikomas pasiektu, kai asmuo bent vieną kartą dalyvauja ugdymo karjerai veiklose.		Skaičius	Apskai-čiuojamas	Skaičiuojami mokiniai, dalyvavę ugdymo karjerai veiklose (asmenų skaičius)	Pirminiai informacijos šaltiniai: informavimo ir konsultavimo priemonėse dalyvavusiųjų sąrašai ir suvestinės. / Antriniai informacijos šaltiniai: mokėjimo prašymai	Rodiklis matuojamas nuolat. / Duomenys apie rodiklio pasiekimą renkami 1 kartą per ketvirtį pagal mokėjimo prašymų teikimo periodiškumą	Už rodiklio pasiekimą atsakingas projekto vykdytojas
Studentai, dalyvavę ugdymo karjerai veiklose	Studento apibrėžimas pateiktas Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme. / Ugdymas karjerai – visuma mokymo, informavimo ir konsultavimo priemonių (karjeros planavimo gebėjimų ugdymo kurso dėstymas, informavimas ir konsultavimas karjerai, pagalba sudarant individualų ugdymosi planą, profesinis veiklinimas ir kt.), kurių tikslas – išugdyti asmens mokymosi ir darbo patirčių sekos (t. y. karjeros) planavimo, įgyvendinimo ir vertinimo kompetencijas. / Skaičiuojami studentai (aukštojo mokslo studijos), kurie dalyvavo pagal prioriteto priemonių projektus įgyvendinamose ugdymo karjerai veiklose. / Tas pats asmuo, dalyvavęs ugdymo karjerai veiklose, skaičiuojamas vieną kartą. / Rodiklis laikomas pasiektu, kai asmuo bent vieną kartą dalyvauja ugdymo karjerai veiklose.		Skaičius	Apskaičiuojamas	Skaičiuojami studentai, dalyvavę ugdymo karjerai veiklose (asmenų skaičius)	Pirminiai informacijos šaltiniai: informavimo ir konsultavimo priemonėse dalyvavusiųjų sąrašai ir suvestinės. / Antriniai informacijos šaltiniai: mokėjimo prašymai	Rodiklis matuojamas nuolat. / Duomenys apie rodiklio pasiekimą renkami 1 kartą per ketvirtį pagal mokėjimo prašymų teikimo periodiškumą	Už rodiklio pasiekimą atsakingas projekto vykdytojas
AIKOS sistemoje esantys aprašai	Aprašas – svarbiausių turinio duomenų apie profesiją / kvalifikaciją, studijų ar mokymo programą, švietimo instituciją visuma, pateikiama AIKOS interneto svetainės vartotojams prieinama forma ir apimtimi. / Skaičiuojami nauji aprašai, kurie buvo sukurti ir patalpinti AIKOS interneto svetainėje jiems skirtoje vietoje. / Rodiklis laikomas pasiektu, kai aprašas parengiamas ir patalpinamas AIKOS svetainėje.		Skaičius	Apskaičiuojamas	Skaičiuojami aprašai (vnt.).	Pirminiai informacijos šaltiniai: priėmimo–perdavimo aktai, ataskaitos apie tai, kiek aprašų, priimtų paslaugų priėmimo–perdavimo aktais, yra patalpinta AIKOS interneto svetainėje. / Antriniai informacijos šaltiniai: mokėjimo prašymai	Rodiklis matuojamas nuolat. / Duomenys apie rodiklio pasiekimą renkami 1 kartą per ketvirtį pagal mokėjimo prašymų teikimo periodiškumą	Už rodiklio pasiekimą atsakingas projekto vykdytojas

_________________

Priedo pakeitimai:
Nr. V-989, 2013-10-22, Žin., 2013, Nr. 114-5698 (2013-11-01), i. k. 1132070ISAK000V-989

2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonės „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo
3 priedas
(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2013 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. V-989
redakcija)

(Paraiškos dėl projekto finansavimo specialiosios (B) dalies forma)

(Europos Sąjungos vėliava)

_
(pareiškėjo pavadinimas)

PARAIŠKOS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO SPECIALIOJI (B) DALIS IR PILDYMO INSTRUKCIJA

1. PROJEKTO VEIKLŲ APRAŠYMAS IR PAGRINDIMAS

Veiklos Nr.	Projekto veiklos pavadinimas	Veiklos aprašymas ir pagrindimas
1.1.1.*
1.1.1.1.
1.1.1.2.

1.1.2.*
1.1.2.1.
1.1.2.2.

1.2.1.*
1.2.1.1.
1.2.1.2.

1.2.2.*
1.2.2.1.
1.2.2.2.
	Viešinimas
Lentelė pildoma remiantis Paraiškos dėl projekto finansavimo bendrosios (A) dalies 6 punkto lentelėje „Projekto loginis pagrindimas“ (toliau vadinama – A dalies 6 lentelė) pateikta informacija: * pažymėtose eilutėse nurodytų veiklų numeriai ir pavadinimai turi atitikti veiklos numerius ir veiklos pavadinimus, nurodytus A dalies 6 lentelėje. Šioje lentelėje detaliai aprašomos ir pagrindžiamos projekto veiklos, kaip jos prisidės prie projekto tikslų ir uždavinių pasiekimo ir kita. Jei A dalies 6 lentelėje yra apjungtos kelios veiklos, šioje lentelėje jos išskaidomos atskirose eilutėse (pvz., 1.1.1 veikla „Personalo valdymo mokymai“ yra sudaryta iš kelių smulkesnių veiklų (pvz., seminarų), tai šioje lentelėje yra pateikiama informacija apie kiekvieną smulkesnę veiklą atskirai: 1.1.1.1 „Darbuotojų atranka“, 1.1.1.2 „Darbuotojų motyvavimas“ ir pan.). Informacija naudojama projekto vertinimo metu. Jei numatomi mokymai užsienyje, turi būti pagrįstas jų efektyvumas. / Taip pat šioje lentelėje detaliai aprašomos projekto viešinimo priemonės. Atkreipiame dėmesį, kad viešinimo priemonės nėra tiesioginė projekto veikla, todėl Paraiškos A dalies 6 lentelėje jos nerašomos.

2. PROJEKTO TIKSLINĖS GRUPĖS

Numatytos projekto tikslinės grupės	Iš viso
1. Tikslinės grupės
1.1.
1.2.
...
Iš viso:
Pateikite konkrečius duomenis apie projekto tikslines grupes. Projekto tikslines grupes pasirinkite remiantis Projektų finansavimo sąlygų aprašo 17–18 punktais. Remiantis šiais duomenimis turi būti apskaičiuojamos projekto tikslinei grupei būtinos išlaidos.

3. PROJEKTO SPECIALIŲJŲ ATITIKTIES KRITERIJŲ ATITIKIMAS

Kriterijus	Pagrindimas
Projektas turi atitikti Nacionalinės profesinio orientavimo švietimo sistemoje programos nuostatas
Pateikite konkretų projekto atitikimo specialiesiems projektų atitikties kriterijams pagrindimą (pagrįskite, kaip projektas atitinka Aprašo 1 priede įvardytą 2 kriterijų).

4. PROJEKTO RIZIKOS ĮVERTINIMAS

(Turi būti įvertintos pagrindinės projekto rizikos, numatyti jų valdymo veiksmai. Atsižvelgdami į projekto pobūdį, įvertinkite labiausiai tikėtinas projekto rizikas (ekonominę, finansinę, vadybinę ir kt.), identifikuokite jų pasireiškimo tikimybę, poveikį projekto tikslų pasiekimui bei rizikos valdymo priemones / veiksmus, kurių pareiškėjas ir (arba) partneriai numato imtis šios rizikos valdymui. Informaciją pateikite užpildydami toliau esančią lentelę).

Nr.	Rizikos aprašymas	Tikimybė*	Poveikis*	Rizikos valdymo priemonės / veiksmai
1.
2.
3.

* Vertinimo skalė: maža (-s), vidutinė (-is), didelė (-is).

5. INFORMACIJA DĖL DVIGUBO FINANSAVIMO

5.1. Ar buvo pateikta paraiška dėl finansavimo ar skirtas finansavimas šiam projektui ar jo daliai iš ES arba ne ES valstybių institucijų programų, ES struktūrinių fondų, Sanglaudos fondo ar bet kokio kito Bendrijos finansavimo šaltinio (įskaitant PHARE, LEONARDO, COMENIUS, ERASMUS, SOCRATES, EQUAL, FP6, FP7 ir kt.)?

Taip []	Ne []

Jei taip, prašome išsamiai aprašyti (nurodyti susijusią finansinę priemonę, paraiškos pateikimo datą, prašytą finansavimo sumą, suteiktą finansavimo sumą ir kt.)

5.2. Ar šis projektas papildo kitą projektą, kuris jau finansuojamas ar bus finansuojamas iš ES arba ne ES valstybių institucijų programų, ES struktūrinių fondų, Sanglaudos fondo ar bet kokio kito Bendrijos finansavimo šaltinio (įskaitant PHARE, LEONARDO, COMENIUS, ERASMUS, SOCRATES, EQUAL, FP6, FP7 ir kt.)?

Taip []	Ne []

Jei taip, prašome išsamiai aprašyti (nurodyti susijusią finansinę priemonę, paraiškos pateikimo datą, prašytą finansavimo sumą, suteiktą finansavimo sumą ir kt.)

5.3. Ar buvo pateikta paraiška dėl finansavimo ar skirtas finansavimas iš ES arba ne ES valstybių institucijų programų, ES struktūrinių fondų, Sanglaudos fondo ar bet kokio kito Bendrijos finansavimo šaltinio (įskaitant PHARE, LEONARDO, COMENIUS, ERASMUS, SOCRATES, EQUAL, FP6, FP7 ir kt.) ankstesniam šio projekto etapui?

Taip []	Ne []

Jei taip, prašome išsamiai aprašyti (nurodyti susijusią finansinę priemonę, paraiškos pateikimo datą, prašytą finansavimo sumą, suteiktą finansavimo sumą ir kt.)

6. INFORMACIJA DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS STATUSO

6.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) pareiškėjas (pažymėti vieną iš toliau nurodytų variantų):

[] yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą
[] gavusi finansavimą projektui taps perkančiąja organizacija
[] yra neperkančioji organizacija.

6.2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu partneris (bent vienas iš partnerių) (pažymėti vieną iš toliau nurodytų variantų, jei taikoma):

[] yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą
[] gavusi finansavimą projektui taps perkančiąja organizacija
[] yra neperkančioji organizacija.

6.3. Užpildykite toliau pateiktą lentelę, nurodydami, kokiai veiklai kokie pirkimai planuojami, koks planuojamas pirkimo būdas, pirkimų pradžia bei kiek laiko numatote pirkimo suorganizavimui ir įvykdymui:

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Pirkimo būdas	Preliminarus pirkimo laikotarpis pagal projekto įgyvendinamą mėnesį	Planuojama pirkimo trukmė	Veiklos (-ų) Nr., kurios (-ių) įgyvendinimui perkamos paslaugos (prekės) pagal Paraiškos B dalies 1 punktą

7. ALTERNATYVŲ ANALIZĖ
7.1. Išsamus esamos situacijos / problemos ir tikslo, kurio siekiama įgyvendinus projektą, aprašymas
(Išsamiai aprašoma problema, kuriai spręsti prašomas finansavimas. Atskleidžiamos problemos atsiradimo priežastys ir pasekmės. Problema gali būti aprašoma remiantis atliktais kokybiniais tyrimais arba aktualia oficialia statistine informacija, kuri tiesiogiai siejasi su projektu sprendžiama problema. Taip pat aprašomas Paraiškos dėl projekto finansavimo A dalies 6 punkte „Projekto loginis pagrindimas“ nurodytas projekto tikslas (-ai) bei jo (jų) sąsaja su numatoma spręsti problema. Galimas simbolių skaičius – 1500.)

7.2. Projekto įgyvendinimo alternatyvų analizė
(Alternatyvų analizė skirta pagrįsti, kad Pareiškėjo aprašytai problemai spręsti ir tikslui pasiekti buvo apsvarstytos įvairios projekto įgyvendinimo alternatyvos ir pasirinktas pats geriausias projekto įgyvendinimo būdas.
Kiekvienam projektui pagrįsti turėtų būti svarstomos bent dvi alternatyvos galimybės: „nulinė“ alternatyva (alternatyva, kai projektas nėra įgyvendinamas) ir kita alternatyva (alternatyva, kai projektas yra įgyvendinamas).
Atliekant alternatyvų analizę taip pat turi būti atskleista, kad visos realios projekto įgyvendinimo galimybės buvo svarstytos arba, kad kitų alternatyvų, be jau nagrinėjamų, nėra tikslinga svarstyti.)

Alternatyvos numeris ir pavadinimas	Alternatyvos aprašymas
1. „Nulinė“ alternatyva	(Pateikite trumpą nurodytos alternatyvos aprašymą. / Aprašant „nulinę“ alternatyvą gali būti aprašyta: / - situacija, kai projektas iš viso nėra įgyvendintas (jei projekto įgyvendinti neįmanoma pareiškėjo ir (arba) partnerio lėšomis arba pritraukti kitų finansavimo šaltinių); / - situacija, jei projektas būtų įgyvendinamas pareiškėjo ir (arba) partnerio lėšomis pritraukiant kitus galimus finansavimo šaltinius, išskyrus Europos socialinio fondo ir (arba) Lietuvos valstybės biudžeto lėšas iš projektams skiriamo finansavimo. / Galimas simbolių skaičius – 1000.)

2. Įrašykite alternatyvos pavadinimą. (Galimas simbolių skaičius – 40.)	(Pateikite trumpą nurodytos alternatyvos aprašymą. / Aprašant alternatyvą gali būti aprašytos įvairios projekto veiklų ir (arba) įgyvendinimo būdų kombinacijos, pavyzdžiui, išnagrinėta alternatyva įgyvendinti projektą ne pilna apimtimi, atsisakant tam tikrų veiklų arba įtraukiant į projektą inovatyvius sprendimus. Viena iš alternatyvų turi visiškai atitikti paraiškoje nurodytą projekto aprašymą. Galimas simbolių skaičius – 1000.)

7.3. Geriausios alternatyvos pasirinkimas ir jos vertinimas lėšų naudojimo efektyvumo aspektu.
Pasirinktos projekto įgyvendinimo alternatyvos numeris ir pavadinimas	Alternatyvos įgyvendinimo būdo analizė lėšų naudojimo efektyvumo aspektu
(Nurodomas 7.2 punkte svarstytos ir pasirinktos įgyvendinti alternatyvos numeris ir pavadinimas. Galimas simbolių skaičius – 40.)	(Išanalizuojami veiklų įgyvendinimo būdai finansinio efektyvumo aspektu, pagrindžiant, kad veiklos bus įgyvendinamos optimaliomis sąnaudomis. Pvz., jei numatyti 30 asmenų mokymai užsienyje, turi būti pagrįsta, kodėl nepasirinkta kita veiklos įgyvendinimo alternatyva, pvz., pirkti užsienio lektoriaus paslaugas ir organizuoti mokymus Lietuvoje. Galimas simbolių skaičius – 1000.)

8. PROJEKTO PAJAMOS

(Nurodykite, kokiai kategorijai priklauso projektas)
Iš projekto:
a) neplanuojama gauti pajamų	[]
b) planuojama gauti pajamų, bet jų neįmanoma nustatyti iš anksto	[]
c) planuojama gauti pajamų ir jos yra įvertinamos iš anksto	[]
(Jei iš projekto planuojama gauti pajamų, nurodykite su projektu susijusias veiklas ir jų fizinius įgyvendinimo rodiklius, kurie gali duoti pajamų ir pajamų dydį, jei pajamos įvertinamos iš anksto. Taip pat nurodykite, ar pajamas planuojate gauti projekto veiklų įgyvendinimo metu ar po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos. Jeigu pajamų dydį projekto įgyvendinimo metu ir (arba) po projekto įgyvendinimo pabaigos galima įvertinti iš anksto, tokią informaciją (skaičiavimus) pateikite kartu su Paraiška (Rekomenduojama teksto apimtis ~½ –1 psl.).

9. PRIEDAI
Prie Paraiškos dėl projekto finansavimo turi būti pridedami šie dokumentai:
9.1. Jei pareiškėjas ir (ar) partneris prisideda prie projekto įgyvendinimo nuosavomis lėšomis, turi būti pateikti nuosavą įnašą įrodantys dokumentai.
9.2. Projekto išlaidų pagrindimo forma (užpildyta Aprašo 5 priede pateikta forma vadovaujantis Aprašo 6 priede pateikiama pildymo instrukcija).
9.3. Dokumentai, įrodantys pakankamus pareiškėjo administravimo gebėjimus vykdant projektą. Priklausomai nuo to, kaip bus vykdomas projekto administravimas, tai turi būti:
9.3.1. projekto vadovo, projekto finansininko (jei projekto apskaitai vykdyti įdarbinamas finansininkas), asmens, atsakingo už projekto stebėseną, ir kitų projektą administruojančių asmenų gyvenimo ir veiklos aprašymai (CV);
9.3.2. jei projekto administravimo personalas tik planuojamas įdarbinti pagal darbo sutartį – darbuotojų pareigybių aprašymai (reikalavimai išsilavinimui, gebėjimams, patirčiai, kiti reikalavimai, darbuotojo funkcijos);
9.3.3. jei projekto administravimui ketinama pirkti atitinkamas paslaugas – techninės užduoties administravimo paslaugoms įsigyti projektas.
9.4. Klausimynas dėl pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumo finansuoti Europos Sąjungos fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis (jei pareiškėjas ir (arba) partneris prašo kompensuoti pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį ir jis yra tinkamas finansuoti) (jei taikoma):
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/esfa/failai/ESF_islaidu_tinkamumas_priedai/1_priedas_PVM_klausimynas2.doc.
9.5. Pareiškėjo ir jo partnerių steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų, statutų) kopijos (netaikoma pareiškėjams, kurie yra valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamos institucijos bei įstaigos).
9.6. Pareiškėjo ir jo partnerių pažymos iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos apie atsiskaitymus. Pažymos turi būti išduotos ne anksčiau kaip prieš tris mėnesius iki Paraiškos dėl projekto finansavimo pateikimo datos (netaikoma pareiškėjams, kurie yra valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamos institucijos bei įstaigos).
Taip pat pareiškėjas gali pateikti kitus priedus, kurie pagrindžia pareiškėjo ir projekto tinkamumą gauti finansavimą, projekto atitiktį specialiesiems atrankos kriterijams ir kt.

10. PAREIŠKĖJO PATVIRTINIMAS

Patvirtinu, kad šioje formoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga

______________ / (pareiškėjo atsakingo asmens pareigos)	________ / (parašas)	________________ / (vardas ir pavardė)

A. V.

_________________

Priedo pakeitimai:
Nr. V-989, 2013-10-22, Žin., 2013, Nr. 114-5698 (2013-11-01), i. k. 1132070ISAK000V-989

2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonės „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo
4 priedas
(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2013 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. V-989
redakcija)

PARAIŠKŲ DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES VERTINIMO LENTELĖ

Paraiškos Nr.:		Pareiškėjo pavadinimas:
	Kriterijus	Pirminis vertinimas (taip / ne / netaikoma)	Patikslinus / (taip / ne / netaikoma)
21.	Paraiškos A ir B dalys ir Projekto išlaidų pagrindimo forma yra visiškai užpildytos
2.	Paraiškos A ir B dalys ir Projekto išlaidų pagrindimo forma yra pasirašytos pareiškėjo atsakingo asmens ir patvirtintos antspaudu
3.	Paraiškos A ir B dalių puslapiai yra sunumeruoti
4.	Paraiškos A ir B dalys bei Projekto išlaidų pagrindimo forma atitinka patvirtintas formas
5.	Pateiktas reikiamas paraiškos ir jos priedų originalų ir kopijų skaičius
6.	Pateikta paraiškos A ir B dalių bei Projekto išlaidų pagrindimo formos elektroninė versija
7.	Paraiška ir Projekto išlaidų pagrindimo forma užpildyta lietuvių kalba kompiuteriu
8.	Pateiktas priedas: pareiškėjo nuosavų lėšų finansavimo šaltinių pakankamumą ir realumą pagrindžiantys dokumentai (jei taikoma)
9.	Pateiktas priedas: Projekto išlaidų pagrindimo forma
10.	Pateiktas priedas: dokumentai, įrodantys pakankamus pareiškėjo administravimo gebėjimus vykdant projektą
11.	Klausimynas dėl pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumo finansuoti Europos Sąjungos fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis (jei pareiškėjas ir (arba) partneris prašo kompensuoti pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį ir jis yra tinkamas finansuoti) (jei taikoma)
12.	Pateiktas priedas: pareiškėjo ir jo partnerių steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų, statutų) kopijos (netaikoma pareiškėjams, kurie yra valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamos institucijos bei įstaigos)
13.	Pateiktas priedas: pareiškėjo ir jo partnerių pažymos iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos apie atsiskaitymus, išduotos ne anksčiau kaip prieš tris mėnesius iki Paraiškos dėl projekto finansavimo pateikimo datos (netaikoma pareiškėjams, kurie yra valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamos institucijos bei įstaigos)
VERTINTOJO PASTABOS / (Kokios informacijos ar dokumentų trūksta)

_________________

Priedo pakeitimai:
Nr. V-989, 2013-10-22, Žin., 2013, Nr. 114-5698 (2013-11-01), i. k. 1132070ISAK000V-989

2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonės „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo
5 priedas
(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2013 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. V-989
redakcija)

PROJEKTO IŠLAIDŲ PAGRINDIMO FORMA

Veiklos Eil. Nr.	Veiklos pavadinimas	Fizinio veiklos įgyvendinimo rodiklio mato vnt. (mokymų atveju – asmuo)	Fizinio veiklos įgyvendinimo rodiklio kiekybinė išraiška	Veiklos trukmės grupei/ asmeniui/ bendra mato vnt. (val., d., mėn.)	Veiklos trukmė grupei/ asmeniui/ bendra	Grupių skaičius (mokymų/konsultacijų grupėmis atveju)	Val./d./ mėn. įkainis	Vykdymo išlaidos					Projekto dalyvių išlaidos		Kryžminis finansavimas		4. Tiesioginės išlaidos	5. Netiesioginės išlaidos		Iš viso	Eil. Nr.	Išlaidų pagrindimas
				1.1.		1.2.	1.3.	1.4.	1.5.	1.6.	1.8.	2.1.	2.2.	3.2.	3.3.
				Darbo užmokestis		Projektą vykdančio personalo komandiruotės	Paslaugos	Mokymo priemonių (trumpalaikio turto įsigijimas)	Ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimas	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija)	Viešinimas	Dirbančiųjų darbo užmokestis	Dalyvių kelionės, komandiruotės ir dalyvavimas renginiuose	Einamasis remontas	Ilgalaikio turto įsigijimas
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.		22.	23.	24.
1.1.1.					0	1.1.1.
1.1.1.1.					0	1.1.1.1.
1.1.1.2.					0	1.1.1.2.
1.1.1.3.					0	1.1.1.3.
1.1.1.4.					0	1.1.1.4.
1.1.2.					0	1.1.2.
1.1.2.1.					0	1.1.2.1.
1.1.2.2.					0	1.1.2.2.
1.1.2.3.					0	1.1.2.3.
1.1.2.4.					0	1.1.2.4.
1.1.3.					0	1.1.3.
1.1.3.1.					0	1.1.3.1.
1.1.3.2.					0	1.1.3.2.
1.1.3.3.					0	1.1.3.3.
1.1.3.4.					0	1.1.3.4.
1.1.4.					0	1.1.4.
1.1.4.1.					0	1.1.4.1.
1.1.4.2.					0	1.1.4.2.
1.1.4.3.					0	1.1.4.3.
1.1.4.4.					0	1.1.4.4.
1.1.5.					0	1.1.5.
1.1.5.1.					0	1.1.5.1.
1.1.5.2.					0	1.1.5.2.
1.1.5.3.					0	1.1.5.3.
1.1.5.4.					0	1.1.5.4.
	Viešinimas					0	Viešinimas
	Tiesioginės išlaidos					0			0	Tiesioginės išlaidos
	Netiesioginės išlaidos					0	Netiesioginės išlaidos
	Iš viso:					0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0

(Pareiškėjo atsakingo asmens pareigos)	(Vardas, pavardė)
A. V.

_________________

Priedo pakeitimai:
Nr. V-989, 2013-10-22, Žin., 2013, Nr. 114-5698 (2013-11-01), i. k. 1132070ISAK000V-989

2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonės „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo
6 priedas
(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2013 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. V-989
redakcija)

PROJEKTO IŠLAIDŲ PAGRINDIMO LENTELĖS PILDYMO INSTRUKCIJA

Projekto išlaidų pagrindimo lentelės pildymo instrukcija (toliau – instrukcija) nustato Projekto išlaidų pagrindimo formos (Projektų finansavimo sąlygų aprašo 5 priedas) pildymo taisykles naudojant elektroninę formą. Šioje instrukcijoje pateikiami nurodymai dėl atskirų projekto išlaidų pagrindimo stulpelių pildymo. Projekto išlaidų pagrindimo forma pildoma remiantis Vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1179 (Žin., 2007, Nr. 117-4789), Rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties Europos socialinio fondo finansavimo reikalavimams ir šiuo projektų finansavimo sąlygų aprašu.

Stulpelio Nr.	Projekto išlaidų pagrindimo lentelės stulpelio pavadinimas					Pildymo instrukcija
1.	Veiklos eil. Nr.					Eilės numeris turi sutapti visose paraiškos dalyse ir prieduose.
2.	Veiklos pavadinimas					Veiklos pavadinimas turi sutapti visose paraiškos dalyse ir prieduose.
3.	Fizinio veiklos įgyvendinimo rodiklio mato vnt. (mokymų atveju – asmuo)					Nurodoma, kaip kiekybiškai bus išmatuojamas įgyvendintos projekto veiklos rezultatas – asmenimis (asm.) ar vienetais (vnt.). Veikloje mato vienetas turi atitikti mato vienetą, nurodytą paraiškos A dalies 6 punkto stulpelyje „Fiziniai veiklos įgyvendinimo rodikliai“.
4.	Fizinio veiklos įgyvendinimo rodiklio kiekybinė išraiška					Nurodoma kiekybinė įgyvendintos projekto veiklos rezultato išraiška, pvz., jei veiklą įgyvendinus, bus sukurtos 2 metodikos – nurodoma „2“. Mokymų, konsultacijų ar kt. atvejais turi būti nurodomas unikalių asmenų poveiklėje* skaičius. / Jeigu veikla yra mokymai/seminaras/renginys ir pan. fizinis veiklos įgyvendinimo rodiklio mato vienetas yra dalyvaujančių asmenų skaičius, o ne mokymų/seminarų/renginių skaičius. / *Unikalus asmuo poveiklėje – 1 asmuo, dalyvaujantis viename mokyme (poveiklėje), skaičiuojamas tik vieną kartą. Unikalus asmuo veikloje – 1 asmuo, dalyvaujantis vienoje veikloje, kurią sudaro keli mokymai (poveiklės), skaičiuojamas tik vieną kartą. Unikalus asmuo projekte – 1 asmuo, dalyvaujantis keliose veiklose, skaičiuojamas tik vieną kartą.
5.	Veiklos trukmės grupei/asmeniui/bendra mato vnt. (val., d., mėn.)					Nurodoma kuo matuojama veiklos trukmė. / * Bendra veiklos trukmė negali būti numatoma mokymų/ konsultacijų atveju.
6.	Veiklos trukmė grupei/asmeniui/bendra					Nurodoma veiklos trukmė 1 asmeniui, 1 grupei arba bendra 1 veiklai: 1 pvz., numatoma 10 grupių vienos dienos seminaras ta pačia tema įvairiuose regionuose, veiklos trukmė 1 grupei – 1 diena; 2 pvz., numatoma pirkti personalo valdymo sistemos įdiegimo paslaugą, bendra veiklos trukmė (t. y., per kiek laiko bus įgyvendinta veikla) – 3 mėnesiai.
7.	Grupių skaičius (mokymų/konsultacijų grupėmis atveju)					Stulpelis pildomas tik tuomet kai mokymus planuojama organizuoti grupėmis, pvz., jei numatoma 10 grupių vienos dienos seminaras ta pačia tema – nurodoma „10“. Stulpelis nepildomas mokymo programų, metodikų rengimo, sistemų diegimo ir pan. atvejais.
8.	Val./d./mėn. įkainis					Nurodomas pasirinkto veiklos trukmės mato vieneto (val., d., mėn.) įkainis, t. y., suteiktos paslaugos kaina arba darbo užmokestis, reikalingas tai veiklai atlikti. Įkainis nurodomas tik tada, kai numatomos išlaidos biudžeto eilutėse „Darbo užmokestis“ arba „Paslaugos“.
9.	1. Vykdymo išlaidos	1.1. Darbo užmokestis				Šiuose stulpeliuose (prie reikalingos biudžeto eilutės) nurodomos vykdymo išlaidos, reikalingos veiklai įgyvendinti. Išskaidytų pagal veiklas išlaidų suma turi atitikti bendrą tinkamų finansuoti išlaidų sumą pagal kategoriją, nurodytą paraiškos A dalies 8 punkte „Projekto biudžetas“. Mokymus organizuojant grupėmis skaičius stulpeliuose „Darbo užmokestis“ arba „Paslaugos“ apskaičiuojamas sudauginus skaičius stulpeliuose „Veiklos trukmė grupei/asmeniui/bendra“, „Grupių skaičius (mokymų grupėmis atveju)“ ir „Val./d./mėn. įkainis“. Jeigu mokymai organizuojami ne grupėmis skaičius stulpeliuose „Darbo užmokestis“ arba „Paslaugos“ apskaičiuojamas sudauginus skaičius stulpeliuose „Veiklos trukmė grupei/asmeniui/bendra“, „Fizinio veiklos įgyvendinimo rodiklio mato vnt. (mokymų atveju – asmuo) ir „Val./d./mėn. įkainis“. Jeigu rengiama metodika, mokymo programa, diegiama sistema ir pan. skaičius stulpeliuose „Darbo užmokestis“ arba „Paslaugos“ apskaičiuojamas sudauginus skaičius stulpeliuose „Veiklos trukmė grupei/asmeniui/bendra“ ir „Val./d./mėn. įkainis“. / Jei skaičiai nesutampa, turi būti pateiktas paaiškinimas, kodėl nesutampa. / Jei būtina kita įkainio skaičiavimo metodika, ji turi būti detaliai aprašyta.
10.		1.2. Projektą vykdančio personalo komandiruotės
11.		1.3. Paslaugos
12.		1.4. Mokymo priemonių (trumpalaikio turto) įsigijimas
13.		1.5. Ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimas
14.		1.6. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija)

15.		1.8. Viešinimas
16.	2. Projekto dalyvių išlaidos	2.1. Dirbančiųjų darbo užmokestis				Šiuose stulpeliuose (prie reikalingos biudžeto eilutės) nurodomos projekto dalyvių išlaidos, reikalingos veiklai įgyvendinti. Tais atvejais, kai konkrečių išlaidų negalima priskirti vienai veiklai, pvz., asmuo dalyvauja keliose veiklose, tačiau jam mokama viena stipendija, išlaidos priskiriamos tai veiklai, kurioje bus panaudota daugiausiai lėšų ir nurodomas paaiškinimas stulpelyje „Išlaidų pagrindimas“. Išskaidytų pagal veiklas išlaidų suma turi atitikti bendrą tinkamų finansuoti išlaidų sumą pagal kategoriją, nurodytą paraiškos A dalies 8 punkte „Projekto biudžetas“.
17.		2.2. Dalyvių kelionės, komandiruotės ir dalyvavimas renginiuose
18.	3. Kryžminis finansavimas	3.2. Einamasis remontas				Šiuose stulpeliuose (prie reikalingos biudžeto eilutės) nurodomos kryžminio finansavimo išlaidos, reikalingos veiklai įgyvendinti. Tais atvejais, kai konkrečių išlaidų negalima priskirti vienai veiklai, pvz., remontuojama viena mokymų klasė, kurioje vyks kelių veiklų mokymai. Išlaidos priskiriamos tai veiklai, kurioje mokymų apimtis yra didesnė. Paaiškinimas nurodomas stulpelyje „Išlaidų pagrindimas“. Išskaidytų pagal veiklas išlaidų suma turi atitikti bendrą tinkamų finansuoti išlaidų sumą pagal kategoriją, nurodytą paraiškos A dalies 8 punkte „Projekto biudžetas“.
19.		3.3. Ilgalaikio turto įsigijimas
20.	4. Tiesioginės išlaidos					Nurodomos tiesioginėms projekto veikloms vykdyti būtinos išlaidos, esant aiškiam projekto veiklų ir jų išlaidų ryšiui, t. y., visų tiesioginių išlaidų (1, 2 ir 3 kategorijų) suma.
21.	5. Netiesioginės išlaidos					Nurodomos išlaidos, kurios nėra skiriamos tiesiogiai projekto veikloms vykdyti, tačiau yra būtinos ir tiesiogiai susijusios su tiesioginėmis projekto išlaidomis (išlaidos susijusios su projekto administravimu). Išlaidos nustatomos ir apmokamos vadovaujantis Netiesioginių projekto išlaidų nustatymo ir apmokėjimo naudojant vienodo dydžio normą taisyklių nuostatomis.
22.	Iš viso					Nurodoma veiklai įgyvendinti numatytų išlaidų suma. Siekiant teisingai apskaičiuoti sumą, rekomenduojame naudotis programos Microsoft Office Excel formulėmis. Rekomenduojame sumas apvalinti iki sveikų skaičių.
23.	Eil. Nr.					Nurodomas tas pats numeris, kaip ir 1 stulpelyje „Veiklos Eil. Nr.“
24.	Išlaidų pagrindimas					Stulpelis pildomas vadovaujantis Rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties Europos socialinio fondo finansavimo reikalavimams (www.esparama.lt), pagal kiekvieną projekto išlaidų kategorijos eilutę ir veiklą detaliai nurodant konkrečias išlaidas, kurioms yra prašomas finansavimas, išlaidoms apskaičiuoti naudojamą mato vienetą ir vidutinį įkainį, paaiškinant kokiu pagrindu ir (ar) kokia metodika vadovaujantis apskaičiuotas planuojamas vidutinis įkainis. Mokymų, konsultavimo ir panašiais atvejais išlaidų, nurodytų 1.1 arba 1.3 išlaidų kategorijų eilutėse papildomai pagrįsti nereikia, jei jos neviršija įkainių, rekomenduojamų dažniausiai Europos socialinio fondo projektuose numatomų prekių ir paslaugų kainų rinkos analizėje (toliau vadinama – Rinkos analizė) (paskelbta interneto svetainėje www.esf.lt). Jei projekte numatyti prekių, paslaugų ir kt. išlaidų įkainiai skiriasi nuo įkainių, rekomenduojamų Rinkos analizėje, būtinas išsamus tokių išlaidų pagrindimas, nurodantis skirtumo priežastis. Taip pat turi būti detaliai pagrįsti įkainiai tų perkamų objektų, kurie nenurodyti Rinkos analizėje (pvz., stažuotė užsienyje). Galima teikti papildomus dokumentus. / Jei numatytų vykdančiojo personalo darbo užmokesčio, paslaugų, komandiruočių ar kitų išlaidų poreikis pagrįstas paraiškos dalyse arba kituose prieduose – informacijos „Projekto išlaidų pagrindimo“ lentelėje kartoti nebūtina nurodant, kur atitinkamų išlaidų poreikis yra aprašytas. / Išsamesni išlaidų pagrindimo reikalavimai pagal išlaidų kategorijas ir eilutes pateikiami toliau.
	1. Vykdymo išlaidos		1.1.	Darbo užmokestis		Pagrindžiant darbo užmokesčio išlaidas rekomenduojama pateikti pareigybių (funkcijų) ar jų grupių sąrašą bei kiekvienai pareigybei (funkcijoms) ar jų grupei nurodyti darbo valandų (dienų) projekte skaičių bei planuojamą darbo valandos (dienos) vidutinį įkainį ir paaiškinti, kurios projekto veiklos priskiriamos atitinkamai pareigybei (funkcijoms) ir kokiu pagrindu ir (ar) kokia metodika vadovaujantis apskaičiuotas planuojamas vidutinis darbo valandos (dienos) įkainis. / - Kiek asmenų dirbs? / - Kokios kvalifikacijos, kokio lygio ekspertai ir pan.? / - Koks kiekvienos pareigybės (funkcijų, pareigybių grupės) dirbančiųjų 1 val. (arba 1 d. d.) įkainis? / - Ar darbui projekte su projekto darbuotoju sudaryta atskira darbo sutartis? / - Kiek laiko darbuotojai dirbs prie konkrečios veiklos? / - Ar darbo užmokestis už darbą projekte (pvz., jei sudaroma atskira darbo projekte sutartis arba jei dėl papildomo darbo projekte sulygstama pagrindinėje darbo sutartyje) apskaičiuotas remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ (Žin., 1993, Nr. 28-655)? Jeigu biudžetinei įstaigai taikomi kiti teisės aktai, reglamentuojantys darbo užmokesčio apskaičiavimą, reikia nurodyti kuo remiantis skaičiuojamas darbo užmokestis. Kokie koeficientai pagal nutarimą buvo taikomi skaičiuojant darbo užmokestį? (taikoma, jei projekto vykdytojo (partnerio) institucija – biudžetinė įstaiga). / Darbuotojų dirbančių projekte darbo užmokesčio išlaidos neturėtų viršyti atitinkamos specializacijos ir kvalifikacijos darbuotojų rinkos kainų.
			1.2.	Projektą vykdančio personalo komandiruotės		Pagrindžiant vykdančiojo personalo komandiruočių išlaidas aprašykite: / - Kiek šiai veiklai įgyvendinti numatoma komandiruočių? / - Kokia komandiruotės trukmė? / - Kiek asmenų vyks į komandiruotę? / - Koks numatomas kelionės būdas? / - Kur numatoma vykti (šalis, miestas)? / - Kuo vadovaujantis apskaičiuoti komandiruotės išlaidų įkainiai? / Jeigu prašoma finansuoti dalyvavimo renginiuose išlaidas, turėtų būti nurodomas konkretus renginys (jeigu įmanoma), kuriame planuojama dalyvauti ir dalyvausiančių asmenų skaičius, bei nurodyta, kokio tipo išlaidas numatoma patirti (pvz., registracijos mokestis).
			1.3.	Paslaugos		Pagrindžiant paslaugų pirkimo išlaidas aprašykite: / - Kokios paslaugos perkamos šiai veiklai įgyvendinti? Jei veiklai įgyvendinti numatyta pirkti kelias paslaugas, tai turi būti išvardintos visos paslaugos. / - Kokia vieneto kaina ir kaip ji apskaičiuota? Ar vieneto įkainis, pvz., konsultacijų valandos, ar kaina už konkretų rezultatą, pvz. tyrimą? / - Kuo remiantis apskaičiuoti paslaugos(-ų) įkainiai? / Pagrindžiant turto nuomos išlaidas aprašykite: / - Koks turtas bus nuomojamas? / - Kodėl reikalinga atitinkamo turto nuoma? / - Kokia nuomos trukmė? / - Kuo remiantis apskaičiuoti turto nuomos įkainiai? / Atkreipiame dėmesį, kad jei Finansavimo sąlygų apraše yra numatyta išlaidų kategorija „Ilgalaikio turto įsigijimas“, turi būti pagrįsta, kodėl pasirinkta turto nuoma.
			1.4.	Mokymo priemonių (trumpalaikio turto) įsigijimas		Pagrindžiant mokymo priemonių (trumpalaikio turto), ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimo išlaidas aprašykite: / - Kokios mokymo priemonės (trumpalaikis turtas ) arba ilgalaikis nematerialusis turtas bus perkami? / - Kodėl mokymo priemonės (trumpalaikis turtas), ilgalaikis nematerialusis turtas yra būtini šiai projekto veiklai įgyvendinti? / - Kiek vienetų planuojama pirkti? Kokia vnt. kaina? / - Kuo remiantis apskaičiuoti mokymo priemonių (trumpalaikio turto), ilgalaikio nematerialiojo turto įkainiai? / Atkreipiame dėmesį, kad 1.4 biudžeto eilutėje yra netinkamos baldų, įrangos, įrenginių įsigijimo išlaidos.
			1.5.	Ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimas
			1.6.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija)		Pagrindžiant ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) išlaidas aprašykite: / - Koks planuojamas naudoti ilgalaikis turtas? / - Kiek ilgalaikio turto vienetų planuojama naudoti? / - Kam bus naudojamas ilgalaikis turtas? / - Kuo remiantis apskaičiuotos ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos? Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos turi būti apskaičiuotos pagal projekto vykdytojo (partnerio) patvirtintus nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, parengtus remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. / - Kaip apskaičiuotos ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos? Reikia nurodyti ilgalaikio turto įsigijimo vertę, nusidėvėjimo normą, likvidacinę ilgalaikio turto vertę, reikalingą ilgalaikio turto vienetų skaičių, projekto įgyvendinimo mėnesių skaičių, kada bus naudojamas ilgalaikis turtas.
			1.8.	Viešinimas		Pagrindžiant viešinimo išlaidas aprašykite: / - Kokios viešinimo priemonės numatomos? / - Kodėl reikalingos atitinkamos viešinimo priemonės (pagrindžiamas jų poreikis)? / - Kuo remiantis apskaičiuoti viešinimo priemonių įkainiai? / Jeigu viešinimo priemonė vadovaujantis įstaigos apskaitos politika yra pripažįstama ilgalaikiu turtu, tinkamos tik ilgalaikio turto nusidėvėjimo išlaidos projekto metu. Jei turtas projekto įgyvendinimo laikotarpiu yra pilnai nudėvimas – tinkamos tokio turto įsigijimo išlaidos.
	2. Projekto dalyvių išlaidos		2.1.	Dirbančių-jų darbo užmokestis		Pagrindžiant dirbančiųjų darbo užmokesčio išlaidas aprašykite: / - Kiek asmenų, iš kokių institucijų bus kompensuojamas darbo užmokestis? / - Už kurį laiką bus kompensuojamas darbo užmokestis? / - Koks kiekvienos pareigybės (funkcijų, pareigybių grupės) dirbančiųjų 1 val. (arba 1 d. d.) įkainis? / - Kaip apskaičiuota veiklai įgyvendinti reikalinga dirbančiųjų darbo užmokesčio suma?
			2.2.	Dalyvių kelionės, komandiruotės ir dalyvavimas renginiuose		Pagrindžiant dalyvių kelionių, komandiruočių ir dalyvavimo renginiuose išlaidas aprašykite: / - Kiek šiai veiklai įgyvendinti numatoma komandiruočių? / - Kokia komandiruotės trukmė ir paskirtis? / - Kiek asmenų ir kokie asmenys vyks į komandiruotę? / - Koks numatomas kelionės būdas? / - Kur numatoma vykti (šalis, miestas)? / - Kuo vadovaujantis apskaičiuoti komandiruotės išlaidų įkainiai? / Jeigu prašoma finansuoti dalyvavimo renginiuose išlaidas, turėtų būti nurodomas konkretus renginys (jeigu įmanoma), kuriame planuojama dalyvauti ir dalyvausiančių asmenų skaičius, bei nurodyta, kokio tipo išlaidas numatoma patirti (pvz., registracijos mokestis).
	3. Kryžminis finansavimas		3.2.	Einamasis remontas		Pagrindžiant einamojo remonto išlaidas aprašykite: / - Kokiai tikslinei grupei bus skirti pastatai, kiti statiniai ar patalpos? / - Kodėl reikalingas šiai veiklai įgyvendinti numatytų pastatų, kitų statinių ar patalpų remontas? / - Kokie numatyti einamojo remonto darbai? / - Kuo remiantis apskaičiuoti medžiagų, darbų įkainiai? / - Koks numatytų remontuoti pastatų, kitų statinių ar patalpų plotas?
			3.3.	Ilgalaikio turto įsigijimas		Pagrindžiant ilgalaikio turto įsigijimo išlaidas aprašykite: / - Koks ilgalaikis turtas bus perkamas? / - Kodėl ilgalaikis turtas yra būtinas šiai projekto veiklai įgyvendinti? / - Kiek vienetų planuojama pirkti? Kokia vnt. kaina? / - Kuo remiantis apskaičiuoti ilgalaikio turto įkainiai?
	4. Tiesioginės išlaidos
	5. Netiesioginės išlaidos					Žiūrėti 21 eilutės aprašymą.

_________________
Priedo pakeitimai:
Nr. V-989, 2013-10-22, Žin., 2013, Nr. 114-5698 (2013-11-01), i. k. 1132070ISAK000V-989

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas
Nr. V-989, 2013-10-22, Žin., 2013, Nr. 114-5698 (2013-11-01), i. k. 1132070ISAK000V-989
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. ISAK-1343 "Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto "Mokymasis visą gyvenimą" VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonės "Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo

2.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas
Nr. V-934, 2015-08-27, paskelbta TAR 2015-08-27, i. k. 2015-13094
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. ISAK-1343 „Dėl 2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonės „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“