Suvestinė redakcija nuo 2006-01-05

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 56-1956, i. k. 1042070ISAK15/A1-71

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS IR
LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

Į S A K Y M A S
DĖL PROFESINIO ORIENTAVIMO STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PLANO TVIRTINIMO

2004 m. kovo 23 d. Nr. ISAK-415/A1-71
Vilnius

Įgyvendindami švietimo ir mokslo ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. lapkričio 19 d. įsakymą Nr. ISAK-1653/A1-180:
1. Tvirtiname Profesinio orientavimo strategijos įgyvendinimo planą (pridedama).
2. Pavedame šio įsakymo vykdymo koordinavimą ir kontrolę Švietimo ir mokslo ministerijos sekretoriui Alvydui Puodžiukui ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sekretoriui Valdui Rupšiui.

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS	ALGIRDAS MONKEVIČIUS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ	VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro
2005 m. gruodžio 9 d. įsakymu
Nr. ISAK-2540/A1-321
(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro
2004 m. kovo 23 d. įsakymo
Nr. ISAK-415/A1-71 redakcija)

PROFESINIO ORIENTAVIMO STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PLANAS

Prioritetas	Tikslas		Priemonė	Vykdymo terminas		Vykdytojai
1. Sukurti profesinio orientavimo teisinę bazę	1.1. reglamentuoti profesinio orientavimo sistemos dalyvių veiksmus		1.1.1. parengti Lietuvos Respublikos švietimo, profesinio mokymo, aukštojo mokslo, neformaliojo suaugusiųjų švietimo, bedarbių rėmimo ir kitų įstatymų pataisas	2007 m.		Švietimo ir mokslo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
			1.1.2. parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, reglamentuojančius profesinio orientavimo funkcijas vykdančių valstybės institucijų ir savivaldybių administracijų funkcijas, atsakomybę ir teises	2007 m.		Švietimo ir mokslo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
			1.1.3. parengti Švietimo ir mokslo ministerijos ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teisės aktus, reglamentuojančius profesinio orientavimo sistemos dalyvių teises ir paslaugų teikėjų funkcijas ir atsakomybę	2007 m.		Švietimo ir mokslo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
			1.1.4. parengti profesinio informavimo taškų (PIT) ir profesinio orientavimo centrų (POC) bendruosius nuostatus ir jų akreditavimo tvarkas	2007 m.		Respublikiniai moksleivių techninės kūrybos rūmai, Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba
2. Tobulinti profesinio orientavimo metodiką	2.1. parengti vaikus ir jaunimą teisingai pasirinkti tolesnį mokymosi kelią		2.1.1. parengti karjeros ugdymo programos gaires bendrojo lavinimo mokykloms	2006 m.		Švietimo ir mokslo ministerija
			2.1.2. parengti profesinio informavimo taškų aprūpinimo informacine ir metodine medžiaga standartą	2007 m.		Respublikiniai moksleivių techninės kūrybos rūmai
			2.1.3. organizuoti profesinio tinkamumo testų bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo dalyviams parengimą ir jų taikymą profesinio orientavimo centruose	2008 m.		Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba
			2.1.4. organizuoti profesinio orientavimo ir informavimo metodinių rekomendacijų mokytojams, profesijos patarėjams ir socialiniams pedagogams, psichologams, dirbantiems bendrojo lavinimo ir profesinėse mokyklose, parengimą	2007 m.		Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, Respublikiniai moksleivių techninės kūrybos rūmai
			2.1.5. organizuoti profesinio orientavimo programų parengimą „iškritusiems“ iš bendrojo lavinimo mokyklų asmenims	2006 m.		Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba
	2.2. teikti kokybiškas profesinio orientavimo paslaugas visiems gyventojams		2.2.1. organizuoti profesinio orientavimo centrų aprūpinimo informacine ir metodine medžiaga standarto parengimą	2006 m.		Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba
			2.2.2. organizuoti profesinio orientavimo programų ir metodikų grupės darbuotojų atleidimo iš darbo atvejais, bankrutuojančių įmonių darbuotojams ir socialiai pažeidžiamų grupių asmenims rengimo ir aprobavimą tvarką	2007 m.		Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba
			2.2.3. parengti profesinio orientavimo paslaugų teikimo profesinio orientavimo centruose standartą	2006 m.		Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba
			2.2.4. organizuoti psichologinio tyrimo metodikų įsigijimą ir adaptavimą	2008 m.		Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba
			2.2.5. parengti psichologinio tyrimo metodikų taikymo profesinio orientavimo centruose standartą	2008 m.		Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba
3. Plėtoti profesinio orientavimo personalo rengimo sistemą	3.1. parengti šiuolaikinius reikalavimus atitinkančius profesinio orientavimo specialistus	3.1.1. įtraukti į Lietuvos profesijų klasifikatorių profesijos patarėjo ir profesijos konsultanto aprašus		2007 m.	Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba
		3.1.2. organizuoti profesijos patarėjų ir konsultantų profesijų standartų parengimą		2007 m.	Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, Respublikiniai moksleivių techninės kūrybos rūmai
		3.1.3. parengti profesijos patarėjų kvalifikacijos tobulinimo programas		2007 m.	Respublikiniai moksleivių techninės kūrybos rūmai
		3.1.4. parengti profesijos konsultantų kvalifikacijos tobulinimo programas		2008 m.	Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba
		3.1.5. organizuoti profesinio orientavimo centruose ir profesinio informavimo taškuose dirbančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą ar perkvalifikavimą		nuo 2007 m.	Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, Respublikiniai moksleivių techninės kūrybos rūmai
		3.1.6. rengti universitetuose ir kolegijose profesijos konsultantus, įtraukti į pedagogų, socialinių pedagogų mokymo programą profesinio orientavimo kursą		nuo 2007 m.	Švietimo ir mokslo ministerija
		3.1.7. organizuoti profesijos patarėjo ir profesijos konsultanto etikos kodeksų parengimą		2007 m.	Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, Respublikiniai moksleivių techninės kūrybos rūmai
4. Tobulinti profesinio orientavimo planavimo ir koordinavimo sistemą	4.1. planingai vykdyti ir plėtoti profesinio orientavimo veiklą	4.1.1. parengti profesinio orientavimo planavimo metodines rekomendacijas		2007 m.	Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, Respublikiniai moksleivių techninės kūrybos rūmai
		4.1.2. parengti profesinio orientavimo planavimui reikalingos informacijos gavimo tvarką		2007 m.	Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, Respublikiniai moksleivių techninės kūrybos rūmai
		4.1.3. parengti socialinių partnerių ir visuomeninių organizacijų (tarybų, komisijų) veiklos profesinio orientavimo srityje rekomendacijas		2007 m.	Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, Respublikiniai moksleivių techninės kūrybos rūmai
5. Plėtoti profesinio orientavimo infrastruktūrą	5.1. teikti profesinio orientavimo paslaugas kiekvienos savivaldybės teritorijoje	5.1.1. įsteigti profesinio informavimo taškus ir aprūpinti juos reikiama įranga:			Švietimo ir mokslo ministerija, savivaldybių administracijos
		20 taškų		2003 m.
		41 taškas		2004 m.
		280 taškų		2006 m.
		360 taškų		2007 m.
		5.1.2. parengti akreditacijai teritorines darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnybas ir jų padalinius profesinio orientavimo centrų funkcijoms vykdyti: 10 tarnybų ir padalinių (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Tauragė, Naujoji Akmenė, Utena, Ignalina)		2007 m.	Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba
		5.1.3. organizuoti poreikių ir galimybių steigti profesinio orientavimo centrus kitose 50 savivaldybių stebėseną		2006 m.	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba
		5.1.4. organizuoti profesinio orientavimo centrų steigimą ir aprūpinimą reikiama įranga: kasmet po 10 centrų		2009 m.	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
		5.1.5. organizuoti profesinio orientavimo centrų akreditavimą		nuo 2008 m.	Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba
	5.2. aprūpinti profesinio informavimo taškus ir profesinio orientavimo centrus veiklai reikalingomis priemonėmis ir mokyti personalą	5.2.1. įsteigti Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyboje padalinį, atsakingą už profesinio orientavimo funkcijų įgyvendinimą ir koordinavimą		2004 m.	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
		5.2.2. įsteigti Respublikiniuose moksleivių techninės kūrybos rūmuose padalinį, atsakingą už profesinio informavimo funkcijų įgyvendinimą ir koordinavimą		2004 m.	Švietimo ir mokslo ministerija
		5.2.3. įsteigti Lietuvos profesinio orientavimo tarybą, parengti jos nuostatus, darbo reglamentą		2006 m.	Švietimo ir mokslo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
		5.2.4. rengti akredituotų profesinio informavimo taškų ir profesinio orientavimo centrų aprūpinimo informacine bei metodine literatūra bei profesijos patarėjų ir konsultantų kvalifikacijos tobulinimo metinius planus ir juos vykdyti		nuo 2008 m.	Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, Respublikiniai moksleivių techninės kūrybos rūmai
	5.3. teikti profesinio orientavimo veiklai reikalingą informaciją kompiuterių tinklais	5.3.1. sukurti Atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą (AIKOS)		2008 m.	Švietimo ir mokslo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Statistikos departamentas prie LRV
		5.3.2. parengti profesinio orientavimo informacijos sklaidos metodines rekomendacijas		2007 m.	Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, Respublikiniai moksleivių techninės kūrybos rūmai
		5.3.3. sukurti prieigą interneto tinkluose prie AIKOS duomenų:		2009 m.	Švietimo ir mokslo ministerija, savivaldybių administracijos, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie LRV
		pagrindinėse ir vidurinėse bendrojo lavinimo bei profesinėse mokyklose		2005 m.
		pradinėse mokyklose		2007 m.
		papildomojo ugdymo įstaigose		2009 m.
		5.3.4. prisijungti prie bendros Europos profesinio orientavimo informacinės sistemos		2008 m.	Švietimo ir mokslo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
		5.3.5. parengti iš nuosekliosios švietimo sistemos „iškritusių“ asmenų siuntimo į profesinio orientavimo centrus tvarką ir kompiuterizuoti duomenų teikimą centrams		2007 m.	Respublikiniai moksleivių techninės kūrybos rūmai, Švietimo informacinių technologijų centras
6. Tobulinti profesinio orientavimo finansavimo sistemą	6.1. finansuoti profesinio orientavimo veiklą	6.1.1. parengti profesinio orientavimo sistemos finansavimo iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, fondų, darbdavių bei privačių asmenų lėšų tvarką ir metodines rekomendacijas		2007 m.	Švietimo ir mokslo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
		6.1.2. parengti profesinio informavimo taškų ir profesinio orientavimo centrų paslaugų teikimo, techninio aprūpinimo ir finansavimo normatyvus		2007 m.	Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, Respublikiniai moksleivių techninės kūrybos rūmai
		6.1.3. rengti profesinio informavimo ir profesinio orientavimo programas kiekvieniems metams		nuo 2007 m.	Švietimo ir mokslo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
7. Plėtoti profesinio orientavimo veiklos audito sistemą	7.1. pasiekti, kad būtų veiksmingai teikiamos kokybiškos profesinio orientavimo paslaugos	7.1.1. parengti profesinio informavimo taškų ir profesinio orientavimo centrų vidaus audito bendruosius reglamentus		2007 m.	Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, Respublikiniai moksleivių techninės kūrybos rūmai
		7.1.2. parengti profesinio informavimo taškų ir profesinio orientavimo centrų išorės audito reglamentus ir audito rezultatų įtakos tvarką taškams ir centrams finansuoti pagal profesinio informavimo ir profesinio orientavimo programas		2007 m.	Švietimo ir mokslo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

______________
Priedo pakeitimai:
Nr. ISAK-2540/A1-321, 2005-12-09, Žin., 2006, Nr. 1-11 (2006-01-04), i. k. 1052070ISAK0/A1-321

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas
Nr. ISAK-2540/A1-321, 2005-12-09, Žin., 2006, Nr. 1-11 (2006-01-04), i. k. 1052070ISAK0/A1-321
Dėl švietimo ir mokslo ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. ISAK-415/A1-71 "Dėl Profesinio orientavimo strategijos įgyvendinimo plano tvirtinimo" pakeitimo