LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S
DĖL PRIEMONIŲ INTEGRUOTOS MUITINĖS INFORMACINĖS SISTEMOS DALIMS, BŪTINOMS INTEGRACIJAI Į EUROPOS SĄJUNGĄ, ĮDIEGTI PLANO PATVIRTINIMO

2001 m. vasario 13 d. Nr. 167
Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
Patvirtinti priemonių integruotai muitinės informacinei sistemai įdiegti planą (pridedama).

MINISTRAS PIRMININKAS	ROLANDAS PAKSAS

FINANSŲ MINISTRAS	JONAS LIONGINAS
______________
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2001 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 167

PRIEMONIŲ INTEGRUOTAI MUITINĖS INFORMACINEI SISTEMAI ĮDIEGTI PLANAS

Tikslas	Priemonės pavadinimas	Atsakingi vykdytojai	Įvykdymo terminas
1. Parengti integruotos muitinės informacinės sistemos (toliau vadinama – MIS), pagrįstos naujausiomis informacinėmis ir ryšio technologijomis, projektą	parengti viešojo pirkimo „Integruotos muitinės informacinės sistemos projekto rengimas ir atskirų jo dalių diegimas“ dokumentus, įvertinti pasiūlymus ir sudaryti prekių, paslaugų ir darbų, kurių reikia MIS diegti, pirkimo sutartį	Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos (toliau vadinama – Muitinės departamentas), Muitinės informacinių sistemų centras	2001 metų liepos mėnuo
	atsižvelgiant į naujausius informacinių technologijų laimėjimus ir integracijos į Europos Sąjungą keliamus reikalavimus, patikslinti investicinį projektą „Muitinės informacinės sistemos kūrimas“, kuriam pritarta Ūkio ministerijos Investicinių projektų ekspertų komisijos 2000 m. liepos 4 d. protokolu Nr.55	Muitinės departamentas, Muitinės informacinių sistemų centras, Ūkio ministerija, Finansų ministerija	2001 metų spalio mėnuo
	parengti integruotos MIS specifikaciją, susiejant detalias MIS sudėtinių dalių specifikacijas	Muitinės departamentas, Muitinės informacinių sistemų centras	2001 metų gruodžio mėnuo
2. Sukurti ir įdiegti visoje Lietuvos Respublikos muitų teritorijoje muitinės deklaracijų apdorojimo sistemą	įdiegti muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos branduolį ASYCUDA++ programų paketo pagrindu:
	įdiegti ASYCUDA sistemą visose Kauno teritorinės muitinės įstaigose, kai kuriuose Vilniaus teritorinės muitinės postuose ir atlikti sistemos plėtros parengiamuosius darbus Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio ir Marijampolės teritorinės muitinės postuose	Muitinės departamentas, Muitinės informacinių sistemų centras	2001 metų liepos mėnuo
	įdiegti ASYCUDA sistemą Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos teritorinėse muitinėse ir užtikrinti ne mažiau kaip 50 procentų visų importo ir eksporto deklaracijų apdorojimą	Muitinės departamentas, Muitinės informacinių sistemų centras	2001 metų gruodžio mėnuo
	įdiegti ASYCUDA sistemą visoje Lietuvos Respublikos muitų teritorijoje	Muitinės departamentas, Muitinės informacinių sistemų centras	2002 metų III ketvirtis
	sukurti ir įdiegti nacionalinio tranzito kontrolės sistemą:
	parengti funkcinius nacionalinio tranzito sistemos reikalavimus, įskaitant bendrojo tranzito procedūros kontrolės reikalavimus	Muitinės departamentas, Muitinės informacinių sistemų centras	2001 metų spalio mėnuo
	parengti nacionalinio tranzito informacinės sistemos specifikaciją ir sistemos projektą	Muitinės departamentas, Muitinės informacinių sistemų centras	2001 metų gruodžio mėnuo
	sukurti taikomąją programinę įrangą, išbandyti sistemą	Muitinės departamentas, Muitinės informacinių sistemų centras	2002 metų II ketvirtis
	įdiegti tranzito kontrolės sistemą visose muitinės įstaigose	Muitinės departamentas, Muitinės informacinių sistemų centras	2002 metų IV ketvirtis
	padidinti sistemos funkcijų skaičių, atsižvelgiant į naujosios kompiuterizuotos tranzito kontrolės sistemos (NCTS) reikalavimus	Muitinės departamentas, Muitinės informacinių sistemų centras	2003 metai
	įdiegti kompiuterizuotą mokesčių apskaitos sistemą, sujungtą su muitinės deklaracijų apdorojimo sistema:
	patvirtinti sistemos funkcinius reikalavimus	Muitinės departamentas, Muitinės informacinių sistemų centras	2001 metų rugsėjo mėnuo
	parengti informacinės sistemos specifikaciją ir projektą	Muitinės departamentas, Muitinės informacinių sistemų centras	2001 metų gruodžio mėnuo
	sukurti taikomąją programinę įrangą, išbandyti sistemą ir įdiegti bandomąjį projektą	Muitinės departamentas, Muitinės informacinių sistemų centras	2002 metų II ketvirtis
	įdiegti sistemą visose muitinės įstaigose	Muitinės departamentas, Muitinės informacinių sistemų centras	2002 metų III ketvirtis
	suprojektuoti, išbandyti ir įdiegti elektroniniu būdu pateikiamų muitinės deklaracijų apdorojimo sistemą:
	patvirtinti funkcinius sistemos reikalavimus	Muitinės departamentas, Muitinės informacinių sistemų centras	2001 metų spalio mėnuo
	parengti informacinės sistemos specifikaciją ir projektą	Muitinės departamentas, Muitinės informacinių sistemų centras	2001 metų gruodžio mėnuo
	sukurti taikomąją programinę įrangą ir išbandyti sistemą	Muitinės departamentas, Muitinės informacinių sistemų centras	2002 metų I ketvirtis
	įdiegti sistemos bandomąjį projektą	Muitinės departamentas, Muitinės informacinių sistemų centras	2002 metų II ketvirtis
	įdiegti sistemą visose muitinės įstaigose	Muitinės departamentas, Muitinės informacinių sistemų centras	2002 metų III ketvirtis
3. Sukurti ir įdiegti MIS centrinio valdymo sistemas	sukurti kompiuterizuotą integruoto tarifo sistemą, sudarančią galimybes automatizuotai apskaičiuoti mokesčius, mokėtinus už importuojamas ir eksportuojamas prekes:
	parengti atvirojo PHARE konkurso dokumentus, jį paskelbti, įvertinti pasiūlymus ir pasirašyti sutartį su nugalėtoju (toliau vadinama – tiekėjas)	Muitinės departamentas, / Centrinė finansų ir kontraktų agentūra, Muitinės informacinių sistemų centras, PHARE ekspertai	2001 metų III ketvirtis
	parengti kompiuterizuotos integruoto tarifo sistemos projektą, sukurti taikomąją programinę įrangą ir išbandyti sistemą	tiekėjas, Muitinės departamentas, Muitinės informacinių sistemų centras, PHARE ekspertai	2002 metų III ketvirtis
	įdiegti kompiuterizuotą integruoto tarifo sistemą	tiekėjas, Muitinės departamentas, Muitinės informacinių sistemų centras, PHARE ekspertai	2002 metų IV ketvirtis
4. Sukurti ir įdiegti MIS muitinės administracijos paramos sistemą	sukurti (pritaikyti) ir įdiegti automatizuotą biuro sistemą, apimančią korespondencijos ir pavedimų kontrolę, elektroninio pašto funkcijas, biuro elektroninį dokumentą ir jo autorizavimą:
	parengti sistemos reikalavimus	Muitinės departamentas, Muitinės informacinių sistemų centras	2001 metų spalio mėnuo
	parengti informacinės sistemos specifikaciją ir projektą, sukurti (parengti) taikomąją programinę įrangą, išbandyti sistemą ir įdiegti bandomąjį jos projektą	Muitinės departamentas, Muitinės informacinių sistemų centras	2001 metų gruodžio mėnuo
	įdiegti sistemą visose muitinės įstaigose	Muitinės departamentas, Muitinės informacinių sistemų centras	2002 metų II ketvirtis
5. Sukurti visą Lietuvos Respublikos muitų teritoriją apimantį integruotą muitinės kompiuterių ir ryšių tinklą, pagrįstą naujausiomis informacinėmis ir ryšio technologijomis ir sudarantį galimybes sujungti atitinkamas kontrolės sistemas	sukurti MIS jungtinį kompiuterių ir ryšių tinklą:
	parengti žinybinio muitinės jungtinio kompiuterių ir ryšių tinklo projektą	Muitinės departamentas, Muitinės informacinių sistemų centras	2001 metų rugsėjo mėnuo
	parengti detalias vietos kompiuterių tinklų, jungtinio tinklo sąsajų, apsaugos sistemų specifikacijas	Muitinės departamentas, Muitinės informacinių sistemų centras	2001 metų spalio mėnuo
	įdiegti jungtinį kompiuterių ir ryšių tinklą muitinės įstaigose, užtikrinančiose ne mažiau kaip 50 procentų eksporto ir importo deklaracijų apdorojimą	Muitinės departamentas, Muitinės informacinių sistemų centras	2001 metų gruodžio mėnuo
	įdiegti jungtinį kompiuterių ir ryšių tinklą visoje Lietuvos Respublikos muitų teritorijoje	Muitinės departamentas, Muitinės informacinių sistemų centras	2002 metų II ketvirtis
6. Sukurti šiuolaikinę muitinės informacinę infrastruktūrą	aprūpinti šiuolaikine kompiuterių ir ryšių technika muitinės įstaigas, užtikrinančias ne mažiau kaip 50 procentų eksporto ir importo deklaracijų apdorojimą	Muitinės departamentas, Muitinės informacinių sistemų centras	2001 metų gruodžio mėnuo
	aprūpinti šiuolaikine kompiuterių ir ryšių technika visas muitinės įstaigas	Muitinės departamentas, Muitinės informacinių sistemų centras	2002 metų III ketvirtis

______________