LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

Į S A K Y M A S
DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS PIRMOJO IR ANTROJO BLOKŲ EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

2006 m. gegužės 16 d. Nr. 4-168
Vilnius

Vadovaudamasis Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės pirmojo ir antrojo blokų eksploatavimo nutraukimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. 117 (Žin., 2005, Nr. 17-536), 12 punktu:
1. Tvirtinu Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės pirmojo ir antrojo blokų eksploatavimo nutraukimo programos įgyvendinimo priemonių planą (pridedama).
2. Nustatau, kad:
2.1. už šio įsakymo 1 punktu patvirtinto plano priemonių, priskirtų Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerija) atsakomybės sričiai, vykdymą atsakingi Ūkio ministerijos sekretoriai pagal kompetenciją:
2.1.1. Ūkio ministerijos sekretorius Artūras Dainius – už 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 2.4, 8.8, 12.1, 14.1, 15 priemones;
2.1.2. Ūkio ministerijos sekretorius Anicetas Ignotas – už 16, 17.1, 17.2, 17.3, 18, 19 priemones;
2.1.3. Ūkio ministerijos sekretorė Lina Domarkienė – už 13.2 priemonę;
2.1.4. Ūkio ministerijos sekretorius Gediminas Rainys – už 12.1 priemonę;
2.2. už šio įsakymo pakeitimo projektų parengimą laiku yra atsakingas Ūkio ministerijos Branduolinės energetikos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo departamento Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo skyrius.
3. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. vasario 25 d. įsakymą Nr. 4-92 „Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės pirmojo ir antrojo blokų eksploatavimo nutraukimo programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 31-1022).

ŪKIO MINISTRAS	KĘSTUTIS DAUKŠYS
______________

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m.
gegužės 16 d. įsakymu Nr. 4-168

VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS PIRMOJO IR ANTROJO BLOKŲ EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Eil. Nr.	Uždaviniai	Priemonės	Atsakingi už vykdymą	Vykdymo terminas (metai)		Numatomas lėšų poreikis (mln. litų)*	Finansavimo šaltinis
I. Tobulinti teisinę bazę ir užtikrinti IAE saugą nutraukus pirmojo bloko eksploatavimą
1.	Rengti, keisti ir papildyti teisės aktus, susijusius su IAE eksploatavimo nutraukimu	1.1. Pakeisti ir papildyti galiojančius teisės aktus, susijusius su IAE eksploatavimo nutraukimu	ŪM, SAM, AM, VRM, SADM, VATESI	2006–2009			Bendrieji asignavimai, tarptautinė parama
		1.2. Parengti naujus teisės aktus, susijusius su IAE eksploatavimo nutraukimu	ŪM, SAM, AM, VRM, SADM, VATESI	2006–2009			Bendrieji asignavimai, tarptautinė parama
		1.3. Atnaujinti Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo strategiją, patvirtintą LRV 2002 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 174 (Žin., 2002, Nr. 15-567)	RATA	2006		0,05	Bendrieji asignavimai
2	Užtikrinti IAE eksploatavimo nutraukimo ir pirmojo bloko priežiūros tarnybų darbą	2.1. Užtikrinti IAE Eksploatacijos nutraukimo tarnybos veiklą	ŪM, IAE	2006–2013		104,4	ENF, IP
		2.2. Užtikrinti eksploatavimo nutraukimo užsienio konsultantų veiklą	IAE	2006–2007		33,05	TIENRF
		2.3. Užtikrinti IAE sustabdyto pirmojo bloko priežiūrą ir fizinę saugą	ŪM, IAE	2006–2009		200,0	ENF, IP, kiti šaltiniai
		2.4. Plėtoti Ignalinos programą administruojančiųjų institucijų gebėjimus	ŪM, FM, CPVA	2006–2008		8,7	Bendrieji asignavimai, ENF, IP
3.	Teisės aktų nustatyta tvarka branduolinės ir radiacinės saugos požiūriu įvertinti pasirengimo nutraukti eksploatavimą ir eksploatavimo nutraukimo projektus ir juos licencijuoti	3.1. Radiacinės saugos požiūriu įvertinti parengtus projektus ir juos derinti	RSC	2006–2009		3,1	Bendrieji asignavimai, PHARE parama, IP
		3.2. Branduolinės saugos požiūriu įvertinti parengtus projektus ir juos licencijuoti (priemonės 5.1–5.5, 7.1–7.3, 8.1–8.7)	VATESI	2006–2009		16,0	Bendrieji asignavimai, PHARE parama
II. Tęsti pasirengimą IAE eksploatavimo nutraukimui
4.	Ugdyti IAE, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos ir Radiacinės saugos centro personalo kompetenciją eksploatavimo nutraukimo srityje	4.1. Atnaujinti IAE Mokymo centrą ir organizuoti IAE personalo mokymą eksploatavimo nutraukimo klausimais	IAE	2007–2013		20,7	TIENRF, ENF, IP, kiti šaltiniai
		4.2. Stiprinti RSC galimybes atliekant eksploatavimo nutraukimo radiacinės saugos valstybinę priežiūrą ir kontrolę	SAM, RSC	2006–2009		1,15	Bendrieji asignavimai, ENF, PHARE parama
		4.3. Plėtoti VATESI galimybes ir kelti darbuotojų kvalifikaciją eksploatavimo nutraukimo srityje	VATESI	2006–2009		1,0	Bendrieji asignavimai
5.	Rengti techninius IAE eksploatavimo nutraukimo dokumentus ir įdiegti dokumentų valdymo sistemą	5.1. Įdiegti IAE eksploatavimo nutraukimo duomenų bazę ir valdymo sistemą	IAE	2006–2007		6,7	ENF, IP
		5.2. Parengti turbinų salės įrenginių dezaktyvavimo ir išmontavimo inžinerinius dokumentus	IAE	2006–2008		39,7	TIENRF, kiti šaltiniai
		5.3. Parengti 117/1 pastato įrenginių dezaktyvavimo ir išmontavimo inžinerinius dokumentus	IAE	2006–2008		6,9	TIENRF, kiti šaltiniai
		5.4. Parengti Al ir B1 pastatuose esančių įrenginių dezaktyvavimo ir išmontavimo inžinerinius dokumentus ir įdiegti reikiamą įrangą	IAE	2007–2009		60,4	TIENRF, kiti šaltiniai
		5.5. Atlikti reaktoriaus išmontavimo inžinerines studijas (parengti konceptualų ir techninį projektus)	IAE	2007–2013		51,8	TIENRF, kiti šaltiniai
6.	Pasirengti išmontuoti pirmojo bloko įrenginius	6.1. Pasirengti dezaktyvuoti 1–o bloko pagrindinį cirkuliacinį kontūrą	IAE	2008		6,9	TIENRF, kiti šaltiniai
		6.2. Įdiegti įrenginius, reikalingus turbinų salės ir 117/1 pastato įrenginiams išmontuoti	IAE	2007–2008		27,6	TIENRF, kiti šaltiniai
		6.3. Parengti statybos aikšteles ir infrastruktūrą statomiems naujiems įrenginiams	IAE	2006–2008		22,3	ENF, IP
7.	Įdiegti šiuolaikines panaudoto branduolinio kuro tvarkymo ir saugojimo technologijas, analizuoti galimybes jį palaidoti	7.1. Įrengti naują panaudoto branduolinio kuro saugyklą	IAE	2006–2010		509,9	TIENRF, ENF, kiti šaltiniai
		7.2. Įgyvendinti dalies branduolinio kuro perkėlimo iš pirmojo bloko toliau naudoti antrajame bloke projektą	IAE	2006		64,0	IAE lėšos, kiti šaltiniai
		7.3. Vykdyti panaudoto branduolinio kuro ir ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų laidojimo galimybių įvertinimo programą	RATA	2006–2009		2,2	ENF, kiti šaltiniai
8.	Plėtoti šiuolaikinėmis technologijomis pagrįstą radioaktyviųjų atliekų tvarkymo infrastruktūrą	8.1. Įrengti kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo įrenginį	IAE	2006–2011		414,3	TIENRF, ENF, kiti šaltiniai
		8.2. Parengti IAE radiacinio apibūdinimo po galutinio sustabdymo metodiką, įdiegti įrangą ir atlikti matavimus	IAE	2006–2007		6,1	TIENRF, IP, ENF
		8.3. Įdiegti atliekų nebekontroliuojamų radiacinių lygių nustatymo sistemą ir įrenginius	IAE	2006–2007		19,7	TIENRF, IP, ENF
		8.4. Sutvarkyti bitumuotas radioaktyviąsias atliekas	IAE	2006–2013		21,8	TIENRF, IP, ENF, kiti šaltiniai
		8.5. Įrengti labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų kapinyną	IAE, RATA	2006–2021		31,3	ENF, IP
		8.6. Suprojektuoti ir pradėti statyti trumpaamžių mažo ir vidutinio aktyvumo radioaktyviųjų atliekų paviršinį kapinyną	IAE, RATA	2006–2013		207,1	TIENRF, ENF, kiti šaltiniai
		8.7. Parengti metalų lydymo įrenginio statybos galimybių studiją ir jį įrengti (jeigu bus įrodytas ekonominis efektyvumas)	IAE	2007–2010		51,8	TIENRF, IP, kiti šaltiniai
		8.8. Vykdyti visuomenės informavimą apie IAE eksploatavimo nutraukimą ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymą Lietuvoje	RATA, IAE, VATESI, RSC, ŪM	2007–2009		0,4	Bendrieji asignavimai, ENF, kiti šaltiniai
9.	Modernizuoti IAE ir Visagino miesto vietinį energetikos ūkį	9.1. Modernizuoti IAE šilumos punktus	IAE	2006–2007		4,5	TIENRF, ENF
		9.2. Įrengti IAE 330 kV pastotėje kompensuojamą reaktorių	IAE	2006–2007		45,2	TIENRF, ENF, kiti šaltiniai
		9.3. Nutiesti dujotiekio Pabradė–Visaginas atšakas į Ignaliną ir Zarasus ir įrengti dujų skirstymo stotis	IS, ZS	2006–2009		15,0	ES SF, kiti šaltiniai
		9.4. Pertvarkyti Visagino miesto atvirąją šildymo sistemą į uždarąją	VS, VE	2006–2011		47,0	ENF (projektui parengti), VS lėšos, IP, kiti šaltiniai
		9.5. Modernizuoti ir atnaujinti Visagino elektros tinklus	VE	2006–2009		8,0	ENF, IP, kiti šaltiniai
10.	Stebėti, įvertinti ir prognozuoti IAE eksploatavimo nutraukimo poveikį IAE regiono gyventojams ir aplinkai	10.1. Įgyvendinti Valstybinės aplinkos monitoringo 2005–2010 metų programos priemones, skirtas galimam IAE eksploatavimo nutraukimo poveikiui aplinkai įvertinti	AM	2006–2009		0,5	Bendrieji asignavimai, ENF, kiti šaltiniai
		10.2. Vykdyti kompleksinius tyrimus siekiant įvertinti ir prognozuoti IAE eksploatavimo nutraukimo poveikį žmonėms ir aplinkai IAE regione	RSC	2006–2009		2,0	Bendrieji asignavimai, ENF, kiti šaltiniai
III. Sušvelninti neigiamus socialinius ir ekonominius padarinius IAE regione, nutraukus IAE eksploatavimą
11.	Skatinti IAE regiono plėtros plano projektų, numatomų finansuoti iš ES struktūrinių fondų ir kitų šaltinių, įgyvendinimą	11.1. Parengti IAE regiono bendrąjį planą, susidedantį iš Ignalinos, Visagino ir Zarasų savivaldybių teritorijų bendrųjų planų	RPA, RT, IS, VS, ZS, UAVA	2006–2007	1,1		ENF, kiti šaltiniai
		11.2. Parengti IAE regiono plėtros projektų techninius dokumentus ir įgyvendinti projektus	RPA, RT, IS, VS, ZS	2006–2009	149,0		Bendrieji asignavimai, ENF (projektams parengti), ES SF, kiti šaltiniai
		11.3. Įgyvendinti IAE regiono socialinės paramos plėtros programos priemones	RPA, RT, IS, VS, ZS, SADM	2006–2009	5,0		Bendrieji asignavimai, ES SF, kiti šaltiniai
		11.4. Parengti IAE regiono infrastruktūros plėtros projektų techninius dokumentus ir įgyvendinti projektus	RPA, IS, VS, ZS	2006–2009	21,8		Bendrieji asignavimai, ENF (dokumentams parengti), ES SF, kiti šaltiniai
		11.5. Parengti specialiąją IAE regiono plėtros programą	RPA, RT	2006	–
		11.6. Skatinti projekto „Naujų turizmo produktų kūrimas Latgalės ir Rytų Aukštaitijos pasienio regione“ įgyvendinimą IAE regione	RPA, UAVA	2006–2007	2,0		Bendrieji asignavimai, ENF, INTERREG IIIA, kiti šaltiniai
		11.7. Skatinti projekto „Plačiajuosčio interneto plėtra atokiose Baltijos jūros regiono vietovėse“ įgyvendinimą IAE regione	RPA, VS	2006–2007	13,8		Bendrieji asignavimai, ENF, INTERREG IIIB, kiti šaltiniai
12.	Užtikrinti viešųjų įstaigų IAE regiono plėtros agentūros ir Visagino socialinės ir psichologinės pagalbos tarnybos veiklą	12.1. Užtikrinti viešosios įstaigos IAE regiono plėtros agentūros veiklą	RT, ŪM, VRM	2006–2009		1,2	ENF, RPA lėšos, kiti šaltiniai
		12.2. Užtikrinti viešosios įstaigos Visagino socialinės ir psichologinės pagalbos tarnybos veiklą	VS	2006–2009		0,6	VS lėšos, ENF, kiti šaltiniai
		12.3. Vykdyti visuomenės informavimo gerinimo ir IAE regiono įvaizdžio kūrimo programą	RPA, RT	2006–2009		0,3	ENF, kiti šaltiniai
13.	Skatinti IAE regiono smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą	13.1. Įgyvendinti IAE regiono smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos priemones	RPA, VS, IS, ZS, IVI	2006–2009		9,55	Bendrieji asignavimai, ENF, ES SF, kiti šaltiniai
		13.2. Įrengti Visagino pramoninį parką	VS, ŪM, RPA	2006–2007		20,0	ES SF, kiti šaltiniai
14.	Skatinti socialinės politikos įgyvendinimą ir sudaryti sąlygas atleidžiamiems IAE darbuotojams integruotis į darbo rinką ir švelninti atleidimo iš darbo padarinius – teikti jiems specialias užimtumo ir socialines garantijas	14.1. Įgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybės įmonės IAE darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymo nuostatas (išskyrus 15 p.)	ŪM, SADM, LDB	2006–2009		328,3	ENF, kiti šaltiniai
		14.2. Vykdyti kasmetinę socialinės ir ekonominės padėties IAE regione stebėseną	RPA, LDB	2006–2009		0,2	Bendrieji asignavimai, ENF, kiti šaltiniai
		14.3. Teikti informacines ir konsultacines paslaugas darbdaviams ir ieškantiems darbo žmonėms	LDB, Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba prie SADM	2006–2009		1,0	Bendrieji asignavimai, Užimtumo fondas
		14.4. Vykdyti darbo su jaunimu programą	RPA, RT, SADM	2006–2009		0,45	Bendrieji asignavimai, ENF, kiti šaltiniai
		14.5. Vykdyti vietinių iniciatyvų rėmimo programą	RPA, RT	2006–2009		0,35	ENF, kiti šaltiniai
		14.6. Įgyvendinti projektą „Socialinių pasekmių sušvelninimas atleidžiamiems ir atleistiems IAE darbuotojams“	SADM, LDB, Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba	2006–2008		5,8	ENF, IP
15.	Skatinti aukštos kvalifikacijos IAE darbuotojus, kad būtų užtikrintas saugus elektrinės veikimas	Įgyvendinti IAE darbuotojų kaupiamojo draudimo projektą „Pagrindinių darbuotojų išsaugojimas saugiam IAE darbui“	ŪM, IAE	2006–2009		33,0	ENF, kiti šaltiniai
IV. Didinti elektros energijos tiekimo patikimumą, galutinai sustabdžius IAE reaktorius ir laikantis aplinkosaugos reikalavimų
16.	Modernizuoti esamą AB Lietuvos elektrinės įrangą	Užtikrinti regeneratyvinių oro šildytuvų ir blokų valdymo sistemų modernizavimą	LE, ŪM	2006–2008		110,0	ENF, kiti šaltiniai
17.	Įrengti AB Lietuvos elektrinėje degimo produktų valymo įrenginius	17.1. Užtikrinti sieros oksidų pašalinimo iš dūmų ir kietųjų dalelių sugaudymo įrenginių sistemų įrengimą	LE, ŪM	2006–2008		600,0	TIENRF, ENF, kiti šaltiniai
		17.2. Užtikrinti mažos azoto oksidų išeigos degiklių ir apsaugos nuo sprogimų sumontavimą	LE, ŪM	2006–2008		80,0	ENF, kiti šaltiniai
		17.3. Užtikrinti LE projektų valdymo grupės veiklą	LE, ŪM	2005–2009		13,8	TIENRF, ENF, kiti šaltiniai
18.	Pasirengti nutiesti transeuropinį elektros tinklą	Užbaigti derybas su suinteresuotomis šalimis dėl Lietuvos elektros energetikos sistemų sujungimo su tų šalių sistemomis projekto ir įgyvendinti šį projektą	ŪM	2006–2013		1257,0	Europos Sąjungos lėšos, kiti šaltiniai
19.	Pastatyti požeminę dujų saugyklą Lietuvoje	Tęsti tiriamuosius darbus ir pastatyti požeminę dujų saugyklą	ŪM	2006–2012		520,0	Europos Sąjungos lėšos, bendrieji asignavimai, kiti šaltiniai
Iš viso:						5235,5

* Projektams numatomas lėšų poreikis nurodytas visam projekto įgyvendinimo laikotarpiui.

Plane vartojamos santrumpos: / CPVA – viešoji įstaiga Centrinė projektą valdymo agentūra, / ENF – Valstybės įmonės IAE eksploatavimo nutraukimo fondas, / ES – Europos Sąjunga, / IAE – valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė, / IP – Ignalinos programa, / IS – Ignalinos rajono savivaldybė, / IVI – viešoji įstaiga Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo inkubatorius, / LDB – Lietuvos darbo birža prie SADM, / LE – akcinė bendrovė Lietuvos elektrinė, / RATA – valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra, / RPA – viešoji įstaiga IAE regiono plėtros agentūra, / RT – IAE regiono taryba, / RSC – Radiacinės saugos centras,	SADM – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, / SAM – Sveikatos apsaugos ministerija, / SF – Struktūriniai fondai, / UAVA – Utenos apskrities viršininko administracija, / ŪM – Ūkio ministerija, / TIENRF – Tarptautinis Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondas, / VATESI – Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, / VE – valstybės įmonė „Visagino energija“, / VRM – Vidaus reikalų ministerija, / VS – Visagino savivaldybė, / ZS – Zarasų rajono savivaldybė, / ZVIC – viešoji įstaiga Zarasų verslo informacijos centras.

______________