LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO
ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS PROJEKTŲ PLANAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2008 m. rugsėjo 1 d. Nr. 1V-316
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 4-132) 2.2 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimo Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“ (Žin., 2007, Nr. 114-4637) 3.4.2 punktu:
1. Tvirtinu Valstybės projektų planavimo tvarkos aprašą (pridedama).
2. Skiriu struktūrinius padalinius, atsakingus už valstybės projektų planavimą pagal šias Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemones:
2.1. „Valstybės tarnybos sistemos stiprinimas“, „Viešojo ir privataus sektorių partnerystė“, „Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas“, „Veiklos valdymo tobulinimas“, „Geresnis Europos Sąjungos politikų įgyvendinimas“, „Viešųjų politikų reformų skatinimas“ ir „Ekonominės veiklos reglamentavimo tobulinimas, kita verslo aplinka“ – Regioninės politikos departamentą;
2.2. „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“ ir „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“ – Viešojo administravimo departamentą;
2.3. „Kvalifikacijos tobulinimas Europos Sąjungos reikalų ir tarnybinės etikos srityse“ ir „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ – Valstybės tarnybos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos.
3. Pavedu:
3.1. Regioninės politikos departamentui koordinuoti valstybės projektų planavimą;
3.2. įsakymo kontrolę vykdyti ministerijos sekretorei Giedrei Švedienei.

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS	REGIMANTAS ČIUPAILA

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. 1V-316

VALSTYBĖS PROJEKTŲ PLANAVIMO TVARKOS APRAŠAS

1. Valstybės projektų planavimo tvarkos apraše (toliau – aprašas) nustatyta valstybės projektų, finansuotinų Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemones (toliau – įgyvendinimo priemonės), planavimo tvarka.
2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25), 2006 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1828/2006, nustatančio Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, ir Europos Parlamento bei Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo įgyvendinimo taisykles (OL 2006 L 371, p. 1), Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 (Žin., 2007, Nr. 114-4637), Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr. 4-132), sąvokas.
3. Struktūriniai padaliniai, atsakingi už konkrečios įgyvendinimo priemonės valstybės projektų planavimą (toliau – struktūriniai padaliniai), valstybės projektus planuoja atsižvelgdami į Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto tikslą ir uždavinius, Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priedą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 789 (Žin., 2008, Nr. 95-3722), Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, nacionalinių strateginio planavimo dokumentų, strateginių veiklos planų ir (ar) institucijų programų bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas.
4. Galimiems pareiškėjams, nustatytiems Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priede, struktūriniai padaliniai raštu siunčia kvietimus teikti valstybės projektų aprašymus pagal vieną ar kelias įgyvendinimo priemones.
5. Kvietimai teikti valstybės projektų aprašymus galimiems pareiškėjams siunčiami ne vėliau kaip prieš du mėnesius iki atitinkamos įgyvendinimo priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše numatytos valstybės projektų sąrašo (-ų) sudarymo datos.
6. Kvietime teikti valstybės projektų aprašymus pagal vieną ar kelias įgyvendinimo priemones turi būti nurodyta:
6.1. veiksmų programos, prioriteto ir įgyvendinimo priemonės, pagal kurią siūloma teikti valstybės projektų aprašymus, pavadinimai;
6.2. institucija, kuriai reikia pateikti valstybės projektų aprašymus, jos adresas ir kontaktinio asmens vardas, pavardė, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, kuriais galima gauti papildomos informacijos;
6.3. galimi pareiškėjai pagal įgyvendinimo priemonę;
6.4. įgyvendinimo priemonės remiamos veiklos;
6.5. Stebėsenos komiteto patvirtinti projektų specialieji atrankos kriterijai;
6.6. informacija, kur yra paskelbtas konkrečios įgyvendinimo priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašas;
6.7. valstybės projektų aprašymų galutinė pateikimo data;
6.8. kita reikiama informacija.
7. Pareiškėjas valstybės projektų aprašymus teikia kvietime teikti valstybės projektų aprašymus nustatyta tvarka pagal aprašo 1 priede nustatytą formą, vadovaudamasis valstybės projekto aprašymo formos pildymo instrukcija, pateikta aprašo 2 priede. Vienas pareiškėjas pagal vieną įgyvendinimo priemonę gali pateikti ne daugiau kaip tris valstybės projektų aprašymus, jeigu kvietime teikti valstybės projektų aprašymus nėra nustatyta kitaip.
8. Struktūriniai padaliniai gautų valstybės projektų aprašymų vertinimą atlieka per 20 darbo dienų nuo galutinės jų pateikimo dienos, užpildydami valstybės projekto atitikties patikros lapą, pateiktą aprašo 3 priede.
9. Atliekant valstybės projektų aprašymų vertinimo procedūras vertinama valstybės projekto atitiktis:
9.1. Stebėsenos komiteto patvirtintiems bendriesiems ir specialiesiems projektų atrankos kriterijams;
9.2. konkrečios įgyvendinimo priemonės tikslui;
9.3. konkrečios įgyvendinimo priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo nuostatoms.
10. Atliekant valstybės projektų aprašymų vertinimo procedūras taip pat patikrinama, ar projekto aprašymas pateiktas pagal nustatytą projekto aprašymo formą ir ar yra pateikta visa prašoma informacija.
11. Tuo atveju, jei valstybės projekto aprašymui vertinti trūksta informacijos ir duomenų, yra netikslumų, struktūriniai padaliniai turi teisę raštu ar elektroniniu paštu pareikalauti, kad pareiškėjas paaiškintų, papildytų ar patikslintų pateiktą informaciją, ir nustatyti terminą informacijai pateikti.
12. Jeigu atliekant valstybės projekto aprašymo atitikties vertinimą struktūriniai padaliniai nustato, kad valstybės projekto aprašymas neatitinka aprašo 9 ir 10 punktuose nustatytų reikalavimų, jis yra atmetamas. Apie tai struktūriniai padaliniai informuoja pareiškėją raštu per 5 darbo dienas nuo valstybės projektų aprašymų vertinimo termino pabaigos, nurodydami valstybės projekto aprašymo atmetimo priežastis.
13. Struktūriniai padaliniai per 3 darbo dienas nuo valstybės projektų aprašymų vertinimo termino pabaigos iš valstybės projektų aprašymų, atitinkančių aprašo 9 punkte nustatytus reikalavimus, vadovaudamiesi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 8.2 punktu, sudaro konkrečios įgyvendinimo priemonės valstybės projektų sąrašą ir teikia jį vidaus reikalų ministrui tvirtinti.
14. Į konkrečios įgyvendinimo priemonės valstybės projektų sąrašą gali būti įtrauktas daugiau negu vienas to paties pareiškėjo pateiktas valstybės projektas, jeigu kitaip nėra nustatyta kvietime teikti valstybės projektų aprašymus.
15. Struktūriniai padaliniai per 5 darbo dienas nuo konkrečios įgyvendinimo priemonės valstybės projektų sąrašo patvirtinimo dienos raštu apie tai informuoja atitinkamą įgyvendinančiąją instituciją ir skelbia patvirtintą konkrečios įgyvendinimo priemonės valstybės projektų sąrašą Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje www.vrm.lt ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt.
16. Konkrečios įgyvendinimo priemonės valstybės projektų sąrašai gali būti sudaromi vieneriems ar keleriems metams.
17. Valstybės projektų sąrašas gali būti keičiamas, išbraukiant ar įrašant naujus valstybės projektus, atsižvelgiant į įgyvendinančiosios institucijos pateiktas valstybės projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitas ar gautą iš įgyvendinančiosios institucijos informaciją apie nepasirašymą arba pareiškėjo atsisakymą pasirašyti per nustatytą terminą projekto finansavimo ir administravimo sutartį.
18. Dokumentacija, susijusi su valstybės projektų sąrašų sudarymu, saugoma Vidaus reikalų ministerijoje Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka.
_________________

Valstybės projektų planavimo tvarkos aprašo
1 priedas

(Valstybės projekto aprašymo formos pavyzdys)

_____________________________________
(dokumento sudarytojo pavadinimas)
_______________________________________________
(įstaigos duomenys)

_____________________
(adresatas)

ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ADMINISTRACINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS IR VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO EFEKTYVUMO DIDINIMAS“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS
_
(įgyvendinimo priemonės pavadinimas)

VALSTYBĖS PROJEKTO APRAŠYMAS

______________ Nr. ______________
(data)

Projekto pavadinimas

1. PAREIŠKĖJO DUOMENYS
Pareiškėjas	Pareiškėjo pavadinimas
	Pareiškėjo kodas
	Buveinės adresas: gatvė, namo numeris, pašto kodas, vietovė
	tel.
	faks.
	el. p. adresas
Vadovas / atsakingasis asmuo:	Vardas, pavardė, pareigos, tel., el. p. adresas
Kontaktinis asmuo	Vardas, pavardė, pareigos, tel., el. p. adresas

Projekto įgyvendinimo vieta	Apskritis	_
	Savivaldybė	_

2. DUOMENYS APIE PROJEKTO PARTNERĮ
Ar projektas turi partnerį (-ius)	□[] taip / □[] ne Jei pažymima „Ne“, kita lentelė nepildoma.

Partnerio rekvizitai	Partnerio pavadinimas
	Subjekto kodas

3. PROJEKTO SANTRAUKA:
Trumpas projekto esmės aprašymas

Siektini rezultatai ir projekto tęstinumas

Projekto valdymas ir projekto partnerių pasirinkimas (jei taikoma)

4. PROJEKTO LOGINIS PAGRINDIMAS (TIKSLAS (-AI), UŽDAVINIAI, VEIKLOS, RODIKLIAI)
Tikslas (-ai)	Uždaviniai	Projekto veiklos veiklos Nr. )	Fiziniai veiklos įgyvendinimo rodikliai
1. Tikslas	1.1. Uždavinys	1.1.1. Konkrečios veiklos uždaviniams ir tikslui pasiekti / 1.1. (...) Konkrečios veiklos uždaviniams ir tikslui pasiekti	Vienai veiklai nurodomas vienas konkretus rodiklis, kuris bus pasiektas Vienai veiklai nurodomas vienas konkretus rodiklis, kuris bus pasiektas

	(...) Uždavinys	(...) Konkrečios veiklos uždaviniams ir tikslui pasiekti	Vienai veiklai nurodomas vienas konkretus rodiklis, kuris bus pasiektas
		(...) Konkrečios veiklos uždaviniams ir tikslui pasiekti	Vienai veiklai nurodomas vienas konkretus rodiklis, kuris bus pasiektas

(...) Tikslas	(...) Uždavinys	(...) Konkrečios veiklos uždaviniams ir tikslui pasiekti	Vienai veiklai nurodomas vienas konkretus rodiklis, kuris bus pasiektas
		(...) Konkrečios veiklos uždaviniams ir tikslui pasiekti	Vienai veiklai nurodomas vienas konkretus rodiklis, kuris bus pasiektas

	(...) Uždavinys	(...) Konkrečios veiklos uždaviniams ir tikslui pasiekti	Vienai veiklai nurodomas vienas konkretus rodiklis, kuris bus pasiektas
		(...) Konkrečios veiklos uždaviniams ir tikslui pasiekti	Vienai veiklai nurodomas vienas konkretus rodiklis, kuris bus pasiektas

5. PROJEKTO ATITIKTIS SPECIALIESIEMS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAMS
Specialiųjų projektų atrankos kriterijų pavadinimas	Projekto atitikties specialiesiems projektų atrankos kriterijams pagrindimas

6. PRELIMINARI PROJEKTO VERTĖ
Preliminari projekto vertė (litais)

7. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS
Preliminari projekto pradžia / (metai, mėnuo)
Preliminari projekto pabaiga / (metai, mėnuo)
Preliminarus projekto laikotarpis (mėnesiais)

8. PRELIMINARUS PROJEKTO BIUDŽETAS
Nr.	Išlaidų pavadinimas	Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma, Lt	Iš jų PVM, Lt	Veiklos pavadinimas
1.	Vykdymas
1.1.	Darbo užmokestis
1.2.	Projektą vykdančio personalo komandiruotės
1.3.	Paslaugos
1.4.	Mokymo priemonių (trumpalaikio turto) įsigijimas
1.5.	Ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimas
1.6.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija)
1.7.	Turto nuoma
1.8.	Viešinimas
1.9.	Kita(...)
2.	Projekto dalyvių išlaidos
2.1.	Dirbančiųjų darbo užmokestis
2.2.	Dalyvių kelionės, komandiruotės ir dalyvavimas renginiuose
2.3.	Kita (...)
2.4.	Kita (...)
2.5.	Kita (...)
3.	Kryžminis finansavimas
3.1.	Statyba, rekonstravimas ir kapitalinis remontas
3.2.	Einamasis remontas
3.3.	Ilgalaikio turto įsigijimas
3.4.	Kita (...)
4.	Tiesioginės išlaidos
5.	Netiesioginės išlaidos
5.1.	Netiesioginės išlaidos
6.	IŠ VISO:

9. PROJEKTO FINANSAVIMO ŠALTINIAI
Finansavimo šaltinio pavadinimas	Suma, Lt (be PVM)	Suma, Lt (su PVM)
1. Europos Sąjungos fondų lėšos
2. Valstybės biudžeto (bendrojo finansavimo) lėšos
3. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos	3.1 + 3.2 + 3.3	3.1 + 3.2 + 3.3
3.1. Valstybės biudžeto lėšos
3.2. Savivaldybių biudžetų lėšos
3.3. Nuosavos pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos
4. Kiti lėšų šaltiniai
5. Iš viso	1+2+3+4	1+2+3+4
Projekto pajamos

10. DUOMENYS APIE KITĄ SU PROJEKTU SUSIJUSIĄ GAUTĄ / GAUNAMĄ PARAMĄ IŠ KITŲ NACIONALINIŲ, TARPTAUTINIŲ PROGRAMŲ IR (ARBA) EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠŲ
Projekto pavadinimas	Paramos šaltinis (nacionalinės, tarptautinės programos ir (arba) Europos Sąjungos fondai, kiti šaltiniai)	Paramos suma, Lt	Sąsaja su projektu, dėl kurio teikiamas projekto aprašymas

11. PROJEKTO PARENGTUMAS
Atlikti parengiamieji projekto darbai iki projekto aprašymo pateikimo

12. PROJEKTO PARAIŠKOS RENGIMAS
Projekto paraiškos pateikimo įgyvendinančiai ai institucijai data

(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas, pavardė)

(Rengėjo nuoroda)

_________________

Valstybės projektų planavimo tvarkos aprašo
2 priedas

VALSTYBĖS PROJEKTO APRAŠYMO FORMOS PILDYMO INSTRUKCIJA

____________________________________
(dokumento sudarytojo pavadinimas)
________________________________________________
(įstaigos duomenys)

_______________________
(adresatas)

ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ADMINISTRACINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS IR VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO EFEKTYVUMO DIDINIMAS“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

(Nurodomas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto įgyvendinimo priemonės, pagal kurią teikiamas projektas, pavadinimas)
(įgyvendinimo priemonės pavadinimas)

VALSTYBĖS PROJEKTO APRAŠYMAS
______________ Nr. _________
(data)

Projekto pavadinimas	Šiame lauke nurodomas teikiamo projekto, kuriam įgyvendinti prašoma Europos Sąjungos finansavimo, pavadinimas ir galima jo santrumpa. Teikiamo projekto pavadinimas turėtų būti trumpas ir aiškus, nusakantis paties projekto idėją. Esant ilgam projekto pavadinimui, siūloma, minint jį pirmą kartą, rašyti visą pavadinimą, o skliausteliuose nurodyti santrumpą ir toliau vartoti tik santrumpą. Pvz., projekto visas pavadinimas – „Ministerijos ir įstaigų prie ministerijos veiklos valdymo tobulinimas, diegiant ir plėtojant pažangiausius veiklos valdymo metodus (vidaus kontrolės sistemos, paremtos tarptautiniais vidaus kontrolės COSO standartais, sukūrimas ir įdiegimas)“ („Ministerijos ir įstaigų prie ministerijos veiklos valdymo tobulinimas“)

1. PAREIŠKĖJO DUOMENYS
Pareiškėjas	Pareiškėjo pavadinimas	Nurodomas teikiamo projekto pareiškėjo (toliau – pareiškėjas) juridinio asmens visas pavadinimas (pagal juridinio asmens registravimo pažymėjimą) ir šios organizacijos teisinė forma.
	Pareiškėjo kodas	Nurodomas pagal galioj antį juridinio asmens registravimo pažymėjimą kodas.
	Buveinės adresas: gatvė, namo numeris, pašto kodas, vietovė	Nurodomas pagal pareiškėjo juridinio asmens oficialų registravimo adresą gatvės pavadinimas. / Nurodomas namo eilės numeris ir butas (jei reikia), pašto kodas pagal pareiškėjo juridinio asmens oficialų registravimo adresą. / Pagal pareiškėjo juridinio asmens oficialų registravimo adresą nurodomas vietovės pavadinimas.
	tel.	Nurodomas pareiškėjo juridinio asmens telefono numeris. / Telefono numeris nurodomas pagal tokią formą: (8 5) 216 2222.
	faks.	Nurodomas pareiškėjo juridinio asmens fakso numeris. / Fakso numeris nurodomas pagal tokią formą: (8 5) 216 2222.
	el. p. adresas	Nurodomas pareiškėjo juridinio asmens elektroninio pašto adresas.
Vadovas / atsakingasis asmuo:	Vardas, pavardė, pareigos, tel., el. p. adresas	Nurodomas pareiškėjo institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono, fakso numeris. Telefono, fakso numeriai nurodomi pagal tokią formą: (8 5) 216 2222. / Nurodomas pareiškėjo institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens elektroninio pašto adresas.
Kontaktinis asmuo	Vardas, pavardė, pareigos, tel., el. p. adresas	Nurodomas pareiškėjo kontaktinio asmens vardas, pavardė, pareigos. Turėtų būti nurodomas asmuo, kuris tiesiogiai susijęs su projekto aprašymo rengimu. Kontaktinis asmuo gali būti ir institucijos vadovas, su sąlyga, kad jis tiesiogiai susijęs su projekto aprašymo rengimu ir galės atsakyti į su projekto aprašymo rengimu susijusius klausimus. / Nurodomas pareiškėjo kontaktinio asmens telefono, fakso numeris. / Telefono, fakso numeris nurodomas pagal tokią formą: (8 5) 216 2222. / Nurodomas pareiškėjo kontaktinio asmens elektroninio pašto adresas.

Projekto įgyvendinimo vieta	Apskritis ______________________ / Nurodoma apskritis, kurioje yra pagrindinė savivaldybė, kur įgyvendinamas teikiamas projektas. / Savivaldybė ______________________ / Nurodomas savivaldybės pavadinimas, kurioje planuojama įgyvendinti pagrindines teikiamo projekto veiklas (pvz., statomas pastatas, organizuojamo seminaro vieta ir pan.). Turi būti nurodoma tik viena savivaldybė.

2. DUOMENYS APIE PROJEKTO PARTNERĮ
Ar projektas turi partnerį / (-ius)	Nurodoma, ar teikiamas projektas turi partnerį (-ius) (jei taikoma), pažymint „taip“ arba „ne“.
	□[] taip
	□[] ne Jei pažymima „Ne“, kita lentelė nepildoma.

Partnerio rekvizitai	Partnerio pavadinimas	Nurodomas teikiamo projekto partnerio juridinio asmens visas pavadinimas (pagal juridinio asmens registravimo pažymėjimą) ir šios organizacijos teisinė forma.
	Subjekto kodas	Nurodomas teikiamo projekto partnerio kodas pagal galiojantį juridinio asmens

3. PROJEKTO SANTRAUKA:
Trumpas projekto esmės aprašymas
Pateikiamas projekto poreikio aprašymas, problemos, konkretūs problemą sprendimo būdai, nurodomas teikiamo projekto tikslas (-ai). Projekto tikslas (-ai) turi būti formuluojamas (-i) glaustai, aiškiai apibrėžiant pagrindinę projekto idėją, t. y., ko bus siekiama įgyvendinant projektą. Projekto tikslas (-ai) turi užtikrinti aktualios problemos sprendimą turi atitikti projektą finansavimo apraše nurodytus priemonės tikslus; rekomenduojama formuluojant tikslą vartoti sąvokas „prisidėti prie (...)“, „siekti“ ir pan.; teikiamas projektas daugiau kaip trijų tikslų negali turėti. / Nurodant problemą (-as), kurią (-ias) siekiama spręsti įgyvendinant projektą, problemos aktualumas pagrindžiamas statistiniais duomenimis; nurodomi konkretūs problemos (-ų) sprendimo būdai. / Nurodomos tikslinės grupės ir ją poreikiai. Aprašoma, kaip projektas bus susijęs su tikslinės grupės situacijos pagerinimu (taikoma, jei projektas skirtas konkrečioms tikslinėms grupėms). Nurodoma projekto pridėtinė vertė, išskiriant stipriąsias projekto ypatybes, t. y., kodėl projektas yra naudingas ir (arba) būtinas, įdomus (naujoviškas, problema numatoma spręsti nestandartiniais būdais, naujos idėjos ir pan.).
Siektini rezultatai ir projekto tęstinumas
Aprašoma, kaip projektas bus susijęs su priemonės, pagal kurią jis yra įgyvendinamas, tikslu, numatytomis veiklomis, priemonės stebėsenos rodikliais, kokie bus jo įgyvendinimo rezultatai ir kita. Aprašoma, ko tikimasi iš veiklos per teikiamo projekto įgyvendinimo laikotarpį, pvz., renginių skaičius, dalyvių skaičius. Planuojami rezultatai turėtą būti realūs, nes pagal juos bus vertinama teikiamo projekto sėkmė. Projekto rezultatai turi padėti pasiekti konkrečios priemonės, pagal kurią teikiamas projektas, įgyvendinimo stebėsenos rodiklius. / Projekto tęstinumo aprašymas pateikiamas atsižvelgiant į du požymius – fizinį ir veiklos rezultatą: fizinis (jei taikoma): glaustai aprašoma, kaip bus užtikrintas projekto produktą tęstinumas (pvz., kas ir kaip apmokės naujai pastatyto pastato eksploatavimo išlaidas, kas bus atsakingas už sukurtos infrastruktūros tinkamą naudojimą), kaip bus užtikrinamas projekto rezultatų panaudojimas ir (arba) sklaida; / veiklos rezultatą: glaustai aprašoma, kaip bus užtikrintas (nurodomos konkrečios priemonės) projekto veiklų tęstinumas po projekto įgyvendinimo pabaigos pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus (pvz., kas išlaikys reikiamą darbuotojų skaičių arba kaip apmokytų darbuotojų žinios bus pritaikytos tolesnėje veikloje).
Projekto valdymas ir projekto partnerių pasirinkimas (jei taikoma)
Aprašomos projekto valdymo grupės ir (arba) projektą administruojančio personalo atsakomybė ir funkcijos. / Pateikiamas projekto partnerio pasirinkimo pagrindimas (jei taikoma): pagrindžiamas projekto partnerio pasirinkimas ir jo indėlis į projektą, nurodoma, kodėl projektas turi būti įgyvendinamas su partneriu, kokia gaunama pridėtinė vertė įtraukus partnerį į projektą.

4. PROJEKTO LOGINIS PAGRINDIMAS (TIKSLAS (-AI), UŽDAVINIAI, VEIKLOS, RODIKLIAI)
Tikslas (-ai)	Uždaviniai	Projekto veiklos (veiklos Nr. )	Fiziniai veiklos įgyvendinimo rodikliai
1. Tikslas / *Nurodomi teikiamo projekto tikslo (-ų) numeris ir pavadinimas. Teikiamas projektas negali turėti daugiau kaip trijų tikslų	1.1. Uždavinys / **Nurodomi teikiamo projekto uždavinio numeris ir pavadinimas. Vienam tikslui pasiekti negali būti numatomi daugiau kaip trys uždaviniai.	1.1.1. Konkrečios veiklos uždaviniams ir tikslui pasiekti / ***Nurodomos teikiamo projekto tam tikram uždaviniui pasiekti skirtos veiklos. / Vienam uždaviniui negalima priskirti daugiau kaip penkių veiklų	Vienai veiklai nurodomas vienas rodiklis, kuris bus pasiektas.
		1.1.(...)

	(...) Uždavinys	(...)
		(...)

(...) Tikslas	(...) Uždavinys	(...)
		(...)

	(...) Uždavinys	(...)
		(...)

*Nurodomas teikiamo projekto tikslas (-ai) turi būti formuluojamas (-i) glaustai, aiškiai apibrėžiant pagrindinę projekto idėją, t. y. ko bus siekiama įgyvendinant projektą. Projekto tikslas (-ai) turi užtikrinti aktualios problemos sprendimą, turi atitikti projektų finansavimo apraše nurodytus priemonės tikslus; rekomenduojama formuluojant tikslą vartoti sąvokas „prisidėti prie (...)“, „siekti“ ir pan.; teikiamas projektas daugiau kaip trijų tikslų negali turėti. / **Uždaviniai turėtų būti nustatomi taip, kad galima būtų surinkti ir pateikti duomenis, patvirtinančius projekto metu padarytą pažangą; uždavinys turi atsakyti į klausimą, ką reikia padaryti, kad tikslas būtų pasiektas; uždaviniai turi atitikti projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytas priemonės veiklos sritis arba veiklas; vienam tikslui pasiekti negali būti numatoma daugiau kaip trijų uždavinių. / ***Projekto veiklas reikia nurodyti atsižvelgiant į tai, kad: / – vienai veiklai reikia priskirti vieną fizinį veiklos įgyvendinimo rodiklį; / – projekto veikla turi konkretų įgyvendinimo laikotarpį ir išlaidas (biudžetą); / – projekto veikla nėra laikomi su projekto viešinimu, administravimu susiję darbai. / Rekomenduojama sujungti smulkias veiklas į grupes pagal jų pobūdį (pvz., bendrieji mokymai, specialieji mokymai arba užsienio kalbų mokymai, vadybos mokymai ir t. t.) arba pagal tikslines grupes ir pan.

5. PROJEKTO ATITIKTIS SPECIALIESIEMS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAMS
Specialiųjų projektų atrankos kriterijų pavadinimas	Projekto atitikties specialiesiems projektų atrankos kriterijams pagrindimas
Nurodomas konkrečios veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės, pagal kurią teikiamas projektas, specialiųjų projektų atrankos kriterijų pavadinimas (-ai)	Nurodoma projekto atitiktis Stebėsenos komiteto patvirtintiems specialiesiems projektų atrankos kriterijams, taikomiems konkrečiai veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonei, pagal kurią teikiamas projektas.

6. PRELIMINARI PROJEKTO VERTĖ
Preliminari projekto vertė (litais)	Nurodoma projekto vertė turi sutapti su valstybės projekto aprašymo formos 8 punkte „Preliminarus projekto biudžetas“ nurodyta projekto išlaidų suma.

7. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS
Preliminari projekto pradžia / (metai, mėnuo)	Nurodoma data (metų ir mėnesio tikslumu), kada planuojama pradėti vykdyti teikiamo projekto veiklas.
Preliminari projekto pabaiga / (metai, mėnuo)	Nurodoma data (metų ir mėnesio tikslumu), kada planuojama baigti vykdyti paskutinę teikiamo projekto veiklą.
Preliminarus projekto laikotarpis / (mėnesiais)	Įrašomas teikiamo projekto įgyvendinimo laikotarpis mėnesių tikslumu nuo projekto pradžios iki projekto įgyvendinimo pabaigos, t. y. per kiek mėnesių bus pabaigtos vykdyti visos projekto veiklos.

8. PRELIMINARUS PROJEKTO BIUDŽETAS
Nr.	Išlaidų pavadinimas	Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma, Lt	Iš jų PVM, Lt	Veiklos pavadinimas
1.	Vykdymas
1.1.	Darbo užmokestis	Šio stulpelio langeliuose nurodoma numatyta biudžeto eilutės lėšų suma.	Šio stulpelio langeliuose nurodoma numatyta biudžeto eilutės PVM suma.	Nurodomas veiklos pavadinimas pagal valstybės projekto aprašymo formos 4 punkte „Projekto loginis pagrindimas (tikslas (-ai), uždaviniai, veiklos, rodikliai)“ nurodytas veiklas.
1.2.	Projektą vykdančio personalo komandiruotės
1.3.	Paslaugos
1.4.	Mokymo priemonių (trumpalaikio turto) įsigijimas
1.5.	Ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimas
1.6.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija)
1.7.	Turto nuoma
1.8.	Viešinimas
1.9.	Kita (...) Nurodomas tikslus išlaidų pavadinimas.
2.	Projekto dalyvių išlaidos
2.1.	Dirbančiųjų darbo užmokestis
2.2.	Dalyvių kelionės, komandiruotės ir dalyvavimas renginiuose
2.3.	Kita (...) Nurodomas tikslus išlaidų pavadinimas.
2.4.	Kita (...) Nurodomas tikslus išlaidų pavadinimas.
2.5.	Kita (...) Nurodomas tikslus išlaidų pavadinimas.
3.	Kryžminis finansavimas
3.1.	Statyba, rekonstravimas ir kapitalinis remontas
3.2.	Einamasis remontas
3.3.	Ilgalaikio turto įsigijimas
3.4.	Kita (...) Nurodomas tikslus išlaidų pavadinimas.
4.	Tiesioginės išlaidos
5.	Netiesioginės išlaidos
5.1.	Netiesioginės išlaidos
6.	IŠ VISO:
Nurodomos tik tinkamos finansuoti išlaidos remiantis Vykdomą pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1179(Žin., 2007, Nr. 117-4789), ir papildomais reikalavimais, numatytais projektų finansavimo sąlygų aprašuose. Nurodomos išlaidų kategorijos ir eilutės pildomos atsižvelgiant į Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos socialinio fondo finansavimo reikalavimams (paskelbta Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt). / PVM nurodomas tik tuo atveju, jei jis gali būti finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. / Biudžeto eilutėje „Netiesioginės išlaidos“ nurodoma bendra netiesioginių išlaidų suma apskaičiuojama pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytą galimą maksimalų tokių išlaidų dydį ir (arba) projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytą metodiką.

9. PROJEKTO FINANSAVIMO ŠALTINIAI
Finansavimo šaltinio pavadinimas	Suma, Lt (be PVM)	Suma, Lt (su PVM)
1. Europos Sąjungos fondų lėšos	Nurodoma prašoma Europos Sąjungos fondų lėšų suma.
2. Valstybės biudžeto (bendrojo finansavimo) lėšos	Nurodoma prašoma valstybės biudžeto (bendrojo finansavimo) lėšų suma. Šios lėšos nėra pareiškėjo ar partnerio lėšos.
3. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos	3.1 + 3.2 + 3.3 / Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir (ar) partneris (jeigu taikoma).	3.1 + 3.2 + 3.3
3.1. Valstybės biudžeto lėšos	Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis yra valstybės biudžetas (jeigu taikoma).
3.2. Savivaldybių biudžetų lėšos	Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis yra savivaldybės biudžeto lėšos.
3.3. Nuosavos pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos	Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis yra nuosavos lėšos.
4. Kiti lėšų šaltiniai	Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis yra kiti lėšų šaltiniai, pvz., banko paskola, specialiosios programos.
5. Iš viso	1+2+3+4 / Nurodoma bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma	1+2+3+4
Projekto pajamos	Tai visos planuojamos teikiamo projekto pajamos. Šios projekto pajamos yra atimamos iš visų projekto išlaidų skaičiuojant galutinę projekto vertą (jei taikoma).

10. DUOMENYS APIE KITĄ SU PROJEKTU SUSIJUSIĄ GAUTĄ / GAUNAMĄ PARAMĄ IŠ KITŲ NACIONALINIŲ, TARPTAUTINIŲ PROGRAMŲ IR (ARBA) EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠŲ
Projekto pavadinimas	Paramos šaltinis / (nacionalinės, tarptautinės programos ir (arba) Europos Sąjungos fondai, kiti šaltiniai)	Paramos suma, Lt	Sąsaja su projektu, dėl kurio teikiamas projekto aprašymas
Nurodomas šiuo metu įgyvendinamo ir (arba) pabaigto įgyvendinti projekto arba projekto, dėl kurio pateikta paraiška skirti Europos Sąjungos struktūrinę paramą, tarptautinių	Nurodomas šiuo metu įgyvendinamo ir (arba) pabaigto įgyvendinti projekto arba projekto, dėl kurio pateikta	Nurodoma šiuo metu įgyvendinamo ir (arba) pabaigto įgyvendinti projekto arba projekto, dėl kurio pateikta paraiška skirti Europos Sąjungos	Nurodyti, ar susijęs, ar nesusijęs
paramos programų, valstybės, savivaldybių biudžetų programų paramą, susijusio su teikiamu projektu, pavadinimas.	paraiška skirti Europos Sąjungos struktūrinę paramą tarptautinių paramos programų valstybės, savivaldybių biudžetų programų paramą šaltinis.	struktūrinę paramą tarptautinių paramos programų valstybės, savivaldybių biudžetų programų paramą paramos suma.

11. PROJEKTO PARENGTUMAS
Atlikti parengiamieji projekto darbai iki projekto aprašymo pateikimo	Atsižvelgiant į konkrečios įgyvendinimo priemonės, pagal kurią teikiamas projekto aprašymas, projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus dokumentacijai, kuri turi būti pateikiama kartu su paraiška, nurodoma, kokioje parengtumo stadijoje yra ši dokumentacija: / –- parengta (nurodoma kada); / – rengiama (nurodoma, kada planuojama užbaigti rengimo darbus); / – planuojama parengti (nurodoma kada); / – neparengta. / Taip pat nurodoma, jei yra pradėtos vykdyti teikiamo projekto veiklos (pvz., viešieji pirkimai ar pan.)

12. PROJEKTO PARAIŠKOS RENGIMAS
Projekto paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai data	Nurodyti datą kada planuojama pateikti projekto paraišką įgyvendinančiajai institucijai. Data nurodoma mėnesio tikslumu.

(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas, pavardė)

(Rengėjo nuoroda)

_________________

Valstybės projektų planavimo tvarkos aprašo
3 priedas

(Valstybės projekto aprašymo patikros lapo forma)

_
(Valstybės projekto aprašymo patikros lapą pildančio struktūrinio padalinio pavadinimas)

VALSTYBĖS PROJEKTO APRAŠYMO PATIKROS LAPAS

Pareiškėjo pavadinimas
Projekto pavadinimas
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto įgyvendinimo priemonės, pagal kurią teikiamas valstybės projekto aprašymas, pavadinimas
Valstybės projekto aprašymo gavimo data
Valstybės projekto aprašymo registravimo Nr. :

Eil. Nr.	Vertinimo kriterijai, teiginiai, klausimai	Taip	Ne
1.	Valstybės projekto aprašymas yra gautas iki kvietime teikti valstybės projektų aprašymus nustatytos valstybės projektų aprašymų galutinės pateikimo datos	[]	[]
2.	Valstybės projekto aprašymas pateiktas pagal nustatytą valstybės projekto aprašymo formą ir ar yra pateikta visa prašoma informacija	[]	[]
3.	Valstybės projekto aprašymas atitinka Stebėsenos komiteto bendruosius projektų atrankos kriterijus:	[]	[]
3.1.	Valstybės projekto aprašymas atitinka Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto tikslą, bent vieną uždavinį, taip pat apima pagal tam tikrą priemonę ir (arba) projektų finansavimo sąlygų aprašą numatomas remti veiklas	[]	[]
3.2.	Projektas atitinka nacionalinius strateginius dokumentus	[]	[]
3.3.	Projektu siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių, atitinkančių veiksmų programoje nustatytus tikslus: / ar projektas sudaro prielaidas siekti bent vieno priemonėje nustatyto produkto ir (arba) rezultato rodiklio, išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai yra projekto veiklų išdava, projekto veiklos – sudaro prielaidas projekto uždaviniams pasiekti, o pastarieji įgyvendinti nustatytus tikslus; / ar projekto uždaviniai: yra specifiniai, t. y. parodo projekto esmę ir charakteristikas; yra išmatuojami, t. y. kiekybiškai išreikšti ir matuojami; pasiekiami, t. y. realūs; susieti, t. y. adekvatūs vykdomoms projekto veikloms; projektas turi ne daugiau kaip tris tikslus, tikslas – ne daugiau kaip tris uždavinius, o uždaviniui pasiekti numatomos ne daugiau kaip penkios veiklos	[]	[]
3.4.	Projektas atitinka darnaus vystymosi principą: / projekte nenumatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui; / projekte atskleistos pastangos skatinti darnaus vystymosi principo įgyvendinimą (jei taikoma)	[]	[]
3.5.	Projektas atitinka lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus: / projekte nenumatoma apribojimų, kurie turėtą neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo principą įgyvendinimui; / projekte nurodytos pastangos skatinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo principą įgyvendinimą (jei taikoma)	[]	[]
3.6.	Projekto įgyvendinimas yra suderinamas su kitų aktualių Europos Bendrijų politikos sričių nuostatomis: / projektas suderinamas su Europos Bendrijų viešųjų pirkimų politikos nuostatomis; / projektas suderinamas su Europos Bendrijų aplinkosaugos politikos nuostatomis (jei taikoma); / projektas suderinamas su Europos Bendrijų konkurencijos politikos nuostatomis (jei taikoma).	[]	[]
3.7.	Pareiškėjas organizaciniu požiūriu yra pajėgus tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą	[]	[]
3.8.	Projektas turi aiškų finansavimo paketą: apibrėžtus, aiškius ir užtikrintus projekto išlaidų finansavimo šaltinius: / ar tenkinami projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyti reikalavimai pareiškėjo ir (arba) partnerio (-ių) įnašui	[]	[]
3.9.	Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas: / ar projekto veiklos yra tinkamos finansuoti atsižvelgiant į išlaidų ir finansavimo atitikties taisyklėse ir projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus	[]	[]
4.	Valstybės projekto aprašymas atitinka konkrečios įgyvendinimo priemonės tikslą	[]	[]
5.	Valstybės projekto aprašymas atitinka Stebėsenos komiteto Žmogiškųjų išteklių plėtos veiksmų programos 4 prioriteto atitinkamai įgyvendinimo priemonei patvirtintus specialiuosius projektų atrankos kriterijus:	[]	[]
5.1.	įrašomas atitinkamai įgyvendinimo priemonei patvirtintas specialusis kriterijus	[]	[]
5.2.		[]	[]
(...)		[]	[]
6.	Valstybės projekto aprašymas atitinka konkrečios įgyvendinimo priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo nuostatas:	[]	[]
6.1.	įrašomos konkrečios įgyvendinimo priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo nuostatos	[]	[]
6.2.		[]	[]
(...)		[]	[]

VERTINTOJO PASTABOS IR IŠVADOS: / Kokios informacijos ar dokumentų trūksta / _ / _ / _ / _ / _ / _ / Kriterijai, kurie nėra tenkinami / _ / _
Projekto parengtumas (atlikti parengiamieji darbai sudaro prielaidas tinkamai ir laiku panaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas nepažeidžiant 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25), 93 str. nuostatų) ______ / _ / _ / Kita / _ / _ / _
Vertintojo išvada: / Projekto tinkamų išlaidų suma (su PVM): __________ Lt. / []□ Valstybės projekto aprašymas atitinka visus valstybės projekto aprašymo patikros lape nustatytus reikalavimus ir gali būti įtraukiamas į valstybės projektų sąrašą. / []□ Valstybės projekto aprašymas neatitinka visų valstybės projekto aprašymo patikros lape, (nuoroda (punktų numerius) punkte (-uose), išdėstytų reikalavimų ir negali būti įtraukiamas į valstybės projektų sąrašą.
_______________________ / Vertintojo vardas, pavardė	________ / pareigos	__________ / parašas	______ / data

_________________