LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S
DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 3.01.01:2002 „STATINIŲ STATYBOS RESURSŲ POREIKIO SKAIČIAVIMO TVARKA“ PATVIRTINIMO

2002 m. gegužės 6 d. Nr. 228
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 02 26 nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 22-819) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatais (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766):
1. Tvirtinu statybos techninį reglamentą STR 3.01.01:2002 „Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka“ (pridedama).
2. Nustatau, kad šio įsakymo 1 punkte nurodytas reglamentas įsigalioja nuo 2002 m. liepos 1 d.
3. Laikau nuo 2002 m. liepos 1 d. netekusiu galios statybos techninį reglamentą STR 3.01.01:1997 „Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka“ (Žin.,1997, Nr. 118-3065; 1999, Nr. 83-2480).
4. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiu žodžiu „reglamentas“.

APLINKOS MINISTRAS	ARŪNAS KUNDROTAS

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2002 m. gegužės 6 d.
įsakymu Nr. 228

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS
STR 3.01.01:2002

STATINIŲ STATYBOS RESURSŲ POREIKIO SKAIČIAVIMO TVARKA

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis statybos techninis reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato bendruosius reikalavimus statybos darbų kiekių ir resursų sąnaudų poreikio žiniaraščiams, sudaromiems rengiant statinių statybos projektus. Šiame Reglamente nustatyta statybos resursų poreikio apskaičiavimo tvarka bei dokumentų sudėtis, skirta taikyti tais atvejais, kai statyba yra vykdoma už lėšas, kurių naudojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas [ 7.3 ].
2. Statybos resursų poreikio skaičiavimai yra skirti naudotis nustatant statybos objektų (darbų) skaičiuojamąją kainą, sudarant statybos sąmatas, statybos rangovo parinkimo (konkursų ar kitais būdais) dokumentus bei sutartis dėl statinių statybos (montavimo, tiesimo), remonto, rekonstrukcijos ar nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymo darbų, planuojant investicijas bei rengiant statybos pagrindimus.
3. Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir kitos įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš anksto negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, požeminių tinklų pakeitimo darbai ir pan.), žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai. Resursų poreikio žiniaraščiuose pateikiami darbų ir resursų ar jų analogų aprašymai turi tenkinti visus esminius ir svarbius reikalavimus, sąlygas, techninius rodiklius (charakteristikas, savybes) ir kitus duomenis, pateikiamus techninėse specifikacijose (techniniuose reikalavimuose), kuriuos įvykdžius bus įgyvendinti projekte numatyti sprendiniai.
4. Statybos resursų normatyvinės sąnaudos – tai techniniu, apskaičiavimo bei ekspertiniu būdu įvertinta vidutinė darbo trukmė, medžiagų (gaminių) kiekiai, mechanizmų (mašinų ir kitos įrangos) naudojimo trukmė. Normatyvinės sąnaudos skaičiuojamos technologiškai apibrėžtam vienetiniam darbui ir išreiškiamos fiziniais matavimo vienetais.
5. Resursų poreikio apskaičiavimams rekomenduojami taikyti tik techniškai pagrįsti statybos resursų sąnaudų normatyvai, parengti įmonių, įstaigų ir organizacijų, atitinkantys bendrąją normatyvų rengimo sistemą, suderinti su Aplinkos ministerija arba nustatyta tvarka įregistruoti kaip rekomendacijos. Tokie normatyvų rinkiniai įtraukiami į statybos verslą reglamentuojančių normatyvinių dokumentų rodyklę ir rekomenduojami taikyti statybos resursų poreikio projektiniams apskaičiavimams.
6. Jeigu kurie nors normatyvai reikalingi tik konkrečiam projektui įgyvendinti, atitinkamas kalkuliacijas ir pagrindimus parengia projektuotojas ir patvirtina užsakovas, tvirtindamas visą projektą. Tokie normatyvai gali būti taikomi tik konkretiems projektiniams sprendiniams.

II SKYRIUS. NUORODOS

7. Šiame Reglamente pateikiamos nuorodos į šiuos teisės aktus:
7.1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74);
7.2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);
7.3. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin.,1996, Nr. 84-2000; 1999, Nr. 56-1809, Nr. 86-2565; 2000, Nr. 7-177, Nr. 28-766);
7.4. Statybos techninis reglamentas STR1.1.05:2002 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ (Žin., 2002, Nr. 42-1586);
7.5. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2002 „Statinio projektavimas“;
7.6. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.07:2002 „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“.
8. Jei prie statybos techninio reglamento (STR) nėra informacijos apie jo paskelbimą, reiškia, kad Reglamentas rengiamas ir įsigalios kartu su šiuo Reglamentu.

III SKYRIUS. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

9. Šiame Reglamente vartojamos tos pačios sąvokos, kurios pateiktos Lietuvos Respublikos statybos įstatyme [7.2]. Žemiau pateikiamos tik tos sąvokos, kurios tiesiogiai susiję su šiuo Reglamentu:
9.1. kompleksas – statybos ar architektūros prasme vientisų arba technologiškai susijusių ir greta statomų statinių grupė;
9.2. objektas – atitinka „statinio“ apibrėžimą;
9.3. žiniaraštis – statybos darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų kiekių apskaičiavimai pagal statinio projekto dalis;
9.4. žiniaraščio skyrius – statybos darbų kiekių ir resursų poreikio apskaičiavimai, sugrupuoti pagal vienarūšius ar technologine seka vykdomus darbus;
9.5. statybos resursai – projekte numatytos ir statybos darbams atlikti reikalingos medžiagos, gaminiai ar nustatytus reikalavimus atitinkantys analogai, mechanizmai (mašinos ar kita įranga), darbo jėgos bei statinio įrenginių ištekliai, reikalingi jam pastatyti (sumontuoti, nutiesti), suremontuoti, rekonstruoti ar sutvarkyti nekilnojamąsias kultūros vertybes;
9.6. sąnaudų normatyvai – pagrįstas vidutinis statybos resursų poreikis, reikalingas vienetiniam statybos darbui atlikti.

IV SKYRIUS. STATYBOS RESURSŲ SĄNAUDŲ NORMATYVAI

10. Statybos resursų sąnaudų normatyvus sudaro darbo sąnaudų, mechanizmų eksploatacijos sąnaudų ir medžiagų sąnaudų normatyvai, apskaičiuoti vienetiniam statybos darbui. Vienetinis statybos darbas – tai fiziniu matavimo vienetu išmatuojama, technologiškai susijusių elementinių darbų bei operacijų, reikalingų tam darbui atlikti, visuma. Statybos resursų sąnaudų normatyvai nustatomi skaičiavimų, stebėjimų bei ekspertinio vertinimo būdu, orientuojantis į vidutines gamybos ir darbo sąnaudas. Statybos darbų sąnaudų normatyvų pagrindimui yra sudaromi technologiniai darbų aprašymai, detalizuojamos darbų sudėtys, pateikiami duomenys apie darbo procese panaudojamus įrankius ar mechanizmus bei jų naudojimo atvejus, keičiantis darbo sąlygoms ar esant nukrypimams nuo standartų.
11. Apskaičiuojant medžiagų ir gaminių sąnaudų normas darbo vienetui, turi būti atsižvelgiama į gamintojų, technologų rekomendacijas, įvertinamos medžiagų techninės charakteristikos, mašinų ir mechanizmų pajėgumai, jų našumas bei kiti duomenys. Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos su įvertintomis pataisomis dėl objektyviai susidarančių gamybos atliekų ar natūralių netekčių.
12. Vienetinio statybos darbo laiko normos apskaičiuojamos pagal darbo atlikimo technologijas atitinkančius darbo metodus ir optimalias sąlygas. Laiko sąnaudų normos apskaičiuojamos kaip vidutinė suminė darbininkų darbo laiko trukmė, išreikšta darbo valandomis, reikalinga darbo vienetui atlikti. Darbo laiko sąnaudose apskaičiuojamas reikalingų kvalifikacijų darbininkų darbo poreikis bei svertiniu būdu nustatoma ir rekomenduojama vidutinė kvalifikacinė darbininko kategorija.
13. Statybos išteklių sąnaudų normatyvai grupuojami pagal rinkinius atskirai bendriesiems statybos darbams, statybos remonto, nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymo, įrenginių paleidimo ir derinimo darbams.
14. Kiekvieną darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų normatyvų rinkinį sudaro techninė dalis, darbų apimčių skaičiavimo taisyklės, normų koeficientai, neįtrauktų į normatyvus medžiagų ir gaminių sąrašai, darbų sudėčių aprašymai, vienetinių darbų aprašymai ir matavimo vienetai, vidutinės darbus atliekančių darbininkų kategorijos, darbo laiko sąnaudos, išreikštos žmogaus darbo valandų (žm. val.) skaičiumi, mechanizmų eksploatavimo sąnaudos išreikštos rekomenduojamo pajėgumo mechanizmų eksploatavimo valandų (maš. val.) skaičiumi, bei medžiagų, reikalingų vienetiniam darbui atlikti, sąnaudos, išreikštos fiziniais matavimo vienetais.
15. Kiekvienam darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų vienetiniam normatyvui suteikiamas sąlyginis identifikacinis numeris pagal normatyvų kodavimo ir žymėjimo tvarką.
16. Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų normatyvų kodavimo ir žymėjimo tvarka aprašyta 1 priede.

V SKYRIUS. STATYBOS RESURSŲ POREIKIO ŽINIARAŠČIŲ SUDĖTIS

17. Statinių statybos projektinėje dokumentacijoje sudaromų resursų poreikio žiniaraščių detalumas ir sudėtis priklauso nuo projekto stadijos, planuojamos statybos trukmės, finansavimo etapų bei kitų faktorių ir yra nustatomas, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2002 „Statinio projektavimas“ [7.5].
18. Bendruoju atveju statybos resursų poreikis apskaičiuojamas, sudarant tokius dokumentus:
18.1. darbų kiekių žiniaraščius;
18.2. detalųjį resursų poreikio žiniaraštį;
18.3. įrenginių poreikio žiniaraštį.
19. Vietoj detaliojo resursų poreikio žiniaraščio gali būti sudaromi atskiri žiniaraščiai pagal resursų tipus:
19.1. medžiagų poreikio žiniaraštis;
19.2. mechanizmų poreikio žiniaraštis;
19.3. darbo sąnaudų poreikio žiniaraštis.
20. Statybos resursų poreikio žiniaraščiai sugrupuojami atskirai pagal požeminės statybos darbus ir atskirai pagal antžeminės statybos darbus.
21. Rekomenduojama žiniaraščių ir jų skyrių nomenklatūra pateikta pridedamuose 2 ir 3 informaciniuose šio Reglamento prieduose.
22. Vienetiniai darbai žiniaraščiuose grupuojami ir apjungiami į skyrius pagal darbų specializaciją bei darbų vykdymo technologinius etapus.
23. Užsakovui pageidaujant, vienetiniai darbai gali būti apjungiami į sustambintas darbų rūšis, ir tokiems darbams apskaičiuojami orientaciniai darbų ir resursų kiekiai.
24. Spausdinamų dokumentų egzempliorių skaičius nustatomas, atsižvelgus į užsakovo nurodymus. Vienas spausdintas egzempliorius laikomas dokumentacijos sudarytojo (projektuotojo) archyve, kitas – užsakovo archyve.
25. Užsakovui pageidaujant, jeigu resursų poreikio žiniaraščiai buvo įtraukti į kompiuterines laikmenas, projektuotojas privalo pateikti visą informaciją kompiuteriniame diskelyje.
26. Kiekvieną žiniaraštį pasirašo jį sudaręs vykdytojas. Atsakingas užsakovo asmuo žiniaraščius pasirašo rengdamas konkurso ar pirkimo kitu būdu dokumentus dėl rangovo parinkimo, o atsakingas rangovo asmuo – įkainodamas ir teikdamas pasiūlymą atlikti darbus pagal šiuos dokumentus.
27. Rekomenduojamos žiniaraščių formos pateiktos 4 priede.
28. Žiniaraščius užpildo ir atitinkamus duomenis juose įrašo: projektuotojas – projekto rengimo metu, užsakovas – rangovo parinkimo metu ir rangovas – pasiūlymo rengimo metu.
29. Tais atvejais, kai darbai atliekami savo jėgomis, projektuotojo parengtus žiniaraščius užpildo ir pasirašo statytojas ar jo įgaliotas asmuo.

VI SKYRIUS. STATYBOS RESURSŲ POREIKIO ŽINIARAŠČIŲ SUDARYMO TVARKA

30. Dokumento „Darbų kiekių žiniaraštis“ aprašymas:
30.1. darbų kiekių žiniaraštis sudaromas kiekvienam statybos komplekso objektui ar jo dalims;
30.2. darbų kiekių žiniaraštyje aprašomi visi statinių statybos, rekonstravimo ar remonto darbai bei apskaičiuojami jų kiekiai pagal vienetinius darbus. Kiekvienam darbui suteikiamas identifikacinis kodas, kuris taip pat yra ir nuoroda į darbo, medžiagų bei mechanizmų eksploatacijos sąnaudų normatyvus, kalkuliacijas, žinynus ar tiesioginius sąnaudų apskaičiavimus. Prie darbų aprašymo šalia darbų kiekio paliekama vieta vienetinio darbo kainai bei darbų vertei įrašyti;
30.3. aprašant statybos darbus pagal bendruosius darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvus, gali būti įvertinamos konkrečios darbų atlikimo sąlygos ir patikslinamos normatyvinės resursų sąnaudos. Resursų sąnaudų tikslinimo tvarka reglamentuojama atitinkamų normatyvų techninėse dalyse. Atskirais atvejais gali būti apskaičiuojamos bei įvertinamos ir papildomos resursų sąnaudos. Resursų normatyvinės sąnaudos tikslinamos naudojant koeficientus, kurie nurodomi šalia darbą identifikuojančio kodo arba nuorodos į kalkuliaciją. Rekomenduojamas toks koeficientų žymėjimas: K1-darbo sąnaudų koeficientas; K2-mechanizmų eksploatacijos sąnaudų koeficientas; K3-medžiagų sąnaudų koeficientas;
30.4. darbų kiekių žiniaraštyje atskirai aprašomi visi į normatyvus neįtraukti gaminiai, konstrukcijos, medžiagos ar mechanizmai. Žiniaraštyje taip pat patikslinamos medžiagos ar mechanizmai, kurie bus taikomi vietoj normatyvuose numatytųjų. Visos tokios papildančios ar patikslinančios normatyvus eilutės turi būti įrašytos po šio vienetinio darbo aprašymo eilutės;
30.5. darbų kiekių žiniaraščiai sudaromi grupuojant darbus pagal statinių dalis. Žiniaraščiuose informacija grupuojama į skyrius.
31. Dokumento „Detalusis resursų poreikio žiniaraštis“ aprašymas:
31.1. detalusis resursų poreikio žiniaraštis sudaromas kiekvienam statybos komplekso objektui bei jo dalims;
31.2. žiniaraščiai yra grupuojami pagal skyrius. Kiekviename skyriuje aprašomi vienetiniai statybos darbai, apskaičiuojami jų kiekiai;
31.3. detaliajame resursų poreikio žiniaraštyje turi būti pilnai apskaičiuoti ir pateikti visi resursų sąnaudų poreikiai, reikalingi statybos darbams atlikti, taip pat palikta vieta kainų ir bendros vertės įrašymui;
31.4. darbai žiniaraštyje aprašomi kiek įmanoma detaliau. Darbų sudėtis privalo apimti visus paruošiamuosius ir baigiamuosius darbų etapus;
31.5. projektiniuose sprendiniuose numatyti darbai aprašomi, vadovaujantis atitinkamų darbų atlikimo taisyklėmis bei reikalavimais. Darbų kiekių apskaičiavimai žiniaraščiuose pateikiami kaip optimalus projektinių sprendinių įgyvendinimo variantas;
31.6. kiekvienam vienetiniam darbui atskirai apskaičiuojami darbo sąnaudų, medžiagų ir mechanizmų eksploatacijos poreikiai, nurodoma jų norma darbo vienetui ir visai darbo apimčiai;
31.7. visos į normatyvus neįtrauktos medžiagos bei gaminiai apskaičiuojami pagal projektinius kiekius ir įrašomi atskiromis eilutėmis;
31.8. jeigu normatyvinių medžiagų pakeitimas tiesiogiai susijęs su normatyvinių darbo sąnaudų pakeitimu, tai išsamiai aprašoma žiniaraštyje, t. y. kiekvienam darbui atskirai skaičiuojamos darbo sąnaudos, medžiagų ir mechanizmų poreikiai.
32. Dokumento „Medžiagų poreikio žiniaraštis“ aprašymas:
32.1. medžiagų poreikio žiniaraštis sudaromas kiekvienam statybos komplekso objektui bei jo dalims, grupuojant informaciją pagal žiniaraščių skyrius arba vienarūšius darbus;
32.2. medžiagų poreikio žiniaraštyje sąnaudų normatyvų pagrindu pagal vienetinius darbus yra apskaičiuojamas bendras medžiagų ir gaminių, reikalingų projektiniams sprendiniams įgyvendinti poreikis. Prie kiekvienos medžiagos aprašymo ir kiekio paliekama vieta įrašyti medžiagos vieneto kainą ir vertę;
32.3. medžiagų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal detaliąją arba sustambintą medžiagų nomenklatūrą (pvz., gelžbetoninių gaminių poreikis apskaičiuojamas m3 pagal gaminių grupes arba detalizuojamas atskirai pagal kiekvieną gaminį). Medžiagų ir gaminių aprašymų detalumas turi būti pakankamas jų kiekių apskaičiavimui ir kainos nustatymui;
32.4. perskaičiuojant medžiagų poreikį iš detaliosios nomenklatūros į sustambintąją ir, keičiantis matavimo vienetams, kiekiai perskaičiuojami taikant atitinkamus koeficientus;
32.5. medžiagų poreikio apskaičiavimo detalumas turi būti pakankamas medžiagoms įkainoti;
32.6. užsakovui pageidaujant, gali būti sudaromi bendrieji medžiagų poreikio apskaičiavimai pagal žiniaraščius, objekto dalis arba objektus.
33. Dokumento „Mechanizmų poreikio žiniaraštis“ aprašymas:
33.1. mechanizmų poreikio žiniaraštis sudaromas kiekvienam statybos komplekso objektui bei jo dalims, grupuojant informaciją pagal žiniaraščių skyrius arba, užsakovui pageidaujant, sumuojant mechanizmų eksploatacijos sąnaudas pagal žiniaraščius, objektų dalis ir objektus;
33.2. žiniaraštyje pateikiamos mechanizmų, reikalingų darbams atlikti, eksploatacijos valandinės sąnaudos, apskaičiuotos tiesioginiu būdu ir pagrįstos arba mašinų ir mechanizmų eksploatacijos poreikis projekte numatytam darbų kiekiui išnormuojamas pagal sąnaudų normatyvus kiekvienam vienetiniam darbui;
33.3. neįtrauktų į sąnaudų normatyvus mechanizmų poreikis skaičiuojamas ir pagrindžiamas papildomai.
34. Dokumento „Darbo sąnaudų poreikio žiniaraštis“ aprašymas:
34.1. darbo sąnaudų poreikio žiniaraštis sudaromas kiekvienam statybos komplekso objektui ar jo dalims, grupuojant informaciją pagal žiniaraščių skyrius bei sumuojant pagal žiniaraščius ir objektus;
34.2. darbo sąnaudos apskaičiuojamos pagal sudarytas ir pagrįstas darbų vykdymo kalkuliacijas arba pagal atitinkamus bendruosius sąnaudų normatyvus. Bendras darbo valandų poreikis kiekvienam darbui atlikti nustatomas, įvertinus vidutinę darbininkų kategoriją. Statybos aikštelės darbuotojų (darbų vadovų, meistrų, geodezininkų, energetikų ir kt.) darbo sąnaudos į bendrąjį darbo valandų skaičių neįtraukiamos.
35. Dokumento „Įrenginių poreikio žiniaraštis“ aprašymas:
35.1. Įrenginių poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal atskiras projekto dalis. Žiniaraščiuose turi būti nurodomi pagrindiniai įrenginių techniniai duomenys, techninės specifikacijos (arba nuorodos į jas), matavimo vienetai ir jų kiekiai.

VII SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Ginčai dėl Reglamento nagrinėjami Įstatymų nustatyta tvarka.
______________

STR 3.01.01:2002
1 priedas (privalomasis)

DARBO, MEDŽIAGŲ IR MECHANIZMŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ KODAVIMO IR ŽYMĖJIMO TVARKA

1.1. Bendroji vienetinių statybos darbų, medžiagų, gaminių ir mechanizmų sąnaudų normatyvų kodų struktūra:

Žymenų reikšmės:
N – bendrieji statybos darbai
R – remonto darbai
A – restauravimo darbai
D – įrenginių paleidimo ir derinimo darbai
T – transportavimo darbai
G – gelžbetoniniai gaminiai
B – betoniniai gaminiai
S – medžio gaminiai
Z – metalinės konstrukcijos
Pvz.:
N15-150-3	Grindjuosčių lakavimas du kartus
R8-33	Teraco plytelių pakeitimas
R8-59-2	Stogo pagrindo gruntavimas, nuvalant šiukšles
A3-19	Mūrinių sienų restauravimas T-3 tipo plytomis
D2-36	Mechaninė laiko relė (iki 5 išėjimo grandinių)
T1-5	I grupės grunto transportavimas 10 t autosavivarčiais 1 km atstumu,	pakraunant 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi
G-2854	Plokštės daugiatuštuminės PTK24-12K
57-159	Plytos molio (skylėtos modulinės)
Sąnaudų normatyvų pvz.:

N8-135	Stačiakampiai armuoti plytų stulpai, kai plytos keraminės	m3
Darbo sąnaudos	9.80 žm. val.
Vidutinė kategorija	3.89
489046	Bokštinis kranas	0.45 žm. val.
90029	Plienas armatūrinis (A-I klasės)	0.01 t
570101	Plytos molio (skylėtos modulinės 250x120x88 mm)	0.311 t vnt.
600010	Cemento ir kalkių skiedinys M50	0.23 m3
______________

STR 3.01.01:2002
2 priedas (informacinis)

TIPINĖ ŽINIARAŠČIŲ NOMENKLATŪRA

1. Statybos aikštelės paruošimas
2. Laikini pastatai ir statiniai
3. Požeminės statinio dalies bendrieji statybiniai darbai
4. Antžeminės statinio dalies bendrieji statybiniai darbai
5. Apdaila
6. Vidaus santechnika
7. Vidaus elektros tinklai
8. Vidaus silpnųjų srovių tinklai
9. Apsauginė signalizacija ir priešgaisrinė apsauga
10. Automatika
11. Technologiniai vamzdynai
12. Liftai
13. Įrenginių montavimas
14. Kiti vidaus darbai
15. Išorės vandentiekis
16. Išorės kanalizacija
17. Kolektoriai
18. Išorės šiluminiai tinklai
19. Išorės dujotiekis
20. Išorės elektros tinklai
21. Išorės silpnųjų srovių tinklai
22. Kiti lauko komunikacijų darbai
23. Hidrotechniniai statiniai
24. Aplinkos tvarkymas
25. Keliai
26. Gręžiniai ir šuliniai
27. Kiti darbai
______________

STR 3.01.01: 2002
3 priedas (informacinis)

TIPINĖ ŽINIARAŠČIŲ SKYRIŲ NOMENKLATŪRA

1. Teritorijos paruošimas
2. Vertikalusis planiravimas
3. Dirbtinis vandens lygio pažeminimas
4. Laikini pastatai ir statiniai
5. Žemės darbai
6. Pamatai ir rūsio sienos
7. Pamatai po įrenginiais
8. Požeminės dalies pertvaros
9. Požeminės dalies laiptai ir aikštelės
10. Požeminiai kanalai
11. Rūsio grindys
12. Kiti požeminės dalies darbai
13. Vidaus ir išorės sienos, pertvaros, ventiliacijos blokai
14. Antžeminės dalies laiptai ir aikštelės
15. Denginiai ir perdenginiai
16. Santechninės kabinos, liftų šachtos
17. Stogai
18. Langai, durys, vartai (angos)
19. Grindys
20. Išorės apdaila
21. Vidaus apdaila
22. Kiti antžeminės dalies darbai
23. Vidaus kanalizacija
24. Vidaus vandentiekis
25. Ventiliacija
26. Vidaus dujotiekis
27. Šildymas
28. Vidaus elektros tinklai ir įrenginiai
29. Vidaus silpnųjų srovių tinklai ir įrenginiai
30. Ryšių kanalizacija
31. Telefono tinklai
32. Radijo tinklai
33. Televizijos tinklai
34. Durų telefonas
35. Apsauginė signalizacija
36. Priešgaisrinė apsauga
37. Kontroliniai matavimo prietaisai ir automatika
38. Vidaus technologiniai vamzdynai ir įrenginiai
39. Išorės vandentiekis
40. Išorės kanalizacija
41. Kolektoriai
42. Išorės šilumos tinklai
43. Išorės dujotiekis
44. Išorės technologiniai vamzdynai ir įrenginiai
45. Išorės elektros tinklai
46. Išorės silpnųjų srovių tinklai
47. Kiti lauko komunikacijų darbai
48. Hidrotechniniai statiniai
49. Aplinkos tvarkymas
50. Keliai ir aikštės
51. Gręžiniai ir šuliniai
52. Kiti darbai
______________

STR 3.01.01:2002
4 priedas (informacinis)

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta:

KOMPLEKSAS 5813 Kontrolinis pavyzdys
OBJEKTAS 5813201 Gyvenamasis namas (fragmentas)
ŽINIARAŠTIS 101 Antžeminės statinio dalies bendrieji statybiniai darbai

Eil. / Nr.		Darbo / kodas	Darbo aprašymas	Mato / vnt.	Kiekis	Vienetinio darbo kaina, / Lt		Bendroji / vertė, / Lt

	12 Sienos

	1	N8-11	Paprastas 380 mm storio sienų mūras	m3	1.000
	2	N8-135	Stačiakampiai armuoti plytų stulpai	m3	1.000
	3	N8-17	Vidutinio sudėtingumo 380 mm storio sienų mūras	m3	1.000

					Skyriui	12

	13	Stogas

	1	N12-82	3-jų sluoksnių ruloninė danga su apsauginiu žvyro sluoksniu ant mastikos	100 m2	1.00

	2	N12-46	Betono arba skiedinio pagrindo po stogo danga gruntavimas	100 m2	1.00
					Skyriui	13		_______

				Žiniaraščiui			101
				Pridėtinės vertės mokestis
				Iš viso su PVM

Sudarė
Užsakovas	Rangovas
______________

STR 3.01.01:2002
4 priedas (informacinis)

DETALUSIS RESURSŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Sudaryta:

KOMPLEKSAS 5813 Kontrolinis pavyzdys
OBJEKTAS 5813201 Gyvenamasis namas (fragmentas)
ŽINIARAŠTIS 101 Antžeminės statinio dalies bendrieji statybiniai darbai

Eil. / Nr.					Darbo, resursų aprašymas					Mato / vienetas		Norma		Kiekis			Kaina, / Lt		Vertė, / Lt

			12 Sienos

1				N8-11				Paprastas 380 mm storio sienų mūras			m3					1.000

				Darbo sąnaudos					žm. val.		5.20		5.200
	570101					Keraminės skylėtos plytos (modulinės) 250x120x88mm)					t vnt.		0.30200		0.302
	570863					Pjuvenų-betono blokeliai 250x120x80mm					t vnt.		0.00300		0.003
	600015					Cemento ir kalkių skiedinys S2.5					m3		0.249000		0.249
	489046					Bokštinis kranas 5-8t keliamosios galios					maš. / val.		0.420000		0.420

N8-11 Darbo užm. Medžiagos Mechanizmai Iš viso
	____________ ___________ ___________ ___________

2				N8-135				Stačiakampiai armuoti plytų stulpai			m3					1.000
				Darbo sąnaudos					žm. val.		9.80		9.80
	90029					Armatūrinis plienas, A-I klasės					t		0.010000		0.010
	570101					Keraminės skylėtos plytos (modulinės) 250x120x88mm)					t vnt.		0.311000		0.311
	600016					Cemento ir kalkių skiedinys S5					m3		0.230000		0.230
	489046					Bokštinis kranas 5-8t keliamosios galios					maš. / val.		0.450000		0.450

N8-135 Darbo užm. Medžiagos Mechanizmai Iš viso
	____________ ___________ ____________ __________

				Žiniaraščiui					101
Pridėtinės vertės mokestis
				Iš viso su PVM

Sudarė
Užsakovas	Rangovas
______________

STR 3.01.01:2002
4 priedas (informacinis)

DARBO SĄNAUDŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Sudaryta:

KOMPLEKSAS 5813 Kontrolinis pavyzdys
OBJEKTAS 5813201 Gyvenamasis namas (fragmentas)
ŽINIARAŠTIS 101 Antžeminės statinio dalies bendrieji statybiniai darbai

Darbo / kodas	Darbo aprašymas	Mato / vienetas	Darbo / sąnaudų / kiekis	Sąnaudų / vnt. kaina, / Lt	Darbo užmokestis, / Lt

12	Sienos	žm. val.	20.60
13	Stogas	žm. val.	54.26

	Iš viso
	Pridėtinės vertės mokestis
	Iš viso su PVM

Sudarė

Užsakovas	Rangovas
______________

STR 3.01.01:2002
4 priedas (informacinis)

MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Sudaryta:

KOMPLEKSAS 5813 Kontrolinis pavyzdys
OBJEKTAS 5813201 Gyvenamasis namas (fragmentas)
ŽINIARAŠTIS 101 Antžeminės statinio dalies bendrieji statybiniai darbai

Resursų / kodas	Pavadinimas	Mato / vienetas	Kaina, / Lt	Kiekis	Vertė, / Lt

	Metalas
90029	Armatūrinis plienas, A-1 klasės	t		0.01
110003	Cinkuota skarda	t		0.034
120030	Statybinės vinys	kg		0.700

	Statybinės medžiagos
570101	Keraminės skylėtos plytos (modulinės) 250x120x88mm)	t vnt.		0.921
570523	Žvyras frakcija 5–10mm	m3		1.060
570863	Pjuvenų-betono blokeliai 250x120x80mm	t vnt.		0.006

	Medžio gaminiai
534056	Obliuotos lentos (3 rūš.)	m3		0.150

	Izoliacinės medžiagos
230075	Bitumo gruntuotė	t		0.160
570281	Bitumo mastika	t		1.070
572130	Ruloninės medžiagos	m2		376.000

	Pusfabrikačiai
600010	Cementinis skiedinys S10	m3		0.060
600015	Cemento ir kalkių skiedinys S2.5	m3		0.249
600016	Cemento ir kalkių skiedinys S5	m3		0.481

	Iš viso
	Pridėtinės vertės mokestis
	Iš viso su PVM

Sudarė

Užsakovas	Rangovas
______________

STR 3.01.01:2002
4 priedas (informacinis)

MECHANIZMŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Sudaryta:

KOMPLEKSAS 5813 Kontrolinis pavyzdys
OBJEKTAS 5813201 Gyvenamasis namas (fragmentas)
ŽINIARAŠTIS 101 Antžeminės statinio dalies bendrieji statybiniai darbai

Resursų / kodas	Pavadinimas	Darbo valandos / kaina, / Lt		Darbo valandų / skaičius	Vertė, / Lt

489034	Kranas ant automobilio važiuoklės keliamosios galios – iki 10 t			1.170
489046	Bokštinis kranas 5–8 t keliamosios galios			1.290
489095	Autogudronatorius			6.720

	Iš viso
	Pridėtinės vertės mokestis
	Iš viso su PVM

Sudarė

Užsakovas	Rangovas
______________

STR 3.01.01:2002
4 priedas (informacinis)

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Sudaryta:

KOMPLEKSAS 5813 Kontrolinis pavyzdys
OBJEKTAS 5813201 Gyvenamasis namas (fragmentas)
ŽINIARAŠTIS 101 Antžeminės statinio dalies bendrieji statybiniai darbai

Eil. / Nr.	Kodas		ĮRENGINIŲ PAVADINIMAS / TECHNINIAI IR KITI DUOMENYS	Matav. / vnt.	Kiekis	Kaina, / Lt	Vertė, / Lt

Iš viso
Pridėtinės vertės mokestis
Iš viso su PVM

Sudarė

Užsakovas	Rangovas
_____________