LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S
DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS PIRMOJO IR ANTROJO BLOKŲ EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

2005 m. vasario 25 d. Nr. 4-92
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 2 d. nutarimo Nr. 117 „Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės pirmojo ir antrojo blokų eksploatavimo nutraukimo programos patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 17-536) 3.1 punktu:

1. Tvirtinu Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės pirmojo ir antrojo blokų eksploatavimo nutraukimo programos įgyvendinimo priemonių planą (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. liepos 12 d. įsakymą Nr. 4-276 „Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės pirmojo bloko eksploatavimo nutraukimo programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 113-4244).

ŪKIO MINISTRAS	VIKTOR USPASKICH
______________

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2005 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 4-92

VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS PIRMOJO IR ANTROJO BLOKŲ EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Eil. Nr.	Uždaviniai	Priemonės	Atsakingi už vykdymą	Vykdymo terminas (metai)	Numatomas lėšų poreikis / (mln. litų)	Finansavimo šaltinis
I. Tobulinti teisinę bazę ir užtikrinti IAE saugą nutraukus pirmojo bloko eksploatavimą
1.	Rengti, keisti ir papildyti teisės aktus, susijusius su IAE eksploatavimo nutraukimu	1.1. Pakeisti ir papildyti galiojančius teisės aktus, susijusius su IAE eksploatavimo nutraukimu	ŪM, SAM, AM, VRM, SADM, VATESI	20052009		Bendrieji asignavimai, tarptautinė parama
		1.2. Parengti naujus teisės aktus, susijusius su IAE eksploatavimo nutraukimu	ŪM, SAM, AM, VRM, SADM, VATESI	20052009		Bendrieji asignavimai, tarptautinė parama
		1.3. Atnaujinti Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo strategiją, patvirtintą LRV 2002 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 174 (Žin., 2002, Nr. 15-567)	RATA	2006	0,05	Bendrieji asignavimai
2.	Užtikrinti IAE eksploatavimo nutraukimo ir pirmojo bloko priežiūros tarnybų darbą	2.1. Užtikrinti IAE Eksploatacijos nutraukimo tarnybos veiklą	ŪM, IAE	20052009	45	ENF
		2.2. Užtikrinti eksploatavimo nutraukimo projektų valdymo grupės veiklą (II fazė)	IAE	20052009	50	TIENRF
		2.3. Užtikrinti IAE sustabdyto pirmojo bloko priežiūrą ir fizinę saugą	ŪM, IAE	20052009	250	Tarptautinė parama, IAE lėšos, kiti šaltiniai
3.	Teisės aktų nustatyta tvarka branduolinės ir radiacinės saugos požiūriu įvertinti pasirengimo nutraukti eksploatavimą ir eksploatavimo nutraukimo projektus ir juos licencijuoti	3.1. Radiacinės saugos požiūriu įvertinti parengtus projektus ir juos derinti	RSC	20052009	1,4	Bendrieji asignavimai, PHARE parama
		3.2. Branduolinės saugos požiūriu įvertinti parengtus projektus ir juos licencijuoti (priemonės 5.15.3, 6.16.4, 7.27.4, 8.18.6)	VATESI	20052009	16	Bendrieji asignavimai, PHARE parama
II. Tęsti pasirengimą IAE eksploatavimo nutraukimui
4.	Ugdyti IAE, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos ir Radiacinės saugos centro personalo kompetenciją eksploatavimo nutraukimo srityje	4.1. Organizuoti IAE personalo mokymą eksploatavimo nutraukimo klausimais	IAE	20082009	25	TIENRF, kiti šaltiniai
		4.2. Stiprinti RSC galimybes atliekant eksploatavimo nutraukimo radiacinės saugos valstybinę priežiūrą ir kontrolę	SAM, RSC	20052009	1	Bendrieji asignavimai, ENF, PHARE parama
		4.3. Plėtoti VATESI galimybes ir kelti darbuotojų kvalifikaciją eksploatavimo nutraukimo srityje	VATESI	20052009	1	Bendrieji asignavimai, PHARE parama
5.	Rengti techninius IAE eksploatavimo nutraukimo dokumentus ir įdiegti dokumentų valdymo sistemą	5.1. Parengti pirmojo bloko eksploatavimo nutraukimo fazės po kuro iškrovimo iš bloko projektą, saugos analizės ir poveikio aplinkai vertinimo ataskaitas	IAE	20092011	4	TIENRF, kiti šaltiniai
		5.2. Parengti antrojo bloko eksploatavimo nutraukimo sustabdymo ir kuro iškrovimo projektą, saugos analizės ir poveikio aplinkai vertinimo ataskaitas	IAE	20082009	4	TIENRF, tarptautinė parama, kiti šaltiniai
		5.3. Atnaujinti IAE galutinį eksploatavimo nutraukimo planą	IAE	20092011	1	TIENRF, kiti šaltiniai
		5.4. Įdiegti IAE eksploatavimo nutraukimo duomenų bazę ir dokumentų valdymo sistemą	IAE	20052006	4,5	TIENRF, kiti šaltiniai
6.	Pasirengti išmontuoti pirmojo bloko įrenginius	6.1. Įgyvendinti pirmojo bloko eksploatavimo nutraukimo projekto sustabdymo fazės kuro tvarkymo ir parengiamuosius darbus	IAE	20052012	100	TIENRF, kiti šaltiniai
		6.2. Vykdyti 1-ojo deaktyvavimo ir išmontavimo projekto parengiamuosius ir išmontavimo darbus turbinų salėje G1 ir D1 pastate	IAE	20052013	100	TIENRF, kiti šaltiniai
		6.3. Vykdyti 2-ojo deaktyvavimo ir išmontavimo projekto parengiamuosius ir išmontavimo darbus bloke V1 ir pastate 117/1	IAE	20052009	100	TIENRF, kiti šaltiniai
		6.4. Vykdyti 3-iojo deaktyvavimo ir išmontavimo projekto parengiamuosius ir išmontavimo darbus A1 ir B1 blokuose	IAE	20072012	220	TIENRF, kiti šaltiniai
7.	Įdiegti šiuolaikines panaudoto branduolinio kuro tvarkymo ir saugojimo technologijas, analizuoti galimybes jį palaidoti	7.1. Parengti statybos aikšteles saugykloms (atlikti žemės darbus, geologinius tyrimus, nutiesti komunikacijos sistemas)	IAE	2005	3	ENF
		7.2. Įrengti naują panaudoto branduolinio kuro saugyklą	IAE	20052009	600	TIENRF, ENF, kiti šaltiniai
		7.3. Įgyvendinti dalies branduolinio kuro perkėlimo iš pirmojo bloko toliau naudoti antrajame bloke projektą	IAE	20052006	64	IAE lėšos, kiti šaltiniai
		7.4. Vykdyti panaudoto branduolinio kuro ir ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų laidojimo galimybių įvertinimo programą	RATA	20052009	2,4	ENF, kiti šaltiniai
8.	Plėtoti šiuolaikinėmis technologijomis pagrįstą radioaktyviųjų atliekų tvarkymo infrastruktūrą	8.1. Įrengti kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo įrenginį	IAE	20052009	350	TIENRF, ENF, kiti šaltiniai
		8.2. Įdiegti IAE radiacinio apibūdinimo po galutinio sustabdymo ir eksploatavimo nutraukimo atliekų pradinio apibūdinimo įrangą	IAE	20052006	2	TIENRF, tarptautinė parama
		8.3. Įdiegti atliekų nebekontroliuojamų radiacinių lygių nustatymo sistemą ir įrenginius	IAE	20052006	12	TIENRF, tarptautinė parama
		8.4. Sutvarkyti bitumuotas radioaktyviąsias atliekas	IAE	20052010	22	TIENRF, tarptautinė parama, kiti šaltiniai
		8.5. Įrengti labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų kapinyną	IAE	20052007	14	TIENRF, ENF, tarptautinė parama
		8.6. Parengti trumpaamžių mažo ir vidutinio aktyvumo radioaktyviųjų atliekų paviršinio kapinyno įrengimo planą, statybos dokumentus ir pradėti statybą	RATA, IAE	20052011	93	TIENRF, ENF, tarptautinė parama, kiti šaltiniai
9.	Modernizuoti IAE ir Visagino miesto vietinį energetikos ūkį	9.1. Įrengti naujas katilines Visagino miesto ir IAE šilumos ir garo reikmėms tenkinti	IAE	2005	134,34	TIENRF, ENF, IAE lėšos
		9.2. Įrengti IAE 330 kV pastotėje kompensuojamą reaktorių	IAE	2006	10	ENF, / tarptautinė parama
		9.3. Užtikrinti dujotiekio nutiesimą į Visaginą	ŪM, AB „Lietuvos dujos“	2005	54	TIENRF, ENF, kiti šaltiniai
		9.4. Koordinuoti dujotiekio į Visaginą atšakų nutiesimą į Ignaliną ir Zarasus ir dujų skirstymo stočių įrengimą	IS, ZS, ŪM	20052009	15	ES SF, kiti šaltiniai
		9.5. Pertvarkyti Visagino miesto atvirąją šildymo sistemą į uždarąją	VS, VĮ „Visagino energija“	2005–2007	18,85	ENF (projektui parengti), VS lėšos, ES SF
10.	Užbaigti IAE teritorijos rekultivavimą, IAE pastatų, inžinerinių komunikacijų inventorizavimą ir teisinį registravimą	Rekultivuoti dalį IAE teritorijos, inventorizuoti ir teisiškai įregistruoti IAE pastatus ir statinius	IAE	2005	2	ENF, IAE lėšos
11.	Stebėti, įvertinti ir prognozuoti IAE eksploatavimo nutraukimo poveikį IAE regiono gyventojams ir aplinkai	11.1. Įgyvendinti Valstybinės aplinkos monitoringo 20052010 metų programos priemones, skirtas įvertinti galimą poveikį aplinkai, nutraukiant IAE eksploatavimą	AM	20052009	0,5	Bendrieji asignavimai, ENF, kiti šaltiniai
		11.2. Vykdyti kompleksinius tyrimus siekiant įvertinti ir prognozuoti IAE eksploatavimo nutraukimo poveikį žmonėms ir aplinkai IAE regione	RSC	20052009	2	Bendrieji asignavimai, ENF, kiti šaltiniai
III. Sušvelninti neigiamus socialinius ir ekonominius padarinius IAE regione, nutraukus IAE eksploatavimą
12.	Skatinti IAE regiono plėtros plano projektų, numatomų finansuoti iš ES struktūrinių fondų ir kitų šaltinių, įgyvendinimą	12.1. Parengti IAE regiono bendrąjį planą, susidedantį iš Ignalinos, Visagino ir Zarasų savivaldybių teritorijų bendrųjų planų	RPA, RT, IS, VS, ZS, UAVA	20052006	1,1	ENF, kiti šaltiniai
		12.2. Parengti IAE regiono plėtros projektų techninius dokumentus ir įgyvendinti projektus	RPA, RT, IS, VS, ZS	20052009	150	Bendrieji asignavimai, ENF (projektams parengti), ES SF, kiti šaltiniai
		12.3. Įgyvendinti IAE regiono socialinės paramos plėtros programos priemones	RPA, RT, IS, VS, ZS, SADM	20052009	5	Bendrieji asignavimai, ES SF, kiti šaltiniai
		12.4. Parengti IAE regiono infrastruktūros plėtros projektų techninius dokumentus ir įgyvendinti projektus	RPA, IS, VS, ZS	20052009	22	Bendrieji asignavimai, ENF (dokumentams parengti), ES SF, kiti šaltiniai
		12.5. Parengti specialiąją IAE regiono plėtros programą	RPA, RT	20052006	0,05	ENF
13.	Užtikrinti viešųjų įstaigų IAE regiono plėtros agentūros ir Visagino socialinės ir psichologinės pagalbos tarnybos veiklą	13.1. Užtikrinti viešosios įstaigos IAE regiono plėtros agentūros veiklą	RT, ŪM, VRM	20052009	1,5	ENF, RPA lėšos, kiti šaltiniai
		13.2. Užtikrinti viešosios įstaigos Visagino socialinės ir psichologinės pagalbos tarnybos veiklą	VS	20052009	0,7	VS lėšos, ENF, kiti šaltiniai
		13.3. Vykdyti visuomenės informavimo gerinimo ir IAE regiono įvaizdžio kūrimo programą	RPA, RT	20052009	0,35	ENF, kiti šaltiniai
14.	Skatinti IAE regiono smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą	14.1. Įgyvendinti IAE regiono smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos priemones	RPA, VS, IS, ZS	20052009	13	Bendrieji asignavimai, ENF, / ES SF
		14.2. Kurti viešosios įstaigos IAE regiono verslo inkubatoriaus įvaizdį	VS, IVI	20052006	0,15	ENF, kiti šaltiniai
		14.3. Įdiegti ir sertifikuoti kokybės vadybos sistemą, atitinkančią ISO 9001:2000 standarto reikalavimus IAE regiono paslaugų verslui įstaigose	ZVIC, ZS	20052006	0,11	ZVIC lėšos, VšĮ Ignalinos verslo informacijos centro lėšos, IVI lėšos, ENF, kiti šaltiniai
		14.4. Įrengti Visagino industrinį parką	VS, ŪM, RPA	20052007	20	ES SF, kiti šaltiniai
15.	Skatinti socialinės politikos įgyvendinimą ir sudaryti sąlygas atleidžiamiems IAE darbuotojams integruotis į darbo rinką ir švelninti atleidimo iš darbo padarinius – teikti jiems specialias užimtumo ir socialines garantijas	15.1. Įgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybės įmonės IAE darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymo nuostatas	ŪM, SADM, Lietuvos darbo birža	20052009	330	ENF, kiti šaltiniai
		15.2. Vykdyti kasmetinę socialinės ir ekonominės padėties IAE regione stebėseną	RPA, Lietuvos darbo birža prie SADM	20052009	0,2	Bendrieji asignavimai, ENF, kiti šaltiniai
		15.3. Teikti informacines ir konsultacines paslaugas darbdaviams ir ieškantiems darbo žmonėms	Lietuvos darbo birža prie SADM, Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba prie SADM	20052009	1	Bendrieji asignavimai, Užimtumo fondas
		15.4. Vykdyti darbo su jaunimu programą	RPA, RT, SADM	20052009	0,5	Bendrieji asignavimai, ENF, kiti šaltiniai
		15.5. Vykdyti vietinių iniciatyvų rėmimo programą	RPA, RT	20052009	0,5	ENF, kiti šaltiniai
16.	Skatinti aukštos kvalifikacijos IAE darbuotojus, kad būtų užtikrintas saugus elektrinės veikimas	Įgyvendinti IAE darbuotojų kaupiamojo draudimo projektą „Pagrindinių darbuotojų išsaugojimas saugiam IAE darbui“	ŪM, IAE	20052009	33	ENF, kiti šaltiniai
IV. Didinti elektros energijos tiekimo patikimumą, galutinai sustabdžius IAE reaktorius ir laikantis aplinkosaugos reikalavimų
17.	Modernizuoti esamą AB Lietuvos elektrinės įrangą	Užtikrinti regeneratyvinių oro šildytuvų ir blokų valdymo sistemų modernizavimą	ŪM, AB Lietuvos elektrinė	2005–2008	110	ENF, kiti šaltiniai
18.	Įrengti AB Lietuvos elektrinėje degimo produktų valymo įrenginius	18.1. Užtikrinti sieros oksidų pašalinimo iš dūmų ir kietųjų dalelių sugaudymo įrenginių sistemų įrengimą	ŪM, AB Lietuvos elektrinė	2005–2008	600	ENF, tarptautinė parama, kiti šaltiniai
		18.2. Užtikrinti mažos azoto oksidų išeigos degiklių ir apsaugos nuo sprogimų sumontavimą	ŪM, AB Lietuvos elektrinė	2005–2008	80	ENF, kiti šaltiniai
19.	Pasirengti nutiesti transeuropinį elektros tinklą	Užbaigti derybas su Lenkija ir tarptautinėmis institucijomis dėl Lietuvos ir Lenkijos elektros energetikos sistemų sujungimo projekto ir įgyvendinti šį projektą	ŪM	20062013	1257	Europos Sąjungos lėšos, kiti šaltiniai
20.	Pastatyti požeminę dujų saugyklą Lietuvoje	Tęsti tiriamuosius darbus ir pastatyti požeminę dujų saugyklą	ŪM	20052012	520	Europos Sąjungos lėšos, bendrieji asignavimai, kiti šaltiniai
				Iš viso:	5518,15

Plane vartojamos santrumpos: / ENF – Valstybės įmonės IAE eksploatavimo nutraukimo fondas, / ES  Europos Sąjunga, / IAE – valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė, / IS – Ignalinos rajono savivaldybė, / IVI – viešoji įstaiga Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo inkubatorius, / RATA – valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra, / RPA – viešoji įstaiga IAE regiono plėtros agentūra, / RT – IAE regiono taryba, / RSC – Radiacinės saugos centras, / SADM – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,	SAM – Sveikatos apsaugos ministerija, / SF  Struktūriniai fondai, / UAVA – Utenos apskrities viršininko administracija, / ŪM – Ūkio ministerija, / TIENRF  Tarptautinis Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondas, / VATESI – Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, / VRM – Vidaus reikalų ministerija, / VS – Visagino savivaldybė, / ZS – Zarasų rajono savivaldybė, / ZVIC – viešoji įstaiga Zarasų verslo informacijos centras

______________